## 工数表ベース
| 項目 | 数値 | 単位 | 備考
| 合計工数（生数字） | 193.64 | 人日 | 全タスクの積み上げ値
| 合計工数 AI | 170.9 | 人日 | 全タスクの積み上げ値
| リスク係数（バッファ） | 1.25 | 倍 | メタ演出・OS挙動の調整予備が大半
| 総合見積工数 | 242.05 | 人日 | バッファ込みの安全値
| 総合見積工数 AI | 213.625 | 人日 | バッファ込みの安全値
| 想定単価 |  | 円
| 概算見積額 (バッファ)(税抜) | 0 | 円
| 概算見積額 AI (バッファ)(税抜) | 0 | 円
| 開発体制 | 1 | 人 | プログラマ人数
| 月営業日 | 20
| 想定開発期間 | 12.1025 | ヶ月 | 営業日換算
| 想定開発期間 AI | 10.6813 | ヶ月 | 営業日換算
※色の箇所だけ入力可能
工数に数えるほどではないタスクは「0」として中・大項目に加算しています
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目（詳細タスク内容） | プランナー向け機能説明 | 工数 | 工数（AI) | AI削減理由 | 備考 | コメント
00. 開発環境
0.5
|  | プロジェクト初期化 |  |  | 0.5 | 0.5 | エディタ上での手動設定が主のため
1 |  |  | Unity HubにてURPテンプレートで新規プロジェクト作成 | 開発の土台となるプロジェクトデータを作成する | 0 | 0 | 手動操作のため | Ver 2022.3 LTS推奨
2 |  |  | Build SettingsでPlatformをWindows/Macに設定 | Windowsでゲームが動くように設定する | 0 | 0 | 手動操作のため | Mac向けビルド設定注意
3 |  |  | Player SettingsにてCompany Name, Product Nameを設定 | ゲームのタイトル名や製作者情報を埋め込む | 0 | 0 | 手動操作のため | バンドルIDも確定させる
4 |  |  | Color SpaceをLinearに設定 | グリッチなどの画面演出が正しく表示されるようにする | 0 | 0 | 手動操作のため | URP標準設定
5 |  |  | Resolutionを1920x1080に固定設定 | どのPCで起動しても画面比率（16:9）が崩れないようにする | 0 | 0 | 手動操作のため | アスペクト比固定
6 |  |  | Scripting Backendの設定 | ゲームの動作を高速化し、製品版として出せる状態にする | 0 | 0 | 手動操作のため | IL2CPP設定
7 |  |  | URP AssetのQuality設定を調整 | ゲームの画質設定と軽さのバランスを整える | 0 | 0 | 手動操作のため | 不要な設定削除
8 |  |  | メンバーサポート | 他開発者と連携タスク | 2 | 4 | 対人コミュニケーションのため |  | 開発期間全体を通したコミュニケーションコストとして不足。
9 |  | バージョン管理 | プロジェクトルートで git init 実行 | ファイルの変更履歴を保存できる状態にする | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため
10 |  |  | .gitignore 作成 | 不要なファイルが保存されないようにし、データ容量を抑える | 0.1 | 0.1 | 既存テンプレート使用のため | Library等の除外
11 |  |  | Git LFS初期化 | 画像や音声などの重い素材データを扱えるようにする | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため | 容量制限対策
12 |  |  | .gitattributes 作成 | イラストやBGMデータが壊れずに保存されるようにする | 0 | 0 | 定型作業のため | バイナリ指定必須
13 |  |  | Initial Commit & Remote Push | 現在のデータをクラウド（GitHub等）にバックアップする | 0 | 0 | 手動操作のため | 接続確認含む
14 |  |  | メンバーサポート | 他開発者と連携タスク | 2 | 4 | 対人コミュニケーションのため |  | 競合解決やLFSのトラブル対応を含めるともう少し必要。
15 |  | フォルダ構成 | /Assets以下のフォルダ構成考案 | 全体のファイル構成と容量把握 | 0.5 | 0.5 | 思考・設計タスクのため | 最初の段階である程度決打
16 |  |  | /Assets/Scripts 等のフォルダ作成 | プログラムファイルが整理され、バグ修正しやすくする | 0 | 0 | 手動操作のため
17 |  |  | /Assets/Resources 等のフォルダ作成 | シナリオや画像をゲームから読み込める場所に置く | 0 | 0 | 手動操作のため
18 |  |  | /Assets/StreamingAssets 作成 | 動画ファイルを再生可能な状態で配置する | 0 | 0 | 手動操作のため
19 |  |  | /Assets/Editor 等のフォルダ作成 | 開発ツール用のデータ置き場を作る | 0 | 0 | 手動操作のため
20 |  | アセット導入 | TextMeshPro 導入 | ゲーム内で日本語のテキストを綺麗に表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため
21 |  |  | 日本語フォント(SDF)作成 | 指定されたフォントでゲーム内の文字を表示できるようにする | 0.2 | 0.2 | エディタ上での生成待ちのため | 常用漢字対応
22 |  |  | Input System 導入 | キーボード、マウス、ゲームパッド入力を扱えるようにする | 0.5 | 0.5 | 設定作業が主のため | 旧システム廃止
23 |  |  | DOTween 導入 | ウィンドウや立ち絵を滑らかに動かせるようにする | 0 | 0 | インポート作業のため | アニメーション基盤 | 特殊漢字の追加や、見た目のクオリティ調整が発生するため。
24 |  |  | UniTask 導入 | 待ち時間処理（1秒待つ等）をバグなく動くようにする | 0 | 0 | インポート作業のため | 非同期処理基盤
25 |  |  | Spine Runtime 導入 | 立ち絵キャラクターのアニメーションを表示できるようにする | 0.22 | 0.2 | インポート作業のため | URP Shader設定
26 |  |  | Newtonsoft.Json 導入 | 複雑なセーブデータを保存・復元できるようにする | 0.5 | 0.5 | インポート作業のため | JsonUtility代替
27 |  |  | Steamworks.NET 導入 | Steamの実績機能などを使える状態にする | 0.5 | 0.5 | インポート・初期設定のため | 初期化設定
28 |  | 共通基盤 | Const.cs 作成 | データの名前ミスによるバグを防ぐ | 0 | 0 | 定数定義はAI生成可能だがごく少量 | 定数管理
29 |  |  | SingletonMonoBehaviour 作成 | ゲーム中、常に存在すべき管理システムを作れるようにする | 0 | 0 | 既存コードの転用のため | インスタンス制御
30 |  |  | GameManager.cs 作成 | ゲームの起動から終了までを管理する | 0 | 0 | 構成検討が必要なため | ライフサイクル管理
31 |  |  | Lステート管理 | ゲームの進行状態によって状態を変化させる | 2 | 1 | ステートマシンのコード雛形生成が得意
32 |  |  | Lフラグ管理 | 各ステートでフラグを保存・削除 | 2 | 1 | データ構造の定義をAIで高速化可能
33 |  |  | Lデータ管理 | 必要な時にデータを保持・解放 | 2 | 1 | クラス定義とリスト操作の自動生成
34 |  |  | WaitUtils.cs 作成 | 「演出のための待ち時間」を簡単に指定できるようにする | 0 | 0 | 短いユーティリティのため | 待機処理共通化
35 |  |  | Localization基板作成 | 文章・画像含む多言語切り替え仕組みの構築 | 2 | 1.5 | CSV解釈ロジックをAIで生成
01. 基盤システム
36 |  | 入力定義 | GameControls 作成 | どのボタンを押すと何が起きるか（決定、キャンセル等）を定義する | 0.5 | 0.5 | エディタでの設定が主のため | アセットで管理
37 |  |  | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | メニューを開いている時はキャラが動かない等の制御を可能にする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | 入力切り替え
38 |  |  | Action定義: マウス操作 | マウスのクリックや移動をゲームが検知できるようにする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため
39 |  |  | Action定義: MoveCursor | ゲームパッドのスティック操作を検知できるようにする | 0 | 0 | エディタ操作のため | デッドゾーン設定
40 |  |  | Action定義: ボタン操作 | 決定ボタンやポーズボタンの入力を検知できるようにする | 0 | 0 | エディタ操作のため | 複合入力設定
41 |  |  | C#クラス自動生成設定 | プログラムから入力情報を扱いやすくする | 0 | 0 | ボタン1つの操作のため | 自動コード生成
42 |  | 入力実装 | InputProvider.cs 作成 | 入力システムの違い（キーボード/パッド）を意識せず実装できるようにする |  |  | 入力ラップ処理の雛形生成 | 入力ラップ処理
43 |  |  | デバイス検知ロジック実装 | コントローラーを触ったらUI表示をコントローラー用に切り替える |  |  | 切り替え判定コードをAIが作成 | UI表示切替連携・不要か
44 |  | 仮想カーソル | VirtualCursor.cs 作成 | コントローラーのスティックで、マウスカーソルを動かせるようにする | 2 | 1 | 座標計算ロジックをAIが補完 | 基盤系
45 |  |  | 画面外への移動制限 | カーソルが画面の外に消えてしまわないようにする | 1 | 0.5 | Clamp処理をAIで即時実装 | Clamp処理
46 |  |  | カーソル加速処理 | 画面の端から端までストレスなくカーソル移動できるようにする | 2 | 1 | 加速曲線の計算コードを生成 | 操作感向上
47 |  |  | UIヒットテスト実装 | 仮想カーソルでボタンの上を通った時に反応するようにする | 0 | 0 | Raycastの定型文のため | Raycast連携
48 |  |  | マグネット吸着処理 | コントローラーでも細かいボタンを押しやすくする（吸い付き補正） |  |  | 近傍点計算アルゴリズムをAIで作成 | 操作性の要
49 |  |  | CursorVisual.cs 作成 | カーソルの見た目（指アイコン等）をクリック時に変化させる |  |  | 演出制御のため削減控えめ | Sprite切替
50 |  |  | OSマウスカーソルの非表示制御 | ゲーム中はWindows標準の矢印カーソルを消す | 0 | 0 | 単純なAPI呼出のため | システムカーソル制御
-
51 |  | サウンド基盤 | AudioMixer作成 | BGMやSEの音量を、個別に調整できる仕組みを作る | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため | グループ分け
52 |  |  | Volumeパラメータ設定 | オプション画面から音量を変更できるようにする準備 | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため | Expose設定
53 |  |  | ダッキング設定 | キャラが喋っている間、自動的にBGMを小さくする | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため | Sidechain設定
54 |  |  | SoundManager.cs 作成 | いつでも音を鳴らしたり止めたりできる管理者を作る | 1 | 0.5 | プーリングや基本管理のコードを生成 | 音声プール管理
55 |  |  | PlayBGM 実装 | 指定した名前のBGMを再生する。同じ曲なら途切れさせない。 | 0.5 | 0.3 | 再生ロジックのテンプレ作成 | 再生ロジック
56 |  |  | BGMクロスフェード処理 | 曲が変わる時、自然に切り替わる（フェードイン・アウト）ようにする | 0.5 | 0.3 | DOTweenとの連携コード生成 | DOTween連携
57 |  |  | PlaySE 実装 | 効果音（クリック音など）を再生できるようにする | 0.5 | 0.3 | 再生メソッドの生成 | OneShot再生
58 |  |  | SE同時発音数制限 | 同じ音が重なって爆音になるのを防ぐ | 0.5 | 0.3 | カウント制御ロジックをAIで作成 | 負荷対策
59 |  |  | PlayVoice 実装 | キャラのボイスを再生し、新しいボイスで上書きできるようにする | 0.5 | 0.3 | チャンネル管理ロジックの作成 | チャンネル管理
02. 疑似OS
60 |  | ウィンドウ基盤 | WindowBase.cs 作成 | 全てのウィンドウ（LIMEやブラウザ）に共通する機能を作る | 3 | 5 | 基底クラスのメソッド群をAIで一括生成 | 継承元クラス | 疑似OSの「根幹」であり、全アプリに影響するためデバッグ工数が大。
61 |  |  | ステート管理実装 | 複数ウィンドウ管理 | 2 | 1 | Enumと連動した状態遷移ロジック生成 | 状態遷移管理
62 |  |  | Open() アニメーション実装 | ウィンドウがふわっと開く演出を入れる | 0 | 0 | 演出調整は手動のため | DOTween演出
63 |  |  | Close() アニメーション実装 | ウィンドウがシュッと閉じる演出を入れる | 0 | 0 | 演出調整は手動のため | 終了コールバック
64 |  |  | OnFocus イベント実装 | ウィンドウを触った時のイベント登録 | 0 | 0 | 定型処理のため | 描画順変更
-
65 |  | ドラッグ操作 | ドラッグ移動実装 | タイトルバーを掴んでウィンドウを動かせるようにする | 1 | 0.5 | 座標変換計算をAIで最適化 | 座標計算
66 |  |  | 画面端での移動制限 | ウィンドウを画面外に投げ捨てられないようにする | 1 | 0.5 | 画面端の判定コードを自動生成 | 座標Clamp
67 |  |  | 最前面移動処理 | クリックしたウィンドウを手前に表示する | 1 | 0.5 | Hierarchy操作とソート順制御 | Hierarchy操作
-
68 |  | フォーカス管理 | WindowManager.cs 作成 | 今どのウィンドウが開いているかをシステムが把握できるようにする | 1 | 0.5 | リスト管理ロジックをAIで生成 | リスト管理
69 |  |  | 非アクティブの無効化 | 奥にあるウィンドウのボタンを誤って押せないようにする | 0 | 0 | コンポーネント制御のため | Raycastブロック
70 |  |  | ヘッダー色変更処理 | 今操作しているウィンドウがどれか、色で分かるようにする | 0 | 0 | 演出寄りのため | 視認性向上
-
71 |  | リサイズ操作 | ResizeHandle 配置 | ウィンドウの端っこを掴めるように判定を作る | 2 | 3 | Prefab作成と配置の手間が主 | 透明パネル配置 | 4角・4辺の判定と、リサイズ時のUI追従の微調整が必要なため。
72 |  |  | サイズ更新処理 | ウィンドウの端を引っ張って大きさを変えられるようにする |  |  | 計算はAI可だが調整が多い | 座標計算
73 |  |  | 最小サイズ制限 | ウィンドウを小さくしすぎて消滅するのを防ぐ |  |  | 定型処理のため | サイズClamp
-
74 |  | デスクトップ | WallpaperManager.cs 作成 | デスクトップの壁紙を自由に変更できるようにする | 2 | 1 | 画像切り替えロジックをAIで生成 | 画像差し替え
75 |  |  | アイコン定義データ作成 | アプリの名前やアイコン画像を設定できるようにする・一括管理設定 | 1 | 1 | ScriptableObjectの構造定義を高速化 | ScriptableObject | アプリ増減に伴う拡張性の確保と、パラメータ設計に時間がかかる。
76 |  |  | グリッドレイアウト計算 | アプリアイコンをデスクトップに整列させて表示する | 1 | 0.5 | 配置計算アルゴリズムをAIが提示 | 座標配置
77 |  |  | ダブルクリック検知 | 「ダブルクリックでアプリ起動」という操作を実現する | 0 | 0 | 短いロジックのため | 時間計測判定
78 |  |  | アイコン選択状態切替 | アイコンをクリックした時、選ばれている見た目にする | 0 | 0 | UI表示制御のため | ハイライト表示
-
79 |  | タスクバー | UIレイアウト作成 | 画面下にスタートボタンや時計があるバーを表示する | 1 | 1 | エディタ上でのレイアウト作業 | アンカー設定
80 |  |  | デジタル時計更新 | 現在時刻（またはゲーム内時間）をリアルタイムで表示する | 1 | 0.5 | DateTime操作ロジックをAIで生成 | 時計スクリプト
81 |  |  | ウィンドウ連携処理 | アプリを開いたらタスクバーにもアイコンが出るようにする | 2 | 4 | イベント通知系のコードを自動生成 | 生成・破棄連携 | OS全体のステート（最小化・前面など）の同期はバグの温床。
82 |  |  | 最小化/復帰トグル動作 | タスクバーのアイコンを押してウィンドウを隠したり出したりする | 2 | 1 | アニメ連動フラグ管理をAIで作成 | 表示切替
-
83 |  | OS共通UI | 汎用確認ダイアログ作成 | 「本当にやめますか？」などの確認画面をすぐ出せるようにする | 2 | 1 | コールバック関数の実装をAIで簡略化 | コールバック実装
84 |  |  | トースト通知UI作成 | 画面右下に「新着メッセージ」などの通知を出せるようにする | 1.5 | 0.8 | キュー管理ロジックをAIで生成 | 通知スタック
85 |  |  | 通知クリック連携 | 通知をクリックしたら、対応するアプリ（LIME等）を開く | 1.5 | 0.8 | アプリ起動イベントへの繋ぎ込み | イベント連携
03. ADVエンジン
86 |  | データ解析 | CSVフォーマット確定 | シナリオライターがExcelで書くためのルールを決める（ゲーム全体） | 5 | 8 | 仕様設計タスクのため削減不可 | 仕様確定 | ライター陣との調整、演出タグの仕様策定など、初期の要。
87 |  |  | CSV読み込み処理 | Excelで出力したシナリオデータをゲームに取り込む | 0.5 | 0.3 | 汎用的な読込コードをAIが提供 | テキスト読込
88 |  |  | CSVパース処理 | 取り込んだテキストを、ゲームが理解できる命令に分解する | 0.5 | 0.3 | 文字列分割ロジックをAIで生成 | 文字列分解
89 |  |  | ScenarioData 定義 | 分解したシナリオデータを、メモリ上で扱いやすくする | 0 | 0 | 定義のみのため | データ構造定義
90 |  |  | 進行管理変数実装 | どのデータを読んでいるかを記録し、セーブ可能にする | 0.5 | 0.3 | データ保持クラスをAIで作成 | インデックス管理
-
91 |  | テキスト表示 | メッセージウィンドウUI作成 | セリフを表示するための枠と文字エリアを作る | 1 | 1 | エディタ作業のため | TMP設定
92 |  |  | タイプライター演出実装 | 文字のフェード表示 | 1 | 0.5 | コルーチン処理をAIが生成 | 文字送り演出
93 |  |  | 文字送りスキップ処理 | クリックしたらその行の文章をパッと全部表示する | 1 | 0.5 | フラグ判定ロジックをAIが作成 | 演出スキップ
94 |  |  | TMPタグ解析 | 色付き文字などが、文字送り演出中も正しく表示されるようにする | 2 | 4 | 正規表現やタグ解析コードをAIで生成 | タグ崩れ防止 | 独自タグ（色、バグ演出、震えなど）を増やすと実装難易度が急上昇。
95 |  |  | Page Feedアイコン演出 | 文末で▼アイコンを点滅させ、クリック待ちだと伝える | 1 | 0.8 | 演出制御のため削減控えめ | 待機演出
96 |  |  | オートモードロジック | 文字数に合わせて自動でページ送りする時間を計算する | 1 | 0.5 | 待機時間計算式をAIが作成 | 待機時間計算
-
97 |  | コマンド処理 | コマンド分岐実装 | Excelに書かれた「命令（背景変更など）」を実行できるようにする | 3 | 1.5 | Switch/Dictionary分岐のコードを生成 | 処理分岐
98 |  |  | 背景変更コマンド | Excelの指定で背景画像を切り替えられるようにする | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため | 画像ロード
99 |  |  | BGM/SEコマンド | Excelの指定で音楽や効果音を鳴らせるようにする | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため | 音声再生
100 |  |  | Waitコマンド | Excelで「〇秒待つ」という演出の間を指定できるようにする | 0.1 | 0.1 | 定型処理のため | 待機処理
101 |  |  | Shakeコマンド | Excelの指定で画面を揺らせるようにする | 0.1 | 0.1 | DOTween連携コード生成 | 振動演出
102 |  |  | Flashコマンド | Excelの指定で画面をピカッと光らせられるようにする | 0.1 | 0.1 | 演出コード生成 | フラッシュ演出
-
103 |  | 全体進行制御 | AppCall コマンド | シナリオからLIME等の外部アプリを強制起動できるようにする | 5 | 6 | 複雑な外部参照をAIで整理 | ADV統合の要。Window連携 | ADVとOS側アプリの「架け橋」であり、最も複雑な連携ロジック。
104 |  |  | WaitForApp ステート | アプリ操作が終わるまで、ADVの文章進行を一時停止して待つ | 1 | 0.5 | 非同期待機処理をAIで作成 | 最重要。非同期待機
105 |  |  | アプリ結果受信処理 | 「LIMEで返信Aを選んだ」という結果をADV側が受け取る | 3 | 4 | インターフェース設計と連携を効率化 | コールバック連携 | 非同期処理（UniTask等）のハンドリングとエラー処理が必須。
106 |  |  | Notification 割込コマンド | 文章を読んでいる最中に、画面右下に通知ポロン！と出す命令 | 2 | 1 | 並列演出のロジックをAIが作成 | 並列処理実行
107 |  |  | DesktopMode 遷移処理 | ADVウィンドウを最小化し、デスクトップ操作パートへ移行させる | 1 | 0.5 | モード管理コードをAIで作成 | モード切替
108 |  |  | TimeWait コマンド | 「22:00になるまで待機」など、時計が進むのを待つ命令 | 1 | 0.5 | 時間同期計算をAIで作成 | 時間同期
109 |  |  | SetTime コマンド | シナリオの都合で強制的に「翌日の朝」などに時間を飛ばす命令 | 1.5 | 0.8 | 強制進行ロジックをAIで作成 | 強制進行
-
110 |  | 立ち絵制御 | CharacterManager.cs 作成 | 画面に出ているキャラクターの絵を管理する仕組みを作る | 1 | 0.5 | マネージャクラスの雛形生成 | 画像管理
111 |  |  | 立ち絵表示コマンド | Excelの指定でキャラを右・中・左に表示できるようにする | 0.2 | 0.1 | 表示切替ロジックを生成 | 座標指定表示
112 |  |  | 立ち絵アニメーションコマンド | Excelの指定でキャラあアニメーションさせることを可能にする | 1 | 0.8 | Spine連携コードの雛形作成 | Spine/リップシンクなどもここで
113 |  |  | 表情差分変更コマンド | Excelの指定でキャラの表情（笑顔、怒り等）を変えられるようにする | 0.2 | 0.1 | 辞書引きロジックをAIで生成 | 画像差し替え
114 |  |  | 移動演出コマンド | キャラがスッと横に動く演出をExcelから指定できるようにする | 0.2 | 0.1 | 移動計算コードを生成 | スライド移動
115 |  |  | 退場演出コマンド | キャラが画面から消える演出をExcelから指定できるようにする | 0.2 | 0.1 | フェードロジック生成 | フェードアウト
-
116 |  | ログ機能 | BackLogData 定義 | 過去の会話ログを保存しておくデータ構造を作る | 0.5 | 0.3 | ログ用クラス定義をAIで作成 | ログデータ定義
117 |  |  | ログウィンドウUI動的生成 | バックログ画面を開いた時、過去の会話をズラッと表示する | 1 | 0.5 | Instantiateと値反映ロジック生成 | リスト生成
118 |  |  | ボイスリプレイ機能 | ログ画面でボイスボタンを押すと、その時の声を再生する | 0.5 | 0.3 | 音声再生連携をAIで作成 | ボイス再生
119 |  |  | 古いログの破棄 | ログが増えすぎてゲームが重くなるのを防ぐ | 0.5 | 0.3 | リスト整理ロジックをAIが作成 | メモリ管理
-
120 |  | 選択肢 | 選択肢ボタンUI作成 | プレイヤーが選ぶ選択肢ボタンのデザインを作る | 1 | 1 | エディタ作業のため | プレハブ作成
121 |  |  | 選択肢動的生成 | Excelの指定通りに、選択肢ボタンを画面に並べる | 2.5 | 4 | ボタン生成とイベント割当をAIで作成 | リスト生成 | 文字数に応じた枠の可変、配置アルゴリズム、演出制御のため。
122 |  |  | ジャンプ (Label Jump) | 選択肢を選んだら、対応するシナリオへ分岐・移動する | 2 | 1 | 分岐ロジックの管理をAIで効率化 | シナリオ分岐
123 |  |  | 条件付き選択肢 | 「好感度が足りない」等の条件で、選択肢を出さない・押せなくする | 2 | 1 | 数式評価・条件判定ロジック生成 | フラグ判定
124 |  |  | 特殊演出: 選択不可 | 「押せそうだけど押せない」選択肢を作れるようにする | 1 | 0.8 | 演出寄りのため削減控えめ | 演出実装
125 |  |  | 特殊演出: 逃げるボタン | マウスを近づけると逃げる選択肢を作れるようにする | 2 | 1 | 逃げる計算アルゴリズムをAIが作成 | ホバー演出
126 |  |  | 特殊演出: 検閲ボタン | 黒塗りで隠された選択肢を作れるようにする | 2 | 1 | マスク表示制御をAIで作成 | マスク演出
-
127 |  | スキップ機能 | 既読フラグ管理 | 一度読んだ文章かどうかを判定・記録できるようにする | 1.5 | 0.8 | フラグ保存・読込処理をAIで生成 | 既読判定
128 |  |  | 強制スキップ実装 | 既読の文章を高速で早送りできるようにする | 2.5 | 1.3 | 演出加速の制御ロジックをAIで作成 | 高速化処理
129 |  |  | 未読停止 (Safety Stop) | 早送り中、未読の文章に来たら自動で止まるようにする | 1 | 0.5 | 判定ロジックをAIで作成 | 誤スキップ防止
-
130 |  | セーブ | SaveData クラス定義 | セーブする必要があるデータ（場所、フラグ等）を定義する |  |  | 膨大な変数定義をAIで高速化 | データ構造
131 |  |  | JSONシリアライズ | セーブデータをファイルに保存できる形式に変換する |  |  | Newtonsoft連携コードをAIで生成 | 文字列変換
132 |  |  | AES暗号化処理 | セーブデータを改造されないよう暗号化して保存する |  |  | 暗号化ユーティリティをAIが提供 | セキュリティ
133 |  |  | 復号化 & ロード処理 | 保存したファイルからゲームの状態を復元する |  |  | 読み込みロジックの生成 | ロード処理
04. アプリ実装
134 |  | LIMEチャット | ChatData 定義 | チャットの内容（誰が、何を、画像か文字か）を定義する | 2 | 1 | データ構造の定義をAIで作成 | データ構造
135 |  |  | チャットウィンドウUI作成 | LINEのような見た目のチャット画面を作る | 1.5 | 1.5 | エディタ操作のため | UI構築
136 |  |  | 吹き出しプレハブ作成 | メッセージの長さによって吹き出しの大きさを自動調整する | 2.5 | 3 | エディタ設定が主のため | 9-Slice設定 | Unity UIのLayout Groupは挙動が不安定で、微調整に時間がかかる。
137 |  |  | メッセージ追加処理 | 新しいメッセージが来たら下に追加し、自動スクロールする | 1.5 | 0.8 | リスト操作とスクロール制御をAIで生成 | リスト更新
138 |  |  | 画像送信プレハブ | チャットで画像（スタンプや写メ）を送れるようにする | 1.5 | 1.2 | UI作業が主のため | 画像表示
139 |  |  | 文字入力周り・送信周りアニメ | 相手・自分の文章演出全体を作成 | 1.5 | 1.2 | 演出・Prefab操作のため | 待機演出
140 |  |  | 返信選択肢ロジック | チャットに対する返事を3択などで選べるようにする | 3 | 5 | チャット特有の分岐フローをAIで作成 | 分岐ロジック | チャット特有の履歴保持、フラグ連動、演出待ち等の制御。
141 |  |  | ADVフラグ連携 | チャットの選択結果で、好感度などを変化させる | 2 | 1 | グローバル変数との同期をAIで記述 | フラグ更新
-
142 |  | LIME通話 | 通話画面UI作成 | LINE通話のような画面（アイコンと時間表示）を作る | 1 | 1 | エディタ操作のため | UI構築
143 |  |  | 着信演出 | 通話演出・トークのバッチ表示など | 0.5 | 0.4 | 演出制御のため | 着信通知
144 |  |  | 応答/拒否イベント | 通話に出るか、切るかを選べるようにする | 1 | 0.5 | 分岐ロジックをAIで作成 | イベント分岐
145 |  |  | 音声波形演出 | 通話中、声に合わせて波形バーが動く演出を入れる | 0.5 | 0.3 | 数学的な波形計算をAIで作成 | スペクトラム解析
-
146 |  | Googru検索 | 検索DB作成 | 検索できる単語と、その結果記事のデータを登録の基盤を作成 | 1.5 | 1 | DBクラスの雛形をAIで作成 | データ作成
147 |  |  | 検索ウィンドウUI作成 | Googleのような検索窓を作り、文字を入力可能にする | 0.1 | 1 | エディタ操作のため | UI構築
148 |  |  | 検索アルゴリズム | 入力された文字を含む記事を探し出す機能を作る | 1 | 5 | あいまい検索等のロジックをAIで生成 | 検索ロジック
149 |  |  | 記事詳細ビュー | 検索結果をクリックしたら、記事の中身を表示する・画像を含む | 0.2 | 0.5 | UI流用・設定作業のため | 記事表示 | 部分一致、隠しワード、検索結果の優先順位付けなど。
150 |  |  | 検索履歴保存 | 過去に何を検索したかを記録し、履歴として表示する | 0.5 | 0.3 | リストの保存・読み出しをAIで作成 | 履歴機能
151 |  |  | オカルトサイト表示 | オカルトサイトは特別表示 | 1 | 1 | 特殊なレイアウト作業のため | 既存ビューの流用を検討
-
152 |  | メール機能 | メールUI画面作成 | UIでメール一覧画面・文章表示・画像表示対応 |  |  | エディタ作業のため
153 |  |  | データ送信機能 | 見せかけでの送信・受信演出・バッチ対応 |  |  | 送信シミュレーションをAIで作成
-
154 |  | 設定画面 | 設定ウィンドウUI作成 | 音量や画面設定を変更する画面を作る | 1.5 | 1.5 | エディタ作業のため | UI構築
155 |  |  | 音量スライダー連携 | スライダーを動かして実際のゲーム音量を変えられるようにする | 0.2 | 0.1 | Mixerへの値渡しをAIが生成 | Mixer連携
156 |  |  | 解像度変更処理 | ウィンドウモードとフルスクリーンを切り替えられるようにする | 0.5 | 0.3 | ScreenAPIの呼出をAIで記述 | 画面設定
157 |  |  | テキスト速度反映 | 文字が表示されるスピード・サイズ・フェードを調整できるようにする | 1 | 0.5 | 設定反映ロジックをAIで一括生成 | ADV設定
158 |  |  | Localize切り替え反映 | 言語の切り替え対応を即時で行えるように用意 | 0 | 0 | 複雑な一括更新をAIで補助 | CSV解釈が工数大
159 |  |  | 設定保存処理 | 変更した設定を保存し、次回起動時も維持されるようにする | 0.2 | 0.1 | PlayerPrefs連携をAIが作成 | 設定保存
-
160 |  | 便利ツール | ゴミ箱ウィンドウ | デスクトップのゴミ箱を開いて中身を見れるようにする |  |  | ファイルリスト表示をAIで作成 | フォルダ表示
161 |  |  | ゴミ箱空にする演出 | ゴミ箱を空にする操作と、中身が消える演出を作る |  |  | 削除ロジックとアニメ連動 | 削除演出
162 |  |  | 推し活アプリUI | 壁紙一覧から好きな画像を選んで変更できるようにする | 1.5 | 1 | 画像選択・壁紙適用コードをAIで生成 | 壁紙変更
163 |  |  | チートツールUI | デバッグ用にパラメータを自由に書き換えられるツールを作る | 1.5 | 0.8 | デバッグ用の値操作をAIで量産 | デバッグ機能
-
164 |  | スキンシップ | Spineプレハブ作成 | キャラクターのアニメーションデータをUnityで表示可能にする | 2 | 2 | エディタ・素材設定のため | アニメ表示
165 |  |  | コライダー設定 | キャラクターの頭や体に「触れる判定」をつける | 1 | 1 | 手動での当たり判定配置 | 当たり判定
166 |  |  | 部位クリック検知 | どこ（頭、胸、手）を触ったかを判定できるようにする | 1 | 0.5 | Raycastによる部位判定をAIで作成 | クリック判定
167 |  |  | パラメータ増減処理 | なでた場所によって好感度を上げたり下げたりする | 0.2 | 0.1 | 数値計算のみのためAIで即作成 | パラメータ連携
| 05. 進行・ループ |  |  |  |  | -
168 |  | データ構造 | GlobalSaveData 定義 | 死んでループしても「消えない記憶（実績等）」を作れるようにする | 1.5 | 0.8 | 永続化データの定義をAIで作成 | データ定義
169 |  |  | LocalSaveData 定義 | 死んだらリセットされる「現在の状態」を作れるようにする | 1.5 | 0.8 | セーブ用データの定義をAIで作成 | データ定義
170 |  |  | データマネージャ作成 | セーブとロードを一括管理するシステムを作る | 1 | 3 | シングルトン管理コードをAIで生成 | データ管理 | セーブ・ロード、バックアップ、異常終了対策など、堅牢性が求められる。
-
171 |  | 進行管理（時間 | DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 | 朝→昼→夜の時間経過と、日付の進行を管理する | 1 | 0.5 | 時間推移の状態管理をAIで作成 | 進行管理
172 |  |  | 行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 | 行動するたびに体力を消費し、なくなったら夜にする | 1 | 0.5 | 減算とチェックをAIで作成 | AP管理
173 |  |  | 日付変更処理 | 日付が変わった時、次の日のシナリオを読み込む | 1 | 0.5 | 日付更新に伴うリセット処理生成 | 日付更新
174 |  |  | 14日目終了判定 | 14日が過ぎたらエンディング分岐へ進むようにする | 0.2 | 0.1 | 条件チェックコードの生成 | 期間監視
-
175 |  | フラグ | パラメータ管理 | 好感度やストレス値を、ID（名前）で管理できるようにする | 1.5 | 0.8 | Dictionary等での一括管理コード生成 | 数値管理
176 |  |  | パラメータ変動UI | 好感度が上がった時に「Up!」等の演出を出せるようにする | 1.5 | 1 | 数値アニメーション連携をAIで作成 | UI演出
177 |  |  | 閾値監視 (即死判定) | ストレスが限界突破した瞬間にゲームオーバーにする | 2 | 1 | 監視ロジックをAIで一括生成 | イベント割り込み
178 |  |  | ゲージ演出 | パラメータの増減をバーやグラフで滑らかに見せる | 1 | 0.5 | Slider制御コードをAIが生成 | アニメーション
179 |  | 死に戻り | GameOver メソッド | ゲームオーバー演出（画面ノイズ等）を再生できるようにする | 1.5 | 1 | シーン遷移とリセットの繋ぎを作成 | 死亡演出
180 |  |  | データリセット処理 | 現在のステータスをリセットし、死亡回数を記録する | 2.5 | 5 | 大量の変数の初期化をAIで高速化 | ループ処理 | 「どのフラグを消して、どれを残すか」の精査とデバッグが困難。
181 |  |  | 再開地点ロード | ループ後、最初の日（または特定の日）から再開させる | 2 | 1 | ロード位置の判定ロジックをAIで生成 | 再スタート
182 |  |  | 強くてニューゲーム | 2周目以降、パラメータボーナスなどを引き継げるようにする | 2 | 1 | 引き継ぎデータの抽出をAIで作成 | 引き継ぎ処理
-
183 |  | エンディング | EndingList 作成 | 全25種類のエンディング条件のデータ管理 | 0.2 | 0.1 | 構造定義をAIで作成 | 条件定義
184 |  |  | ED判定ロジック | 最終的なパラメータを見て、どのエンディングになるか決める | 0.2 | 0.1 | 条件式のコード化をAIで高速化 | 分岐判定
185 |  |  | END回想ページ実装 | データ管理からクリア済みの物を画像表示 | 1 | 0.7 | 一覧表示と解放フラグ連携
186 |  |  | 性格診断画面実装 | プレイヤーに最終表示診断結果は10個の中から分岐させる |  |  | スコア計算ロジックをAIで作成
187 |  |  | Ｌデータ分岐処理 | 保存とルート確定のロジック |  |  | ルート遷移のスイッチ作成
|  |  | END判定ロジック互換性担保 | セーブデータのマイグレーション処理 | 1 | 0.8 | マイグレーションコードをAIで作成 | 出来ればクラウドセーブと同時に対応
189 |  |  | 実績解除連携 | エンディングを見たらSteamの実績を解除する（Steam側タスクで処理） | 0 | 0 | API呼出のみのため | 実績連携
| 06. メタ演出 |  |  |  |  | -
190 |  | グリッチ | シェーダー作成 | 画面がバグったようなノイズ演出を表示できるようにする | 3 | 4 | HLSLの雛形をAIで生成・調整 | シェーダー開発 | クオリティ追求に時間がかかる。
191 |  |  | GlitchController 作成 | 演出の激しさをプログラムから自由に操れるようにする | 1.5 | 0.8 | Shader値のスクリプト制御をAIで生成 | パラメータ操作
192 |  |  | 演出系データ別離処理 | 時間経過でだんだんノイズが酷くなる等・演出を作れるようにする | 1.5 | 1 | アニメーションカーブ連携コード作成 | 演出カーブ
-
193 |  | マウスジャック | 入力ブロックフラグ | プレイヤーの操作を一時的に一切効かなくする（イベント用） | 1 | 0.5 | 入力遮断ロジックをAIで一括実装 | 入力無効化
194 |  |  | 偽カーソル生成 | 本物のカーソルを消し、プログラムで動く偽カーソルを出す | 1 | 1 | カーソル座標同期ロジックをAIで作成 | カーソル偽装 | OSのマウス座標とUnity内のカーソル座標の同期が必要
195 |  |  | 強制移動アニメーション | マウスカーソルが勝手に動いてボタンを押す演出を作る | 1 | 0.5 | 座標補間計算をAIで最適化 | 難所
196 |  |  | 強制クリック処理 | 勝手に動いたカーソルが、実際にボタンをクリックするようにする | 0.2 | 0.1 | 擬似クリック送信をAIで作成 | クリック強制
197 |  |  | キャラクター手画像追従 | カーソルの上に「登場キャラクターの手」を重ねて表示する | 0.2 | 0.2 | 手動配置・調整が必要なため | ホラー演出
-
198 |  | 偽装入力 | InputFieldフック | キーボードで何を打っても、勝手に別の言葉が入力されるようにする | 1 | 0.5 | 入力文字列の置換ロジックをAIが作成 | 入力乗っ取り
199 |  |  | 入力時演出 | キーを打つたびに画面が揺れる等の演出を入れる | 1 | 0.8 | 演出連動のため削減控えめ | 打鍵演出
200 |  |  | 強制送信処理 | 勝手に入力された言葉を、自動で送信（Enter）する |  |  | タイミング制御コードをAIで作成 | 送信強制
-
201 |  | 疑似クラッシュ | BSOD画像表示 | Windowsのブルースクリーン画像を出してフリーズしたフリをする | 1 | 0.8 | 画面覆い焼き処理のコード作成 | 偽エラー画面
202 |  |  | 偽タスクマネージャー | タスクマネージャーのような画面を出し、閉じられなくする | 1 | 0.8 | UI構築作業が主のため | 偽UI表示
203 |  |  | 偽アプリ終了 | ゲームが落ちたように見せかけて、実は真っ暗なまま待機する | 1 | 0.5 | フェイク停止ロジックをAIが作成 | 終了偽装
-
204 |  | 動画連携 | RenderTexture準備 | 動画をテクスチャとして画面内に表示できるようにする | 0.5 | 0.5 | 設定作業のため | 描画準備
205 |  |  | VideoPlayer 制御 | 実写モキュメンタリー動画を再生・停止できるようにする・UI制御 | 1 | 0.5 | 再生・停止・同期をAIで記述 | 動画再生
206 |  |  | 再生終了検知 | 動画が終わったら自動的にゲーム画面に戻るようにする・メモリ開放 | 1.5 | 0.8 | イベントハンドリングをAIで作成 | 終了検知
| 07. 仕上げ |  |  |  |  | -
207 |  | Steam対応 | SteamManager 導入 | Steamクライアントと通信し、正常に起動したか確認する | 0.22 | 0.2 | インポート作業のため | 起動チェック
208 |  |  | SteamWorks実装 | コントローラー操作、仮想キーボード呼び出し等 | 1 | 1 | SDK連携コードをAIで補完 | SteamDeck調整も行う
209 |  |  | 実績API連携 | ゲーム内で条件を満たしたらSteam実績を解除する | 1 | 1 | 通信ロジックの雛形をAIで作成 | 実績実装 | Steam側での設定と、あらゆる環境での疎通テストが必要。
210 |  |  | Steam Cloud設定 | セーブデータがSteamクラウドにバックアップされるようにする | 1 | 1 | 外部サイトでの設定作業のため | クラウド対応
211 |  |  | DRM設定 | コピーガードを設定し、不正コピー対策をする | 0.2 | 0.2 | 設定作業のため | 海賊版対策
212 |  | デバッグ機能 | デバッグメニューUI作成 | 開発者専用のメニュー画面を表示できるようにする | 3 | 5 | 大量のデバッグボタンをAIで量産 | デバッグUI | 開発効率を上げるため、結局ここを作り込むことになる。
213 |  |  | シーンジャンプ実装 | 好きな日付やイベントへワープし、テスト時間を短縮する | 1 | 0.5 | 遷移ロジックをAIで一括生成 | ジャンプ機能
214 |  |  | パラメータ編集機能 | パラメータを自由に書き換えて、イベント発生条件を確認する | 1 | 0.5 | 反映ロジックをAIで自動生成 | チート機能
215 |  |  | 全開放コマンド | 全てのCGや回想をアンロックし、中身を確認できるようにする | 1 | 0.5 | フラグ一斉操作コードをAIで作成 | 全開放
|  |  | セーブデータ削除 | 特定のデータ・全データを途中で削除する（フラグリセット） | 1 | 0.5 | ファイル削除ユーティリティ生成
217 |  |  | ログ表示機能 | 現在の進行状態・ゲームのエンディングフラグなどを表示 | 0.5 | 0.3 | コンソール出力等をAIでリッチ化
-
218 |  | ビルド設定 | アプリアイコン設定 | ゲームのアプリアイコンを設定する | 0 | 0 | エディタ設定のため | アイコン設定
219 |  |  | スプラッシュスクリーン | 起動時のUnityロゴ表示設定を行う | 0 | 0 | エディタ設定のため | 起動画面
220 |  |  | ビルド実行 & 確認 | 配布用ファイル（.exe等）を作成し、動作テストを行えるビルドを用意 | 1 | 1 | 待ち時間・手動確認のため
221 |  |  | ビルド自動化 | Jenkins/CloudBuildの構築 | 1 | 0.5 | CI用スクリプトの雛形をAIが作成

## 工数表ベース原本
| 項目 | 数値 | 単位 | 備考
| 合計工数（生数字） | 225.84 | 人日 | 全タスクの積み上げ値
| 合計工数 AI | 194.3 | 人日 | 全タスクの積み上げ値
| リスク係数（バッファ） | 1.25 | 倍 | メタ演出・OS挙動の調整予備が大半
| 総合見積工数 | 282.3 | 人日 | バッファ込みの安全値
| 総合見積工数 AI | 242.875 | 人日 | バッファ込みの安全値
| 想定単価 |  | 円
| 概算見積額 (バッファ)(税抜) | 0 | 円
| 概算見積額 AI (バッファ)(税抜) | 0 | 円
| 開発体制 | 1 | 人 | プログラマ人数
| 月営業日 | 20
| 想定開発期間 | 14.115 | ヶ月 | 営業日換算
| 想定開発期間 AI | 12.1438 | ヶ月 | 営業日換算
※色の箇所だけ入力可能
工数に数えるほどではないタスクは「0」として中・大項目に加算しています
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目（詳細タスク内容） | プランナー向け機能説明 | 工数 | 工数（AI) | AI削減理由 | 備考 | コメント
00. 開発環境
0.5
|  | プロジェクト初期化 |  |  | 0.5 | 0.5 | エディタ上での手動設定が主のため
1 |  |  | Unity HubにてURPテンプレートで新規プロジェクト作成 | 開発の土台となるプロジェクトデータを作成する | 0 | 0 | 手動操作のため | Ver 2022.3 LTS推奨
2 |  |  | Build SettingsでPlatformをWindows/Macに設定 | Windowsでゲームが動くように設定する | 0 | 0 | 手動操作のため | Mac向けビルド設定注意
3 |  |  | Player SettingsにてCompany Name, Product Nameを設定 | ゲームのタイトル名や製作者情報を埋め込む | 0 | 0 | 手動操作のため | バンドルIDも確定させる
4 |  |  | Color SpaceをLinearに設定 | グリッチなどの画面演出が正しく表示されるようにする | 0 | 0 | 手動操作のため | URP標準設定
5 |  |  | Resolutionを1920x1080に固定設定 | どのPCで起動しても画面比率（16:9）が崩れないようにする | 0 | 0 | 手動操作のため | アスペクト比固定
6 |  |  | Scripting Backendの設定 | ゲームの動作を高速化し、製品版として出せる状態にする | 0 | 0 | 手動操作のため | IL2CPP設定
7 |  |  | URP AssetのQuality設定を調整 | ゲームの画質設定と軽さのバランスを整える | 0 | 0 | 手動操作のため | 不要な設定削除
8 |  |  | メンバーサポート | 他開発者と連携タスク | 2 | 4 | 対人コミュニケーションのため |  | 開発期間全体を通したコミュニケーションコストとして不足。
9 |  | バージョン管理 | プロジェクトルートで git init 実行 | ファイルの変更履歴を保存できる状態にする | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため
10 |  |  | .gitignore 作成 | 不要なファイルが保存されないようにし、データ容量を抑える | 0.1 | 0.1 | 既存テンプレート使用のため | Library等の除外
11 |  |  | Git LFS初期化 | 画像や音声などの重い素材データを扱えるようにする | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため | 容量制限対策
12 |  |  | .gitattributes 作成 | イラストやBGMデータが壊れずに保存されるようにする | 0 | 0 | 定型作業のため | バイナリ指定必須
13 |  |  | Initial Commit & Remote Push | 現在のデータをクラウド（GitHub等）にバックアップする | 0 | 0 | 手動操作のため | 接続確認含む
14 |  |  | メンバーサポート | 他開発者と連携タスク | 2 | 4 | 対人コミュニケーションのため |  | 競合解決やLFSのトラブル対応を含めるともう少し必要。
15 |  | フォルダ構成 | /Assets以下のフォルダ構成考案 | 全体のファイル構成と容量把握 | 0.5 | 0.5 | 思考・設計タスクのため | 最初の段階である程度決打
16 |  |  | /Assets/Scripts 等のフォルダ作成 | プログラムファイルが整理され、バグ修正しやすくする | 0 | 0 | 手動操作のため
17 |  |  | /Assets/Resources 等のフォルダ作成 | シナリオや画像をゲームから読み込める場所に置く | 0 | 0 | 手動操作のため
18 |  |  | /Assets/StreamingAssets 作成 | 動画ファイルを再生可能な状態で配置する | 0 | 0 | 手動操作のため
19 |  |  | /Assets/Editor 等のフォルダ作成 | 開発ツール用のデータ置き場を作る | 0 | 0 | 手動操作のため
20 |  | アセット導入 | TextMeshPro 導入 | ゲーム内で日本語のテキストを綺麗に表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため
21 |  |  | 日本語フォント(SDF)作成 | 指定されたフォントでゲーム内の文字を表示できるようにする | 0.5 | 1 | エディタ上での生成待ちのため | 常用漢字対応
22 |  |  | Input System 導入 | キーボード、マウス、ゲームパッド入力を扱えるようにする | 0.5 | 0.5 | 設定作業が主のため | 旧システム廃止
23 |  |  | DOTween 導入 | ウィンドウや立ち絵を滑らかに動かせるようにする | 0 | 0 | インポート作業のため | アニメーション基盤 | 特殊漢字の追加や、見た目のクオリティ調整が発生するため。
24 |  |  | UniTask 導入 | 待ち時間処理（1秒待つ等）をバグなく動くようにする | 0 | 0 | インポート作業のため | 非同期処理基盤
25 |  |  | Spine Runtime 導入 | 立ち絵キャラクターのアニメーションを表示できるようにする | 0.22 | 0.2 | インポート作業のため | URP Shader設定
26 |  |  | Newtonsoft.Json 導入 | 複雑なセーブデータを保存・復元できるようにする | 0.5 | 0.5 | インポート作業のため | JsonUtility代替
27 |  |  | Steamworks.NET 導入 | Steamの実績機能などを使える状態にする | 0.5 | 0.5 | インポート・初期設定のため | 初期化設定
28 |  | 共通基盤 | Const.cs 作成 | データの名前ミスによるバグを防ぐ | 0 | 0 | 定数定義はAI生成可能だがごく少量 | 定数管理
29 |  |  | SingletonMonoBehaviour 作成 | ゲーム中、常に存在すべき管理システムを作れるようにする | 0 | 0 | 既存コードの転用のため | インスタンス制御
30 |  |  | GameManager.cs 作成 | ゲームの起動から終了までを管理する | 0 | 0 | 構成検討が必要なため | ライフサイクル管理
31 |  |  | Lステート管理 | ゲームの進行状態によって状態を変化させる | 2 | 1 | ステートマシンのコード雛形生成が得意
32 |  |  | Lフラグ管理 | 各ステートでフラグを保存・削除 | 2 | 1 | データ構造の定義をAIで高速化可能
33 |  |  | Lデータ管理 | 必要な時にデータを保持・解放 | 2 | 1 | クラス定義とリスト操作の自動生成
34 |  |  | WaitUtils.cs 作成 | 「演出のための待ち時間」を簡単に指定できるようにする | 0 | 0 | 短いユーティリティのため | 待機処理共通化
35 |  |  | Localization基板作成 | 文章・画像含む多言語切り替え仕組みの構築 | 2 | 1.5 | CSV解釈ロジックをAIで生成
01. 基盤システム
36 |  | 入力定義 | GameControls 作成 | どのボタンを押すと何が起きるか（決定、キャンセル等）を定義する | 0.5 | 0.5 | エディタでの設定が主のため | アセットで管理
37 |  |  | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | メニューを開いている時はキャラが動かない等の制御を可能にする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | 入力切り替え
38 |  |  | Action定義: マウス操作 | マウスのクリックや移動をゲームが検知できるようにする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため
39 |  |  | Action定義: MoveCursor | ゲームパッドのスティック操作を検知できるようにする | 0 | 0 | エディタ操作のため | デッドゾーン設定
40 |  |  | Action定義: ボタン操作 | 決定ボタンやポーズボタンの入力を検知できるようにする | 0 | 0 | エディタ操作のため | 複合入力設定
41 |  |  | C#クラス自動生成設定 | プログラムから入力情報を扱いやすくする | 0 | 0 | ボタン1つの操作のため | 自動コード生成
42 |  | 入力実装 | InputProvider.cs 作成 | 入力システムの違い（キーボード/パッド）を意識せず実装できるようにする | 1 | 0.5 | 入力ラップ処理の雛形生成 | 入力ラップ処理
43 |  |  | デバイス検知ロジック実装 | コントローラーを触ったらUI表示をコントローラー用に切り替える | 0.2 | 0.1 | 切り替え判定コードをAIが作成 | UI表示切替連携・不要か
44 |  | 仮想カーソル | VirtualCursor.cs 作成 | コントローラーのスティックで、マウスカーソルを動かせるようにする | 2 | 1 | 座標計算ロジックをAIが補完 | 基盤系
45 |  |  | 画面外への移動制限 | カーソルが画面の外に消えてしまわないようにする | 1 | 0.5 | Clamp処理をAIで即時実装 | Clamp処理
46 |  |  | カーソル加速処理 | 画面の端から端までストレスなくカーソル移動できるようにする | 2 | 1 | 加速曲線の計算コードを生成 | 操作感向上
47 |  |  | UIヒットテスト実装 | 仮想カーソルでボタンの上を通った時に反応するようにする | 0 | 0 | Raycastの定型文のため | Raycast連携
48 |  |  | マグネット吸着処理 | コントローラーでも細かいボタンを押しやすくする（吸い付き補正） | 0.5 | 0.3 | 近傍点計算アルゴリズムをAIで作成 | 操作性の要
49 |  |  | CursorVisual.cs 作成 | カーソルの見た目（指アイコン等）をクリック時に変化させる | 0.5 | 0.4 | 演出制御のため削減控えめ | Sprite切替
50 |  |  | OSマウスカーソルの非表示制御 | ゲーム中はWindows標準の矢印カーソルを消す | 0 | 0 | 単純なAPI呼出のため | システムカーソル制御
-
51 |  | サウンド基盤 | AudioMixer作成 | BGMやSEの音量を、個別に調整できる仕組みを作る | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため | グループ分け
52 |  |  | Volumeパラメータ設定 | オプション画面から音量を変更できるようにする準備 | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため | Expose設定
53 |  |  | ダッキング設定 | キャラが喋っている間、自動的にBGMを小さくする | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため | Sidechain設定
54 |  |  | SoundManager.cs 作成 | いつでも音を鳴らしたり止めたりできる管理者を作る | 2 | 1 | プーリングや基本管理のコードを生成 | 音声プール管理
55 |  |  | PlayBGM 実装 | 指定した名前のBGMを再生する。同じ曲なら途切れさせない。 | 0.5 | 0.3 | 再生ロジックのテンプレ作成 | 再生ロジック
56 |  |  | BGMクロスフェード処理 | 曲が変わる時、自然に切り替わる（フェードイン・アウト）ようにする | 0.5 | 0.3 | DOTweenとの連携コード生成 | DOTween連携
57 |  |  | PlaySE 実装 | 効果音（クリック音など）を再生できるようにする | 0.5 | 0.3 | 再生メソッドの生成 | OneShot再生
58 |  |  | SE同時発音数制限 | 同じ音が重なって爆音になるのを防ぐ | 0.5 | 0.3 | カウント制御ロジックをAIで作成 | 負荷対策
59 |  |  | PlayVoice 実装 | キャラのボイスを再生し、新しいボイスで上書きできるようにする | 0.5 | 0.3 | チャンネル管理ロジックの作成 | チャンネル管理
02. 疑似OS
60 |  | ウィンドウ基盤 | WindowBase.cs 作成 | 全てのウィンドウ（LIMEやブラウザ）に共通する機能を作る | 3 | 5 | 基底クラスのメソッド群をAIで一括生成 | 継承元クラス | 疑似OSの「根幹」であり、全アプリに影響するためデバッグ工数が大。
61 |  |  | ステート管理実装 | 複数ウィンドウ管理 | 2 | 1 | Enumと連動した状態遷移ロジック生成 | 状態遷移管理
62 |  |  | Open() アニメーション実装 | ウィンドウがふわっと開く演出を入れる | 0 | 0 | 演出調整は手動のため | DOTween演出
63 |  |  | Close() アニメーション実装 | ウィンドウがシュッと閉じる演出を入れる | 0 | 0 | 演出調整は手動のため | 終了コールバック
64 |  |  | OnFocus イベント実装 | ウィンドウを触った時のイベント登録 | 0 | 0 | 定型処理のため | 描画順変更
-
65 |  | ドラッグ操作 | ドラッグ移動実装 | タイトルバーを掴んでウィンドウを動かせるようにする | 1.5 | 0.8 | 座標変換計算をAIで最適化 | 座標計算
66 |  |  | 画面端での移動制限 | ウィンドウを画面外に投げ捨てられないようにする | 1.5 | 0.8 | 画面端の判定コードを自動生成 | 座標Clamp
67 |  |  | 最前面移動処理 | クリックしたウィンドウを手前に表示する | 1.5 | 1 | Hierarchy操作とソート順制御 | Hierarchy操作
-
68 |  | フォーカス管理 | WindowManager.cs 作成 | 今どのウィンドウが開いているかをシステムが把握できるようにする | 1 | 0.5 | リスト管理ロジックをAIで生成 | リスト管理
69 |  |  | 非アクティブの無効化 | 奥にあるウィンドウのボタンを誤って押せないようにする | 0 | 0 | コンポーネント制御のため | Raycastブロック
70 |  |  | ヘッダー色変更処理 | 今操作しているウィンドウがどれか、色で分かるようにする | 0 | 0 | 演出寄りのため | 視認性向上
-
71 |  | リサイズ操作 | ResizeHandle 配置 | ウィンドウの端っこを掴めるように判定を作る | 2 | 3 | Prefab作成と配置の手間が主 | 透明パネル配置 | 4角・4辺の判定と、リサイズ時のUI追従の微調整が必要なため。
72 |  |  | サイズ更新処理 | ウィンドウの端を引っ張って大きさを変えられるようにする | 0 | 0 | 計算はAI可だが調整が多い | 座標計算
73 |  |  | 最小サイズ制限 | ウィンドウを小さくしすぎて消滅するのを防ぐ | 0 | 0 | 定型処理のため | サイズClamp
-
74 |  | デスクトップ | WallpaperManager.cs 作成 | デスクトップの壁紙を自由に変更できるようにする | 2 | 1 | 画像切り替えロジックをAIで生成 | 画像差し替え
75 |  |  | アイコン定義データ作成 | アプリの名前やアイコン画像を設定できるようにする・一括管理設定 | 3 | 4 | ScriptableObjectの構造定義を高速化 | ScriptableObject | アプリ増減に伴う拡張性の確保と、パラメータ設計に時間がかかる。
76 |  |  | グリッドレイアウト計算 | アプリアイコンをデスクトップに整列させて表示する | 1 | 0.5 | 配置計算アルゴリズムをAIが提示 | 座標配置
77 |  |  | ダブルクリック検知 | 「ダブルクリックでアプリ起動」という操作を実現する | 0 | 0 | 短いロジックのため | 時間計測判定
78 |  |  | アイコン選択状態切替 | アイコンをクリックした時、選ばれている見た目にする | 0 | 0 | UI表示制御のため | ハイライト表示
-
79 |  | タスクバー | UIレイアウト作成 | 画面下にスタートボタンや時計があるバーを表示する | 1 | 1 | エディタ上でのレイアウト作業 | アンカー設定
80 |  |  | デジタル時計更新 | 現在時刻（またはゲーム内時間）をリアルタイムで表示する | 1 | 0.5 | DateTime操作ロジックをAIで生成 | 時計スクリプト
81 |  |  | ウィンドウ連携処理 | アプリを開いたらタスクバーにもアイコンが出るようにする | 2 | 4 | イベント通知系のコードを自動生成 | 生成・破棄連携 | OS全体のステート（最小化・前面など）の同期はバグの温床。
82 |  |  | 最小化/復帰トグル動作 | タスクバーのアイコンを押してウィンドウを隠したり出したりする | 2 | 1 | アニメ連動フラグ管理をAIで作成 | 表示切替
-
83 |  | OS共通UI | 汎用確認ダイアログ作成 | 「本当にやめますか？」などの確認画面をすぐ出せるようにする | 2 | 1 | コールバック関数の実装をAIで簡略化 | コールバック実装
84 |  |  | トースト通知UI作成 | 画面右下に「新着メッセージ」などの通知を出せるようにする | 1.5 | 0.8 | キュー管理ロジックをAIで生成 | 通知スタック
85 |  |  | 通知クリック連携 | 通知をクリックしたら、対応するアプリ（LIME等）を開く | 1.5 | 0.8 | アプリ起動イベントへの繋ぎ込み | イベント連携
03. ADVエンジン
86 |  | データ解析 | CSVフォーマット確定 | シナリオライターがExcelで書くためのルールを決める（ゲーム全体） | 5 | 8 | 仕様設計タスクのため削減不可 | 仕様確定 | ライター陣との調整、演出タグの仕様策定など、初期の要。
87 |  |  | CSV読み込み処理 | Excelで出力したシナリオデータをゲームに取り込む | 0.5 | 0.3 | 汎用的な読込コードをAIが提供 | テキスト読込
88 |  |  | CSVパース処理 | 取り込んだテキストを、ゲームが理解できる命令に分解する | 0.5 | 0.3 | 文字列分割ロジックをAIで生成 | 文字列分解
89 |  |  | ScenarioData 定義 | 分解したシナリオデータを、メモリ上で扱いやすくする | 0 | 0 | 定義のみのため | データ構造定義
90 |  |  | 進行管理変数実装 | どのデータを読んでいるかを記録し、セーブ可能にする | 0.5 | 0.3 | データ保持クラスをAIで作成 | インデックス管理
-
91 |  | テキスト表示 | メッセージウィンドウUI作成 | セリフを表示するための枠と文字エリアを作る | 1 | 1 | エディタ作業のため | TMP設定
92 |  |  | タイプライター演出実装 | 文字のフェード表示 | 1 | 0.5 | コルーチン処理をAIが生成 | 文字送り演出
93 |  |  | 文字送りスキップ処理 | クリックしたらその行の文章をパッと全部表示する | 1 | 0.5 | フラグ判定ロジックをAIが作成 | 演出スキップ
94 |  |  | TMPタグ解析 | 色付き文字などが、文字送り演出中も正しく表示されるようにする | 2 | 4 | 正規表現やタグ解析コードをAIで生成 | タグ崩れ防止 | 独自タグ（色、バグ演出、震えなど）を増やすと実装難易度が急上昇。
95 |  |  | Page Feedアイコン演出 | 文末で▼アイコンを点滅させ、クリック待ちだと伝える | 1 | 0.8 | 演出制御のため削減控えめ | 待機演出
96 |  |  | オートモードロジック | 文字数に合わせて自動でページ送りする時間を計算する | 1 | 0.5 | 待機時間計算式をAIが作成 | 待機時間計算
-
97 |  | コマンド処理 | コマンド分岐実装 | Excelに書かれた「命令（背景変更など）」を実行できるようにする | 3 | 1.5 | Switch/Dictionary分岐のコードを生成 | 処理分岐
98 |  |  | 背景変更コマンド | Excelの指定で背景画像を切り替えられるようにする | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため | 画像ロード
99 |  |  | BGM/SEコマンド | Excelの指定で音楽や効果音を鳴らせるようにする | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため | 音声再生
100 |  |  | Waitコマンド | Excelで「〇秒待つ」という演出の間を指定できるようにする | 0.1 | 0.1 | 定型処理のため | 待機処理
101 |  |  | Shakeコマンド | Excelの指定で画面を揺らせるようにする | 0.1 | 0.1 | DOTween連携コード生成 | 振動演出
102 |  |  | Flashコマンド | Excelの指定で画面をピカッと光らせられるようにする | 0.1 | 0.1 | 演出コード生成 | フラッシュ演出
-
103 |  | 全体進行制御 | AppCall コマンド | シナリオからLIME等の外部アプリを強制起動できるようにする | 5 | 6 | 複雑な外部参照をAIで整理 | ADV統合の要。Window連携 | ADVとOS側アプリの「架け橋」であり、最も複雑な連携ロジック。
104 |  |  | WaitForApp ステート | アプリ操作が終わるまで、ADVの文章進行を一時停止して待つ | 1 | 0.5 | 非同期待機処理をAIで作成 | 最重要。非同期待機
105 |  |  | アプリ結果受信処理 | 「LIMEで返信Aを選んだ」という結果をADV側が受け取る | 3 | 4 | インターフェース設計と連携を効率化 | コールバック連携 | 非同期処理（UniTask等）のハンドリングとエラー処理が必須。
106 |  |  | Notification 割込コマンド | 文章を読んでいる最中に、画面右下に通知ポロン！と出す命令 | 2 | 1 | 並列演出のロジックをAIが作成 | 並列処理実行
107 |  |  | DesktopMode 遷移処理 | ADVウィンドウを最小化し、デスクトップ操作パートへ移行させる | 1 | 0.5 | モード管理コードをAIで作成 | モード切替
108 |  |  | TimeWait コマンド | 「22:00になるまで待機」など、時計が進むのを待つ命令 | 1 | 0.5 | 時間同期計算をAIで作成 | 時間同期
109 |  |  | SetTime コマンド | シナリオの都合で強制的に「翌日の朝」などに時間を飛ばす命令 | 1.5 | 0.8 | 強制進行ロジックをAIで作成 | 強制進行
-
110 |  | 立ち絵制御 | CharacterManager.cs 作成 | 画面に出ているキャラクターの絵を管理する仕組みを作る | 1 | 0.5 | マネージャクラスの雛形生成 | 画像管理
111 |  |  | 立ち絵表示コマンド | Excelの指定でキャラを右・中・左に表示できるようにする | 0.2 | 0.1 | 表示切替ロジックを生成 | 座標指定表示
112 |  |  | 立ち絵アニメーションコマンド | Excelの指定でキャラあアニメーションさせることを可能にする | 1 | 0.8 | Spine連携コードの雛形作成 | Spine/リップシンクなどもここで
113 |  |  | 表情差分変更コマンド | Excelの指定でキャラの表情（笑顔、怒り等）を変えられるようにする | 0.2 | 0.1 | 辞書引きロジックをAIで生成 | 画像差し替え
114 |  |  | 移動演出コマンド | キャラがスッと横に動く演出をExcelから指定できるようにする | 0.2 | 0.1 | 移動計算コードを生成 | スライド移動
115 |  |  | 退場演出コマンド | キャラが画面から消える演出をExcelから指定できるようにする | 0.2 | 0.1 | フェードロジック生成 | フェードアウト
-
116 |  | ログ機能 | BackLogData 定義 | 過去の会話ログを保存しておくデータ構造を作る | 0.5 | 0.3 | ログ用クラス定義をAIで作成 | ログデータ定義
117 |  |  | ログウィンドウUI動的生成 | バックログ画面を開いた時、過去の会話をズラッと表示する | 1 | 0.5 | Instantiateと値反映ロジック生成 | リスト生成
118 |  |  | ボイスリプレイ機能 | ログ画面でボイスボタンを押すと、その時の声を再生する | 0.5 | 0.3 | 音声再生連携をAIで作成 | ボイス再生
119 |  |  | 古いログの破棄 | ログが増えすぎてゲームが重くなるのを防ぐ | 0.5 | 0.3 | リスト整理ロジックをAIが作成 | メモリ管理
-
120 |  | 選択肢 | 選択肢ボタンUI作成 | プレイヤーが選ぶ選択肢ボタンのデザインを作る | 1 | 1 | エディタ作業のため | プレハブ作成
121 |  |  | 選択肢動的生成 | Excelの指定通りに、選択肢ボタンを画面に並べる | 2.5 | 4 | ボタン生成とイベント割当をAIで作成 | リスト生成 | 文字数に応じた枠の可変、配置アルゴリズム、演出制御のため。
122 |  |  | ジャンプ (Label Jump) | 選択肢を選んだら、対応するシナリオへ分岐・移動する | 2 | 1 | 分岐ロジックの管理をAIで効率化 | シナリオ分岐
123 |  |  | 条件付き選択肢 | 「好感度が足りない」等の条件で、選択肢を出さない・押せなくする | 2 | 1 | 数式評価・条件判定ロジック生成 | フラグ判定
124 |  |  | 特殊演出: 選択不可 | 「押せそうだけど押せない」選択肢を作れるようにする | 1 | 0.8 | 演出寄りのため削減控えめ | 演出実装
125 |  |  | 特殊演出: 逃げるボタン | マウスを近づけると逃げる選択肢を作れるようにする | 2 | 1 | 逃げる計算アルゴリズムをAIが作成 | ホバー演出
126 |  |  | 特殊演出: 検閲ボタン | 黒塗りで隠された選択肢を作れるようにする | 2 | 1 | マスク表示制御をAIで作成 | マスク演出
-
127 |  | スキップ機能 | 既読フラグ管理 | 一度読んだ文章かどうかを判定・記録できるようにする | 1.5 | 0.8 | フラグ保存・読込処理をAIで生成 | 既読判定
128 |  |  | 強制スキップ実装 | 既読の文章を高速で早送りできるようにする | 2.5 | 1.3 | 演出加速の制御ロジックをAIで作成 | 高速化処理
129 |  |  | 未読停止 (Safety Stop) | 早送り中、未読の文章に来たら自動で止まるようにする | 1 | 0.5 | 判定ロジックをAIで作成 | 誤スキップ防止
-
130 |  | オートセーブ | SaveData クラス定義 | セーブする必要があるデータ（場所、フラグ等）を定義する | 3 | 1.5 | 膨大な変数定義をAIで高速化 | データ構造
131 |  |  | JSONシリアライズ | セーブデータをファイルに保存できる形式に変換する | 1.5 | 0.8 | Newtonsoft連携コードをAIで生成 | 文字列変換
132 |  |  | AES暗号化処理 | セーブデータを改造されないよう暗号化して保存する | 0.5 | 0.3 | 暗号化ユーティリティをAIが提供 | セキュリティ
133 |  |  | 復号化 & ロード処理 | 保存したファイルからゲームの状態を復元する | 0.5 | 0.3 | 読み込みロジックの生成 | ロード処理
04. アプリ実装
134 |  | LIMEチャット | ChatData 定義 | チャットの内容（誰が、何を、画像か文字か）を定義する | 2 | 1 | データ構造の定義をAIで作成 | データ構造
135 |  |  | チャットウィンドウUI作成 | LINEのような見た目のチャット画面を作る | 1.5 | 1.5 | エディタ操作のため | UI構築
136 |  |  | 吹き出しプレハブ作成 | メッセージの長さによって吹き出しの大きさを自動調整する | 2.5 | 3 | エディタ設定が主のため | 9-Slice設定 | Unity UIのLayout Groupは挙動が不安定で、微調整に時間がかかる。
137 |  |  | メッセージ追加処理 | 新しいメッセージが来たら下に追加し、自動スクロールする | 1.5 | 0.8 | リスト操作とスクロール制御をAIで生成 | リスト更新
138 |  |  | 画像送信プレハブ | チャットで画像（スタンプや写メ）を送れるようにする | 1.5 | 1.2 | UI作業が主のため | 画像表示
139 |  |  | 文字入力周り・送信周りアニメ | 相手・自分の文章演出全体を作成 | 1.5 | 1.2 | 演出・Prefab操作のため | 待機演出
140 |  |  | 返信選択肢ロジック | チャットに対する返事を3択などで選べるようにする | 3 | 5 | チャット特有の分岐フローをAIで作成 | 分岐ロジック | チャット特有の履歴保持、フラグ連動、演出待ち等の制御。
141 |  |  | ADVフラグ連携 | チャットの選択結果で、好感度などを変化させる | 2 | 1 | グローバル変数との同期をAIで記述 | フラグ更新
-
142 |  | LIME通話 | 通話画面UI作成 | LINE通話のような画面（アイコンと時間表示）を作る | 1 | 1 | エディタ操作のため | UI構築
143 |  |  | 着信演出 | 通話演出・トークのバッチ表示など | 0.5 | 0.4 | 演出制御のため | 着信通知
144 |  |  | 応答/拒否イベント | 通話に出るか、切るかを選べるようにする | 1 | 0.5 | 分岐ロジックをAIで作成 | イベント分岐
145 |  |  | 音声波形演出 | 通話中、声に合わせて波形バーが動く演出を入れる | 0.5 | 0.3 | 数学的な波形計算をAIで作成 | スペクトラム解析
-
146 |  | Googru検索 | 検索DB作成 | 検索できる単語と、その結果記事のデータを登録の基盤を作成 | 1.5 | 1 | DBクラスの雛形をAIで作成 | データ作成
147 |  |  | 検索ウィンドウUI作成 | Googleのような検索窓を作り、文字を入力可能にする | 1 | 1 | エディタ操作のため | UI構築
148 |  |  | 検索アルゴリズム | 入力された文字を含む記事を探し出す機能を作る | 3 | 5 | あいまい検索等のロジックをAIで生成 | 検索ロジック
149 |  |  | 記事詳細ビュー | 検索結果をクリックしたら、記事の中身を表示する・画像を含む | 0.5 | 0.5 | UI流用・設定作業のため | 記事表示 | 部分一致、隠しワード、検索結果の優先順位付けなど。
150 |  |  | 検索履歴保存 | 過去に何を検索したかを記録し、履歴として表示する | 0.5 | 0.3 | リストの保存・読み出しをAIで作成 | 履歴機能
151 |  |  | オカルトサイト表示 | オカルトサイトは特別表示 | 1 | 1 | 特殊なレイアウト作業のため | 既存ビューの流用を検討
-
152 |  | メール機能 | メールUI画面作成 | UIでメール一覧画面・文章表示・画像表示対応 | 2 | 2 | エディタ作業のため
153 |  |  | データ送信機能 | 見せかけでの送信・受信演出・バッチ対応 | 2 | 1 | 送信シミュレーションをAIで作成
-
154 |  | 設定画面 | 設定ウィンドウUI作成 | 音量や画面設定を変更する画面を作る | 1.5 | 1.5 | エディタ作業のため | UI構築
155 |  |  | 音量スライダー連携 | スライダーを動かして実際のゲーム音量を変えられるようにする | 0.2 | 0.1 | Mixerへの値渡しをAIが生成 | Mixer連携
156 |  |  | 解像度変更処理 | ウィンドウモードとフルスクリーンを切り替えられるようにする | 0.5 | 0.3 | ScreenAPIの呼出をAIで記述 | 画面設定
157 |  |  | テキスト速度反映 | 文字が表示されるスピード・サイズ・フェードを調整できるようにする | 1 | 0.5 | 設定反映ロジックをAIで一括生成 | ADV設定
158 |  |  | Localize切り替え反映 | 言語の切り替え対応を即時で行えるように用意 | 2 | 1.5 | 複雑な一括更新をAIで補助 | CSV解釈が工数大
159 |  |  | 設定保存処理 | 変更した設定を保存し、次回起動時も維持されるようにする | 0.2 | 0.1 | PlayerPrefs連携をAIが作成 | 設定保存
-
160 |  | 便利ツール | ゴミ箱ウィンドウ | デスクトップのゴミ箱を開いて中身を見れるようにする | 1.5 | 1 | ファイルリスト表示をAIで作成 | フォルダ表示
161 |  |  | ゴミ箱空にする演出 | ゴミ箱を空にする操作と、中身が消える演出を作る | 1 | 0.8 | 削除ロジックとアニメ連動 | 削除演出
162 |  |  | 推し活アプリUI | 壁紙一覧から好きな画像を選んで変更できるようにする | 1.5 | 1 | 画像選択・壁紙適用コードをAIで生成 | 壁紙変更
163 |  |  | チートツールUI | デバッグ用にパラメータを自由に書き換えられるツールを作る | 1.5 | 0.8 | デバッグ用の値操作をAIで量産 | デバッグ機能
-
164 |  | スキンシップ | Spineプレハブ作成 | キャラクターのアニメーションデータをUnityで表示可能にする | 2 | 2 | エディタ・素材設定のため | アニメ表示
165 |  |  | コライダー設定 | キャラクターの頭や体に「触れる判定」をつける | 1 | 1 | 手動での当たり判定配置 | 当たり判定
166 |  |  | 部位クリック検知 | どこ（頭、胸、手）を触ったかを判定できるようにする | 1 | 0.5 | Raycastによる部位判定をAIで作成 | クリック判定
167 |  |  | パラメータ増減処理 | なでた場所によって好感度を上げたり下げたりする | 0.2 | 0.1 | 数値計算のみのためAIで即作成 | パラメータ連携
| 05. 進行・ループ |  |  |  |  | -
168 |  | データ構造 | GlobalSaveData 定義 | 死んでループしても「消えない記憶（実績等）」を作れるようにする | 1.5 | 0.8 | 永続化データの定義をAIで作成 | データ定義
169 |  |  | LocalSaveData 定義 | 死んだらリセットされる「現在の状態」を作れるようにする | 1.5 | 0.8 | セーブ用データの定義をAIで作成 | データ定義
170 |  |  | データマネージャ作成 | セーブとロードを一括管理するシステムを作る | 1 | 3 | シングルトン管理コードをAIで生成 | データ管理 | セーブ・ロード、バックアップ、異常終了対策など、堅牢性が求められる。
-
171 |  | 進行管理（時間 | DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 | 朝→昼→夜の時間経過と、日付の進行を管理する | 1 | 0.5 | 時間推移の状態管理をAIで作成 | 進行管理
172 |  |  | 行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 | 行動するたびに体力を消費し、なくなったら夜にする | 1 | 0.5 | 減算とチェックをAIで作成 | AP管理
173 |  |  | 日付変更処理 | 日付が変わった時、次の日のシナリオを読み込む | 1 | 0.5 | 日付更新に伴うリセット処理生成 | 日付更新
174 |  |  | 14日目終了判定 | 14日が過ぎたらエンディング分岐へ進むようにする | 0.2 | 0.1 | 条件チェックコードの生成 | 期間監視
-
175 |  | フラグ | パラメータ管理 | 好感度やストレス値を、ID（名前）で管理できるようにする | 1.5 | 0.8 | Dictionary等での一括管理コード生成 | 数値管理
176 |  |  | パラメータ変動UI | 好感度が上がった時に「Up!」等の演出を出せるようにする | 1.5 | 1 | 数値アニメーション連携をAIで作成 | UI演出
177 |  |  | 閾値監視 (即死判定) | ストレスが限界突破した瞬間にゲームオーバーにする | 2 | 1 | 監視ロジックをAIで一括生成 | イベント割り込み
178 |  |  | ゲージ演出 | パラメータの増減をバーやグラフで滑らかに見せる | 1 | 0.5 | Slider制御コードをAIが生成 | アニメーション
179 |  | 死に戻り | GameOver メソッド | ゲームオーバー演出（画面ノイズ等）を再生できるようにする | 1.5 | 1 | シーン遷移とリセットの繋ぎを作成 | 死亡演出
180 |  |  | データリセット処理 | 現在のステータスをリセットし、死亡回数を記録する | 2.5 | 5 | 大量の変数の初期化をAIで高速化 | ループ処理 | 「どのフラグを消して、どれを残すか」の精査とデバッグが困難。
181 |  |  | 再開地点ロード | ループ後、最初の日（または特定の日）から再開させる | 2 | 1 | ロード位置の判定ロジックをAIで生成 | 再スタート
182 |  |  | 強くてニューゲーム | 2周目以降、パラメータボーナスなどを引き継げるようにする | 2 | 1 | 引き継ぎデータの抽出をAIで作成 | 引き継ぎ処理
-
183 |  | エンディング | EndingList 作成 | 全25種類のエンディング条件のデータ管理 | 0.2 | 0.1 | 構造定義をAIで作成 | 条件定義
184 |  |  | ED判定ロジック | 最終的なパラメータを見て、どのエンディングになるか決める | 0.2 | 0.1 | 条件式のコード化をAIで高速化 | 分岐判定
185 |  |  | END回想ページ実装 | データ管理からクリア済みの物を画像表示 | 1 | 0.7 | 一覧表示と解放フラグ連携
186 |  |  | 性格診断画面実装 | プレイヤーに最終表示診断結果は10個の中から分岐させる | 2 | 1.5 | スコア計算ロジックをAIで作成
187 |  |  | Ｌデータ分岐処理 | 保存とルート確定のロジック | 2 | 1 | ルート遷移のスイッチ作成
|  |  | END判定ロジック互換性担保 | セーブデータのマイグレーション処理 | 1 | 0.8 | マイグレーションコードをAIで作成 | 出来ればクラウドセーブと同時に対応
189 |  |  | 実績解除連携 | エンディングを見たらSteamの実績を解除する（Steam側タスクで処理） | 0 | 0 | API呼出のみのため | 実績連携
| 06. メタ演出 |  |  |  |  | -
190 |  | グリッチ | シェーダー作成 | 画面がバグったようなノイズ演出を表示できるようにする | 3 | 4 | HLSLの雛形をAIで生成・調整 | シェーダー開発 | クオリティ追求に時間がかかる。
191 |  |  | GlitchController 作成 | 演出の激しさをプログラムから自由に操れるようにする | 1.5 | 0.8 | Shader値のスクリプト制御をAIで生成 | パラメータ操作
192 |  |  | 演出系データ別離処理 | 時間経過でだんだんノイズが酷くなる等・演出を作れるようにする | 1.5 | 1 | アニメーションカーブ連携コード作成 | 演出カーブ
-
193 |  | マウスジャック | 入力ブロックフラグ | プレイヤーの操作を一時的に一切効かなくする（イベント用） | 1 | 0.5 | 入力遮断ロジックをAIで一括実装 | 入力無効化
194 |  |  | 偽カーソル生成 | 本物のカーソルを消し、プログラムで動く偽カーソルを出す | 1 | 1 | カーソル座標同期ロジックをAIで作成 | カーソル偽装 | OSのマウス座標とUnity内のカーソル座標の同期が必要
195 |  |  | 強制移動アニメーション | マウスカーソルが勝手に動いてボタンを押す演出を作る | 1 | 0.5 | 座標補間計算をAIで最適化 | 難所
196 |  |  | 強制クリック処理 | 勝手に動いたカーソルが、実際にボタンをクリックするようにする | 0.2 | 0.1 | 擬似クリック送信をAIで作成 | クリック強制
197 |  |  | キャラクター手画像追従 | カーソルの上に「登場キャラクターの手」を重ねて表示する | 0.2 | 0.2 | 手動配置・調整が必要なため | ホラー演出
-
198 |  | 偽装入力 | InputFieldフック | キーボードで何を打っても、勝手に別の言葉が入力されるようにする | 1 | 0.5 | 入力文字列の置換ロジックをAIが作成 | 入力乗っ取り
199 |  |  | 入力時演出 | キーを打つたびに画面が揺れる等の演出を入れる | 1 | 0.8 | 演出連動のため削減控えめ | 打鍵演出
200 |  |  | 強制送信処理 | 勝手に入力された言葉を、自動で送信（Enter）する | 1 | 0.5 | タイミング制御コードをAIで作成 | 送信強制
-
201 |  | 疑似クラッシュ | BSOD画像表示 | Windowsのブルースクリーン画像を出してフリーズしたフリをする | 1 | 0.8 | 画面覆い焼き処理のコード作成 | 偽エラー画面
202 |  |  | 偽タスクマネージャー | タスクマネージャーのような画面を出し、閉じられなくする | 1 | 0.8 | UI構築作業が主のため | 偽UI表示
203 |  |  | 偽アプリ終了 | ゲームが落ちたように見せかけて、実は真っ暗なまま待機する | 1 | 0.5 | フェイク停止ロジックをAIが作成 | 終了偽装
-
204 |  | 動画連携 | RenderTexture準備 | 動画をテクスチャとして画面内に表示できるようにする | 0.5 | 0.5 | 設定作業のため | 描画準備
205 |  |  | VideoPlayer 制御 | 実写モキュメンタリー動画を再生・停止できるようにする・UI制御 | 1 | 0.5 | 再生・停止・同期をAIで記述 | 動画再生
206 |  |  | 再生終了検知 | 動画が終わったら自動的にゲーム画面に戻るようにする・メモリ開放 | 1.5 | 0.8 | イベントハンドリングをAIで作成 | 終了検知
| 07. 仕上げ |  |  |  |  | -
207 |  | Steam対応 | SteamManager 導入 | Steamクライアントと通信し、正常に起動したか確認する | 0.22 | 0.2 | インポート作業のため | 起動チェック
208 |  |  | SteamWorks実装 | コントローラー操作、仮想キーボード呼び出し等 | 2 | 1.5 | SDK連携コードをAIで補完 | SteamDeck調整も行う
209 |  |  | 実績API連携 | ゲーム内で条件を満たしたらSteam実績を解除する | 3 | 5 | 通信ロジックの雛形をAIで作成 | 実績実装 | Steam側での設定と、あらゆる環境での疎通テストが必要。
210 |  |  | Steam Cloud設定 | セーブデータがSteamクラウドにバックアップされるようにする | 1 | 1 | 外部サイトでの設定作業のため | クラウド対応
211 |  |  | DRM設定 | コピーガードを設定し、不正コピー対策をする | 0.2 | 0.2 | 設定作業のため | 海賊版対策
212 |  | デバッグ機能 | デバッグメニューUI作成 | 開発者専用のメニュー画面を表示できるようにする | 3 | 5 | 大量のデバッグボタンをAIで量産 | デバッグUI | 開発効率を上げるため、結局ここを作り込むことになる。
213 |  |  | シーンジャンプ実装 | 好きな日付やイベントへワープし、テスト時間を短縮する | 1 | 0.5 | 遷移ロジックをAIで一括生成 | ジャンプ機能
214 |  |  | パラメータ編集機能 | パラメータを自由に書き換えて、イベント発生条件を確認する | 1 | 0.5 | 反映ロジックをAIで自動生成 | チート機能
215 |  |  | 全開放コマンド | 全てのCGや回想をアンロックし、中身を確認できるようにする | 1 | 0.5 | フラグ一斉操作コードをAIで作成 | 全開放
|  |  | セーブデータ削除 | 特定のデータ・全データを途中で削除する（フラグリセット） | 1 | 0.5 | ファイル削除ユーティリティ生成
217 |  |  | ログ表示機能 | 現在の進行状態・ゲームのエンディングフラグなどを表示 | 0.5 | 0.3 | コンソール出力等をAIでリッチ化
-
218 |  | ビルド設定 | アプリアイコン設定 | ゲームのアプリアイコンを設定する | 0 | 0 | エディタ設定のため | アイコン設定
219 |  |  | スプラッシュスクリーン | 起動時のUnityロゴ表示設定を行う | 0 | 0 | エディタ設定のため | 起動画面
220 |  |  | ビルド実行 & 確認 | 配布用ファイル（.exe等）を作成し、動作テストを行えるビルドを用意 | 1 | 1 | 待ち時間・手動確認のため
221 |  |  | ビルド自動化 | Jenkins/CloudBuildの構築 | 1 | 0.5 | CI用スクリプトの雛形をAIが作成

## 開発環境
カテゴリ | 名称 | 費用 | 購入形態 | 選定理由 | コメント | No | カテゴリ | 確認項目 | 補足
開発環境 | Cursor (Pro Plan) | $20/月 | サブスク | AIによるコード生成・リファクタリング用。無料版の制限では足りないためPro | 必須です | 1 | 開発環境 | 開発用PC・検証端末の支給有無
開発環境 | Unity (Personal) | 無料 | なし | ゲームエンジン本体。売上が規定（年20万ドル）を超えるまではPersonal（無料版） バージョンはLTS（長期サポート版） | 必須ではないです | 2 | 開発環境 | ビルド専用マシンの用意 | 藤倉さん確認・江頭さん確認 SteamDeckあり
開発環境 | GitHub | 無料 | なし | ソースコードのバックアップ・バージョン管理。1人開発なら無料のPrivateリポジトリで十分。 | Lfsが必要になりそう | 3 | 開発環境 | プロジェクト管理ツールの選定
AI | Gemini Pro | 2900/月 | サブスク | Google AI Pro ワークスペースで連携Geminiが使えるのでGPTより良さそう。 | GPTとどちから | 4 | 開発環境 | バージョン管理（Git）のホスティング先
| ChatGPT Plus (Team推奨) | $20/月 | サブスク | 複雑な分岐ロジックの壁打ち、Excel仕様書からJSONデータへの変換スクリプト作成など。Cursorのサブとして。 | Geminiとどちらか | 5 | 費用・契約 | 生成AIツールのサブスク費用負担
Unityアセット | DOTween Pro | $15 (買切) | 買い切り | 疑似OSのウィンドウアニメーションやUI演出の実装工数を大幅に削減する。Pro版はInspector設定ができるため必須。 | 必須な気がします | 6 | 費用・契約 | Unity Proライセンスの要否 | 無料でよさそう？
Unityアセット | Easy Save | $39 (買切) | 買い切り | セーブ＆ロード機能。「好感度」「フラグ」など複雑な変数を安全に暗号化保存する。 | 自前で作るか相談 | 7 | 費用・契約 | 有料アセット購入フロー
Unityアセット | I2 Localization | $45 (買切) | 買い切り | 日・英・中の3ヶ国語対応用。Googleスプレッドシートと連携して翻訳管理ができるため、テキスト量が多い本作に最適。 | Csvで作成可能ならそっちに逃がします | 8 | 費用・契約 | テストプレイ・デバッグの担当範囲
Unityアセット | Text Animator for Unity | $20 (買切) | 買い切り | ノベルパートの文字送り演出。フェードイン、振動、カラフルな文字演出などをタグ一つで実装できる。 | 多分不要そう | 9 | 技術・仕様 | OSアップデートへの対応保証期間
ハードウェア | Steam Deck | - | 実機 | 解像度(1280x800)での文字視認性や、コントローラーでのマウス操作感の調整に実機が必要。 | 多分あると思うので、出社時に対応でいいかと | 10 | 技術・仕様 | Windows/Macの挙動差異の許容度
ハードウェア | Mac (MacBook Air等) | - | 実機 | iOS/Mac版のビルドチェック用。 Windows機だけではMac向けビルドの最終確認ができないため。 | ビルドマシン用が欲しいかも | 11 | 技術・仕様 | アンチウイルスソフト誤検知のリスク許容
サービス | Google Workspace | - | サブスク | 仕様書（スプレッドシート）の管理用。I2 Localizationとの連携にも使用。 |  | 12 | 技術・仕様 | シナリオデータの責任分界点
[6 empty] | 13 | アセット | 購入アセットの権利確認（EULA）
[6 empty] | 14 | アセット | フォント・BGMのライセンス範囲
[6 empty] | 15 | アセット | イラストデータの納品形式
[6 empty] | 16 | Steam・配信 | Steamworks管理画面への権限
[6 empty] | 17 | Steam・配信 | デモ版・製品版のブランチ運用
[6 empty] | 18 | Steam・配信 | 実績解除アイコン・ストア素材の制作
サービス名 | プラン内容 | 月額（USD） | 12.14375月分 | 日本円換算 |  | 19 | その他 | 連絡手段
Cursor Ultra | 最上位プラン | $200.00 | $2,428.75 | 379,192円 |  | 20 | その他 | クレジット表記
Claude Max | Max 20x (Claude Code完全対応) | $200.00 | $2,428.75 | 379,192円
Gemini Pro | 通常有料プラン (AI Pro) | $19.99 | $242.75 | 37,901円
Assets | まとめ（Unityアセット等） | - | $120.00 | 18,736円
小計（AI・ツール費） |  |  | **$5,220.25** | 815,041円

## メインデータ仮作成
全体進行統括マスタデータ
名前候補
1 | 読み込み: プログラムが「現在のフラグ」に合致する「番号」を探す。 |  |  |  | GameSequenceData
2 | 準備: 指定された「キャラ」「背景」「BGM」を裏でロードする。 |  |  |  | Timeline_General
3 | 実行: 「文章」を表示し、「演出」を開始する。 |  |  |  | World_Driver
4 | 待機: 「機能フラグ3」の条件が満たされるまで停止する。 |  |  |  | MainScenarioMaster
5 | 遷移: 条件クリア後、次の行へ移動する。
番号 | 機能名 | 起動フラグ | タイトル名 | 文章 | キャラ表示 | キャラ配置 | 背景表示 | カメラ演出 | ボイス | BGM | SE | 機能フラグ1 | 機能フラグ2 | 機能フラグ3 | 演出1 | 演出2 | 演出3 | ログ登録 | スキップ可否 | 既読ID | 制作メモ
1000 | ADV | START | 主人公 | 「ふぅ、やっと課題が終わった……。LIMEでも見るか」 |  |  | BG_ROOM_DAY |  |  | BGM_DAILY |  |  |  |  | FADE_IN |  |  | 1 | 1 | 1000 | 導入シーン
1010 | OS_ACTION | 1000_NEXT | SYSTEM | LIME着信 |  |  |  | FOCUS_ICON |  |  | SE_NOTIF | OPEN_LIME | [5 empty] | 0 | 0 |  | 強制的にLIMEを起動
1020 | LIME_SEND | 1010_DONE | 妹ちゃん | 「お兄ちゃん！今週の日曜日、空いてる？」 | IMOTO_SMILE | LEFT |  |  | VO_IMOTO_001 |  | SE_LIME_IN | [6 empty] | 1 | 1 | 1020
1030 | LIME_WAIT | 1020_NEXT | SYSTEM | （返信を待っている……） | [9 empty] | READ_LIME |  |  |  | 0 | 0 |  | 既読がつくまで停止
1040 | SELECT | 1030_DONE | 選択肢 | どう返信する？ | [7 empty] | CH_1041:空いてる/CH_1042:忙しい | [5 empty] | 1 | 0 |  | ルート分岐
1041 | LIME_SEND | CHOICE_A | 自分 | 「空いてるよ。どこか行く？」 | [6 empty] | SE_LIME_OUT |  | LOVE+1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1041 | 好感度UP
1042 | LIME_SEND | CHOICE_B | 自分 | 「ごめん、その日はバイトなんだ」 | [6 empty] | SE_LIME_OUT |  | LOVE-1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1042 | 好感度DOWN
2000 | ADV | 1041_NEXT | 妹ちゃん | 「やったぁ！じゃあ、駅前に10時集合ね！」 | IMOTO_JOY | CENTER |  | ZOOM_UP | VO_IMOTO_002 | [8 empty] | 1 | 1 | 2000 | 喜び演出
3000 | SPECIAL | 1042_NEXT | ？？？ | 「……嘘つき。バイトなんて入ってないよね？」 | IMOTO_DARK | CENTER | BG_ROOM_DARK |  | VO_IMOTO_ERR | BGM_STOP | SE_GLITCH |  | STRESS+20 |  | BLACK_OUT | RED_FILTER | MOUSE_LOCK | 0 | 0 | 3000 | ホラー・メタ演出
3010 | SYSTEM | 3000_DONE | SYSTEM | Fatal Error: System.Insecurity.Exception |  |  | BG_BLUE_SCREEN |  |  |  | SE_LONG_BEEP |  |  | WAIT_5SEC |  | NOISE | AUTO_SHUTDOWN | 0 | 0 |  | 疑似クラッシュ演出

## コピペ用
| 項目 | 計算式 | 金額（税抜）
| 制作基本工数 | 194.3日 × 20,000円 | 3,886,000円
| 予備費（バッファ 25%） | 3,886,000円 × 0.25 | 971,500円
| 小計（人件費） |  | 4,857,500円
| 項目 | 金額（税抜） | 備考
| 概算見積額（基本） | 4,701,041円 | 人件費＋AI費
| 概算見積額（バッファ込） | 5,672,541円 | 予備費25%を含む総額
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目（詳細タスク内容） | 工数 | 工数(AI) | AIによる削減理由・コメント | No. | 項目名 | 元の工数 | 修正後の工数 | 理由
- | 00. 開発環境 |  |  | 0.5 | 0.5 | カテゴリ集計（維持） | 8 | メンバーサポート | 2 | 5 | 開発期間全体を通したコミュニケーションコストとして不足。
- |  | プロジェクト初期化 |  | 0.5 | 0.5 | エディタ上での手動設定が主のため | 14 | メンバーサポート（Git関連） | 2 | 3 | 競合解決やLFSのトラブル対応を含めるともう少し必要。
1 |  |  | Unity HubにてURPテンプレートで新規プロジェクト作成 | 0 | 0 | 手動操作のため | 21 | 日本語フォント(SDF)作成 | 0.5 | 1 | 特殊漢字の追加や、見た目のクオリティ調整が発生するため。
2 |  |  | Build SettingsでPlatformをWindows/Macに設定 | 0 | 0 | 手動操作のため | 60 | WindowBase.cs 作成 | 3 | 5 | 疑似OSの「根幹」であり、全アプリに影響するためデバッグ工数が大。
3 |  |  | Player SettingsにてCompany Name, Product Nameを設定 | 0 | 0 | 手動操作のため | 71 | ResizeHandle 配置 | 2 | 3 | 4角・4辺の判定と、リサイズ時のUI追従の微調整が必要なため。
4 |  |  | Color SpaceをLinearに設定 | 0 | 0 | 手動操作のため | 75 | アイコン定義データ作成 | 3 | 4 | アプリ増減に伴う拡張性の確保と、パラメータ設計に時間がかかる。
5 |  |  | Resolutionを1920x1080に固定設定 | 0 | 0 | 手動操作のため | 81 | ウィンドウ連携処理 | 2 | 4 | OS全体のステート（最小化・前面など）の同期はバグの温床。
6 |  |  | Scripting Backendの設定 | 0 | 0 | 手動操作のため | 86 | CSVフォーマット確定 | 5 | 8 | ライター陣との調整、演出タグの仕様策定など、初期の要。
7 |  |  | URP AssetのQuality設定を調整 | 0 | 0 | 手動操作のため | 94 | TMPタグ解析 | 2 | 4 | 独自タグ（色、バグ演出、震えなど）を増やすと実装難易度が急上昇。
8 |  |  | メンバーサポート | 2 | 2 | 対人コミュニケーションのため | 103 | AppCall コマンド | 5 | 8 | ADVとOS側アプリの「架け橋」であり、最も複雑な連携ロジック。
- |  | バージョン管理 |  | - | - |  | 105 | アプリ結果受信処理 | 3 | 5 | 非同期処理（UniTask等）のハンドリングとエラー処理が必須。
9 |  |  | プロジェクトルートで git init 実行 | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため | 121 | 選択肢動的生成 | 2.5 | 4 | 文字数に応じた枠の可変、配置アルゴリズム、演出制御のため。
10 |  |  | .gitignore 作成 | 0.1 | 0.1 | 既存テンプレート使用のため | 136 | 吹き出しプレハブ作成 | 2.5 | 4 | Unity UIのLayout Groupは挙動が不安定で、微調整に時間がかかる。
11 |  |  | Git LFS初期化 | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため | 140 | 返信選択肢ロジック | 3 | 5 | チャット特有の履歴保持、フラグ連動、演出待ち等の制御。
12 |  |  | .gitattributes 作成 | 0 | 0 | 定型作業のため | 148 | 検索アルゴリズム | 3 | 5 | 部分一致、隠しワード、検索結果の優先順位付けなど。
13 |  |  | Initial Commit & Remote Push | 0 | 0 | 手動操作のため | 170 | データマネージャ作成 | 1 | 3 | セーブ・ロード、バックアップ、異常終了対策など、堅牢性が求められる。
14 |  |  | メンバーサポート | 2 | 2 | 対人コミュニケーションのため | 180 | データリセット処理 | 2.5 | 5 | 「どのフラグを消して、どれを残すか」の精査とデバッグが困難。
- |  | フォルダ構成 |  | 0.5 | 0.5 |  | 190 | グリッチシェーダー作成 | 3 | 5 | 本作の「顔」となる演出のため、クオリティ追求に時間がかかる。
15 |  |  | /Assets以下のフォルダ構成考案 | 0.5 | 0.5 | 思考・設計タスクのため | 195 | 強制移動アニメーション | 1 | 3 | OSのマウス座標とUnity内のカーソル座標の同期が非常にシビア。
16 |  |  | /Assets/Scripts 等のフォルダ作成 | 0 | 0 | 手動操作のため | 209 | 実績API連携 | 3 | 5 | Steam側での設定と、あらゆる環境での疎通テストが必要。
17 |  |  | /Assets/Resources 等のフォルダ作成 | 0 | 0 | 手動操作のため | 212 | デバッグメニューUI作成 | 3 | 5 | 開発効率を上げるため、結局ここを作り込むことになる。
18 |  |  | /Assets/StreamingAssets 作成 | 0 | 0 | 手動操作のため
19 |  |  | /Assets/Editor 等のフォルダ作成 | 0 | 0 | 手動操作のため
- |  | アセット導入 |  | - | -
20 |  |  | TextMeshPro 導入 | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため
21 |  |  | 日本語フォント(SDF)作成 | 0.5 | 0.5 | エディタ上での生成待ちのため
22 |  |  | Input System 導入 | 0.5 | 0.5 | 設定作業が主のため
23 |  |  | DOTween 導入 | 0 | 0 | インポート作業のため
24 |  |  | UniTask 導入 | 0 | 0 | インポート作業のため
25 |  |  | Spine Runtime 導入 | 0.2 | 0.2 | インポート作業のため
26 |  |  | Newtonsoft.Json 導入 | 0.5 | 0.5 | インポート作業のため
27 |  |  | Steamworks.NET 導入 | 0.5 | 0.5 | インポート・初期設定のため
- |  | 共通基盤 |  | - | -
28 |  |  | Const.cs 作成 | 0 | 0 | 定数定義はAI生成可能だがごく少量
29 |  |  | SingletonMonoBehaviour 作成 | 0 | 0 | 既存コードの転用のため
30 |  |  | GameManager.cs 作成 | 0 | 0 | 構成検討が必要なため
31 |  |  | Lステート管理 | 2 | 1 | ステートマシンのコード雛形生成が得意
32 |  |  | Lフラグ管理 | 2 | 1 | データ構造の定義をAIで高速化可能
33 |  |  | Lデータ管理 | 2 | 1 | クラス定義とリスト操作の自動生成
34 |  |  | WaitUtils.cs 作成 | 0 | 0 | 短いユーティリティのため
35 |  |  | Localization基板作成 | 2 | 1.5 | CSV解釈ロジックをAIで生成
- | 01. 基盤システム |  |  | - | -
- |  | 入力定義 |  | - | -
36 |  |  | GameControls 作成 | 0.5 | 0.5 | エディタでの設定が主のため
37 |  |  | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため
38 |  |  | Action定義: マウス操作 | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため
39 |  |  | Action定義: MoveCursor | 0 | 0 | エディタ操作のため
40 |  |  | Action定義: ボタン操作 | 0 | 0 | エディタ操作のため
41 |  |  | C#クラス自動生成設定 | 0 | 0 | ボタン1つの操作のため
- |  | 入力実装 |  | - | -
42 |  |  | InputProvider.cs 作成 | 1 | 0.5 | 入力ラップ処理の雛形生成
43 |  |  | デバイス検知ロジック実装 | 0.2 | 0.1 | 切り替え判定コードをAIが作成
- |  | 仮想カーソル |  | - | -
44 |  |  | VirtualCursor.cs 作成 | 2 | 1 | 座標計算ロジックをAIが補完
45 |  |  | 画面外への移動制限 | 1 | 0.5 | Clamp処理をAIで即時実装
46 |  |  | カーソル加速処理 | 2 | 1 | 加速曲線の計算コードを生成
47 |  |  | UIヒットテスト実装 | 0 | 0 | Raycastの定型文のため
48 |  |  | マグネット吸着処理 | 0.5 | 0.3 | 近傍点計算アルゴリズムをAIで作成
49 |  |  | CursorVisual.cs 作成 | 0.5 | 0.4 | 演出制御のため削減控えめ
50 |  |  | OSマウスカーソルの非表示制御 | 0 | 0 | 単純なAPI呼出のため
- |  | サウンド基盤 |  | - | -
51 |  |  | AudioMixer作成 | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため
52 |  |  | Volumeパラメータ設定 | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため
53 |  |  | ダッキング設定 | 0.5 | 0.5 | エディタ操作のため
54 |  |  | SoundManager.cs 作成 | 2 | 1 | プーリングや基本管理のコードを生成
55 |  |  | PlayBGM 実装 | 0.5 | 0.3 | 再生ロジックのテンプレ作成
56 |  |  | BGMクロスフェード処理 | 0.5 | 0.3 | DOTweenとの連携コード生成
57 |  |  | PlaySE 実装 | 0.5 | 0.3 | 再生メソッドの生成
58 |  |  | SE同時発音数制限 | 0.5 | 0.3 | カウント制御ロジックをAIで作成
59 |  |  | PlayVoice 実装 | 0.5 | 0.3 | チャンネル管理ロジックの作成
- | 02. 疑似OS |  |  | - | -
- |  | ウィンドウ基盤 |  | - | -
60 |  |  | WindowBase.cs 作成 | 3 | 1.5 | 基底クラスのメソッド群をAIで一括生成
61 |  |  | ステート管理実装 | 2 | 1 | Enumと連動した状態遷移ロジック生成
62 |  |  | Open() アニメーション実装 | 0 | 0 | 演出調整は手動のため
63 |  |  | Close() アニメーション実装 | 0 | 0 | 演出調整は手動のため
64 |  |  | OnFocus イベント実装 | 0 | 0 | 定型処理のため
- |  | ドラッグ操作 |  | - | -
65 |  |  | ドラッグ移動実装 | 1.5 | 0.8 | 座標変換計算をAIで最適化
66 |  |  | 画面端での移動制限 | 1.5 | 0.8 | 画面端の判定コードを自動生成
67 |  |  | 最前面移動処理 | 1.5 | 1 | Hierarchy操作とソート順制御
- |  | フォーカス管理 |  | - | -
68 |  |  | WindowManager.cs 作成 | 1 | 0.5 | リスト管理ロジックをAIで生成
69 |  |  | 非アクティブの無効化 | 0 | 0 | コンポーネント制御のため
70 |  |  | ヘッダー色変更処理 | 0 | 0 | 演出寄りのため
- |  | リサイズ操作 |  | - | -
71 |  |  | ResizeHandle 配置 | 2 | 1.5 | Prefab作成と配置の手間が主
72 |  |  | サイズ更新処理 | 0 | 0 | 計算はAI可だが調整が多い
73 |  |  | 最小サイズ制限 | 0 | 0 | 定型処理のため
- |  | デスクトップ |  | - | -
74 |  |  | WallpaperManager.cs 作成 | 2 | 1 | 画像切り替えロジックをAIで生成
75 |  |  | アイコン定義データ作成 | 3 | 1.5 | ScriptableObjectの構造定義を高速化
76 |  |  | グリッドレイアウト計算 | 1 | 0.5 | 配置計算アルゴリズムをAIが提示
77 |  |  | ダブルクリック検知 | 0 | 0 | 短いロジックのため
78 |  |  | アイコン選択状態切替 | 0 | 0 | UI表示制御のため
- |  | タスクバー |  | - | -
79 |  |  | UIレイアウト作成 | 1 | 1 | エディタ上でのレイアウト作業
80 |  |  | デジタル時計更新 | 1 | 0.5 | DateTime操作ロジックをAIで生成
81 |  |  | ウィンドウ連携処理 | 2 | 1 | イベント通知系のコードを自動生成
82 |  |  | 最小化/復帰トグル動作 | 2 | 1 | アニメ連動フラグ管理をAIで作成
- |  | OS共通UI |  | - | -
83 |  |  | 汎用確認ダイアログ作成 | 2 | 1 | コールバック関数の実装をAIで簡略化
84 |  |  | トースト通知UI作成 | 1.5 | 0.8 | キュー管理ロジックをAIで生成
85 |  |  | 通知クリック連携 | 1.5 | 0.8 | アプリ起動イベントへの繋ぎ込み
- | 03. ADVエンジン |  |  | - | -
- |  | データ解析 |  | - | -
86 |  |  | CSVフォーマット確定 | 5 | 5 | 仕様設計タスクのため削減不可
87 |  |  | CSV読み込み処理 | 0.5 | 0.3 | 汎用的な読込コードをAIが提供
88 |  |  | CSVパース処理 | 0.5 | 0.3 | 文字列分割ロジックをAIで生成
89 |  |  | ScenarioData 定義 | 0 | 0 | 定義のみのため
90 |  |  | 進行管理変数実装 | 0.5 | 0.3 | データ保持クラスをAIで作成
- |  | テキスト表示 |  | - | -
91 |  |  | メッセージウィンドウUI作成 | 1 | 1 | エディタ作業のため
92 |  |  | タイプライター演出実装 | 1 | 0.5 | コルーチン処理をAIが生成
93 |  |  | 文字送りスキップ処理 | 1 | 0.5 | フラグ判定ロジックをAIが作成
94 |  |  | TMPタグ解析 | 2 | 1 | 正規表現やタグ解析コードをAIで生成
95 |  |  | Page Feedアイコン演出 | 1 | 0.8 | 演出制御のため削減控えめ
96 |  |  | オートモードロジック | 1 | 0.5 | 待機時間計算式をAIが作成
- |  | コマンド処理 |  | - | -
97 |  |  | コマンド分岐実装 | 3 | 1.5 | Switch/Dictionary分岐のコードを生成
98 |  |  | 背景変更コマンド | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため
99 |  |  | BGM/SEコマンド | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため
100 |  |  | Waitコマンド | 0.1 | 0.1 | 定型処理のため
101 |  |  | Shakeコマンド | 0.1 | 0.1 | DOTween連携コード生成
102 |  |  | Flashコマンド | 0.1 | 0.1 | 演出コード生成
- |  | 全体進行制御 |  | - | -
103 |  |  | AppCall コマンド | 5 | 3 | 複雑な外部参照をAIで整理
104 |  |  | WaitForApp ステート | 1 | 0.5 | 非同期待機処理をAIで作成
105 |  |  | アプリ結果受信処理 | 3 | 1.5 | インターフェース設計と連携を効率化
106 |  |  | Notification 割込コマンド | 2 | 1 | 並列演出のロジックをAIが作成
107 |  |  | DesktopMode 遷移処理 | 1 | 0.5 | モード管理コードをAIで作成
108 |  |  | TimeWait コマンド | 1 | 0.5 | 時間同期計算をAIで作成
109 |  |  | SetTime コマンド | 1.5 | 0.8 | 強制進行ロジックをAIで作成
- |  | 立ち絵制御 |  | - | -
110 |  |  | CharacterManager.cs 作成 | 1 | 0.5 | マネージャクラスの雛形生成
111 |  |  | 立ち絵表示コマンド | 0.2 | 0.1 | 表示切替ロジックを生成
112 |  |  | 立ち絵アニメーションコマンド | 1 | 0.8 | Spine連携コードの雛形作成
113 |  |  | 表情差分変更コマンド | 0.2 | 0.1 | 辞書引きロジックをAIで生成
114 |  |  | 移動演出コマンド | 0.2 | 0.1 | 移動計算コードを生成
115 |  |  | 退場演出コマンド | 0.2 | 0.1 | フェードロジック生成
- |  | ログ機能 |  | - | -
116 |  |  | BackLogData 定義 | 0.5 | 0.3 | ログ用クラス定義をAIで作成
117 |  |  | ログウィンドウUI動的生成 | 1 | 0.5 | Instantiateと値反映ロジック生成
118 |  |  | ボイスリプレイ機能 | 0.5 | 0.3 | 音声再生連携をAIで作成
119 |  |  | 古いログの破棄 | 0.5 | 0.3 | リスト整理ロジックをAIが作成
- |  | 選択肢 |  | - | -
120 |  |  | 選択肢ボタンUI作成 | 1 | 1 | エディタ作業のため
121 |  |  | 選択肢動的生成 | 2.5 | 1.3 | ボタン生成とイベント割当をAIで作成
122 |  |  | ジャンプ (Label Jump) | 2 | 1 | 分岐ロジックの管理をAIで効率化
123 |  |  | 条件付き選択肢 | 2 | 1 | 数式評価・条件判定ロジック生成
124 |  |  | 特殊演出: 選択不可 | 1 | 0.8 | 演出寄りのため削減控えめ
125 |  |  | 特殊演出: 逃げるボタン | 2 | 1 | 逃げる計算アルゴリズムをAIが作成
126 |  |  | 特殊演出: 検閲ボタン | 2 | 1 | マスク表示制御をAIで作成
- |  | スキップ機能 |  | - | -
127 |  |  | 既読フラグ管理 | 1.5 | 0.8 | フラグ保存・読込処理をAIで生成
128 |  |  | 強制スキップ実装 | 2.5 | 1.3 | 演出加速の制御ロジックをAIで作成
129 |  |  | 未読停止 (Safety Stop) | 1 | 0.5 | 判定ロジックをAIで作成
- |  | オートセーブ |  | - | -
130 |  |  | SaveData クラス定義 | 3 | 1.5 | 膨大な変数定義をAIで高速化
131 |  |  | JSONシリアライズ | 1.5 | 0.8 | Newtonsoft連携コードをAIで生成
132 |  |  | AES暗号化処理 | 0.5 | 0.3 | 暗号化ユーティリティをAIが提供
133 |  |  | 復号化 & ロード処理 | 0.5 | 0.3 | 読み込みロジックの生成
- | 04. アプリ実装 |  |  | - | -
- |  | LIMEチャット |  | - | -
134 |  |  | ChatData 定義 | 2 | 1 | データ構造の定義をAIで作成
135 |  |  | チャットウィンドウUI作成 | 1.5 | 1.5 | エディタ操作のため
136 |  |  | 吹き出しプレハブ作成 | 2.5 | 2 | エディタ設定が主のため
137 |  |  | メッセージ追加処理 | 1.5 | 0.8 | リスト操作とスクロール制御をAIで生成
138 |  |  | 画像送信プレハブ | 1.5 | 1.2 | UI作業が主のため
139 |  |  | 文字入力周り・送信周りアニメ | 1.5 | 1.2 | 演出・Prefab操作のため
140 |  |  | 返信選択肢ロジック | 3 | 1.5 | チャット特有の分岐フローをAIで作成
141 |  |  | ADVフラグ連携 | 2 | 1 | グローバル変数との同期をAIで記述
- |  | LIME通話 |  | - | -
142 |  |  | 通話画面UI作成 | 1 | 1 | エディタ操作のため
143 |  |  | 着信演出 | 0.5 | 0.4 | 演出制御のため
144 |  |  | 応答/拒否イベント | 1 | 0.5 | 分岐ロジックをAIで作成
145 |  |  | 音声波形演出 | 0.5 | 0.3 | 数学的な波形計算をAIで作成
- |  | Googru検索 |  | - | -
146 |  |  | 検索DB作成 | 1.5 | 1 | DBクラスの雛形をAIで作成
147 |  |  | 検索ウィンドウUI作成 | 1 | 1 | エディタ操作のため
148 |  |  | 検索アルゴリズム | 3 | 1.5 | あいまい検索等のロジックをAIで生成
149 |  |  | 記事詳細ビュー | 0.5 | 0.5 | UI流用・設定作業のため
150 |  |  | 検索履歴保存 | 0.5 | 0.3 | リストの保存・読み出しをAIで作成
151 |  |  | オカルトサイト表示 | 1 | 1 | 特殊なレイアウト作業のため
- |  | メール機能 |  | - | -
152 |  |  | メールUI画面作成 | 2 | 2 | エディタ作業のため
153 |  |  | データ送信機能 | 2 | 1 | 送信シミュレーションをAIで作成
- |  | 設定画面 |  | - | -
154 |  |  | 設定ウィンドウUI作成 | 1.5 | 1.5 | エディタ作業のため
155 |  |  | 音量スライダー連携 | 0.2 | 0.1 | Mixerへの値渡しをAIが生成
156 |  |  | 解像度変更処理 | 0.5 | 0.3 | ScreenAPIの呼出をAIで記述
157 |  |  | テキスト速度反映 | 1 | 0.5 | 設定反映ロジックをAIで一括生成
158 |  |  | Localize切り替え反映 | 2 | 1.5 | 複雑な一括更新をAIで補助
159 |  |  | 設定保存処理 | 0.2 | 0.1 | PlayerPrefs連携をAIが作成
- |  | 便利ツール |  | - | -
160 |  |  | ゴミ箱ウィンドウ | 1.5 | 1 | ファイルリスト表示をAIで作成
161 |  |  | ゴミ箱空にする演出 | 1 | 0.8 | 削除ロジックとアニメ連動
162 |  |  | 推し活アプリUI | 1.5 | 1 | 画像選択・壁紙適用コードをAIで生成
163 |  |  | チートツールUI | 1.5 | 0.8 | デバッグ用の値操作をAIで量産
- |  | スキンシップ |  | - | -
164 |  |  | Spineプレハブ作成 | 2 | 2 | エディタ・素材設定のため
165 |  |  | コライダー設定 | 1 | 1 | 手動での当たり判定配置
166 |  |  | 部位クリック検知 | 1 | 0.5 | Raycastによる部位判定をAIで作成
167 |  |  | パラメータ増減処理 | 0.2 | 0.1 | 数値計算のみのためAIで即作成
- | 05. 進行・ループ |  |  | - | -
- |  | データ構造 |  | - | -
168 |  |  | GlobalSaveData 定義 | 1.5 | 0.8 | 永続化データの定義をAIで作成
169 |  |  | LocalSaveData 定義 | 1.5 | 0.8 | セーブ用データの定義をAIで作成
170 |  |  | データマネージャ作成 | 1 | 0.5 | シングルトン管理コードをAIで生成
- |  | 進行管理（時間 |  | - | -
171 |  |  | DayCycleManager 作成 | 1 | 0.5 | 時間推移の状態管理をAIで作成
172 |  |  | 行動消費 (AP) ロジック | 1 | 0.5 | 減算とチェックをAIで作成
173 |  |  | 日付変更処理 | 1 | 0.5 | 日付更新に伴うリセット処理生成
174 |  |  | 14日目終了判定 | 0.2 | 0.1 | 条件チェックコードの生成
- |  | フラグ |  | - | -
175 |  |  | パラメータ管理 | 1.5 | 0.8 | Dictionary等での一括管理コード生成
176 |  |  | パラメータ変動UI | 1.5 | 1 | 数値アニメーション連携をAIで作成
177 |  |  | 閾値監視 (即死判定) | 2 | 1 | 監視ロジックをAIで一括生成
178 |  |  | ゲージ演出 | 1 | 0.5 | Slider制御コードをAIが生成
- |  | 死に戻り |  | - | -
179 |  |  | GameOver メソッド | 1.5 | 1 | シーン遷移とリセットの繋ぎを作成
180 |  |  | データリセット処理 | 2.5 | 1.3 | 大量の変数の初期化をAIで高速化
181 |  |  | 再開地点ロード | 2 | 1 | ロード位置の判定ロジックをAIで生成
182 |  |  | 強くてニューゲーム | 2 | 1 | 引き継ぎデータの抽出をAIで作成
- |  | エンディング |  | - | -
183 |  |  | EndingList 作成 | 0.2 | 0.1 | 構造定義をAIで作成
184 |  |  | ED判定ロジック | 0.2 | 0.1 | 条件式のコード化をAIで高速化
185 |  |  | END回想ページ実装 | 1 | 0.7 | 一覧表示と解放フラグ連携
186 |  |  | 性格診断画面実装 | 2 | 1.5 | スコア計算ロジックをAIで作成
187 |  |  | Ｌデータ分岐処理 | 2 | 1 | ルート遷移のスイッチ作成
188 |  |  | END判定ロジック互換性担保 | 1 | 0.8 | マイグレーションコードをAIで作成
189 |  |  | 実績解除連携 | 0 | 0 | API呼出のみのため
- | 06. メタ演出 |  |  | - | -
- |  | グリッチ |  | - | -
190 |  |  | シェーダー作成 | 3 | 2 | HLSLの雛形をAIで生成・調整
191 |  |  | GlitchController 作成 | 1.5 | 0.8 | Shader値のスクリプト制御をAIで生成
192 |  |  | 演出系データ別離処理 | 1.5 | 1 | アニメーションカーブ連携コード作成
- |  | マウスジャック |  | - | -
193 |  |  | 入力ブロックフラグ | 1 | 0.5 | 入力遮断ロジックをAIで一括実装
194 |  |  | 偽カーソル生成 | 1 | 0.5 | カーソル座標同期ロジックをAIで作成
195 |  |  | 強制移動アニメーション | 1 | 0.5 | 座標補間計算をAIで最適化
196 |  |  | 強制クリック処理 | 0.2 | 0.1 | 擬似クリック送信をAIで作成
197 |  |  | キャラクター手画像追従 | 0.2 | 0.2 | 手動配置・調整が必要なため
- |  | 偽装入力 |  | - | -
198 |  |  | InputFieldフック | 1 | 0.5 | 入力文字列の置換ロジックをAIが作成
199 |  |  | 入力時演出 | 1 | 0.8 | 演出連動のため削減控えめ
200 |  |  | 強制送信処理 | 1 | 0.5 | タイミング制御コードをAIで作成
- |  | 疑似クラッシュ |  | - | -
201 |  |  | BSOD画像表示 | 1 | 0.8 | 画面覆い焼き処理のコード作成
202 |  |  | 偽タスクマネージャー | 1 | 0.8 | UI構築作業が主のため
203 |  |  | 偽アプリ終了 | 1 | 0.5 | フェイク停止ロジックをAIが作成
- |  | 動画連携 |  | - | -
204 |  |  | RenderTexture準備 | 0.5 | 0.5 | 設定作業のため
205 |  |  | VideoPlayer 制御 | 1 | 0.5 | 再生・停止・同期をAIで記述
206 |  |  | 再生終了検知 | 1.5 | 0.8 | イベントハンドリングをAIで作成
- | 07. 仕上げ |  |  | - | -
207 |  |  | SteamManager 導入 | 0.2 | 0.2 | インポート作業のため
208 |  |  | SteamWorks実装 | 2 | 1.5 | SDK連携コードをAIで補完
209 |  |  | 実績API連携 | 3 | 2 | 通信ロジックの雛形をAIで作成
210 |  |  | Steam Cloud設定 | 1 | 1 | 外部サイトでの設定作業のため
211 |  |  | DRM設定 | 0.2 | 0.2 | 設定作業のため
- |  | デバッグ機能 |  | - | -
212 |  |  | デバッグメニューUI作成 | 3 | 1.5 | 大量のデバッグボタンをAIで量産
213 |  |  | シーンジャンプ実装 | 1 | 0.5 | 遷移ロジックをAIで一括生成
214 |  |  | パラメータ編集機能 | 1 | 0.5 | 反映ロジックをAIで自動生成
215 |  |  | 全開放コマンド | 1 | 0.5 | フラグ一斉操作コードをAIで作成
216 |  |  | セーブデータ削除 | 1 | 0.5 | ファイル削除ユーティリティ生成
217 |  |  | ログ表示機能 | 0.5 | 0.3 | コンソール出力等をAIでリッチ化
- |  | ビルド設定 |  | - | -
218 |  |  | アプリアイコン設定 | 0 | 0 | エディタ設定のため
219 |  |  | スプラッシュスクリーン | 0 | 0 | エディタ設定のため
220 |  |  | ビルド実行 & 確認 | 1 | 1 | 待ち時間・手動確認のため
221 |  |  | ビルド自動化 | 1 | 0.5 | CI用スクリプトの雛形をAIが作成