## 本番割増_再調整
| 項目 | 数値 | 単位 | 備考
| 合計工数 MIN（生数字） |  | 人日 | 原本＋追加仕様差分−削減候補
| 合計工数 MAX（生数字） |  | 人日 | 原本＋追加仕様差分−削減候補
| リスク係数（バッファ） | 1.25 | 倍 | メタ演出・OS挙動の調整予備が大半
| 総合見積工数 MIN |  | 人日 | バッファ込みの安全値
| 総合見積工数 MAX |  | 人日 | バッファ込みの安全値
| 想定単価 |  | 円
| 概算見積額 MIN (バッファ)(税抜) |  | 円
| 概算見積額 MAX (バッファ)(税抜) |  | 円
| 追加/削減差分（生数字） | 2月末圧縮版: 原本MAX 265.2→143.8 / バッファ込MAX 179.8人日 | 人日 | 2027/2末完了想定。軽作業/後送可能範囲を圧縮し、デバッグ・統合枠は保持
| 開発体制 | 1 | 人 | プログラマ人数
| 月営業日 | 20
| 想定開発期間 MIN |  | ヶ月 | 営業日換算
| 想定開発期間 MAX |  | ヶ月 | 営業日換算
※2月末圧縮版: 薄緑セルは工数削減済み。右端L列にエンジニア視点の削減理由を記載
工数に数えるほどではないタスクは「0」として中・大項目に加算しています
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目（詳細タスク内容） | プランナー向け機能説明 | MIN工数 | MAX工数 | 根拠/補足 | 備考 | コメント | 調整理由
00. 開発環境
|  | プロジェクト初期化 |  |  | 0.1 | 0.1 | エディタ上での手動設定が主のため |  |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | Unity HubにてURPテンプレートで新規プロジェクト作成 | 開発の土台となるプロジェクトデータを作成する | 0 | 0 | 手動操作のため | Ver 2022.3 LTS推奨
|  |  | Build SettingsでPlatformをWindows/Macに設定 | Windowsでゲームが動くように設定する | 0 | 0 | 手動操作のため | Mac向けビルド設定注意
|  |  | Player SettingsにてCompany Name, Product Nameを設定 | ゲームのタイトル名や製作者情報を埋め込む | 0 | 0 | 手動操作のため | バンドルIDも確定させる
|  |  | Color SpaceをLinearに設定 | グリッチなどの画面演出が正しく表示されるようにする | 0 | 0 | 手動操作のため | URP標準設定
|  |  | Resolutionを1920x1080に固定設定 | どのPCで起動しても画面比率（16:9）が崩れないようにする | 0 | 0 | 手動操作のため | アスペクト比固定
|  |  | Scripting Backendの設定 | ゲームの動作を高速化し、製品版として出せる状態にする | 0 | 0 | 手動操作のため | IL2CPP設定
|  |  | URP AssetのQuality設定を調整 | ゲームの画質設定と軽さのバランスを整える | 0 | 0 | 手動操作のため | 不要な設定削除
|  |  | メンバーサポート | 他開発者と連携タスク | 0.8 | 1 | 対人コミュニケーションのため |  | 開発期間全体を通したコミュニケーションコストとして不足。 | 2月末圧縮: 2.0->1.0。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  | バージョン管理 | プロジェクトルートで git init 実行 | ファイルの変更履歴を保存できる状態にする | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため |  |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | .gitignore 作成 | 不要なファイルが保存されないようにし、データ容量を抑える | 0.1 | 0.1 | 既存テンプレート使用のため | Library等の除外 |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。軽作業として0.1人日単位へ圧縮
|  |  | Git LFS初期化 | 画像や音声などの重い素材データを扱えるようにする | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため | 容量制限対策 |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | .gitattributes 作成 | イラストやBGMデータが壊れずに保存されるようにする | 0 | 0 | 定型作業のため | バイナリ指定必須
|  |  | Initial Commit & Remote Push | 現在のデータをクラウド（GitHub等）にバックアップする | 0 | 0 | 手動操作のため | 接続確認含む
|  |  | メンバーサポート | 他開発者と連携タスク | 0.8 | 1 | 対人コミュニケーションのため |  | 競合解決やLFSのトラブル対応を含めるともう少し必要。 | 2月末圧縮: 2.0->1.0。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  | フォルダ構成 | /Assets以下のフォルダ構成考案 | 全体のファイル構成と容量把握 | 0.2 | 0.2 | 思考・設計タスクのため | 最初の段階である程度決打 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。定型・短時間作業として軽量化
|  |  | /Assets/Scripts 等のフォルダ作成 | プログラムファイルが整理され、バグ修正しやすくする | 0 | 0 | 手動操作のため
|  |  | /Assets/Resources 等のフォルダ作成 | シナリオや画像をゲームから読み込める場所に置く | 0 | 0 | 手動操作のため
|  |  | /Assets/StreamingAssets 作成 | 動画ファイルを再生可能な状態で配置する | 0 | 0 | 手動操作のため
|  |  | /Assets/Editor 等のフォルダ作成 | 開発ツール用のデータ置き場を作る | 0 | 0 | 手動操作のため
|  | アセット導入 | TextMeshPro 導入 | ゲーム内で日本語のテキストを綺麗に表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため |  |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | 日本語フォント(SDF)作成 | 指定されたフォントでゲーム内の文字を表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | エディタ上での生成待ちのため | 常用漢字対応 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | Input System 導入 | キーボード、マウス、ゲームパッド入力を扱えるようにする | 0.1 | 0.1 | 設定作業が主のため | 旧システム廃止 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。PCマウス前提へ寄せ、操作拡張を後送
|  |  | DOTween 導入 | ウィンドウや立ち絵を滑らかに動かせるようにする | 0 | 0 | インポート作業のため | アニメーション基盤 | 特殊漢字の追加や、見た目のクオリティ調整が発生するため。
|  |  | UniTask 導入 | 待ち時間処理（1秒待つ等）をバグなく動くようにする | 0 | 0 | インポート作業のため | 非同期処理基盤
|  |  | Spine Runtime 導入 | 立ち絵キャラクターのアニメーションを表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため | URP Shader設定 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  |  | Newtonsoft.Json 導入 | 複雑なセーブデータを保存・復元できるようにする | 0.3 | 0.3 | インポート作業のため | JsonUtility代替 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Steamworks.NET 導入 | Steamの実績機能などを使える状態にする | 0.1 | 0.1 | インポート・初期設定のため | 初期化設定 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。2月末版では後送/最小接続にして圧縮
|  | 共通基盤 | Const.cs 作成 | データの名前ミスによるバグを防ぐ | 0 | 0 | 定数定義はAI生成可能だがごく少量 | 定数管理
|  |  | SingletonMonoBehaviour 作成 | ゲーム中、常に存在すべき管理システムを作れるようにする | 0 | 0 | 既存コードの転用のため | インスタンス制御
|  |  | GameManager.cs 作成 | ゲームの起動から終了までを管理する | 0 | 0 | 構成検討が必要なため | ライフサイクル管理
|  |  | Lステート管理 | ゲームの進行状態によって状態を変化させる | 0.9 | 1.1 | ステートマシンのコード雛形生成が得意 |  |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Lフラグ管理 | 各ステートでフラグを保存・削除 | 0.9 | 1.1 | データ構造の定義をAIで高速化可能 |  |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Lデータ管理 | 必要な時にデータを保持・解放 | 0.8 | 1 | クラス定義とリスト操作の自動生成 |  |  | 2月末圧縮: 2.0->1.0。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | WaitUtils.cs 作成 | 「演出のための待ち時間」を簡単に指定できるようにする | 0 | 0 | 短いユーティリティのため | 待機処理共通化
|  |  | Localization基板作成 | 文章・画像含む多言語切り替え仕組みの構築 | 0.3 | 0.4 | CSV解釈ロジックをAIで生成 |  |  | 2月末圧縮: 2.0->0.4。初回は日本語本線に絞り多言語対応を後送
01. 基盤システム
|  | 入力定義 | GameControls 作成 | どのボタンを押すと何が起きるか（決定、キャンセル等）を定義する | 0.1 | 0.1 | エディタでの設定が主のため | アセットで管理 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | メニューを開いている時はキャラが動かない等の制御を可能にする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | 入力切り替え |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | Action定義: マウス操作 | マウスのクリックや移動をゲームが検知できるようにする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため |  |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | Action定義: MoveCursor | ゲームパッドのスティック操作を検知できるようにする | 0 | 0 | エディタ操作のため | デッドゾーン設定
|  |  | Action定義: ボタン操作 | 決定ボタンやポーズボタンの入力を検知できるようにする | 0 | 0 | エディタ操作のため | 複合入力設定
|  |  | C#クラス自動生成設定 | プログラムから入力情報を扱いやすくする | 0 | 0 | ボタン1つの操作のため | 自動コード生成
|  | 入力実装 | InputProvider.cs 作成 | 入力システムの違い（キーボード/パッド）を意識せず実装できるようにする | 0.4 | 0.5 | 入力ラップ処理の雛形生成 | 入力ラップ処理 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | デバイス検知ロジック実装 | コントローラーを触ったらUI表示をコントローラー用に切り替える | 0.1 | 0.1 | 切り替え判定コードをAIが作成 | UI表示切替連携・不要か |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。PCマウス前提へ寄せ、操作拡張を後送
|  | 仮想カーソル | VirtualCursor.cs 作成 | コントローラーのスティックで、マウスカーソルを動かせるようにする | 0.5 | 0.6 | 座標計算ロジックをAIが補完 | 基盤系 |  | 2月末圧縮: 2.0->0.6。PCマウス前提へ寄せ、操作拡張を後送
|  |  | 画面外への移動制限 | カーソルが画面の外に消えてしまわないようにする | 0.3 | 0.3 | Clamp処理をAIで即時実装 | Clamp処理 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.3。PCマウス前提へ寄せ、操作拡張を後送
|  |  | カーソル加速処理 | 画面の端から端までストレスなくカーソル移動できるようにする | 0.5 | 0.6 | 加速曲線の計算コードを生成 | 操作感向上 |  | 2月末圧縮: 2.0->0.6。PCマウス前提へ寄せ、操作拡張を後送
|  |  | UIヒットテスト実装 | 仮想カーソルでボタンの上を通った時に反応するようにする | 0 | 0 | Raycastの定型文のため | Raycast連携
|  |  | マグネット吸着処理 | コントローラーでも細かいボタンを押しやすくする（吸い付き補正） | 0.1 | 0.1 | 近傍点計算アルゴリズムをAIで作成 | 操作性の要 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。PCマウス前提へ寄せ、操作拡張を後送
|  |  | CursorVisual.cs 作成 | カーソルの見た目（指アイコン等）をクリック時に変化させる | 0.1 | 0.1 | 演出制御のため削減控えめ | Sprite切替 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。PCマウス前提へ寄せ、操作拡張を後送
|  |  | OSマウスカーソルの非表示制御 | ゲーム中はWindows標準の矢印カーソルを消す | 0 | 0 | 単純なAPI呼出のため | システムカーソル制御
-
|  | サウンド基盤 | AudioMixer作成 | BGMやSEの音量を、個別に調整できる仕組みを作る | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | グループ分け |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | Volumeパラメータ設定 | オプション画面から音量を変更できるようにする準備 | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | Expose設定 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | ダッキング設定 | キャラが喋っている間、自動的にBGMを小さくする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | Sidechain設定 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | SoundManager.cs 作成 | いつでも音を鳴らしたり止めたりできる管理者を作る | 0.8 | 1 | プーリングや基本管理のコードを生成 | 音声プール管理 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.0。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | PlayBGM 実装 | 指定した名前のBGMを再生する。同じ曲なら途切れさせない。 | 0.2 | 0.2 | 再生ロジックのテンプレ作成 | 再生ロジック |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。定型・短時間作業として軽量化
|  |  | BGMクロスフェード処理 | 曲が変わる時、自然に切り替わる（フェードイン・アウト）ようにする | 0.1 | 0.1 | DOTweenとの連携コード生成 | DOTween連携 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.1。演出調整は最低限に限定して圧縮
|  |  | PlaySE 実装 | 効果音（クリック音など）を再生できるようにする | 0.2 | 0.2 | 再生メソッドの生成 | OneShot再生 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。定型・短時間作業として軽量化
|  |  | SE同時発音数制限 | 同じ音が重なって爆音になるのを防ぐ | 0.2 | 0.2 | カウント制御ロジックをAIで作成 | 負荷対策 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。定型・短時間作業として軽量化
|  |  | PlayVoice 実装 | キャラのボイスを再生し、新しいボイスで上書きできるようにする | 0.2 | 0.2 | チャンネル管理ロジックの作成 | チャンネル管理 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。定型・短時間作業として軽量化
02. 疑似OS
|  | ウィンドウ基盤 | WindowBase.cs 作成 | 全てのウィンドウ（LIMEやブラウザ）に共通する機能を作る | 1.8 | 2.1 | 基底クラスのメソッド群をAIで一括生成 | 継承元クラス | 疑似OSの「根幹」であり、全アプリに影響するためデバッグ工数が大。 | 2月末圧縮: 3.0->2.1。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | ステート管理実装 | 複数ウィンドウ管理 | 0.9 | 1.1 | Enumと連動した状態遷移ロジック生成 | 状態遷移管理 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Open() アニメーション実装 | ウィンドウがふわっと開く演出を入れる | 0 | 0 | 演出調整は手動のため | DOTween演出
|  |  | Close() アニメーション実装 | ウィンドウがシュッと閉じる演出を入れる | 0 | 0 | 演出調整は手動のため | 終了コールバック
|  |  | OnFocus イベント実装 | ウィンドウを触った時のイベント登録 | 0 | 0 | 定型処理のため | 描画順変更
-
|  | ドラッグ操作 | ドラッグ移動実装 | タイトルバーを掴んでウィンドウを動かせるようにする | 0.8 | 1 | 座標変換計算をAIで最適化 | 座標計算 |  | 2月末圧縮: 1.5->1.0。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | 画面端での移動制限 | ウィンドウを画面外に投げ捨てられないようにする | 0.7 | 0.8 | 画面端の判定コードを自動生成 | 座標Clamp |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | 最前面移動処理 | クリックしたウィンドウを手前に表示する | 0.7 | 0.8 | Hierarchy操作とソート順制御 | Hierarchy操作 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
-
|  | フォーカス管理 | WindowManager.cs 作成 | 今どのウィンドウが開いているかをシステムが把握できるようにする | 0.4 | 0.5 | リスト管理ロジックをAIで生成 | リスト管理 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | 非アクティブの無効化 | 奥にあるウィンドウのボタンを誤って押せないようにする | 0 | 0 | コンポーネント制御のため | Raycastブロック
|  |  | ヘッダー色変更処理 | 今操作しているウィンドウがどれか、色で分かるようにする | 0 | 0 | 演出寄りのため | 視認性向上
-
|  | リサイズ操作 | ResizeHandle 配置 | ウィンドウの端っこを掴めるように判定を作る | 0.8 | 0.9 | Prefab作成と配置の手間が主 | 透明パネル配置 | 4角・4辺の判定と、リサイズ時のUI追従の微調整が必要なため。 | 2月末圧縮: 2.0->0.9。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | サイズ更新処理 | ウィンドウの端を引っ張って大きさを変えられるようにする | 0 | 0 | 計算はAI可だが調整が多い | 座標計算
|  |  | 最小サイズ制限 | ウィンドウを小さくしすぎて消滅するのを防ぐ | 0 | 0 | 定型処理のため | サイズClamp
-
|  | デスクトップ | WallpaperManager.cs 作成 | デスクトップの壁紙を自由に変更できるようにする | 0.8 | 1 | 画像切り替えロジックをAIで生成 | 画像差し替え |  | 2月末圧縮: 2.0->1.0。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | アイコン定義データ作成 | アプリの名前やアイコン画像を設定できるようにする・一括管理設定 | 1.3 | 1.5 | ScriptableObjectの構造定義を高速化 | ScriptableObject | アプリ増減に伴う拡張性の確保と、パラメータ設計に時間がかかる。 | 2月末圧縮: 3.0->1.5。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | グリッドレイアウト計算 | アプリアイコンをデスクトップに整列させて表示する | 0.4 | 0.5 | 配置計算アルゴリズムをAIが提示 | 座標配置 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | ダブルクリック検知 | 「ダブルクリックでアプリ起動」という操作を実現する | 0 | 0 | 短いロジックのため | 時間計測判定
|  |  | アイコン選択状態切替 | アイコンをクリックした時、選ばれている見た目にする | 0 | 0 | UI表示制御のため | ハイライト表示
-
|  | タスクバー | UIレイアウト作成 | 画面下にスタートボタンや時計があるバーを表示する | 0.4 | 0.5 | エディタ上でのレイアウト作業 | アンカー設定 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | デジタル時計更新 | 現在時刻（またはゲーム内時間）をリアルタイムで表示する | 0.4 | 0.5 | DateTime操作ロジックをAIで生成 | 時計スクリプト |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | ウィンドウ連携処理 | アプリを開いたらタスクバーにもアイコンが出るようにする | 0.9 | 1.1 | イベント通知系のコードを自動生成 | 生成・破棄連携 | OS全体のステート（最小化・前面など）の同期はバグの温床。 | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 最小化/復帰トグル動作 | タスクバーのアイコンを押してウィンドウを隠したり出したりする | 0.9 | 1.1 | アニメ連動フラグ管理をAIで作成 | 表示切替 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | OS共通UI | 汎用確認ダイアログ作成 | 「本当にやめますか？」などの確認画面をすぐ出せるようにする | 0.8 | 1 | コールバック関数の実装をAIで簡略化 | コールバック実装 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.0。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | トースト通知UI作成 | 画面右下に「新着メッセージ」などの通知を出せるようにする | 0.7 | 0.8 | キュー管理ロジックをAIで生成 | 通知スタック |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | 通知クリック連携 | 通知をクリックしたら、対応するアプリ（LIME等）を開く | 0.7 | 0.8 | アプリ起動イベントへの繋ぎ込み | イベント連携 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
03. ADVエンジン
|  | データ解析 | CSVフォーマット確定 | シナリオライターがExcelで書くためのルールを決める（ゲーム全体） | 2 | 2.3 | 仕様設計タスクのため削減不可 | 仕様確定 | ライター陣との調整、演出タグの仕様策定など、初期の要。 | 既存CSV/シナリオ形式を流用し、新仕様では表情/タッチ/演出タグの拡張に限定するため減額 / 2月末圧縮: 4.0->2.3。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  |  | CSV読み込み処理 | Excelで出力したシナリオデータをゲームに取り込む | 0.3 | 0.3 | 汎用的な読込コードをAIが提供 | テキスト読込 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | CSVパース処理 | 取り込んだテキストを、ゲームが理解できる命令に分解する | 0.3 | 0.3 | 文字列分割ロジックをAIで生成 | 文字列分解 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | ScenarioData 定義 | 分解したシナリオデータを、メモリ上で扱いやすくする | 0 | 0 | 定義のみのため | データ構造定義
|  |  | 進行管理変数実装 | どのデータを読んでいるかを記録し、セーブ可能にする | 0.3 | 0.3 | データ保持クラスをAIで作成 | インデックス管理 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | テキスト表示 | メッセージウィンドウUI作成 | セリフを表示するための枠と文字エリアを作る | 0.5 | 0.6 | エディタ作業のため | TMP設定 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | タイプライター演出実装 | 文字のフェード表示 | 0.5 | 0.6 | コルーチン処理をAIが生成 | 文字送り演出 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 文字送りスキップ処理 | クリックしたらその行の文章をパッと全部表示する | 0.5 | 0.6 | フラグ判定ロジックをAIが作成 | 演出スキップ |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | TMPタグ解析 | 色付き文字などが、文字送り演出中も正しく表示されるようにする | 0.9 | 1.1 | 正規表現やタグ解析コードをAIで生成 | タグ崩れ防止 | 独自タグ（色、バグ演出、震えなど）を増やすと実装難易度が急上昇。 | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Page Feedアイコン演出 | 文末で▼アイコンを点滅させ、クリック待ちだと伝える | 0.5 | 0.6 | 演出制御のため削減控えめ | 待機演出 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | オートモードロジック | 文字数に合わせて自動でページ送りする時間を計算する | 0.5 | 0.6 | 待機時間計算式をAIが作成 | 待機時間計算 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | コマンド処理 | コマンド分岐実装 | Excelに書かれた「命令（背景変更など）」を実行できるようにする | 1.4 | 1.7 | Switch/Dictionary分岐のコードを生成 | 処理分岐 |  | 2月末圧縮: 3.0->1.7。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 背景変更コマンド | Excelの指定で背景画像を切り替えられるようにする | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため | 画像ロード |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | BGM/SEコマンド | Excelの指定で音楽や効果音を鳴らせるようにする | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため | 音声再生 |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Waitコマンド | Excelで「〇秒待つ」という演出の間を指定できるようにする | 0.1 | 0.1 | 定型処理のため | 待機処理 |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Shakeコマンド | Excelの指定で画面を揺らせるようにする | 0.1 | 0.1 | DOTween連携コード生成 | 振動演出 |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Flashコマンド | Excelの指定で画面をピカッと光らせられるようにする | 0.1 | 0.1 | 演出コード生成 | フラッシュ演出 |  | 2月末圧縮: 0.1->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | 全体進行制御 | AppCall コマンド | シナリオからLIME等の外部アプリを強制起動できるようにする | 3 | 3.5 | 複雑な外部参照をAIで整理 | ADV統合の要。Window連携 | ADVとOS側アプリの「架け橋」であり、最も複雑な連携ロジック。 | 2月末圧縮: 5.0->3.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | WaitForApp ステート | アプリ操作が終わるまで、ADVの文章進行を一時停止して待つ | 0.5 | 0.6 | 非同期待機処理をAIで作成 | 最重要。非同期待機 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | アプリ結果受信処理 | 「LIMEで返信Aを選んだ」という結果をADV側が受け取る | 1.4 | 1.7 | インターフェース設計と連携を効率化 | コールバック連携 | 非同期処理（UniTask等）のハンドリングとエラー処理が必須。 | 2月末圧縮: 3.0->1.7。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Notification 割込コマンド | 文章を読んでいる最中に、画面右下に通知ポロン！と出す命令 | 0.9 | 1.1 | 並列演出のロジックをAIが作成 | 並列処理実行 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | DesktopMode 遷移処理 | ADVウィンドウを最小化し、デスクトップ操作パートへ移行させる | 0.5 | 0.6 | モード管理コードをAIで作成 | モード切替 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | TimeWait コマンド | 「22:00になるまで待機」など、時計が進むのを待つ命令 | 0.5 | 0.6 | 時間同期計算をAIで作成 | 時間同期 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | SetTime コマンド | シナリオの都合で強制的に「翌日の朝」などに時間を飛ばす命令 | 0.7 | 0.8 | 強制進行ロジックをAIで作成 | 強制進行 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | 立ち絵制御 | CharacterManager.cs 作成 | 画面に出ているキャラクターの絵を管理する仕組みを作る | 0.5 | 0.6 | マネージャクラスの雛形生成 | 画像管理 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 立ち絵表示コマンド | Excelの指定でキャラを右・中・左に表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | 表示切替ロジックを生成 | 座標指定表示 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 立ち絵アニメーションコマンド | Excelの指定でキャラあアニメーションさせることを可能にする | 0.5 | 0.6 | Spine連携コードの雛形作成 | Spine/リップシンクなどもここで |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  |  | 表情差分変更コマンド | Excelの指定でキャラの表情（笑顔、怒り等）を変えられるようにする | 0.1 | 0.1 | 辞書引きロジックをAIで生成 | 画像差し替え |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  |  | 移動演出コマンド | キャラがスッと横に動く演出をExcelから指定できるようにする | 0.1 | 0.1 | 移動計算コードを生成 | スライド移動 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 退場演出コマンド | キャラが画面から消える演出をExcelから指定できるようにする | 0.1 | 0.1 | フェードロジック生成 | フェードアウト |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | ログ機能 | BackLogData 定義 | 過去の会話ログを保存しておくデータ構造を作る | 0.3 | 0.3 | ログ用クラス定義をAIで作成 | ログデータ定義 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | ログウィンドウUI動的生成 | バックログ画面を開いた時、過去の会話をズラッと表示する | 0.5 | 0.6 | Instantiateと値反映ロジック生成 | リスト生成 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | ボイスリプレイ機能 | ログ画面でボイスボタンを押すと、その時の声を再生する | 0.3 | 0.3 | 音声再生連携をAIで作成 | ボイス再生 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 古いログの破棄 | ログが増えすぎてゲームが重くなるのを防ぐ | 0.3 | 0.3 | リスト整理ロジックをAIが作成 | メモリ管理 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | 選択肢 | 選択肢ボタンUI作成 | プレイヤーが選ぶ選択肢ボタンのデザインを作る | 0.5 | 0.6 | エディタ作業のため | プレハブ作成 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 選択肢動的生成 | Excelの指定通りに、選択肢ボタンを画面に並べる | 1.2 | 1.4 | ボタン生成とイベント割当をAIで作成 | リスト生成 | 文字数に応じた枠の可変、配置アルゴリズム、演出制御のため。 | 2月末圧縮: 2.5->1.4。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | ジャンプ (Label Jump) | 選択肢を選んだら、対応するシナリオへ分岐・移動する | 0.9 | 1.1 | 分岐ロジックの管理をAIで効率化 | シナリオ分岐 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 条件付き選択肢 | 「好感度が足りない」等の条件で、選択肢を出さない・押せなくする | 0.9 | 1.1 | 数式評価・条件判定ロジック生成 | フラグ判定 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 特殊演出: 選択不可 | 「押せそうだけど押せない」選択肢を作れるようにする | 0.5 | 0.6 | 演出寄りのため削減控えめ | 演出実装 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 特殊演出: 逃げるボタン | マウスを近づけると逃げる選択肢を作れるようにする | 0.9 | 1.1 | 逃げる計算アルゴリズムをAIが作成 | ホバー演出 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 特殊演出: 検閲ボタン | 黒塗りで隠された選択肢を作れるようにする | 0.9 | 1.1 | マスク表示制御をAIで作成 | マスク演出 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | スキップ機能 | 既読フラグ管理 | 一度読んだ文章かどうかを判定・記録できるようにする | 0.7 | 0.8 | フラグ保存・読込処理をAIで生成 | 既読判定 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 強制スキップ実装 | 既読の文章を高速で早送りできるようにする | 1.2 | 1.4 | 演出加速の制御ロジックをAIで作成 | 高速化処理 |  | 2月末圧縮: 2.5->1.4。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 未読停止 (Safety Stop) | 早送り中、未読の文章に来たら自動で止まるようにする | 0.5 | 0.6 | 判定ロジックをAIで作成 | 誤スキップ防止 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | オートセーブ | SaveData クラス定義 | セーブする必要があるデータ（場所、フラグ等）を定義する | 1.4 | 1.7 | 膨大な変数定義をAIで高速化 | データ構造 |  | 2月末圧縮: 3.0->1.7。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | JSONシリアライズ | セーブデータをファイルに保存できる形式に変換する | 0.7 | 0.8 | Newtonsoft連携コードをAIで生成 | 文字列変換 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | AES暗号化処理 | セーブデータを改造されないよう暗号化して保存する | 0.3 | 0.3 | 暗号化ユーティリティをAIが提供 | セキュリティ |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 復号化 & ロード処理 | 保存したファイルからゲームの状態を復元する | 0.3 | 0.3 | 読み込みロジックの生成 | ロード処理 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.3。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
04. アプリ実装
|  | LIMEチャット | ChatData 定義 | チャットの内容（誰が、何を、画像か文字か）を定義する | 0.8 | 1 | データ構造の定義をAIで作成 | データ構造 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.0。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | チャットウィンドウUI作成 | LINEのような見た目のチャット画面を作る | 0.6 | 0.7 | エディタ操作のため | UI構築 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.7。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | 吹き出しプレハブ作成 | メッセージの長さによって吹き出しの大きさを自動調整する | 0.7 | 0.8 | エディタ設定が主のため | 9-Slice設定 | Unity UIのLayout Groupは挙動が不安定で、微調整に時間がかかる。 | 2月末圧縮: 2.5->0.8。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | メッセージ追加処理 | 新しいメッセージが来たら下に追加し、自動スクロールする | 0.7 | 0.8 | リスト操作とスクロール制御をAIで生成 | リスト更新 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | 画像送信プレハブ | チャットで画像（スタンプや写メ）を送れるようにする | 0.7 | 0.8 | UI作業が主のため | 画像表示 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | 文字入力周り・送信周りアニメ | 相手・自分の文章演出全体を作成 | 0.7 | 0.8 | 演出・Prefab操作のため | 待機演出 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | 返信選択肢ロジック | チャットに対する返事を3択などで選べるようにする | 1.4 | 1.7 | チャット特有の分岐フローをAIで作成 | 分岐ロジック | チャット特有の履歴保持、フラグ連動、演出待ち等の制御。 | 2月末圧縮: 3.0->1.7。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | ADVフラグ連携 | チャットの選択結果で、好感度などを変化させる | 0.9 | 1.1 | グローバル変数との同期をAIで記述 | フラグ更新 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | LIME通話 | 通話画面UI作成 | LINE通話のような画面（アイコンと時間表示）を作る | 0.3 | 0.3 | エディタ操作のため | UI構築 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.3。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | 着信演出 | 通話演出・トークのバッチ表示など | 0.2 | 0.2 | 演出制御のため | 着信通知 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。定型・短時間作業として軽量化
|  |  | 応答/拒否イベント | 通話に出るか、切るかを選べるようにする | 0.5 | 0.6 | 分岐ロジックをAIで作成 | イベント分岐 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 音声波形演出 | 通話中、声に合わせて波形バーが動く演出を入れる | 0.2 | 0.2 | 数学的な波形計算をAIで作成 | スペクトラム解析 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。定型・短時間作業として軽量化
-
|  | Googru検索 | 検索DB作成 | 検索できる単語と、その結果記事のデータを登録の基盤を作成 | 0.4 | 0.5 | DBクラスの雛形をAIで作成 | データ作成 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.5。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
|  |  | 検索ウィンドウUI作成 | Googleのような検索窓を作り、文字を入力可能にする | 0.4 | 0.5 | エディタ操作のため | UI構築 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | 検索アルゴリズム | 入力された文字を含む記事を探し出す機能を作る | 0.8 | 1 | あいまい検索等のロジックをAIで生成 | 検索ロジック |  | 2月末圧縮: 3.0->1.0。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
|  |  | 記事詳細ビュー | 検索結果をクリックしたら、記事の中身を表示する・画像を含む | 0.1 | 0.1 | UI流用・設定作業のため | 記事表示 | 部分一致、隠しワード、検索結果の優先順位付けなど。 | 2月末圧縮: 0.5->0.1。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
|  |  | 検索履歴保存 | 過去に何を検索したかを記録し、履歴として表示する | 0.2 | 0.2 | リストの保存・読み出しをAIで作成 | 履歴機能 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
|  |  | オカルトサイト表示 | オカルトサイトは特別表示 | 0.3 | 0.3 | 特殊なレイアウト作業のため | 既存ビューの流用を検討 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.3。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
-
|  | メール機能 | メールUI画面作成 | UIでメール一覧画面・文章表示・画像表示対応 | 0.5 | 0.6 | エディタ作業のため |  |  | 2月末圧縮: 2.0->0.6。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
|  |  | データ送信機能 | 見せかけでの送信・受信演出・バッチ対応 | 0.6 | 0.7 | 送信シミュレーションをAIで作成 |  |  | 2月末圧縮: 2.0->0.7。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
-
|  | 設定画面 | 設定ウィンドウUI作成 | 音量や画面設定を変更する画面を作る | 0.6 | 0.7 | エディタ作業のため | UI構築 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.7。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | 音量スライダー連携 | スライダーを動かして実際のゲーム音量を変えられるようにする | 0.1 | 0.1 | Mixerへの値渡しをAIが生成 | Mixer連携 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。軽作業として0.1人日単位へ圧縮
|  |  | 解像度変更処理 | ウィンドウモードとフルスクリーンを切り替えられるようにする | 0.2 | 0.2 | ScreenAPIの呼出をAIで記述 | 画面設定 |  | 2月末圧縮: 0.5->0.2。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | テキスト速度反映 | 文字が表示されるスピード・サイズ・フェードを調整できるようにする | 0.5 | 0.6 | 設定反映ロジックをAIで一括生成 | ADV設定 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Localize切り替え反映 | 言語の切り替え対応を即時で行えるように用意 | 0.3 | 0.4 | 複雑な一括更新をAIで補助 | CSV解釈が工数大 |  | 2月末圧縮: 2.0->0.4。初回は日本語本線に絞り多言語対応を後送
|  |  | 設定保存処理 | 変更した設定を保存し、次回起動時も維持されるようにする | 0.1 | 0.1 | PlayerPrefs連携をAIが作成 | 設定保存 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。軽作業として0.1人日単位へ圧縮
-
|  | 便利ツール | ゴミ箱ウィンドウ | デスクトップのゴミ箱を開いて中身を見れるようにする | 0.6 | 0.7 | ファイルリスト表示をAIで作成 | フォルダ表示 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.7。疑似OS中核は簡略化しつつ保持
|  |  | ゴミ箱空にする演出 | ゴミ箱を空にする操作と、中身が消える演出を作る | 0.3 | 0.3 | 削除ロジックとアニメ連動 | 削除演出 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.3。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
|  |  | 推し活アプリUI | 壁紙一覧から好きな画像を選んで変更できるようにする | 0.4 | 0.5 | 画像選択・壁紙適用コードをAIで生成 | 壁紙変更 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.5。周辺アプリはシナリオ必須範囲に絞って圧縮
|  |  | チートツールUI | デバッグ用にパラメータを自由に書き換えられるツールを作る | 0.4 | 0.5 | デバッグ用の値操作をAIで量産 | デバッグ機能 |  | チートツール単体ではなくExe用Debug Overlayへ寄せるため減額 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
-
|  | スキンシップ | Spineプレハブ作成 | キャラクターのアニメーションデータをUnityで表示可能にする | 1 | 1.2 | エディタ・素材設定のため | アニメ表示 |  | 2月末圧縮: 2.0->1.2。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  |  | コライダー設定 | キャラクターの頭や体に「触れる判定」をつける | 0.5 | 0.6 | 手動での当たり判定配置 | 当たり判定 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  |  | 部位クリック検知 | どこ（頭、胸、手）を触ったかを判定できるようにする | 0.5 | 0.6 | Raycastによる部位判定をAIで作成 | クリック判定 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  |  | パラメータ増減処理 | なでた場所によって好感度を上げたり下げたりする | 0.1 | 0.1 | 数値計算のみのためAIで即作成 | パラメータ連携 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
| 05. 進行・ループ |  |  |  |  | -
|  | データ構造 | GlobalSaveData 定義 | 死んでループしても「消えない記憶（実績等）」を作れるようにする | 0.7 | 0.8 | 永続化データの定義をAIで作成 | データ定義 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | LocalSaveData 定義 | 死んだらリセットされる「現在の状態」を作れるようにする | 0.7 | 0.8 | セーブ用データの定義をAIで作成 | データ定義 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | データマネージャ作成 | セーブとロードを一括管理するシステムを作る | 0.5 | 0.6 | シングルトン管理コードをAIで生成 | データ管理 | セーブ・ロード、バックアップ、異常終了対策など、堅牢性が求められる。 | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | 進行管理（時間 | DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 | 朝→昼→夜の時間経過と、日付の進行を管理する | 0.5 | 0.6 | 時間推移の状態管理をAIで作成 | 進行管理 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 | 行動するたびに体力を消費し、なくなったら夜にする | 0.5 | 0.6 | 減算とチェックをAIで作成 | AP管理 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 日付変更処理 | 日付が変わった時、次の日のシナリオを読み込む | 0.5 | 0.6 | 日付更新に伴うリセット処理生成 | 日付更新 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 14日目終了判定 | 14日が過ぎたらエンディング分岐へ進むようにする | 0.1 | 0.1 | 条件チェックコードの生成 | 期間監視 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
-
|  | フラグ | パラメータ管理 | 好感度やストレス値を、ID（名前）で管理できるようにする | 0.7 | 0.8 | Dictionary等での一括管理コード生成 | 数値管理 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | パラメータ変動UI | 好感度が上がった時に「Up!」等の演出を出せるようにする | 0.7 | 0.8 | 数値アニメーション連携をAIで作成 | UI演出 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 閾値監視 (即死判定) | ストレスが限界突破した瞬間にゲームオーバーにする | 0.9 | 1.1 | 監視ロジックをAIで一括生成 | イベント割り込み |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | ゲージ演出 | パラメータの増減をバーやグラフで滑らかに見せる | 0.5 | 0.6 | Slider制御コードをAIが生成 | アニメーション |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  | 死に戻り | GameOver メソッド | ゲームオーバー演出（画面ノイズ等）を再生できるようにする | 0.7 | 0.8 | シーン遷移とリセットの繋ぎを作成 | 死亡演出 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | データリセット処理 | 現在のステータスをリセットし、死亡回数を記録する | 1.2 | 1.4 | 大量の変数の初期化をAIで高速化 | ループ処理 | 「どのフラグを消して、どれを残すか」の精査とデバッグが困難。 | 10日進行と追加状態のSchema化に寄せ、リセット対象の精査を少し圧縮 / 2月末圧縮: 2.0->1.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | 再開地点ロード | ループ後、最初の日（または特定の日）から再開させる | 0.9 | 1.1 | ロード位置の判定ロジックをAIで生成 | 再スタート |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 強くてニューゲーム | 2周目以降、パラメータボーナスなどを引き継げるようにする | 0.4 | 0.5 | 引き継ぎデータの抽出をAIで作成 | 引き継ぎ処理 |  | 強くてニューゲームは重い周回強化ではなく最低限の引き継ぎに留めるため減額 / 2月末圧縮: 1.0->0.5。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
-
|  | エンディング | EndingList 作成 | 全25種類のエンディング条件のデータ管理 | 0.1 | 0.1 | 構造定義をAIで作成 | 条件定義 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。軽作業として0.1人日単位へ圧縮
|  |  | ED判定ロジック | 最終的なパラメータを見て、どのエンディングになるか決める | 0.1 | 0.1 | 条件式のコード化をAIで高速化 | 分岐判定 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | END回想ページ実装 | データ管理からクリア済みの物を画像表示 | 0.5 | 0.6 | 一覧表示と解放フラグ連携 |  |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 性格診断画面実装 | プレイヤーに最終表示診断結果は10個の中から分岐させる | 0.6 | 0.7 | スコア計算ロジックをAIで作成 |  |  | 性格診断画面は新企画では主軸外のため、ED後の簡易結果表示に圧縮 / 2月末圧縮: 1.2->0.7。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | Ｌデータ分岐処理 | 保存とルート確定のロジック | 0.9 | 1.1 | ルート遷移のスイッチ作成 |  |  | 2月末圧縮: 2.0->1.1。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | END判定ロジック互換性担保 | セーブデータのマイグレーション処理 | 0.3 | 0.4 | マイグレーションコードをAIで作成 | 出来ればクラウドセーブと同時に対応 |  | ED条件の追加は行うが、全面互換ではなく追加状態のVersioningで吸収するため減額 / 2月末圧縮: 0.7->0.4。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 実績解除連携 | エンディングを見たらSteamの実績を解除する（Steam側タスクで処理） | 0 | 0 | API呼出のみのため | 実績連携
| 06. メタ演出 |  |  |  |  | -
|  | グリッチ | シェーダー作成 | 画面がバグったようなノイズ演出を表示できるようにする | 1.3 | 1.5 | HLSLの雛形をAIで生成・調整 | シェーダー開発 | クオリティ追求に時間がかかる。 | 2月末圧縮: 3.0->1.5。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | GlitchController 作成 | 演出の激しさをプログラムから自由に操れるようにする | 0.7 | 0.8 | Shader値のスクリプト制御をAIで生成 | パラメータ操作 |  | 2月末圧縮: 1.5->0.8。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | 演出系データ別離処理 | 時間経過でだんだんノイズが酷くなる等・演出を作れるようにする | 0.3 | 0.4 | アニメーションカーブ連携コード作成 | 演出カーブ |  | 2月末圧縮: 1.5->0.4。演出調整は最低限に限定して圧縮
-
|  | マウスジャック | 入力ブロックフラグ | プレイヤーの操作を一時的に一切効かなくする（イベント用） | 0.5 | 0.6 | 入力遮断ロジックをAIで一括実装 | 入力無効化 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | 偽カーソル生成 | 本物のカーソルを消し、プログラムで動く偽カーソルを出す | 0.4 | 0.5 | カーソル座標同期ロジックをAIで作成 | カーソル偽装 | OSのマウス座標とUnity内のカーソル座標の同期が必要 | 2月末圧縮: 1.0->0.5。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | 強制移動アニメーション | マウスカーソルが勝手に動いてボタンを押す演出を作る | 0.6 | 0.7 | 座標補間計算をAIで最適化 | 難所 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.7。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | 強制クリック処理 | 勝手に動いたカーソルが、実際にボタンをクリックするようにする | 0.1 | 0.1 | 擬似クリック送信をAIで作成 | クリック強制 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
|  |  | キャラクター手画像追従 | カーソルの上に「登場キャラクターの手」を重ねて表示する | 0.1 | 0.1 | 手動配置・調整が必要なため | ホラー演出 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。エディタ/定型作業のため軽量化
-
|  | 偽装入力 | InputFieldフック | キーボードで何を打っても、勝手に別の言葉が入力されるようにする | 0.4 | 0.5 | 入力文字列の置換ロジックをAIが作成 | 入力乗っ取り |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | 入力時演出 | キーを打つたびに画面が揺れる等の演出を入れる | 0.4 | 0.5 | 演出連動のため削減控えめ | 打鍵演出 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
|  |  | 強制送信処理 | 勝手に入力された言葉を、自動で送信（Enter）する | 0.4 | 0.5 | タイミング制御コードをAIで作成 | 送信強制 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.5。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
-
|  | 疑似クラッシュ | BSOD画像表示 | Windowsのブルースクリーン画像を出してフリーズしたフリをする | 0.3 | 0.3 | 画面覆い焼き処理のコード作成 | 偽エラー画面 |  | BSOD系は採用候補として扱い、静的表示の最低限に圧縮 / 2月末圧縮: 0.5->0.3。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | 偽タスクマネージャー | タスクマネージャーのような画面を出し、閉じられなくする | 0.3 | 0.3 | UI構築作業が主のため | 偽UI表示 |  | 偽タスクマネージャーは製品リスクが高く、演出剪定対象として簡易化 / 2月末圧縮: 0.4->0.3。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | 偽アプリ終了 | ゲームが落ちたように見せかけて、実は真っ暗なまま待機する | 0.3 | 0.3 | フェイク停止ロジックをAIが作成 | 終了偽装 |  | 偽アプリ終了は危険演出をON/OFF管理する方針にして実装範囲を圧縮 / 2月末圧縮: 0.5->0.3。デバッグ込み完了のため枠を保持
-
|  | 動画連携 | RenderTexture準備 | 動画をテクスチャとして画面内に表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | 設定作業のため | 描画準備 |  | 実写動画演出は新仕様の主軸外のため、検証・保留前提に圧縮 / 2月末圧縮: 0.2->0.1。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | VideoPlayer 制御 | 実写モキュメンタリー動画を再生・停止できるようにする・UI制御 | 0.2 | 0.2 | 再生・停止・同期をAIで記述 | 動画再生 |  | VideoPlayer制御は必須演出ではなく、採用時のみ最低限対応に圧縮 / 2月末圧縮: 0.4->0.2。定型・短時間作業として軽量化
|  |  | 再生終了検知 | 動画が終わったら自動的にゲーム画面に戻るようにする・メモリ開放 | 0.3 | 0.3 | イベントハンドリングをAIで作成 | 終了検知 |  | 動画終了連携は演出採用時の簡易戻しに留めるため減額 / 2月末圧縮: 0.6->0.3。共通化・AI補助・実装範囲固定で圧縮
| 07. 仕上げ |  |  |  |  | -
|  | Steam対応 | SteamManager 導入 | Steamクライアントと通信し、正常に起動したか確認する | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため | 起動チェック |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。2月末版では後送/最小接続にして圧縮
|  |  | SteamWorks実装 | コントローラー操作、仮想キーボード呼び出し等 | 0.8 | 1 | SDK連携コードをAIで補完 | SteamDeck調整も行う |  | SteamDeck等の広い対応は後段に回し、まずExe本体検証を優先するため減額 / 2月末圧縮: 1.5->1.0。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | 実績API連携 | ゲーム内で条件を満たしたらSteam実績を解除する | 0.3 | 0.3 | 通信ロジックの雛形をAIで作成 | 実績実装 | Steam側での設定と、あらゆる環境での疎通テストが必要。 | 2月末圧縮: 3.0->0.3。2月末版では後送/最小接続にして圧縮
|  |  | Steam Cloud設定 | セーブデータがSteamクラウドにバックアップされるようにする | 0.5 | 0.6 | 外部サイトでの設定作業のため | クラウド対応 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.6。進行/ADV中核は重さを残して圧縮
|  |  | DRM設定 | コピーガードを設定し、不正コピー対策をする | 0.1 | 0.1 | 設定作業のため | 海賊版対策 |  | 2月末圧縮: 0.2->0.1。2月末版では後送/最小接続にして圧縮
|  | デバッグ機能 | デバッグメニューUI作成 | 開発者専用のメニュー画面を表示できるようにする | 1.2 | 1.4 | 大量のデバッグボタンをAIで量産 | デバッグUI | 開発効率を上げるため、結局ここを作り込むことになる。 | 汎用デバッグボタン量産ではなく、Exe用の追加差分デバッグに絞るため減額 / 2月末圧縮: 2.0->1.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | シーンジャンプ実装 | 好きな日付やイベントへワープし、テスト時間を短縮する | 0.6 | 0.7 | 遷移ロジックをAIで一括生成 | ジャンプ機能 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.7。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | パラメータ編集機能 | パラメータを自由に書き換えて、イベント発生条件を確認する | 0.6 | 0.7 | 反映ロジックをAIで自動生成 | チート機能 |  | 2月末圧縮: 1.0->0.7。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | 全開放コマンド | 全てのCGや回想をアンロックし、中身を確認できるようにする | 0.3 | 0.4 | フラグ一斉操作コードをAIで作成 | 全開放 |  | 全開放は追加仕様確認に必要な範囲へ絞り、汎用アンロックは圧縮 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | セーブデータ削除 | 特定のデータ・全データを途中で削除する（フラグリセット） | 0.3 | 0.4 | ファイル削除ユーティリティ生成 |  |  | セーブ削除単体ではなくテスト用セーブプリセットへ寄せるため減額 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | ログ表示機能 | 現在の進行状態・ゲームのエンディングフラグなどを表示 | 0.1 | 0.1 | コンソール出力等をAIでリッチ化 |  |  | 汎用ログ表示は追加仕様Debug Overlay/ログ出力へ統合するため減額 / 2月末圧縮: 0.2->0.1。デバッグ込み完了のため枠を保持
-
|  | ビルド設定 | アプリアイコン設定 | ゲームのアプリアイコンを設定する | 0 | 0 | エディタ設定のため | アイコン設定
|  |  | スプラッシュスクリーン | 起動時のUnityロゴ表示設定を行う | 0 | 0 | エディタ設定のため | 起動画面
|  |  | ビルド実行 & 確認 | 配布用ファイル（.exe等）を作成し、動作テストを行えるビルドを用意 | 0.6 | 0.7 | 待ち時間・手動確認のため |  |  | 2月末圧縮: 1.0->0.7。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  |  | ビルド自動化 | Jenkins/CloudBuildの構築 | 0.6 | 0.7 | CI用スクリプトの雛形をAIが作成 |  |  | 2月末圧縮: 1.0->0.7。デバッグ込み完了のため枠を保持
| 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分データ定義/インポート設定 | 表情IDをSpine/静止画切替テーブルとして実装側で扱える形にする | 0.4 | 0.5 | 仕様リスト作成ではなく、実装データ化の差分 | Expression Data |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.5。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | 表情IDマスタ/Enum生成 | シナリオ指定と実装参照がズレないよう表情IDをコード側に固定する | 0.3 | 0.3 | 参照ミス防止のため | Enum/Master |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.5->0.3。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | Spine差分パーツRuntime切替確認 | 目、眉、口、頬、影などの差分パーツをRuntimeで切替できるか確認する | 0.5 | 0.6 | Spine導入/プレハブ作成は既存項目にあるため切替差分のみ | Spine Runtime | 既存Spine項目と重複しない範囲 | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 1.0->0.6。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | 表情ブレンド制御 | 笑顔から不穏、怯えから狂気など中間表情を制御する | 0.6 | 0.7 | かわいい/怖いの境界調整が難しい | Expression Blend |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 1.2->0.7。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | ホラー用Material/Attachment制御 | 影、赤み、ノイズ等を表情状態に合わせて切り替える | 0.5 | 0.6 | 表情差分だけではなく見え方の実装差分がある | Material State |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 1.0->0.6。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | 表情ステート優先度Resolver | シナリオ指定、タッチ反応、恐怖進行の表情指定が衝突した時の優先順位を解決する | 0.4 | 0.5 | 追加仕様で表情指定元が増えるため | Expression Resolver |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.5。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | 表情差分キャッシュ/遅延ロード | 増えた表情差分を必要なタイミングで読み込み、初回表示の引っかかりを抑える | 0.3 | 0.3 | 表情差分増加に伴う実装差分 | Expression Cache |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.3。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | Spineイベント/表情タグ同期 | Spine側イベントとシナリオ表情タグの発火タイミングを同期する | 0.4 | 0.5 | 演出ズレを防ぐため | Spine Event Sync |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.5。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | Spine/静止画フォールバックResolver | Spine未対応箇所や軽量表示用に静止画差分へ切り替えるResolverを作る | 0.3 | 0.3 | 安全策として最低限用意 | Fallback |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.5->0.3。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | 妹 表情差分/Spine | Atlas/メモリ使用量チェック | 表情差分増加によるテクスチャ容量とロード負荷を確認する | 0.3 | 0.4 | ビルド後の負荷確認が必要 | Performance |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 妹 表情差分/Spine | 表情タグ検証 | シナリオ内の表情タグが未定義IDを参照していないか検出する | 0.3 | 0.4 | 既存の表情変更コマンドに対する検証差分 | Tag Validator |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
| タッチアクション | タッチアクション | 妹ちゃんタッチ判定エリア実装 | 頭、顔、肩、手元など反応箇所のHitAreaを実装する | 0.5 | 0.6 | トリッカル系の触り心地を再現 | Touch Area |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 1.1->0.6。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | 疑似デスクトップ上の入力優先度制御 | LIMEやウィンドウ表示中にタッチ判定が暴発しないよう制御する | 0.5 | 0.6 | 既存疑似OS上に新しい入力層が乗るため | Input Priority |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 1.0->0.6。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | タッチ反応データテーブル接続 | 場所/日数/パラメータ別の反応台詞と表情を実装データへ接続する | 0.4 | 0.5 | シナリオと表情の接続が必要 | Reaction Table |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.5。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | パラメータ変動連携 | タッチ結果で好感度、イライラ度、恐怖値等が変わるようにする | 0.4 | 0.5 | 既存パラメータ管理との接続差分 | Parameter Hook |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.5。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | Spineリアクション再生 | タッチ箇所に応じて表情/モーション/揺れを再生する | 0.4 | 0.5 | 素材と演出調整が絡む | Spine Reaction |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.5。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | タッチ反応キュー/キャンセル制御 | 連続タッチや会話開始時に古い反応が残らないよう反応キューを整理する | 0.4 | 0.5 | 反応演出の衝突防止 | Reaction Queue |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.5。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | UI遮蔽/透過レイヤー検証 | ウィンドウ裏や透明UI上でタッチ判定が通る/通らない条件を確認する | 0.4 | 0.5 | 疑似OSとタッチの境界調整 | Raycast Layer |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | タッチアクション | 反応ログ/チューニング出力 | どの部位を触ってどの反応に分岐したかを調整用ログとして出す | 0.3 | 0.3 | 実装後の調整効率を上げる | Touch Log |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.3。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | 連打/長押し/禁止操作の分岐 | 押し方によって反応が変わる処理を追加する | 0.3 | 0.4 | 嫌がる/照れる/壊れる反応差分 | Input Pattern |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.4。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | クールタイム/暴発防止 | 連続入力で演出が重ならないよう制御する | 0.3 | 0.3 | 演出破綻防止 | Cooldown |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.5->0.3。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | ボイス/SE同期 | タッチ時のSE、短い声、ノイズ音を表情切替と同期する | 0.3 | 0.3 | 音量/タイミング調整込み | Audio Hook |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.3。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
|  | タッチアクション | タッチ履歴フラグ保存 | 触った場所や拒否反応を後続イベント条件に使えるよう保存する | 0.3 | 0.3 | 新タッチ仕様の状態管理差分 | Touch Flags |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.3。新仕様の中核なので削りすぎず圧縮
| 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | グリッチ演出採用ライン検証 | 既存グリッチ実装を前提に、追加仕様で必要な強度/発火条件だけ検証する | 0.4 | 0.5 | シェーダー作成自体は既存項目にあるため減額 | Shader検証 | 既存グリッチ項目と重複しない範囲 | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 技術剪定/演出検証 | 疑似デスクトップ同時表示検証 | LIME、ボード、妹表示、タッチ判定を同時に出した時のCanvas破綻を確認する | 0.4 | 0.5 | 既存疑似OS項目と重複するため検証差分のみ | Desktop検証 |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 技術剪定/演出検証 | 偽カーソルOS依存検証 | ビルド状態でカーソル演出が安全に見せられるか試す | 0.5 | 0.6 | OS依存リスクの確認 | Input検証 |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 技術剪定/演出検証 | セーブ/ロード中の演出割り込み安全確認 | 異変演出とセーブデータ更新が衝突しないか確認する | 0.5 | 0.6 | 進行不能リスクが高い | Save Safety |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 技術剪定/演出検証 | 負荷予算確認 | Spine、タッチ、グリッチ同時発火時のFPS/メモリ目安を確認する | 0.4 | 0.5 | 製品版での最低限の安定性 | Performance |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 技術剪定/演出検証 | 演出設定のScriptableObject化 | 追加演出の強度や発火条件をデータ側で調整できるようにする | 0.5 | 0.6 | 不確定演出を剪定しやすくするため | Effect Config |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 技術剪定/演出検証 | ビルド別演出ON/OFFフラグ | 危険な演出をビルド設定で無効化できるようにする | 0.3 | 0.3 | 採用/見送りを切り替えやすくする | Feature Flag |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.5->0.3。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 技術剪定/演出検証 | 演出プリセット比較Scene | グリッチ、暗転、カーソル演出を同条件で見比べる検証Sceneを作る | 0.5 | 0.6 | 採用判断を早くするため | Effect Sandbox |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
| Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用シナリオパス解決 | StreamingAssets等に置いたシナリオをExeから読む構成にする | 0.7 | 0.8 | Editor専用パスを避ける | Build Path |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 1.1->0.8。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 文字コード/ファイルパス検証 | Windowsビルドで日本語ファイル名や改行が壊れないか確認する | 0.4 | 0.5 | 環境差分の確認 | Encoding |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオBundleバージョン/Checksum | Exeに同梱したシナリオとデバッグ読み込みデータの版ズレを検出する | 0.5 | 0.6 | ビルド状態の事故防止 | Scenario Version |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ再読込デバッグ機能 | ビルド状態でもシナリオを再読込して確認できる導線を作る | 0.7 | 0.8 | 調整速度を上げるため | Hot Reload |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 1.2->0.8。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ構文チェック拡張 | ジャンプ先、表情ID、タッチ反応ID、演出タグ欠けを検出する | 0.8 | 1 | ビルド後の原因特定を早くする | Validator |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 1.4->1.0。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 行番号/再生中コマンド表示 | Exe上で現在行、イベントID、実行中コマンドを確認できるようにする | 0.4 | 0.5 | シナリオ調整時の原因特定用 | Line Debug |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 読込失敗時のエラー表示 | シナリオ欠損や壊れたデータを画面/ログで分かるようにする | 0.5 | 0.6 | 原因不明の停止を防ぐ | Error Handling |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用デバッグメニューGate | 製品版で誤ってデバッグ機能が出ないようにする | 0.3 | 0.3 | 既存デバッグUIへのビルド差分 | Debug Gate |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.5->0.3。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | ログ出力/コピー機能 | ビルド中の進行ログを外部へ出せるようにする | 0.3 | 0.4 | 不具合報告をしやすくする | Log Export |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様フラグビューア | 表情、タッチ履歴、ED候補など追加仕様の状態を一覧表示する | 0.3 | 0.4 | 既存ログ表示に対する追加差分 | Flag Viewer |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグHUDの追加仕様タブ | 表情、タッチ、シナリオ読込だけを確認するビルド用タブを追加する | 0.4 | 0.5 | 既存デバッグメニューの拡張差分 | Debug HUD |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様Debug Overlay詳細化 | 表情状態、タッチ入力、恐怖進行、ED候補を同時に確認するOverlayを作る | 0.4 | 0.5 | 追加仕様に絞ったデバッグ表示 | Debug Overlay |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | テスト用セーブプリセット | 新パラメータ/タッチ履歴込みのテスト用セーブを切り替える | 0.5 | 0.6 | 既存セーブ削除では足りない追加差分 | Save Preset |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグコマンドライン引数 | Exe起動時にデバッグモードやシナリオパスを指定できるようにする | 0.5 | 0.6 | ビルド状態の検証速度を上げる | Debug Args |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | Release/Debug Build Profile分離 | 外部シナリオ読込やデバッグOverlayを製品ビルドから確実に切り離す | 0.4 | 0.5 | 製品事故防止 | Build Profile |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 外部シナリオ差し替え保護 | 開発用差し替えデータが製品版に混ざらないようガードする | 0.3 | 0.4 | 事故防止 | Build Guard |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 内蔵シナリオFallback | 外部シナリオ読み込みに失敗した時、同梱データへ戻す処理を入れる | 0.3 | 0.4 | Exeでの停止事故を防ぐ | Scenario Fallback |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
| 統合/QA | 統合/QA | 表情×タッチ反応マトリクス確認 | 主要表情とタッチ反応の組み合わせ破綻を確認する | 0.5 | 0.6 | 組み合わせ確認 | Matrix QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 表情/タッチデータ検証テスト | 未定義ID、空反応、禁止状態の漏れを自動チェックする | 0.4 | 0.5 | 追加データの事故防止 | Data Test |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | Windows Exe差分確認 | EditorではなくExeでシナリオ/Spine/デバッグ差分を確認する | 0.5 | 0.6 | ビルド差分の確認 | Exe QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 追加差分の回帰修正 | 追加実装により既存LIME/疑似OS/EDが壊れていないか直す | 0.3 | 0.4 | 既存全体回帰ではなく追加差分のみ | Regression |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 新パラメータ用テストデータ作成 | 表情、タッチ、恐怖進行を短時間で確認できるテストデータを用意する | 0.3 | 0.3 | 追加仕様の検証効率化 | Test Data |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.5->0.3。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 分岐到達ログの確認 | 10日進行で追加表情/タッチ条件が期待通り発火したかログ確認する | 0.5 | 0.6 | 追加仕様差分の通し確認 | Route Log |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 自動シナリオSmoke Runner | 主要ルートのシナリオを自動で流し、未定義タグや停止を検出する | 0.5 | 0.6 | Exe読込追加に伴う最低限の自動検査 | Scenario Smoke |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 10日進行×追加仕様通し導線 | 10日分の表情、タッチ、演出発火を短縮確認する通し導線を作る | 0.5 | 0.6 | 企画の進行軸に合わせた確認用 | 10Days QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 追加状態のセーブSchema Versioning | 表情、タッチ、恐怖進行、ED候補の保存形式にバージョンを持たせる | 0.4 | 0.5 | 旧セーブ破損を防ぐ | Save Schema |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 追加アセット参照のビルド前検査 | 表情差分、Spine、SE、外部シナリオの参照漏れをビルド前に検査する | 0.4 | 0.5 | ビルド後の欠損事故防止 | Prebuild Check |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 削減/見送り演出の未参照確認 | 見送りにした演出タグや素材参照が残っていないか確認する | 0.4 | 0.5 | 剪定後の壊れ防止 | Dead Ref Check |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | Steam/製品ビルド設定との干渉確認 | デバッグGateや外部シナリオ読込が製品ビルド設定と干渉しないか確認する | 0.5 | 0.6 | Exe状態の安全確認 | Build QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.9->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | セーブマイグレーション確認 | 追加した表情/タッチ/恐怖進行データで旧セーブが壊れないか確認する | 0.5 | 0.6 | 製品版事故防止 | Save Migration |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 不確定演出の最終ON/OFF確認 | 剪定した演出が設定通り有効/無効になるか確認する | 0.5 | 0.6 | 演出剪定の最終確認 | Feature Flag QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 表情差分ロード順確認 | 初回表示、日付変更、再読込時に表情差分のロード順が崩れないか確認する | 0.5 | 0.6 | Spine/静止画混在の確認 | Load Order |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.8->0.6。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | 追加ED条件のDry Run | 新しい表情/タッチ履歴がED条件に影響する場合の到達確認を行う | 0.4 | 0.5 | 既存ED判定への追加差分 | ED Dry Run |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.7->0.5。デバッグ込み完了のため枠を保持
|  | 統合/QA | タッチ入力の端末差分確認 | マウス/仮想カーソル/パッド操作時のタッチ判定差を確認する | 0.3 | 0.4 | 入力方式差分の確認 | Input QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / 2月末圧縮: 0.6->0.4。デバッグ込み完了のため枠を保持