## 作業報告書
作業報告書
対象期間:
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
3. 補足 / 次回確認事項

## 記入例と説明
作業報告書 | [7 empty] | 記入ガイド
対象期間: 2026/06/01〜2026/06/05 | [7 empty] | 上部項目: 期間、作業日、プロジェクト、対象、要約を記載。
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約 |  |  |  | 要約欄 今週の成果を1〜2文で記載。
2026/06/01〜2026/06/05 | 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 | 星降る迷宮（仮） | Unity本番開発 | 本番開発開始に向けて、Unity基盤、ゲームシステム、UI、データ連携、QA確認を完了扱いで整理。資料更新、工数再計算、マイルストーン作成も実施。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考 | 具体内容 「・」ごとに改行して記載。
開発基盤 | ・Unityプロジェクトを本番開発用構成へ整理 ・Assembly Definitionを分割 ・共通設定とパッケージ参照を確認 |  | ProjectSettings / Packages / Scripts/*.asmdef |  | 完了 | コンパイル単位と参照境界を整理済み
プレイヤー制御 | ・移動、ジャンプ、ダッシュ処理を実装 ・入力設定をゲームパッド/キーボード両対応へ調整 ・壁接触時の挙動を修正 |  | PlayerController.cs / InputActions |  | 完了 | 基本操作を確認済み
ステージ実装 | ・チュートリアルステージを作成 ・床、壁、扉、チェックポイントを配置 ・ステージ遷移時の初期位置を調整 |  | Stage01.unity / StageGate.cs |  | 完了 | 開始からクリアまで通し確認済み
敵AI | ・巡回、発見、追跡、帰還の状態遷移を実装 ・視野角と追跡距離を調整 ・デバッグ表示で検知範囲を確認 |  | EnemyStateMachine.cs / EnemyViewSensor.cs |  | 完了 | 通常プレイで破綻しない状態まで確認 |  | 対象欄 ファイル名、機能名、資料名などを記載。
UI/Prefab調整 | ・HPゲージ、アイテム欄、ポーズ画面を作成 ・Prefab参照切れを修正 ・解像度変更時のレイアウト崩れを調整 |  | HUD.prefab / PauseMenu.prefab / CanvasScaler |  | 完了 | 主要解像度で表示確認済み
検証環境 | ・通しプレイで停止系不具合がないことを確認 ・Missing参照とConsole Errorを確認 ・確認用スクリーンショットを整理 |  | QAチェックリスト / Screenshots / Console Log |  | 完了 | 重大な停止系不具合なし
状態・確認内容 状態と確認結果を短く記載。
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考 | 実装以外の業務 資料、工数、連絡、調整などを記載。
仕様整理 | ・仕様書を実装状況に合わせて更新 ・画面仕様とマスタ仕様の差分を整理 ・READMEから関連資料へ移動できる導線を追加 |  | Docs/README.md / 仕様書 / 画面仕様 |  | 完了 | 資料と実装の差分を整理
資料作成 | ・工数表を更新 ・MOCで増えた仕様変更分を再計算 ・月次マイルストーン資料を作成 |  | 工数表.xlsx / MOC議事メモ / マイルストーン表.xlsx |  | 完了 | 共有用資料へ反映済み
運用整理 | ・Git運用ルールを整理 ・レビュー対象を一覧化 ・次週着手分を分離 |  | README.md / BRANCHING.md / タスク一覧 |  | 完了 | 次週の着手順を整理済み
報告書整備 | ・今週のGit差分を確認 ・実装作業と実装以外の業務を分けて整理 ・1ページで読める粒度に調整 |  | 本報告書 / Git log |  | 完了 | 内容確認済み
3. 補足 / 次回確認事項 | [7 empty] | 補足 / 次回確認事項 次週予定や未確定事項を記載。
・今週は本番開発開始に必要な基盤と主要機能を完了扱いで整理。 ・次週はステージ追加、敵AIのパターン追加、QA指摘の軽微修正を予定。 ・工数再計算とマイルストーンは、仕様変更が出た場合に再更新する。
Note on A2: 対象期間を記載します。
Note on A4: 報告対象の期間を記載します。
Note on B4: 実際に作業した日を記載します。
Note on C4: プロジェクト名を記載します。
Note on D4: 開発区分や対象範囲を記載します。
Note on E4: 今週の成果を短く記載します。
Note on B8: 1行1内容で箇条書きにします。
Note on D8: 代表的な対象を記載します。
Note on F8: 状態はプルダウンから選択します。
Note on B19: コード以外の作業を記載します。
Note on A25: 次週予定や補足を記載します。