## 本番工数
| 項目 | 数値 | 単位 | 備考
| 合計工数 MIN（生数字） | 121.8 | 人日 | 本番想定工数
| 合計工数 MAX（生数字） | 143.8 | 人日 | 本番想定工数
| リスク係数（バッファ） | 1.25 | 倍 | メタ演出・OS挙動の調整予備が大半
| 総合見積工数 MIN | 152.25 | 人日 | バッファ込みの安全値
| 総合見積工数 MAX | 179.75 | 人日 | バッファ込みの安全値
| 想定単価 |  | 円
| 概算見積額 MIN (バッファ)(税抜) | 0 | 円
| 概算見積額 MAX (バッファ)(税抜) | 0 | 円
| 本番工数サマリ | MIN 152.3 / MAX 179.8 | 人日 | 本番想定工数。デバッグ・統合QA込み
| 開発体制 | 1 | 人 | プログラマ人数
| 月営業日 | 20
| 想定開発期間 MIN | 7.6125 | ヶ月 | 営業日換算
| 想定開発期間 MAX | 8.9875 | ヶ月 | 営業日換算
※右端L列に見積前提・備考を記載
工数に数えるほどではないタスクは「0」として中・大項目に加算しています
No. | 大項目 | 中項目 | 小項目（詳細タスク内容） | プランナー向け機能説明 | MIN工数 | MAX工数 | 根拠/補足 | 備考 | コメント | 見積前提 | 自動No
00. 開発環境
|  | プロジェクト初期化 |  |  | 0.1 | 0.1 | エディタ上での手動設定が主のため |  |  | 定型作業として見積 | 1
1 |  |  | Unity HubにてURPテンプレートで新規プロジェクト作成 | 開発の土台となるプロジェクトデータを作成する | 0 | 0 | 手動操作のため | Ver 2022.3 LTS推奨
2 |  |  | Build SettingsでPlatformをWindows/Macに設定 | Windowsでゲームが動くように設定する | 0 | 0 | 手動操作のため | Mac向けビルド設定注意
3 |  |  | Player SettingsにてCompany Name, Product Nameを設定 | ゲームのタイトル名や製作者情報を埋め込む | 0 | 0 | 手動操作のため | バンドルIDも確定させる
4 |  |  | Color SpaceをLinearに設定 | グリッチなどの画面演出が正しく表示されるようにする | 0 | 0 | 手動操作のため | URP標準設定
5 |  |  | Resolutionを1920x1080に固定設定 | どのPCで起動しても画面比率（16:9）が崩れないようにする | 0 | 0 | 手動操作のため | アスペクト比固定
6 |  |  | Scripting Backendの設定 | ゲームの動作を高速化し、製品版として出せる状態にする | 0 | 0 | 手動操作のため | IL2CPP設定
7 |  |  | URP AssetのQuality設定を調整 | ゲームの画質設定と軽さのバランスを整える | 0 | 0 | 手動操作のため | 不要な設定削除
8 |  |  | メンバーサポート | 他開発者と連携タスク | 0.8 | 1 | 対人コミュニケーションのため |  | 開発期間全体を通したコミュニケーションコストとして不足。 | 共通化・実装範囲固定を前提 | 2
9 |  | バージョン管理 | プロジェクトルートで git init 実行 | ファイルの変更履歴を保存できる状態にする | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため |  |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 3
10 |  |  | .gitignore 作成 | 不要なファイルが保存されないようにし、データ容量を抑える | 0.1 | 0.1 | 既存テンプレート使用のため | Library等の除外 |  | 軽作業として見積 | 4
11 |  |  | Git LFS初期化 | 画像や音声などの重い素材データを扱えるようにする | 0.1 | 0.1 | コマンド実行のみのため | 容量制限対策 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 5
12 |  |  | .gitattributes 作成 | イラストやBGMデータが壊れずに保存されるようにする | 0 | 0 | 定型作業のため | バイナリ指定必須
13 |  |  | Initial Commit & Remote Push | 現在のデータをクラウド（GitHub等）にバックアップする | 0 | 0 | 手動操作のため | 接続確認含む
14 |  |  | メンバーサポート | 他開発者と連携タスク | 0.8 | 1 | 対人コミュニケーションのため |  | 競合解決やLFSのトラブル対応を含めるともう少し必要。 | 共通化・実装範囲固定を前提 | 6
15 |  | フォルダ構成 | Assets以下のフォルダ構成考案 | 全体のファイル構成と容量把握 | 0.2 | 0.2 | 思考・設計タスクのため | 最初の段階である程度決打 |  | 短時間作業として見積 | 7
16 |  |  | Assets/Scripts 等のフォルダ作成 | プログラムファイルが整理され、バグ修正しやすくする | 0 | 0 | 手動操作のため
17 |  |  | Assets/Resources 等のフォルダ作成 | シナリオや画像をゲームから読み込める場所に置く | 0 | 0 | 手動操作のため
18 |  |  | Assets/StreamingAssets 作成 | 動画ファイルを再生可能な状態で配置する | 0 | 0 | 手動操作のため
19 |  |  | Assets/Editor 等のフォルダ作成 | 開発ツール用のデータ置き場を作る | 0 | 0 | 手動操作のため
20 |  | アセット導入 | TextMeshPro 導入 | ゲーム内で日本語のテキストを綺麗に表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため |  |  | 定型作業として見積 | 8
21 |  |  | 日本語フォント(SDF)作成 | 指定されたフォントでゲーム内の文字を表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | エディタ上での生成待ちのため | 常用漢字対応 |  | 定型作業として見積 | 9
22 |  |  | Input System 導入 | キーボード、マウス、ゲームパッド入力を扱えるようにする | 0.1 | 0.1 | 設定作業が主のため | 旧システム廃止 |  | PCマウス操作前提 | 10
23 |  |  | DOTween 導入 | ウィンドウや立ち絵を滑らかに動かせるようにする | 0 | 0 | インポート作業のため | アニメーション基盤 | 特殊漢字の追加や、見た目のクオリティ調整が発生するため。
24 |  |  | UniTask 導入 | 待ち時間処理（1秒待つ等）をバグなく動くようにする | 0 | 0 | インポート作業のため | 非同期処理基盤
25 |  |  | Spine Runtime 導入 | 立ち絵キャラクターのアニメーションを表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため | URP Shader設定 |  | 新仕様の中核として実装枠を確保 | 11
26 |  |  | Newtonsoft.Json 導入 | 複雑なセーブデータを保存・復元できるようにする | 0.3 | 0.3 | インポート作業のため | JsonUtility代替 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 12
27 |  |  | Steamworks.NET 導入 | Steamの実績機能などを使える状態にする | 0.1 | 0.1 | インポート・初期設定のため | 初期化設定 |  | 初回版では最小接続を前提 | 13
28 |  | 共通基盤 | Const.cs 作成 | データの名前ミスによるバグを防ぐ | 0 | 0 | 定数定義はAI生成可能だがごく少量 | 定数管理
29 |  |  | SingletonMonoBehaviour 作成 | ゲーム中、常に存在すべき管理システムを作れるようにする | 0 | 0 | 既存コードの転用のため | インスタンス制御
30 |  |  | GameManager.cs 作成 | ゲームの起動から終了までを管理する | 0 | 0 | 構成検討が必要なため | ライフサイクル管理
31 |  |  | Lステート管理 | ゲームの進行状態によって状態を変化させる | 0.9 | 1.1 | ステートマシンのコード雛形生成が得意 |  |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 14
32 |  |  | Lフラグ管理 | 各ステートでフラグを保存・削除 | 0.9 | 1.1 | データ構造の定義をAIで高速化可能 |  |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 15
33 |  |  | Lデータ管理 | 必要な時にデータを保持・解放 | 0.8 | 1 | クラス定義とリスト操作の自動生成 |  |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 16
34 |  |  | WaitUtils.cs 作成 | 「演出のための待ち時間」を簡単に指定できるようにする | 0 | 0 | 短いユーティリティのため | 待機処理共通化
35 |  |  | Localization基板作成 | 文章・画像含む多言語切り替え仕組みの構築 | 0.3 | 0.4 | CSV解釈ロジックをAIで生成 |  |  | 初回実装は日本語本線を前提 | 17
01. 基盤システム
36 |  | 入力定義 | GameControls 作成 | どのボタンを押すと何が起きるか（決定、キャンセル等）を定義する | 0.1 | 0.1 | エディタでの設定が主のため | アセットで管理 |  | 定型作業として見積 | 18
37 |  |  | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | メニューを開いている時はキャラが動かない等の制御を可能にする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | 入力切り替え |  | 定型作業として見積 | 19
38 |  |  | Action定義: マウス操作 | マウスのクリックや移動をゲームが検知できるようにする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため |  |  | 定型作業として見積 | 20
39 |  |  | Action定義: MoveCursor | ゲームパッドのスティック操作を検知できるようにする | 0 | 0 | エディタ操作のため | デッドゾーン設定
40 |  |  | Action定義: ボタン操作 | 決定ボタンやポーズボタンの入力を検知できるようにする | 0 | 0 | エディタ操作のため | 複合入力設定
41 |  |  | C#クラス自動生成設定 | プログラムから入力情報を扱いやすくする | 0 | 0 | ボタン1つの操作のため | 自動コード生成
42 |  | 入力実装 | InputProvider.cs 作成 | 入力システムの違い（キーボード/パッド）を意識せず実装できるようにする | 0.4 | 0.5 | 入力ラップ処理の雛形生成 | 入力ラップ処理 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 21
43 |  |  | デバイス検知ロジック実装 | コントローラーを触ったらUI表示をコントローラー用に切り替える | 0.1 | 0.1 | 切り替え判定コードをAIが作成 | UI表示切替連携・不要か |  | PCマウス操作前提 | 22
44 |  | 仮想カーソル | VirtualCursor.cs 作成 | コントローラーのスティックで、マウスカーソルを動かせるようにする | 0.5 | 0.6 | 座標計算ロジックをAIが補完 | 基盤系 |  | PCマウス操作前提 | 23
45 |  |  | 画面外への移動制限 | カーソルが画面の外に消えてしまわないようにする | 0.3 | 0.3 | Clamp処理をAIで即時実装 | Clamp処理 |  | PCマウス操作前提 | 24
46 |  |  | カーソル加速処理 | 画面の端から端までストレスなくカーソル移動できるようにする | 0.5 | 0.6 | 加速曲線の計算コードを生成 | 操作感向上 |  | PCマウス操作前提 | 25
47 |  |  | UIヒットテスト実装 | 仮想カーソルでボタンの上を通った時に反応するようにする | 0 | 0 | Raycastの定型文のため | Raycast連携
48 |  |  | マグネット吸着処理 | コントローラーでも細かいボタンを押しやすくする（吸い付き補正） | 0.1 | 0.1 | 近傍点計算アルゴリズムをAIで作成 | 操作性の要 |  | PCマウス操作前提 | 26
49 |  |  | CursorVisual.cs 作成 | カーソルの見た目（指アイコン等）をクリック時に変化させる | 0.1 | 0.1 | 演出制御のため控えめ | Sprite切替 |  | PCマウス操作前提 | 27
50 |  |  | OSマウスカーソルの非表示制御 | ゲーム中はWindows標準の矢印カーソルを消す | 0 | 0 | 単純なAPI呼出のため | システムカーソル制御
[6 empty] | - |  |  |  |  | 27
51 |  | サウンド基盤 | AudioMixer作成 | BGMやSEの音量を、個別に調整できる仕組みを作る | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | グループ分け |  | 定型作業として見積 | 28
52 |  |  | Volumeパラメータ設定 | オプション画面から音量を変更できるようにする準備 | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | Expose設定 |  | 定型作業として見積 | 29
53 |  |  | ダッキング設定 | キャラが喋っている間、自動的にBGMを小さくする | 0.1 | 0.1 | エディタ操作のため | Sidechain設定 |  | 定型作業として見積 | 30
54 |  |  | SoundManager.cs 作成 | いつでも音を鳴らしたり止めたりできる管理者を作る | 0.8 | 1 | プーリングや基本管理のコードを生成 | 音声プール管理 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 31
55 |  |  | PlayBGM 実装 | 指定した名前のBGMを再生する。同じ曲なら途切れさせない。 | 0.2 | 0.2 | 再生ロジックのテンプレ作成 | 再生ロジック |  | 短時間作業として見積 | 32
56 |  |  | BGMクロスフェード処理 | 曲が変わる時、自然に切り替わる（フェードイン・アウト）ようにする | 0.1 | 0.1 | DOTweenとの連携コード生成 | DOTween連携 |  | 演出調整は本番要件範囲を前提 | 33
57 |  |  | PlaySE 実装 | 効果音（クリック音など）を再生できるようにする | 0.2 | 0.2 | 再生メソッドの生成 | OneShot再生 |  | 短時間作業として見積 | 34
58 |  |  | SE同時発音数制限 | 同じ音が重なって爆音になるのを防ぐ | 0.2 | 0.2 | カウント制御ロジックをAIで作成 | 負荷対策 |  | 短時間作業として見積 | 35
59 |  |  | PlayVoice 実装 | キャラのボイスを再生し、新しいボイスで上書きできるようにする | 0.2 | 0.2 | チャンネル管理ロジックの作成 | チャンネル管理 |  | 短時間作業として見積 | 36
02. 疑似OS
60 |  | ウィンドウ基盤 | WindowBase.cs 作成 | 全てのウィンドウ（LIMEやブラウザ）に共通する機能を作る | 1.8 | 2.1 | 基底クラスのメソッド群をAIで一括生成 | 継承元クラス | 疑似OSの「根幹」であり、全アプリに影響するためデバッグ工数が大。 | デバッグ/統合確認込み | 37
61 |  |  | ステート管理実装 | 複数ウィンドウ管理 | 0.9 | 1.1 | Enumと連動した状態遷移ロジック生成 | 状態遷移管理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 38
62 |  |  | Open() アニメーション実装 | ウィンドウがふわっと開く演出を入れる | 0 | 0 | 演出調整は手動のため | DOTween演出
63 |  |  | Close() アニメーション実装 | ウィンドウがシュッと閉じる演出を入れる | 0 | 0 | 演出調整は手動のため | 終了コールバック
64 |  |  | OnFocus イベント実装 | ウィンドウを触った時のイベント登録 | 0 | 0 | 定型処理のため | 描画順変更
[6 empty] | - |  |  |  |  | 38
65 |  | ドラッグ操作 | ドラッグ移動実装 | タイトルバーを掴んでウィンドウを動かせるようにする | 0.8 | 1 | 座標変換計算をAIで最適化 | 座標計算 |  | デバッグ/統合確認込み | 39
66 |  |  | 画面端での移動制限 | ウィンドウを画面外に投げ捨てられないようにする | 0.7 | 0.8 | 画面端の判定コードを自動生成 | 座標Clamp |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 40
67 |  |  | 最前面移動処理 | クリックしたウィンドウを手前に表示する | 0.7 | 0.8 | Hierarchy操作とソート順制御 | Hierarchy操作 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 41
[6 empty] | - |  |  |  |  | 41
68 |  | フォーカス管理 | WindowManager.cs 作成 | 今どのウィンドウが開いているかをシステムが把握できるようにする | 0.4 | 0.5 | リスト管理ロジックをAIで生成 | リスト管理 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 42
69 |  |  | 非アクティブの無効化 | 奥にあるウィンドウのボタンを誤って押せないようにする | 0 | 0 | コンポーネント制御のため | Raycastブロック
70 |  |  | ヘッダー色変更処理 | 今操作しているウィンドウがどれか、色で分かるようにする | 0 | 0 | 演出寄りのため | 視認性向上
[6 empty] | - |  |  |  |  | 42
71 |  | リサイズ操作 | ResizeHandle 配置 | ウィンドウの端っこを掴めるように判定を作る | 0.8 | 0.9 | Prefab作成と配置の手間が主 | 透明パネル配置 | 4角・4辺の判定と、リサイズ時のUI追従の微調整が必要なため。 | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 43
72 |  |  | サイズ更新処理 | ウィンドウの端を引っ張って大きさを変えられるようにする | 0 | 0 | 計算はAI可だが調整が多い | 座標計算
73 |  |  | 最小サイズ制限 | ウィンドウを小さくしすぎて消滅するのを防ぐ | 0 | 0 | 定型処理のため | サイズClamp
[6 empty] | - |  |  |  |  | 43
74 |  | デスクトップ | WallpaperManager.cs 作成 | デスクトップの壁紙を自由に変更できるようにする | 0.8 | 1 | 画像切り替えロジックをAIで生成 | 画像差し替え |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 44
75 |  |  | アイコン定義データ作成 | アプリの名前やアイコン画像を設定できるようにする・一括管理設定 | 1.3 | 1.5 | ScriptableObjectの構造定義を高速化 | ScriptableObject | アプリ増減に伴う拡張性の確保と、パラメータ設計に時間がかかる。 | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 45
76 |  |  | グリッドレイアウト計算 | アプリアイコンをデスクトップに整列させて表示する | 0.4 | 0.5 | 配置計算アルゴリズムをAIが提示 | 座標配置 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 46
77 |  |  | ダブルクリック検知 | 「ダブルクリックでアプリ起動」という操作を実現する | 0 | 0 | 短いロジックのため | 時間計測判定
78 |  |  | アイコン選択状態切替 | アイコンをクリックした時、選ばれている見た目にする | 0 | 0 | UI表示制御のため | ハイライト表示
[6 empty] | - |  |  |  |  | 46
79 |  | タスクバー | UIレイアウト作成 | 画面下にスタートボタンや時計があるバーを表示する | 0.4 | 0.5 | エディタ上でのレイアウト作業 | アンカー設定 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 47
80 |  |  | デジタル時計更新 | 現在時刻（またはゲーム内時間）をリアルタイムで表示する | 0.4 | 0.5 | DateTime操作ロジックをAIで生成 | 時計スクリプト |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 48
81 |  |  | ウィンドウ連携処理 | アプリを開いたらタスクバーにもアイコンが出るようにする | 0.9 | 1.1 | イベント通知系のコードを自動生成 | 生成・破棄連携 | OS全体のステート（最小化・前面など）の同期はバグの温床。 | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 49
82 |  |  | 最小化/復帰トグル動作 | タスクバーのアイコンを押してウィンドウを隠したり出したりする | 0.9 | 1.1 | アニメ連動フラグ管理をAIで作成 | 表示切替 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 50
[6 empty] | - |  |  |  |  | 50
83 |  | OS共通UI | 汎用確認ダイアログ作成 | 「本当にやめますか？」などの確認画面をすぐ出せるようにする | 0.8 | 1 | コールバック関数の実装をAIで簡略化 | コールバック実装 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 51
84 |  |  | トースト通知UI作成 | 画面右下に「新着メッセージ」などの通知を出せるようにする | 0.7 | 0.8 | キュー管理ロジックをAIで生成 | 通知スタック |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 52
85 |  |  | 通知クリック連携 | 通知をクリックしたら、対応するアプリ（LIME等）を開く | 0.7 | 0.8 | アプリ起動イベントへの繋ぎ込み | イベント連携 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 53
03. ADVエンジン
86 |  | データ解析 | CSVフォーマット確定 | シナリオライターがExcelで書くためのルールを決める（ゲーム全体） | 2 | 2.3 | 仕様設計タスクのため不可 | 仕様確定 | ライター陣との調整、演出タグの仕様策定など、初期の要。 | 既存CSV/シナリオ形式を流用し、新仕様では表情/タッチ/演出タグの拡張に限定するため減額 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 54
87 |  |  | CSV読み込み処理 | Excelで出力したシナリオデータをゲームに取り込む | 0.3 | 0.3 | 汎用的な読込コードをAIが提供 | テキスト読込 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 55
88 |  |  | CSVパース処理 | 取り込んだテキストを、ゲームが理解できる命令に分解する | 0.3 | 0.3 | 文字列分割ロジックをAIで生成 | 文字列分解 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 56
89 |  |  | ScenarioData 定義 | 分解したシナリオデータを、メモリ上で扱いやすくする | 0 | 0 | 定義のみのため | データ構造定義
90 |  |  | 進行管理変数実装 | どのデータを読んでいるかを記録し、セーブ可能にする | 0.3 | 0.3 | データ保持クラスをAIで作成 | インデックス管理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 57
[6 empty] | - |  |  |  |  | 57
91 |  | テキスト表示 | メッセージウィンドウUI作成 | セリフを表示するための枠と文字エリアを作る | 0.5 | 0.6 | エディタ作業のため | TMP設定 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 58
92 |  |  | タイプライター演出実装 | 文字のフェード表示 | 0.5 | 0.6 | コルーチン処理をAIが生成 | 文字送り演出 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 59
93 |  |  | 文字送りスキップ処理 | クリックしたらその行の文章をパッと全部表示する | 0.5 | 0.6 | フラグ判定ロジックをAIが作成 | 演出スキップ |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 60
94 |  |  | TMPタグ解析 | 色付き文字などが、文字送り演出中も正しく表示されるようにする | 0.9 | 1.1 | 正規表現やタグ解析コードをAIで生成 | タグ崩れ防止 | 独自タグ（色、バグ演出、震えなど）を増やすと実装難易度が急上昇。 | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 61
95 |  |  | Page Feedアイコン演出 | 文末で▼アイコンを点滅させ、クリック待ちだと伝える | 0.5 | 0.6 | 演出制御のため控えめ | 待機演出 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 62
96 |  |  | オートモードロジック | 文字数に合わせて自動でページ送りする時間を計算する | 0.5 | 0.6 | 待機時間計算式をAIが作成 | 待機時間計算 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 63
[6 empty] | - |  |  |  |  | 63
97 |  | コマンド処理 | コマンド分岐実装 | Excelに書かれた「命令（背景変更など）」を実行できるようにする | 1.4 | 1.7 | Switch/Dictionary分岐のコードを生成 | 処理分岐 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 64
98 |  |  | 背景変更コマンド | Excelの指定で背景画像を切り替えられるようにする | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため | 画像ロード |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 65
99 |  |  | BGM/SEコマンド | Excelの指定で音楽や効果音を鳴らせるようにする | 0.1 | 0.1 | 1行の実装のため | 音声再生 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 66
100 |  |  | Waitコマンド | Excelで「〇秒待つ」という演出の間を指定できるようにする | 0.1 | 0.1 | 定型処理のため | 待機処理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 67
101 |  |  | Shakeコマンド | Excelの指定で画面を揺らせるようにする | 0.1 | 0.1 | DOTween連携コード生成 | 振動演出 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 68
102 |  |  | Flashコマンド | Excelの指定で画面をピカッと光らせられるようにする | 0.1 | 0.1 | 演出コード生成 | フラッシュ演出 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 69
[6 empty] | - |  |  |  |  | 69
103 |  | 全体進行制御 | AppCall コマンド | シナリオからLIME等の外部アプリを強制起動できるようにする | 3 | 3.5 | 複雑な外部参照をAIで整理 | ADV統合の要。Window連携 | ADVとOS側アプリの「架け橋」であり、最も複雑な連携ロジック。 | デバッグ/統合確認込み | 70
104 |  |  | WaitForApp ステート | アプリ操作が終わるまで、ADVの文章進行を一時停止して待つ | 0.5 | 0.6 | 非同期待機処理をAIで作成 | 最重要。非同期待機 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 71
105 |  |  | アプリ結果受信処理 | 「LIMEで返信Aを選んだ」という結果をADV側が受け取る | 1.4 | 1.7 | インターフェース設計と連携を効率化 | コールバック連携 | 非同期処理（UniTask等）のハンドリングとエラー処理が必須。 | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 72
106 |  |  | Notification 割込コマンド | 文章を読んでいる最中に、画面右下に通知ポロン！と出す命令 | 0.9 | 1.1 | 並列演出のロジックをAIが作成 | 並列処理実行 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 73
107 |  |  | DesktopMode 遷移処理 | ADVウィンドウを最小化し、デスクトップ操作パートへ移行させる | 0.5 | 0.6 | モード管理コードをAIで作成 | モード切替 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 74
108 |  |  | TimeWait コマンド | 「22:00になるまで待機」など、時計が進むのを待つ命令 | 0.5 | 0.6 | 時間同期計算をAIで作成 | 時間同期 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 75
109 |  |  | SetTime コマンド | シナリオの都合で強制的に「翌日の朝」などに時間を飛ばす命令 | 0.7 | 0.8 | 強制進行ロジックをAIで作成 | 強制進行 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 76
[6 empty] | - |  |  |  |  | 76
110 |  | 立ち絵制御 | CharacterManager.cs 作成 | 画面に出ているキャラクターの絵を管理する仕組みを作る | 0.5 | 0.6 | マネージャクラスの雛形生成 | 画像管理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 77
111 |  |  | 立ち絵表示コマンド | Excelの指定でキャラを右・中・左に表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | 表示切替ロジックを生成 | 座標指定表示 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 78
112 |  |  | 立ち絵アニメーションコマンド | Excelの指定でキャラあアニメーションさせることを可能にする | 0.5 | 0.6 | Spine連携コードの雛形作成 | Spine/リップシンクなどもここで |  | 新仕様の中核として実装枠を確保 | 79
113 |  |  | 表情差分変更コマンド | Excelの指定でキャラの表情（笑顔、怒り等）を変えられるようにする | 0.1 | 0.1 | 辞書引きロジックをAIで生成 | 画像差し替え |  | 新仕様の中核として実装枠を確保 | 80
114 |  |  | 移動演出コマンド | キャラがスッと横に動く演出をExcelから指定できるようにする | 0.1 | 0.1 | 移動計算コードを生成 | スライド移動 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 81
115 |  |  | 退場演出コマンド | キャラが画面から消える演出をExcelから指定できるようにする | 0.1 | 0.1 | フェードロジック生成 | フェードアウト |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 82
[6 empty] | - |  |  |  |  | 82
116 |  | ログ機能 | BackLogData 定義 | 過去の会話ログを保存しておくデータ構造を作る | 0.3 | 0.3 | ログ用クラス定義をAIで作成 | ログデータ定義 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 83
117 |  |  | ログウィンドウUI動的生成 | バックログ画面を開いた時、過去の会話をズラッと表示する | 0.5 | 0.6 | Instantiateと値反映ロジック生成 | リスト生成 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 84
118 |  |  | ボイスリプレイ機能 | ログ画面でボイスボタンを押すと、その時の声を再生する | 0.3 | 0.3 | 音声再生連携をAIで作成 | ボイス再生 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 85
119 |  |  | 古いログの破棄 | ログが増えすぎてゲームが重くなるのを防ぐ | 0.3 | 0.3 | リスト整理ロジックをAIが作成 | メモリ管理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 86
[6 empty] | - |  |  |  |  | 86
120 |  | 選択肢 | 選択肢ボタンUI作成 | プレイヤーが選ぶ選択肢ボタンのデザインを作る | 0.5 | 0.6 | エディタ作業のため | プレハブ作成 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 87
121 |  |  | 選択肢動的生成 | Excelの指定通りに、選択肢ボタンを画面に並べる | 1.2 | 1.4 | ボタン生成とイベント割当をAIで作成 | リスト生成 | 文字数に応じた枠の可変、配置アルゴリズム、演出制御のため。 | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 88
122 |  |  | ジャンプ (Label Jump) | 選択肢を選んだら、対応するシナリオへ分岐・移動する | 0.9 | 1.1 | 分岐ロジックの管理をAIで効率化 | シナリオ分岐 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 89
123 |  |  | 条件付き選択肢 | 「好感度が足りない」等の条件で、選択肢を出さない・押せなくする | 0.9 | 1.1 | 数式評価・条件判定ロジック生成 | フラグ判定 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 90
124 |  |  | 特殊演出: 選択不可 | 「押せそうだけど押せない」選択肢を作れるようにする | 0.5 | 0.6 | 演出寄りのため控えめ | 演出実装 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 91
125 |  |  | 特殊演出: 逃げるボタン | マウスを近づけると逃げる選択肢を作れるようにする | 0.9 | 1.1 | 逃げる計算アルゴリズムをAIが作成 | ホバー演出 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 92
126 |  |  | 特殊演出: 検閲ボタン | 黒塗りで隠された選択肢を作れるようにする | 0.9 | 1.1 | マスク表示制御をAIで作成 | マスク演出 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 93
[6 empty] | - |  |  |  |  | 93
127 |  | スキップ機能 | 既読フラグ管理 | 一度読んだ文章かどうかを判定・記録できるようにする | 0.7 | 0.8 | フラグ保存・読込処理をAIで生成 | 既読判定 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 94
128 |  |  | 強制スキップ実装 | 既読の文章を高速で早送りできるようにする | 1.2 | 1.4 | 演出加速の制御ロジックをAIで作成 | 高速化処理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 95
129 |  |  | 未読停止 (Safety Stop) | 早送り中、未読の文章に来たら自動で止まるようにする | 0.5 | 0.6 | 判定ロジックをAIで作成 | 誤スキップ防止 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 96
[6 empty] | - |  |  |  |  | 96
130 |  | オートセーブ | SaveData クラス定義 | セーブする必要があるデータ（場所、フラグ等）を定義する | 1.4 | 1.7 | 膨大な変数定義をAIで高速化 | データ構造 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 97
131 |  |  | JSONシリアライズ | セーブデータをファイルに保存できる形式に変換する | 0.7 | 0.8 | Newtonsoft連携コードをAIで生成 | 文字列変換 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 98
132 |  |  | AES暗号化処理 | セーブデータを改造されないよう暗号化して保存する | 0.3 | 0.3 | 暗号化ユーティリティをAIが提供 | セキュリティ |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 99
133 |  |  | 復号化 & ロード処理 | 保存したファイルからゲームの状態を復元する | 0.3 | 0.3 | 読み込みロジックの生成 | ロード処理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 100
04. アプリ実装
134 |  | LIMEチャット | ChatData 定義 | チャットの内容（誰が、何を、画像か文字か）を定義する | 0.8 | 1 | データ構造の定義をAIで作成 | データ構造 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 101
135 |  |  | チャットウィンドウUI作成 | LINEのような見た目のチャット画面を作る | 0.6 | 0.7 | エディタ操作のため | UI構築 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 102
136 |  |  | 吹き出しプレハブ作成 | メッセージの長さによって吹き出しの大きさを自動調整する | 0.7 | 0.8 | エディタ設定が主のため | 9-Slice設定 | Unity UIのLayout Groupは挙動が不安定で、微調整に時間がかかる。 | 定型作業として見積 | 103
137 |  |  | メッセージ追加処理 | 新しいメッセージが来たら下に追加し、自動スクロールする | 0.7 | 0.8 | リスト操作とスクロール制御をAIで生成 | リスト更新 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 104
138 |  |  | 画像送信プレハブ | チャットで画像（スタンプや写メ）を送れるようにする | 0.7 | 0.8 | UI作業が主のため | 画像表示 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 105
139 |  |  | 文字入力周り・送信周りアニメ | 相手・自分の文章演出全体を作成 | 0.7 | 0.8 | 演出・Prefab操作のため | 待機演出 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 106
140 |  |  | 返信選択肢ロジック | チャットに対する返事を3択などで選べるようにする | 1.4 | 1.7 | チャット特有の分岐フローをAIで作成 | 分岐ロジック | チャット特有の履歴保持、フラグ連動、演出待ち等の制御。 | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 107
141 |  |  | ADVフラグ連携 | チャットの選択結果で、好感度などを変化させる | 0.9 | 1.1 | グローバル変数との同期をAIで記述 | フラグ更新 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 108
[6 empty] | - |  |  |  |  | 108
142 |  | LIME通話 | 通話画面UI作成 | LINE通話のような画面（アイコンと時間表示）を作る | 0.3 | 0.3 | エディタ操作のため | UI構築 |  | 定型作業として見積 | 109
143 |  |  | 着信演出 | 通話演出・トークのバッチ表示など | 0.2 | 0.2 | 演出制御のため | 着信通知 |  | 短時間作業として見積 | 110
144 |  |  | 応答/拒否イベント | 通話に出るか、切るかを選べるようにする | 0.5 | 0.6 | 分岐ロジックをAIで作成 | イベント分岐 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 111
145 |  |  | 音声波形演出 | 通話中、声に合わせて波形バーが動く演出を入れる | 0.2 | 0.2 | 数学的な波形計算をAIで作成 | スペクトラム解析 |  | 短時間作業として見積 | 112
[6 empty] | - |  |  |  |  | 112
146 |  | Googru検索 | 検索DB作成 | 検索できる単語と、その結果記事のデータを登録の基盤を作成 | 0.4 | 0.5 | DBクラスの雛形をAIで作成 | データ作成 |  | シナリオ必須範囲を前提 | 113
147 |  |  | 検索ウィンドウUI作成 | Googleのような検索窓を作り、文字を入力可能にする | 0.4 | 0.5 | エディタ操作のため | UI構築 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 114
148 |  |  | 検索アルゴリズム | 入力された文字を含む記事を探し出す機能を作る | 0.8 | 1 | あいまい検索等のロジックをAIで生成 | 検索ロジック |  | シナリオ必須範囲を前提 | 115
149 |  |  | 記事詳細ビュー | 検索結果をクリックしたら、記事の中身を表示する・画像を含む | 0.1 | 0.1 | UI流用・設定作業のため | 記事表示 | 部分一致、隠しワード、検索結果の優先順位付けなど。 | シナリオ必須範囲を前提 | 116
150 |  |  | 検索履歴保存 | 過去に何を検索したかを記録し、履歴として表示する | 0.2 | 0.2 | リストの保存・読み出しをAIで作成 | 履歴機能 |  | シナリオ必須範囲を前提 | 117
151 |  |  | オカルトサイト表示 | オカルトサイトは特別表示 | 0.3 | 0.3 | 特殊なレイアウト作業のため | 既存ビューの流用を検討 |  | シナリオ必須範囲を前提 | 118
[6 empty] | - |  |  |  |  | 118
152 |  | メール機能 | メールUI画面作成 | UIでメール一覧画面・文章表示・画像表示対応 | 0.5 | 0.6 | エディタ作業のため |  |  | シナリオ必須範囲を前提 | 119
153 |  |  | データ送信機能 | 見せかけでの送信・受信演出・バッチ対応 | 0.6 | 0.7 | 送信シミュレーションをAIで作成 |  |  | シナリオ必須範囲を前提 | 120
[6 empty] | - |  |  |  |  | 120
154 |  | 設定画面 | 設定ウィンドウUI作成 | 音量や画面設定を変更する画面を作る | 0.6 | 0.7 | エディタ作業のため | UI構築 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 121
155 |  |  | 音量スライダー連携 | スライダーを動かして実際のゲーム音量を変えられるようにする | 0.1 | 0.1 | Mixerへの値渡しをAIが生成 | Mixer連携 |  | 軽作業として見積 | 122
156 |  |  | 解像度変更処理 | ウィンドウモードとフルスクリーンを切り替えられるようにする | 0.2 | 0.2 | ScreenAPIの呼出をAIで記述 | 画面設定 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 123
157 |  |  | テキスト速度反映 | 文字が表示されるスピード・サイズ・フェードを調整できるようにする | 0.5 | 0.6 | 設定反映ロジックをAIで一括生成 | ADV設定 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 124
158 |  |  | Localize切り替え反映 | 言語の切り替え対応を即時で行えるように用意 | 0.3 | 0.4 | 複雑な一括更新をAIで補助 | CSV解釈が工数大 |  | 初回実装は日本語本線を前提 | 125
159 |  |  | 設定保存処理 | 変更した設定を保存し、次回起動時も維持されるようにする | 0.1 | 0.1 | PlayerPrefs連携をAIが作成 | 設定保存 |  | 軽作業として見積 | 126
[6 empty] | - |  |  |  |  | 126
160 |  | 便利ツール | ゴミ箱ウィンドウ | デスクトップのゴミ箱を開いて中身を見れるようにする | 0.6 | 0.7 | ファイルリスト表示をAIで作成 | フォルダ表示 |  | 疑似OS中核として実装枠を確保 | 127
161 |  |  | ゴミ箱空にする演出 | ゴミ箱を空にする操作と、中身が消える演出を作る | 0.3 | 0.3 | 削除ロジックとアニメ連動 | 削除演出 |  | シナリオ必須範囲を前提 | 128
162 |  |  | 推し活アプリUI | 壁紙一覧から好きな画像を選んで変更できるようにする | 0.4 | 0.5 | 画像選択・壁紙適用コードをAIで生成 | 壁紙変更 |  | シナリオ必須範囲を前提 | 129
163 |  |  | チートツールUI | デバッグ用にパラメータを自由に書き換えられるツールを作る | 0.4 | 0.5 | デバッグ用の値操作をAIで量産 | デバッグ機能 |  | チートツール単体ではなくExe用Debug Overlayへ寄せるため減額 / デバッグ/統合確認込み | 130
[6 empty] | - |  |  |  |  | 130
164 |  | スキンシップ | Spineプレハブ作成 | キャラクターのアニメーションデータをUnityで表示可能にする | 1 | 1.2 | エディタ・素材設定のため | アニメ表示 |  | 新仕様の中核として実装枠を確保 | 131
165 |  |  | コライダー設定 | キャラクターの頭や体に「触れる判定」をつける | 0.5 | 0.6 | 手動での当たり判定配置 | 当たり判定 |  | 新仕様の中核として実装枠を確保 | 132
166 |  |  | 部位クリック検知 | どこ（頭、胸、手）を触ったかを判定できるようにする | 0.5 | 0.6 | Raycastによる部位判定をAIで作成 | クリック判定 |  | 新仕様の中核として実装枠を確保 | 133
167 |  |  | パラメータ増減処理 | なでた場所によって好感度を上げたり下げたりする | 0.1 | 0.1 | 数値計算のみのためAIで即作成 | パラメータ連携 |  | 新仕様の中核として実装枠を確保 | 134
| 05. 進行・ループ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 134
168 |  | データ構造 | GlobalSaveData 定義 | 死んでループしても「消えない記憶（実績等）」を作れるようにする | 0.7 | 0.8 | 永続化データの定義をAIで作成 | データ定義 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 135
169 |  |  | LocalSaveData 定義 | 死んだらリセットされる「現在の状態」を作れるようにする | 0.7 | 0.8 | セーブ用データの定義をAIで作成 | データ定義 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 136
170 |  |  | データマネージャ作成 | セーブとロードを一括管理するシステムを作る | 0.5 | 0.6 | シングルトン管理コードをAIで生成 | データ管理 | セーブ・ロード、バックアップ、異常終了対策など、堅牢性が求められる。 | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 137
[6 empty] | - |  |  |  |  | 137
171 |  | 進行管理（時間 | DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 | 朝昼夜の時間経過と、日付の進行を管理する | 0.5 | 0.6 | 時間推移の状態管理をAIで作成 | 進行管理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 138
172 |  |  | 行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 | 行動するたびに体力を消費し、なくなったら夜にする | 0.5 | 0.6 | 減算とチェックをAIで作成 | AP管理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 139
173 |  |  | 日付変更処理 | 日付が変わった時、次の日のシナリオを読み込む | 0.5 | 0.6 | 日付更新に伴うリセット処理生成 | 日付更新 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 140
174 |  |  | 14日目終了判定 | 14日が過ぎたらエンディング分岐へ進むようにする | 0.1 | 0.1 | 条件チェックコードの生成 | 期間監視 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 141
[6 empty] | - |  |  |  |  | 141
175 |  | フラグ | パラメータ管理 | 好感度やストレス値を、ID（名前）で管理できるようにする | 0.7 | 0.8 | Dictionary等での一括管理コード生成 | 数値管理 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 142
176 |  |  | パラメータ変動UI | 好感度が上がった時に「Up!」等の演出を出せるようにする | 0.7 | 0.8 | 数値アニメーション連携をAIで作成 | UI演出 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 143
177 |  |  | 閾値監視 (即死判定) | ストレスが限界突破した瞬間にゲームオーバーにする | 0.9 | 1.1 | 監視ロジックをAIで一括生成 | イベント割り込み |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 144
178 |  |  | ゲージ演出 | パラメータの増減をバーやグラフで滑らかに見せる | 0.5 | 0.6 | Slider制御コードをAIが生成 | アニメーション |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 145
179 |  | 死に戻り | GameOver メソッド | ゲームオーバー演出（画面ノイズ等）を再生できるようにする | 0.7 | 0.8 | シーン遷移とリセットの繋ぎを作成 | 死亡演出 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 146
180 |  |  | データリセット処理 | 現在のステータスをリセットし、死亡回数を記録する | 1.2 | 1.4 | 大量の変数の初期化をAIで高速化 | ループ処理 | 「どのフラグを消して、どれを残すか」の精査とデバッグが困難。 | 10日進行と追加状態のSchema化に寄せ、リセット対象の精査を少し / デバッグ/統合確認込み | 147
181 |  |  | 再開地点ロード | ループ後、最初の日（または特定の日）から再開させる | 0.9 | 1.1 | ロード位置の判定ロジックをAIで生成 | 再スタート |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 148
182 |  |  | 強くてニューゲーム | 2周目以降、パラメータボーナスなどを引き継げるようにする | 0.4 | 0.5 | 引き継ぎデータの抽出をAIで作成 | 引き継ぎ処理 |  | 強くてニューゲームは重い周回強化ではなく最低限の引き継ぎに留めるため減額 / 共通化・実装範囲固定を前提 | 149
[6 empty] | - |  |  |  |  | 149
183 |  | エンディング | EndingList 作成 | 全25種類のエンディング条件のデータ管理 | 0.1 | 0.1 | 構造定義をAIで作成 | 条件定義 |  | 軽作業として見積 | 150
184 |  |  | ED判定ロジック | 最終的なパラメータを見て、どのエンディングになるか決める | 0.1 | 0.1 | 条件式のコード化をAIで高速化 | 分岐判定 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 151
185 |  |  | END回想ページ実装 | データ管理からクリア済みの物を画像表示 | 0.5 | 0.6 | 一覧表示と解放フラグ連携 |  |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 152
186 |  |  | 性格診断画面実装 | プレイヤーに最終表示診断結果は10個の中から分岐させる | 0.6 | 0.7 | スコア計算ロジックをAIで作成 |  |  | 性格診断画面は新企画では主軸外のため、ED後の簡易結果表示に / 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 153
187 |  |  | Ｌデータ分岐処理 | 保存とルート確定のロジック | 0.9 | 1.1 | ルート遷移のスイッチ作成 |  |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 154
|  |  | END判定ロジック互換性担保 | セーブデータのマイグレーション処理 | 0.3 | 0.4 | マイグレーションコードをAIで作成 | 出来ればクラウドセーブと同時に対応 |  | ED条件の追加は行うが、全面互換ではなく追加状態のVersioningで吸収するため減額 / 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 155
189 |  |  | 実績解除連携 | エンディングを見たらSteamの実績を解除する（Steam側タスクで処理） | 0 | 0 | API呼出のみのため | 実績連携
| 06. メタ演出 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 155
190 |  | グリッチ | シェーダー作成 | 画面がバグったようなノイズ演出を表示できるようにする | 1.3 | 1.5 | HLSLの雛形をAIで生成・調整 | シェーダー開発 | クオリティ追求に時間がかかる。 | 共通化・実装範囲固定を前提 | 156
191 |  |  | GlitchController 作成 | 演出の激しさをプログラムから自由に操れるようにする | 0.7 | 0.8 | Shader値のスクリプト制御をAIで生成 | パラメータ操作 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 157
192 |  |  | 演出系データ別離処理 | 時間経過でだんだんノイズが酷くなる等・演出を作れるようにする | 0.3 | 0.4 | アニメーションカーブ連携コード作成 | 演出カーブ |  | 演出調整は本番要件範囲を前提 | 158
[6 empty] | - |  |  |  |  | 158
193 |  | マウスジャック | 入力ブロックフラグ | プレイヤーの操作を一時的に一切効かなくする（イベント用） | 0.5 | 0.6 | 入力遮断ロジックをAIで一括実装 | 入力無効化 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 159
194 |  |  | 偽カーソル生成 | 本物のカーソルを消し、プログラムで動く偽カーソルを出す | 0.4 | 0.5 | カーソル座標同期ロジックをAIで作成 | カーソル偽装 | OSのマウス座標とUnity内のカーソル座標の同期が必要 | 共通化・実装範囲固定を前提 | 160
195 |  |  | 強制移動アニメーション | マウスカーソルが勝手に動いてボタンを押す演出を作る | 0.6 | 0.7 | 座標補間計算をAIで最適化 | 難所 |  | デバッグ/統合確認込み | 161
196 |  |  | 強制クリック処理 | 勝手に動いたカーソルが、実際にボタンをクリックするようにする | 0.1 | 0.1 | 擬似クリック送信をAIで作成 | クリック強制 |  | 定型作業として見積 | 162
197 |  |  | キャラクター手画像追従 | カーソルの上に「登場キャラクターの手」を重ねて表示する | 0.1 | 0.1 | 手動配置・調整が必要なため | ホラー演出 |  | 定型作業として見積 | 163
[6 empty] | - |  |  |  |  | 163
198 |  | 偽装入力 | InputFieldフック | キーボードで何を打っても、勝手に別の言葉が入力されるようにする | 0.4 | 0.5 | 入力文字列の置換ロジックをAIが作成 | 入力乗っ取り |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 164
199 |  |  | 入力時演出 | キーを打つたびに画面が揺れる等の演出を入れる | 0.4 | 0.5 | 演出連動のため控えめ | 打鍵演出 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 165
200 |  |  | 強制送信処理 | 勝手に入力された言葉を、自動で送信（Enter）する | 0.4 | 0.5 | タイミング制御コードをAIで作成 | 送信強制 |  | 共通化・実装範囲固定を前提 | 166
[6 empty] | - |  |  |  |  | 166
201 |  | 疑似クラッシュ | BSOD画像表示 | Windowsのブルースクリーン画像を出してフリーズしたフリをする | 0.3 | 0.3 | 画面覆い焼き処理のコード作成 | 偽エラー画面 |  | BSOD系は採用候補として扱い、静的表示の最低限に / デバッグ/統合確認込み | 167
202 |  |  | 偽タスクマネージャー | タスクマネージャーのような画面を出し、閉じられなくする | 0.3 | 0.3 | UI構築作業が主のため | 偽UI表示 |  | 偽タスクマネージャーは製品リスクが高く、演出剪定対象として簡易化 / デバッグ/統合確認込み | 168
203 |  |  | 偽アプリ終了 | ゲームが落ちたように見せかけて、実は真っ暗なまま待機する | 0.3 | 0.3 | フェイク停止ロジックをAIが作成 | 終了偽装 |  | 偽アプリ終了は危険演出をON/OFF管理する方針にして実装範囲を / デバッグ/統合確認込み | 169
[6 empty] | - |  |  |  |  | 169
204 |  | 動画連携 | RenderTexture準備 | 動画をテクスチャとして画面内に表示できるようにする | 0.1 | 0.1 | 設定作業のため | 描画準備 |  | 実写動画演出は新仕様の主軸外のため、検証・保留前提に / デバッグ/統合確認込み | 170
205 |  |  | VideoPlayer 制御 | 実写モキュメンタリー動画を再生・停止できるようにする・UI制御 | 0.2 | 0.2 | 再生・停止・同期をAIで記述 | 動画再生 |  | VideoPlayer制御は必須演出ではなく、採用時のみ最低限対応に / 短時間作業として見積 | 171
206 |  |  | 再生終了検知 | 動画が終わったら自動的にゲーム画面に戻るようにする・メモリ開放 | 0.3 | 0.3 | イベントハンドリングをAIで作成 | 終了検知 |  | 動画終了連携は演出採用時の簡易戻しに留めるため減額 / 共通化・実装範囲固定を前提 | 172
| 07. 仕上げ |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 172
207 |  | Steam対応 | SteamManager 導入 | Steamクライアントと通信し、正常に起動したか確認する | 0.1 | 0.1 | インポート作業のため | 起動チェック |  | 初回版では最小接続を前提 | 173
208 |  |  | SteamWorks実装 | コントローラー操作、仮想キーボード呼び出し等 | 0.8 | 1 | SDK連携コードをAIで補完 | SteamDeck調整も行う |  | SteamDeck等の広い対応は後段に回し、まずExe本体検証を優先するため減額 / デバッグ/統合確認込み | 174
209 |  |  | 実績API連携 | ゲーム内で条件を満たしたらSteam実績を解除する | 0.3 | 0.3 | 通信ロジックの雛形をAIで作成 | 実績実装 | Steam側での設定と、あらゆる環境での疎通テストが必要。 | 初回版では最小接続を前提 | 175
210 |  |  | Steam Cloud設定 | セーブデータがSteamクラウドにバックアップされるようにする | 0.5 | 0.6 | 外部サイトでの設定作業のため | クラウド対応 |  | 進行/ADV中核として実装枠を確保 | 176
211 |  |  | DRM設定 | コピーガードを設定し、不正コピー対策をする | 0.1 | 0.1 | 設定作業のため | 海賊版対策 |  | 初回版では最小接続を前提 | 177
212 |  | デバッグ機能 | デバッグメニューUI作成 | 開発者専用のメニュー画面を表示できるようにする | 1.2 | 1.4 | 大量のデバッグボタンをAIで量産 | デバッグUI | 開発効率を上げるため、結局ここを作り込むことになる。 | 汎用デバッグボタン量産ではなく、Exe用の追加差分デバッグに絞るため減額 / デバッグ/統合確認込み | 178
213 |  |  | シーンジャンプ実装 | 好きな日付やイベントへワープし、テスト時間を短縮する | 0.6 | 0.7 | 遷移ロジックをAIで一括生成 | ジャンプ機能 |  | デバッグ/統合確認込み | 179
214 |  |  | パラメータ編集機能 | パラメータを自由に書き換えて、イベント発生条件を確認する | 0.6 | 0.7 | 反映ロジックをAIで自動生成 | チート機能 |  | デバッグ/統合確認込み | 180
215 |  |  | 全開放コマンド | 全てのCGや回想をアンロックし、中身を確認できるようにする | 0.3 | 0.4 | フラグ一斉操作コードをAIで作成 | 全開放 |  | 全開放は追加仕様確認に必要な範囲へ絞り、汎用アンロックは / デバッグ/統合確認込み | 181
|  |  | セーブデータ削除 | 特定のデータ・全データを途中で削除する（フラグリセット） | 0.3 | 0.4 | ファイル削除ユーティリティ生成 |  |  | セーブ削除単体ではなくテスト用セーブプリセットへ寄せるため減額 / デバッグ/統合確認込み | 182
217 |  |  | ログ表示機能 | 現在の進行状態・ゲームのエンディングフラグなどを表示 | 0.1 | 0.1 | コンソール出力等をAIでリッチ化 |  |  | 汎用ログ表示は追加仕様Debug Overlay/ログ出力へ統合するため減額 / デバッグ/統合確認込み | 183
[6 empty] | - |  |  |  |  | 183
218 |  | ビルド設定 | アプリアイコン設定 | ゲームのアプリアイコンを設定する | 0 | 0 | エディタ設定のため | アイコン設定
219 |  |  | スプラッシュスクリーン | 起動時のUnityロゴ表示設定を行う | 0 | 0 | エディタ設定のため | 起動画面
220 |  |  | ビルド実行 & 確認 | 配布用ファイル（.exe等）を作成し、動作テストを行えるビルドを用意 | 0.6 | 0.7 | 待ち時間・手動確認のため |  |  | デバッグ/統合確認込み | 184
221 |  |  | ビルド自動化 | Jenkins/CloudBuildの構築 | 0.6 | 0.7 | CI用スクリプトの雛形をAIが作成 |  |  | デバッグ/統合確認込み | 185
222 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分データ定義/インポート設定 | 表情IDをSpine/静止画切替テーブルとして実装側で扱える形にする | 0.4 | 0.5 | 仕様リスト作成ではなく、実装データ化の差分 | Expression Data |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 186
223 |  | 妹 表情差分/Spine | 表情IDマスタ/Enum生成 | シナリオ指定と実装参照がズレないよう表情IDをコード側に固定する | 0.3 | 0.3 | 参照ミス防止のため | Enum/Master |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 187
224 |  | 妹 表情差分/Spine | Spine差分パーツRuntime切替確認 | 目、眉、口、頬、影などの差分パーツをRuntimeで切替できるか確認する | 0.5 | 0.6 | Spine導入/プレハブ作成は既存項目にあるため切替差分のみ | Spine Runtime | 既存Spine項目と重複しない範囲 | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 188
225 |  | 妹 表情差分/Spine | 表情ブレンド制御 | 笑顔から不穏、怯えから狂気など中間表情を制御する | 0.6 | 0.7 | かわいい/怖いの境界調整が難しい | Expression Blend |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 189
226 |  | 妹 表情差分/Spine | ホラー用Material/Attachment制御 | 影、赤み、ノイズ等を表情状態に合わせて切り替える | 0.5 | 0.6 | 表情差分だけではなく見え方の実装差分がある | Material State |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 190
227 |  | 妹 表情差分/Spine | 表情ステート優先度Resolver | シナリオ指定、タッチ反応、恐怖進行の表情指定が衝突した時の優先順位を解決する | 0.4 | 0.5 | 追加仕様で表情指定元が増えるため | Expression Resolver |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 191
228 |  | 妹 表情差分/Spine | 表情差分キャッシュ/遅延ロード | 増えた表情差分を必要なタイミングで読み込み、初回表示の引っかかりを抑える | 0.3 | 0.3 | 表情差分増加に伴う実装差分 | Expression Cache |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 192
229 |  | 妹 表情差分/Spine | Spineイベント/表情タグ同期 | Spine側イベントとシナリオ表情タグの発火タイミングを同期する | 0.4 | 0.5 | 演出ズレを防ぐため | Spine Event Sync |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 193
230 |  | 妹 表情差分/Spine | Spine/静止画フォールバックResolver | Spine未対応箇所や軽量表示用に静止画差分へ切り替えるResolverを作る | 0.3 | 0.3 | 安全策として最低限用意 | Fallback |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 194
231 |  | 妹 表情差分/Spine | Atlas/メモリ使用量チェック | 表情差分増加によるテクスチャ容量とロード負荷を確認する | 0.3 | 0.4 | ビルド後の負荷確認が必要 | Performance |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 195
232 |  | 妹 表情差分/Spine | 表情タグ検証 | シナリオ内の表情タグが未定義IDを参照していないか検出する | 0.3 | 0.4 | 既存の表情変更コマンドに対する検証差分 | Tag Validator |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 196
233 | タッチアクション | タッチアクション | 妹ちゃんタッチ判定エリア実装 | 頭、顔、肩、手元など反応箇所のHitAreaを実装する | 0.5 | 0.6 | トリッカル系の触り心地を再現 | Touch Area |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 197
234 |  | タッチアクション | 疑似デスクトップ上の入力優先度制御 | LIMEやウィンドウ表示中にタッチ判定が暴発しないよう制御する | 0.5 | 0.6 | 既存疑似OS上に新しい入力層が乗るため | Input Priority |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 198
235 |  | タッチアクション | タッチ反応データテーブル接続 | 場所/日数/パラメータ別の反応台詞と表情を実装データへ接続する | 0.4 | 0.5 | シナリオと表情の接続が必要 | Reaction Table |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 199
236 |  | タッチアクション | パラメータ変動連携 | タッチ結果で好感度、イライラ度、恐怖値等が変わるようにする | 0.4 | 0.5 | 既存パラメータ管理との接続差分 | Parameter Hook |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 200
237 |  | タッチアクション | Spineリアクション再生 | タッチ箇所に応じて表情/モーション/揺れを再生する | 0.4 | 0.5 | 素材と演出調整が絡む | Spine Reaction |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 201
238 |  | タッチアクション | タッチ反応キュー/キャンセル制御 | 連続タッチや会話開始時に古い反応が残らないよう反応キューを整理する | 0.4 | 0.5 | 反応演出の衝突防止 | Reaction Queue |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 202
239 |  | タッチアクション | UI遮蔽/透過レイヤー検証 | ウィンドウ裏や透明UI上でタッチ判定が通る/通らない条件を確認する | 0.4 | 0.5 | 疑似OSとタッチの境界調整 | Raycast Layer |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 203
240 |  | タッチアクション | 反応ログ/チューニング出力 | どの部位を触ってどの反応に分岐したかを調整用ログとして出す | 0.3 | 0.3 | 実装後の調整効率を上げる | Touch Log |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 204
241 |  | タッチアクション | 連打/長押し/禁止操作の分岐 | 押し方によって反応が変わる処理を追加する | 0.3 | 0.4 | 嫌がる/照れる/壊れる反応差分 | Input Pattern |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 205
242 |  | タッチアクション | クールタイム/暴発防止 | 連続入力で演出が重ならないよう制御する | 0.3 | 0.3 | 演出破綻防止 | Cooldown |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 206
243 |  | タッチアクション | ボイス/SE同期 | タッチ時のSE、短い声、ノイズ音を表情切替と同期する | 0.3 | 0.3 | 音量/タイミング調整込み | Audio Hook |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 207
244 |  | タッチアクション | タッチ履歴フラグ保存 | 触った場所や拒否反応を後続イベント条件に使えるよう保存する | 0.3 | 0.3 | 新タッチ仕様の状態管理差分 | Touch Flags |  | 既存項目との差分のみ追加 / 新仕様の中核として実装枠を確保 | 208
245 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | グリッチ演出採用ライン検証 | 既存グリッチ実装を前提に、追加仕様で必要な強度/発火条件だけ検証する | 0.4 | 0.5 | シェーダー作成自体は既存項目にあるため減額 | Shader検証 | 既存グリッチ項目と重複しない範囲 | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 209
246 |  | 技術剪定/演出検証 | 疑似デスクトップ同時表示検証 | LIME、ボード、妹表示、タッチ判定を同時に出した時のCanvas破綻を確認する | 0.4 | 0.5 | 既存疑似OS項目と重複するため検証差分のみ | Desktop検証 |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 210
247 |  | 技術剪定/演出検証 | 偽カーソルOS依存検証 | ビルド状態でカーソル演出が安全に見せられるか試す | 0.5 | 0.6 | OS依存リスクの確認 | Input検証 |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 211
248 |  | 技術剪定/演出検証 | セーブ/ロード中の演出割り込み安全確認 | 異変演出とセーブデータ更新が衝突しないか確認する | 0.5 | 0.6 | 進行不能リスクが高い | Save Safety |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 212
249 |  | 技術剪定/演出検証 | 負荷予算確認 | Spine、タッチ、グリッチ同時発火時のFPS/メモリ目安を確認する | 0.4 | 0.5 | 製品版での最低限の安定性 | Performance |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 213
250 |  | 技術剪定/演出検証 | 演出設定のScriptableObject化 | 追加演出の強度や発火条件をデータ側で調整できるようにする | 0.5 | 0.6 | 不確定演出を剪定しやすくするため | Effect Config |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 214
251 |  | 技術剪定/演出検証 | ビルド別演出ON/OFFフラグ | 危険な演出をビルド設定で無効化できるようにする | 0.3 | 0.3 | 採用/見送りを切り替えやすくする | Feature Flag |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 215
252 |  | 技術剪定/演出検証 | 演出プリセット比較Scene | グリッチ、暗転、カーソル演出を同条件で見比べる検証Sceneを作る | 0.5 | 0.6 | 採用判断を早くするため | Effect Sandbox |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 216
253 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用シナリオパス解決 | StreamingAssets等に置いたシナリオをExeから読む構成にする | 0.7 | 0.8 | Editor専用パスを避ける | Build Path |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 217
254 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 文字コード/ファイルパス検証 | Windowsビルドで日本語ファイル名や改行が壊れないか確認する | 0.4 | 0.5 | 環境差分の確認 | Encoding |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 218
255 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオBundleバージョン/Checksum | Exeに同梱したシナリオとデバッグ読み込みデータの版ズレを検出する | 0.5 | 0.6 | ビルド状態の事故防止 | Scenario Version |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 219
256 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ再読込デバッグ機能 | ビルド状態でもシナリオを再読込して確認できる導線を作る | 0.7 | 0.8 | 調整速度を上げるため | Hot Reload |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 220
257 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ構文チェック拡張 | ジャンプ先、表情ID、タッチ反応ID、演出タグ欠けを検出する | 0.8 | 1 | ビルド後の原因特定を早くする | Validator |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 221
258 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 行番号/再生中コマンド表示 | Exe上で現在行、イベントID、実行中コマンドを確認できるようにする | 0.4 | 0.5 | シナリオ調整時の原因特定用 | Line Debug |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 222
259 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 読込失敗時のエラー表示 | シナリオ欠損や壊れたデータを画面/ログで分かるようにする | 0.5 | 0.6 | 原因不明の停止を防ぐ | Error Handling |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 223
260 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用デバッグメニューGate | 製品版で誤ってデバッグ機能が出ないようにする | 0.3 | 0.3 | 既存デバッグUIへのビルド差分 | Debug Gate |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 224
261 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | ログ出力/コピー機能 | ビルド中の進行ログを外部へ出せるようにする | 0.3 | 0.4 | 不具合報告をしやすくする | Log Export |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 225
262 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様フラグビューア | 表情、タッチ履歴、ED候補など追加仕様の状態を一覧表示する | 0.3 | 0.4 | 既存ログ表示に対する追加差分 | Flag Viewer |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 226
263 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグHUDの追加仕様タブ | 表情、タッチ、シナリオ読込だけを確認するビルド用タブを追加する | 0.4 | 0.5 | 既存デバッグメニューの拡張差分 | Debug HUD |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 227
264 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様Debug Overlay詳細化 | 表情状態、タッチ入力、恐怖進行、ED候補を同時に確認するOverlayを作る | 0.4 | 0.5 | 追加仕様に絞ったデバッグ表示 | Debug Overlay |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 228
265 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | テスト用セーブプリセット | 新パラメータ/タッチ履歴込みのテスト用セーブを切り替える | 0.5 | 0.6 | 既存セーブ削除では足りない追加差分 | Save Preset |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 229
266 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグコマンドライン引数 | Exe起動時にデバッグモードやシナリオパスを指定できるようにする | 0.5 | 0.6 | ビルド状態の検証速度を上げる | Debug Args |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 230
267 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | Release/Debug Build Profile分離 | 外部シナリオ読込やデバッグOverlayを製品ビルドから確実に切り離す | 0.4 | 0.5 | 製品事故防止 | Build Profile |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 231
268 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 外部シナリオ差し替え保護 | 開発用差し替えデータが製品版に混ざらないようガードする | 0.3 | 0.4 | 事故防止 | Build Guard |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 232
269 |  | Exeシナリオ読込/デバッグ | 内蔵シナリオFallback | 外部シナリオ読み込みに失敗した時、同梱データへ戻す処理を入れる | 0.3 | 0.4 | Exeでの停止事故を防ぐ | Scenario Fallback |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 233
270 | 統合/QA | 統合/QA | 表情×タッチ反応マトリクス確認 | 主要表情とタッチ反応の組み合わせ破綻を確認する | 0.5 | 0.6 | 組み合わせ確認 | Matrix QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 234
271 |  | 統合/QA | 表情/タッチデータ検証テスト | 未定義ID、空反応、禁止状態の漏れを自動チェックする | 0.4 | 0.5 | 追加データの事故防止 | Data Test |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 235
272 |  | 統合/QA | Windows Exe差分確認 | EditorではなくExeでシナリオ/Spine/デバッグ差分を確認する | 0.5 | 0.6 | ビルド差分の確認 | Exe QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 236
273 |  | 統合/QA | 追加差分の回帰修正 | 追加実装により既存LIME/疑似OS/EDが壊れていないか直す | 0.3 | 0.4 | 既存全体回帰ではなく追加差分のみ | Regression |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 237
274 |  | 統合/QA | 新パラメータ用テストデータ作成 | 表情、タッチ、恐怖進行を短時間で確認できるテストデータを用意する | 0.3 | 0.3 | 追加仕様の検証効率化 | Test Data |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 238
275 |  | 統合/QA | 分岐到達ログの確認 | 10日進行で追加表情/タッチ条件が期待通り発火したかログ確認する | 0.5 | 0.6 | 追加仕様差分の通し確認 | Route Log |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 239
276 |  | 統合/QA | 自動シナリオSmoke Runner | 主要ルートのシナリオを自動で流し、未定義タグや停止を検出する | 0.5 | 0.6 | Exe読込追加に伴う最低限の自動検査 | Scenario Smoke |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 240
277 |  | 統合/QA | 10日進行×追加仕様通し導線 | 10日分の表情、タッチ、演出発火を短縮確認する通し導線を作る | 0.5 | 0.6 | 企画の進行軸に合わせた確認用 | 10Days QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 241
278 |  | 統合/QA | 追加状態のセーブSchema Versioning | 表情、タッチ、恐怖進行、ED候補の保存形式にバージョンを持たせる | 0.4 | 0.5 | 旧セーブ破損を防ぐ | Save Schema |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 242
279 |  | 統合/QA | 追加アセット参照のビルド前検査 | 表情差分、Spine、SE、外部シナリオの参照漏れをビルド前に検査する | 0.4 | 0.5 | ビルド後の欠損事故防止 | Prebuild Check |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 243
280 |  | 統合/QA | 見送り演出の未参照確認 | 見送りにした演出タグや素材参照が残っていないか確認する | 0.4 | 0.5 | 剪定後の壊れ防止 | Dead Ref Check |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 244
281 |  | 統合/QA | Steam/製品ビルド設定との干渉確認 | デバッグGateや外部シナリオ読込が製品ビルド設定と干渉しないか確認する | 0.5 | 0.6 | Exe状態の安全確認 | Build QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 245
282 |  | 統合/QA | セーブマイグレーション確認 | 追加した表情/タッチ/恐怖進行データで旧セーブが壊れないか確認する | 0.5 | 0.6 | 製品版事故防止 | Save Migration |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 246
283 |  | 統合/QA | 不確定演出の最終ON/OFF確認 | 剪定した演出が設定通り有効/無効になるか確認する | 0.5 | 0.6 | 演出剪定の最終確認 | Feature Flag QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 247
284 |  | 統合/QA | 表情差分ロード順確認 | 初回表示、日付変更、再読込時に表情差分のロード順が崩れないか確認する | 0.5 | 0.6 | Spine/静止画混在の確認 | Load Order |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 248
285 |  | 統合/QA | 追加ED条件のDry Run | 新しい表情/タッチ履歴がED条件に影響する場合の到達確認を行う | 0.4 | 0.5 | 既存ED判定への追加差分 | ED Dry Run |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 249
286 |  | 統合/QA | タッチ入力の端末差分確認 | マウス/仮想カーソル/パッド操作時のタッチ判定差を確認する | 0.3 | 0.4 | 入力方式差分の確認 | Input QA |  | 既存項目との差分のみ追加 / デバッグ/統合確認込み | 250

## ダウンチャート
きみこい 本番工数 ダウンチャート（自動化完成版）
開始日 | 終了目安 | タスク数 | MAX工数合計 | バッファ係数 | 予定工数合計 | 日次消化力 | 休日前提 | 黄色セル（開始日・バッファ係数・日次消化力・休日前提）を変更すると、Excel再計算でタスク日付とバーが更新されます。タスクは本番工数シートのMAX工数が0より大きい行から自動取得します。
2026-06-01 | 2027-02-22 | 250 | 143.8 | 1.25 | 179.75 | 1 | 土日祝休み | [6 empty] | 2026/6 | [29 empty] | 2026/7 | [30 empty] | 2026/8 | [30 empty] | 2026/9 | [29 empty] | 2026/10 | [30 empty] | 2026/11 | [29 empty] | 2026/12 | [30 empty] | 2027/1 | [30 empty] | 2027/2
 | time axis 2026-06-01 to 2027-02-22
No | 大項目 | 中項目 | タスク | 工数 | 予定工数 | 開始日 | 終了日 | 根拠/備考 | 元行 | 累計前 | 累計後 | 開始Index | 終了Index | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
1 | 00. 開発環境 | プロジェクト初期化 | プロジェクト初期化 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | エディタ上での手動設定が主のため | 24 | 0 | 0.125 | 1 | 1 | bar: 2026-06-01
2 | 00. 開発環境 | プロジェクト初期化 | メンバーサポート | 1 | 1.25 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 対人コミュニケーションのため | 32 | 0.125 | 1.375 | 1 | 2 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-02
3 | 00. 開発環境 | バージョン管理 | プロジェクトルートで git init 実行 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | コマンド実行のみのため | 35 | 1.375 | 1.5 | 2 | 2 | bar: 2026-06-02
4 | 00. 開発環境 | バージョン管理 | .gitignore 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 既存テンプレート使用のため | 36 | 1.5 | 1.625 | 2 | 2 | bar: 2026-06-02
5 | 00. 開発環境 | バージョン管理 | Git LFS初期化 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | コマンド実行のみのため | 37 | 1.625 | 1.75 | 2 | 2 | bar: 2026-06-02
6 | 00. 開発環境 | バージョン管理 | メンバーサポート | 1 | 1.25 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 対人コミュニケーションのため | 40 | 1.75 | 3 | 2 | 3 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-03
7 | 00. 開発環境 | フォルダ構成 | Assets以下のフォルダ構成考案 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 思考・設計タスクのため | 42 | 3 | 3.25 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
8 | 00. 開発環境 | アセット導入 | TextMeshPro 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | インポート作業のため | 48 | 3.25 | 3.375 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
9 | 00. 開発環境 | アセット導入 | 日本語フォント(SDF)作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | エディタ上での生成待ちのため | 49 | 3.375 | 3.5 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
10 | 00. 開発環境 | アセット導入 | Input System 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 設定作業が主のため | 50 | 3.5 | 3.625 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
11 | 00. 開発環境 | アセット導入 | Spine Runtime 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | インポート作業のため | 53 | 3.625 | 3.75 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
12 | 00. 開発環境 | アセット導入 | Newtonsoft.Json 導入 | 0.3 | 0.375 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | インポート作業のため | 54 | 3.75 | 4.125 | 4 | 5 | bar: 2026-06-04 to 2026-06-05
13 | 00. 開発環境 | アセット導入 | Steamworks.NET 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | インポート・初期設定のため | 55 | 4.125 | 4.25 | 5 | 5 | bar: 2026-06-05
14 | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lステート管理 | 1.1 | 1.375 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | ステートマシンのコード雛形生成が得意 | 60 | 4.25 | 5.625 | 5 | 6 | bar: 2026-06-05; 2026-06-08
15 | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lフラグ管理 | 1.1 | 1.375 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | データ構造の定義をAIで高速化可能 | 61 | 5.625 | 7 | 6 | 7 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-09
16 | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lデータ管理 | 1 | 1.25 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | クラス定義とリスト操作の自動生成 | 62 | 7 | 8.25 | 8 | 9 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-11
17 | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Localization基板作成 | 0.4 | 0.5 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | CSV解釈ロジックをAIで生成 | 64 | 8.25 | 8.75 | 9 | 9 | bar: 2026-06-11
18 | 01. 基盤システム | 入力定義 | GameControls 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | エディタでの設定が主のため | 66 | 8.75 | 8.875 | 9 | 9 | bar: 2026-06-11
19 | 01. 基盤システム | 入力定義 | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | エディタ操作のため | 67 | 8.875 | 9 | 9 | 9 | bar: 2026-06-11
20 | 01. 基盤システム | 入力定義 | Action定義: マウス操作 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | エディタ操作のため | 68 | 9 | 9.125 | 10 | 10 | bar: 2026-06-12
21 | 01. 基盤システム | 入力実装 | InputProvider.cs 作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 入力ラップ処理の雛形生成 | 73 | 9.125 | 9.75 | 10 | 10 | bar: 2026-06-12
22 | 01. 基盤システム | 入力実装 | デバイス検知ロジック実装 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 切り替え判定コードをAIが作成 | 74 | 9.75 | 9.875 | 10 | 10 | bar: 2026-06-12
23 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | VirtualCursor.cs 作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 座標計算ロジックをAIが補完 | 77 | 9.875 | 10.625 | 10 | 11 | bar: 2026-06-12; 2026-06-15
24 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | 画面外への移動制限 | 0.3 | 0.375 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Clamp処理をAIで即時実装 | 78 | 10.625 | 11 | 11 | 11 | bar: 2026-06-15
25 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | カーソル加速処理 | 0.6 | 0.75 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 加速曲線の計算コードを生成 | 79 | 11 | 11.75 | 12 | 12 | bar: 2026-06-16
26 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | マグネット吸着処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 近傍点計算アルゴリズムをAIで作成 | 81 | 11.75 | 11.875 | 12 | 12 | bar: 2026-06-16
27 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | CursorVisual.cs 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 演出制御のため控えめ | 82 | 11.875 | 12 | 12 | 12 | bar: 2026-06-16
28 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | AudioMixer作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | エディタ操作のため | 85 | 12 | 12.125 | 13 | 13 | bar: 2026-06-17
29 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | Volumeパラメータ設定 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | エディタ操作のため | 86 | 12.125 | 12.25 | 13 | 13 | bar: 2026-06-17
30 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | ダッキング設定 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | エディタ操作のため | 87 | 12.25 | 12.375 | 13 | 13 | bar: 2026-06-17
31 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | SoundManager.cs 作成 | 1 | 1.25 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | プーリングや基本管理のコードを生成 | 88 | 12.375 | 13.625 | 13 | 14 | bar: 2026-06-17 to 2026-06-18
32 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlayBGM 実装 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 再生ロジックのテンプレ作成 | 89 | 13.625 | 13.875 | 14 | 14 | bar: 2026-06-18
33 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | BGMクロスフェード処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | DOTweenとの連携コード生成 | 90 | 13.875 | 14 | 14 | 14 | bar: 2026-06-18
34 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlaySE 実装 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 再生メソッドの生成 | 91 | 14 | 14.25 | 15 | 15 | bar: 2026-06-19
35 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | SE同時発音数制限 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | カウント制御ロジックをAIで作成 | 92 | 14.25 | 14.5 | 15 | 15 | bar: 2026-06-19
36 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlayVoice 実装 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | チャンネル管理ロジックの作成 | 93 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15 | bar: 2026-06-19
37 | 02. 疑似OS | ウィンドウ基盤 | WindowBase.cs 作成 | 2.1 | 2.625 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 基底クラスのメソッド群をAIで一括生成 | 95 | 14.75 | 17.375 | 15 | 18 | bar: 2026-06-19; 2026-06-22 to 2026-06-24
38 | 02. 疑似OS | ウィンドウ基盤 | ステート管理実装 | 1.1 | 1.375 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Enumと連動した状態遷移ロジック生成 | 96 | 17.375 | 18.75 | 18 | 19 | bar: 2026-06-24 to 2026-06-25
39 | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | ドラッグ移動実装 | 1 | 1.25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 座標変換計算をAIで最適化 | 101 | 18.75 | 20 | 19 | 20 | bar: 2026-06-25 to 2026-06-26
40 | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | 画面端での移動制限 | 0.8 | 1 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 画面端の判定コードを自動生成 | 102 | 20 | 21 | 21 | 21 | bar: 2026-06-29
41 | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | 最前面移動処理 | 0.8 | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Hierarchy操作とソート順制御 | 103 | 21 | 22 | 22 | 22 | bar: 2026-06-30
42 | 02. 疑似OS | フォーカス管理 | WindowManager.cs 作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | リスト管理ロジックをAIで生成 | 105 | 22 | 22.625 | 23 | 23 | bar: 2026-07-01
43 | 02. 疑似OS | リサイズ操作 | ResizeHandle 配置 | 0.9 | 1.125 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Prefab作成と配置の手間が主 | 109 | 22.625 | 23.75 | 23 | 24 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-02
44 | 02. 疑似OS | デスクトップ | WallpaperManager.cs 作成 | 1 | 1.25 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 画像切り替えロジックをAIで生成 | 113 | 23.75 | 25 | 24 | 25 | bar: 2026-07-02 to 2026-07-03
45 | 02. 疑似OS | デスクトップ | アイコン定義データ作成 | 1.5 | 1.875 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | ScriptableObjectの構造定義を高速化 | 114 | 25 | 26.875 | 26 | 27 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-07
46 | 02. 疑似OS | デスクトップ | グリッドレイアウト計算 | 0.5 | 0.625 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 配置計算アルゴリズムをAIが提示 | 115 | 26.875 | 27.5 | 27 | 28 | bar: 2026-07-07 to 2026-07-08
47 | 02. 疑似OS | タスクバー | UIレイアウト作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | エディタ上でのレイアウト作業 | 119 | 27.5 | 28.125 | 28 | 29 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09
48 | 02. 疑似OS | タスクバー | デジタル時計更新 | 0.5 | 0.625 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | DateTime操作ロジックをAIで生成 | 120 | 28.125 | 28.75 | 29 | 29 | bar: 2026-07-09
49 | 02. 疑似OS | タスクバー | ウィンドウ連携処理 | 1.1 | 1.375 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | イベント通知系のコードを自動生成 | 121 | 28.75 | 30.125 | 29 | 31 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-10; 2026-07-13
50 | 02. 疑似OS | タスクバー | 最小化/復帰トグル動作 | 1.1 | 1.375 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | アニメ連動フラグ管理をAIで作成 | 122 | 30.125 | 31.5 | 31 | 32 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
51 | 02. 疑似OS | OS共通UI | 汎用確認ダイアログ作成 | 1 | 1.25 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | コールバック関数の実装をAIで簡略化 | 124 | 31.5 | 32.75 | 32 | 33 | bar: 2026-07-14 to 2026-07-15
52 | 02. 疑似OS | OS共通UI | トースト通知UI作成 | 0.8 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | キュー管理ロジックをAIで生成 | 125 | 32.75 | 33.75 | 33 | 34 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
53 | 02. 疑似OS | OS共通UI | 通知クリック連携 | 0.8 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | アプリ起動イベントへの繋ぎ込み | 126 | 33.75 | 34.75 | 34 | 35 | bar: 2026-07-16 to 2026-07-17
54 | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSVフォーマット確定 | 2.3 | 2.875 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 仕様設計タスクのため不可 | 129 | 34.75 | 37.625 | 35 | 38 | bar: 2026-07-17; 2026-07-21 to 2026-07-23
55 | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSV読み込み処理 | 0.3 | 0.375 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 汎用的な読込コードをAIが提供 | 130 | 37.625 | 38 | 38 | 38 | bar: 2026-07-23
56 | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSVパース処理 | 0.3 | 0.375 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 文字列分割ロジックをAIで生成 | 131 | 38 | 38.375 | 39 | 39 | bar: 2026-07-24
57 | 03. ADVエンジン | データ解析 | 進行管理変数実装 | 0.3 | 0.375 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | データ保持クラスをAIで作成 | 133 | 38.375 | 38.75 | 39 | 39 | bar: 2026-07-24
58 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | メッセージウィンドウUI作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | エディタ作業のため | 135 | 38.75 | 39.5 | 39 | 40 | bar: 2026-07-24; 2026-07-27
59 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | タイプライター演出実装 | 0.6 | 0.75 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | コルーチン処理をAIが生成 | 136 | 39.5 | 40.25 | 40 | 41 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-28
60 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | 文字送りスキップ処理 | 0.6 | 0.75 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | フラグ判定ロジックをAIが作成 | 137 | 40.25 | 41 | 41 | 41 | bar: 2026-07-28
61 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | TMPタグ解析 | 1.1 | 1.375 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 正規表現やタグ解析コードをAIで生成 | 138 | 41 | 42.375 | 42 | 43 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
62 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | Page Feedアイコン演出 | 0.6 | 0.75 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 演出制御のため控えめ | 139 | 42.375 | 43.125 | 43 | 44 | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
63 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | オートモードロジック | 0.6 | 0.75 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 待機時間計算式をAIが作成 | 140 | 43.125 | 43.875 | 44 | 44 | bar: 2026-07-31
64 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | コマンド分岐実装 | 1.7 | 2.125 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | Switch/Dictionary分岐のコードを生成 | 142 | 43.875 | 46 | 44 | 46 | bar: 2026-07-31; 2026-08-03 to 2026-08-04
65 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | 背景変更コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1行の実装のため | 143 | 46 | 46.125 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
66 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | BGM/SEコマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1行の実装のため | 144 | 46.125 | 46.25 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
67 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Waitコマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 定型処理のため | 145 | 46.25 | 46.375 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
68 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Shakeコマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | DOTween連携コード生成 | 146 | 46.375 | 46.5 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
69 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Flashコマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 演出コード生成 | 147 | 46.5 | 46.625 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
70 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | AppCall コマンド | 3.5 | 4.375 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 複雑な外部参照をAIで整理 | 149 | 46.625 | 51 | 47 | 51 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-07; 2026-08-10; 2026-08-12
71 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | WaitForApp ステート | 0.6 | 0.75 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 非同期待機処理をAIで作成 | 150 | 51 | 51.75 | 52 | 52 | bar: 2026-08-13
72 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | アプリ結果受信処理 | 1.7 | 2.125 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | インターフェース設計と連携を効率化 | 151 | 51.75 | 53.875 | 52 | 54 | bar: 2026-08-13 to 2026-08-14; 2026-08-17
73 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | Notification 割込コマンド | 1.1 | 1.375 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 並列演出のロジックをAIが作成 | 152 | 53.875 | 55.25 | 54 | 56 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-19
74 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | DesktopMode 遷移処理 | 0.6 | 0.75 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | モード管理コードをAIで作成 | 153 | 55.25 | 56 | 56 | 56 | bar: 2026-08-19
75 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | TimeWait コマンド | 0.6 | 0.75 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 時間同期計算をAIで作成 | 154 | 56 | 56.75 | 57 | 57 | bar: 2026-08-20
76 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | SetTime コマンド | 0.8 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 強制進行ロジックをAIで作成 | 155 | 56.75 | 57.75 | 57 | 58 | bar: 2026-08-20 to 2026-08-21
77 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | CharacterManager.cs 作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | マネージャクラスの雛形生成 | 157 | 57.75 | 58.5 | 58 | 59 | bar: 2026-08-21; 2026-08-24
78 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 立ち絵表示コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 表示切替ロジックを生成 | 158 | 58.5 | 58.625 | 59 | 59 | bar: 2026-08-24
79 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 立ち絵アニメーションコマンド | 0.6 | 0.75 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Spine連携コードの雛形作成 | 159 | 58.625 | 59.375 | 59 | 60 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
80 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 表情差分変更コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 辞書引きロジックをAIで生成 | 160 | 59.375 | 59.5 | 60 | 60 | bar: 2026-08-25
81 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 移動演出コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 移動計算コードを生成 | 161 | 59.5 | 59.625 | 60 | 60 | bar: 2026-08-25
82 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 退場演出コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | フェードロジック生成 | 162 | 59.625 | 59.75 | 60 | 60 | bar: 2026-08-25
83 | 03. ADVエンジン | ログ機能 | BackLogData 定義 | 0.3 | 0.375 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | ログ用クラス定義をAIで作成 | 164 | 59.75 | 60.125 | 60 | 61 | bar: 2026-08-25 to 2026-08-26
84 | 03. ADVエンジン | ログ機能 | ログウィンドウUI動的生成 | 0.6 | 0.75 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Instantiateと値反映ロジック生成 | 165 | 60.125 | 60.875 | 61 | 61 | bar: 2026-08-26
85 | 03. ADVエンジン | ログ機能 | ボイスリプレイ機能 | 0.3 | 0.375 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 音声再生連携をAIで作成 | 166 | 60.875 | 61.25 | 61 | 62 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-27
86 | 03. ADVエンジン | ログ機能 | 古いログの破棄 | 0.3 | 0.375 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | リスト整理ロジックをAIが作成 | 167 | 61.25 | 61.625 | 62 | 62 | bar: 2026-08-27
87 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 選択肢ボタンUI作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | エディタ作業のため | 169 | 61.625 | 62.375 | 62 | 63 | bar: 2026-08-27 to 2026-08-28
88 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 選択肢動的生成 | 1.4 | 1.75 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | ボタン生成とイベント割当をAIで作成 | 170 | 62.375 | 64.125 | 63 | 65 | bar: 2026-08-28; 2026-08-31 to 2026-09-01
89 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | ジャンプ (Label Jump) | 1.1 | 1.375 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 分岐ロジックの管理をAIで効率化 | 171 | 64.125 | 65.5 | 65 | 66 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-02
90 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 条件付き選択肢 | 1.1 | 1.375 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 数式評価・条件判定ロジック生成 | 172 | 65.5 | 66.875 | 66 | 67 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-03
91 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 選択不可 | 0.6 | 0.75 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 演出寄りのため控えめ | 173 | 66.875 | 67.625 | 67 | 68 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-04
92 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 逃げるボタン | 1.1 | 1.375 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 逃げる計算アルゴリズムをAIが作成 | 174 | 67.625 | 69 | 68 | 69 | bar: 2026-09-04; 2026-09-07
93 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 検閲ボタン | 1.1 | 1.375 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | マスク表示制御をAIで作成 | 175 | 69 | 70.375 | 70 | 71 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-09
94 | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 既読フラグ管理 | 0.8 | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | フラグ保存・読込処理をAIで生成 | 177 | 70.375 | 71.375 | 71 | 72 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
95 | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 強制スキップ実装 | 1.4 | 1.75 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 演出加速の制御ロジックをAIで作成 | 178 | 71.375 | 73.125 | 72 | 74 | bar: 2026-09-10 to 2026-09-11; 2026-09-14
96 | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 未読停止 (Safety Stop) | 0.6 | 0.75 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 判定ロジックをAIで作成 | 179 | 73.125 | 73.875 | 74 | 74 | bar: 2026-09-14
97 | 03. ADVエンジン | オートセーブ | SaveData クラス定義 | 1.7 | 2.125 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 膨大な変数定義をAIで高速化 | 181 | 73.875 | 76 | 74 | 76 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-16
98 | 03. ADVエンジン | オートセーブ | JSONシリアライズ | 0.8 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Newtonsoft連携コードをAIで生成 | 182 | 76 | 77 | 77 | 77 | bar: 2026-09-17
99 | 03. ADVエンジン | オートセーブ | AES暗号化処理 | 0.3 | 0.375 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 暗号化ユーティリティをAIが提供 | 183 | 77 | 77.375 | 78 | 78 | bar: 2026-09-18
100 | 03. ADVエンジン | オートセーブ | 復号化 & ロード処理 | 0.3 | 0.375 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 読み込みロジックの生成 | 184 | 77.375 | 77.75 | 78 | 78 | bar: 2026-09-18
101 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | ChatData 定義 | 1 | 1.25 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | データ構造の定義をAIで作成 | 186 | 77.75 | 79 | 78 | 79 | bar: 2026-09-18; 2026-09-24
102 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | チャットウィンドウUI作成 | 0.7 | 0.875 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | エディタ操作のため | 187 | 79 | 79.875 | 80 | 80 | bar: 2026-09-25
103 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 吹き出しプレハブ作成 | 0.8 | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | エディタ設定が主のため | 188 | 79.875 | 80.875 | 80 | 81 | bar: 2026-09-25; 2026-09-28
104 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | メッセージ追加処理 | 0.8 | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | リスト操作とスクロール制御をAIで生成 | 189 | 80.875 | 81.875 | 81 | 82 | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29
105 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 画像送信プレハブ | 0.8 | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | UI作業が主のため | 190 | 81.875 | 82.875 | 82 | 83 | bar: 2026-09-29 to 2026-09-30
106 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 文字入力周り・送信周りアニメ | 0.8 | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 演出・Prefab操作のため | 191 | 82.875 | 83.875 | 83 | 84 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-01
107 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 返信選択肢ロジック | 1.7 | 2.125 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | チャット特有の分岐フローをAIで作成 | 192 | 83.875 | 86 | 84 | 86 | bar: 2026-10-01 to 2026-10-02; 2026-10-05
108 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | ADVフラグ連携 | 1.1 | 1.375 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | グローバル変数との同期をAIで記述 | 193 | 86 | 87.375 | 87 | 88 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-07
109 | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 通話画面UI作成 | 0.3 | 0.375 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | エディタ操作のため | 195 | 87.375 | 87.75 | 88 | 88 | bar: 2026-10-07
110 | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 着信演出 | 0.2 | 0.25 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 演出制御のため | 196 | 87.75 | 88 | 88 | 88 | bar: 2026-10-07
111 | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 応答/拒否イベント | 0.6 | 0.75 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 分岐ロジックをAIで作成 | 197 | 88 | 88.75 | 89 | 89 | bar: 2026-10-08
112 | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 音声波形演出 | 0.2 | 0.25 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 数学的な波形計算をAIで作成 | 198 | 88.75 | 89 | 89 | 89 | bar: 2026-10-08
113 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索DB作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | DBクラスの雛形をAIで作成 | 200 | 89 | 89.625 | 90 | 90 | bar: 2026-10-09
114 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索ウィンドウUI作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | エディタ操作のため | 201 | 89.625 | 90.25 | 90 | 91 | bar: 2026-10-09; 2026-10-13
115 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索アルゴリズム | 1 | 1.25 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | あいまい検索等のロジックをAIで生成 | 202 | 90.25 | 91.5 | 91 | 92 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-14
116 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 記事詳細ビュー | 0.1 | 0.125 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | UI流用・設定作業のため | 203 | 91.5 | 91.625 | 92 | 92 | bar: 2026-10-14
117 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索履歴保存 | 0.2 | 0.25 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | リストの保存・読み出しをAIで作成 | 204 | 91.625 | 91.875 | 92 | 92 | bar: 2026-10-14
118 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | オカルトサイト表示 | 0.3 | 0.375 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 特殊なレイアウト作業のため | 205 | 91.875 | 92.25 | 92 | 93 | bar: 2026-10-14 to 2026-10-15
119 | 04. アプリ実装 | メール機能 | メールUI画面作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | エディタ作業のため | 207 | 92.25 | 93 | 93 | 93 | bar: 2026-10-15
120 | 04. アプリ実装 | メール機能 | データ送信機能 | 0.7 | 0.875 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 送信シミュレーションをAIで作成 | 208 | 93 | 93.875 | 94 | 94 | bar: 2026-10-16
121 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 設定ウィンドウUI作成 | 0.7 | 0.875 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | エディタ作業のため | 210 | 93.875 | 94.75 | 94 | 95 | bar: 2026-10-16; 2026-10-19
122 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 音量スライダー連携 | 0.1 | 0.125 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Mixerへの値渡しをAIが生成 | 211 | 94.75 | 94.875 | 95 | 95 | bar: 2026-10-19
123 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 解像度変更処理 | 0.2 | 0.25 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | ScreenAPIの呼出をAIで記述 | 212 | 94.875 | 95.125 | 95 | 96 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-20
124 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | テキスト速度反映 | 0.6 | 0.75 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 設定反映ロジックをAIで一括生成 | 213 | 95.125 | 95.875 | 96 | 96 | bar: 2026-10-20
125 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | Localize切り替え反映 | 0.4 | 0.5 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 複雑な一括更新をAIで補助 | 214 | 95.875 | 96.375 | 96 | 97 | bar: 2026-10-20 to 2026-10-21
126 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 設定保存処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | PlayerPrefs連携をAIが作成 | 215 | 96.375 | 96.5 | 97 | 97 | bar: 2026-10-21
127 | 04. アプリ実装 | 便利ツール | ゴミ箱ウィンドウ | 0.7 | 0.875 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | ファイルリスト表示をAIで作成 | 217 | 96.5 | 97.375 | 97 | 98 | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
128 | 04. アプリ実装 | 便利ツール | ゴミ箱空にする演出 | 0.3 | 0.375 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 削除ロジックとアニメ連動 | 218 | 97.375 | 97.75 | 98 | 98 | bar: 2026-10-22
129 | 04. アプリ実装 | 便利ツール | 推し活アプリUI | 0.5 | 0.625 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 画像選択・壁紙適用コードをAIで生成 | 219 | 97.75 | 98.375 | 98 | 99 | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23
130 | 04. アプリ実装 | 便利ツール | チートツールUI | 0.5 | 0.625 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | デバッグ用の値操作をAIで量産 | 220 | 98.375 | 99 | 99 | 99 | bar: 2026-10-23
131 | 04. アプリ実装 | スキンシップ | Spineプレハブ作成 | 1.2 | 1.5 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | エディタ・素材設定のため | 222 | 99 | 100.5 | 100 | 101 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-27
132 | 04. アプリ実装 | スキンシップ | コライダー設定 | 0.6 | 0.75 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 手動での当たり判定配置 | 223 | 100.5 | 101.25 | 101 | 102 | bar: 2026-10-27 to 2026-10-28
133 | 04. アプリ実装 | スキンシップ | 部位クリック検知 | 0.6 | 0.75 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Raycastによる部位判定をAIで作成 | 224 | 101.25 | 102 | 102 | 102 | bar: 2026-10-28
134 | 04. アプリ実装 | スキンシップ | パラメータ増減処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 数値計算のみのためAIで即作成 | 225 | 102 | 102.125 | 103 | 103 | bar: 2026-10-29
135 | 05. 進行・ループ | データ構造 | GlobalSaveData 定義 | 0.8 | 1 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 永続化データの定義をAIで作成 | 227 | 102.125 | 103.125 | 103 | 104 | bar: 2026-10-29 to 2026-10-30
136 | 05. 進行・ループ | データ構造 | LocalSaveData 定義 | 0.8 | 1 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | セーブ用データの定義をAIで作成 | 228 | 103.125 | 104.125 | 104 | 105 | bar: 2026-10-30; 2026-11-02
137 | 05. 進行・ループ | データ構造 | データマネージャ作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | シングルトン管理コードをAIで生成 | 229 | 104.125 | 104.875 | 105 | 105 | bar: 2026-11-02
138 | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 時間推移の状態管理をAIで作成 | 231 | 104.875 | 105.625 | 105 | 106 | bar: 2026-11-02; 2026-11-04
139 | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 減算とチェックをAIで作成 | 232 | 105.625 | 106.375 | 106 | 107 | bar: 2026-11-04 to 2026-11-05
140 | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 日付変更処理 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 日付更新に伴うリセット処理生成 | 233 | 106.375 | 107.125 | 107 | 108 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-06
141 | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 14日目終了判定 | 0.1 | 0.125 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 条件チェックコードの生成 | 234 | 107.125 | 107.25 | 108 | 108 | bar: 2026-11-06
142 | 05. 進行・ループ | フラグ | パラメータ管理 | 0.8 | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | Dictionary等での一括管理コード生成 | 236 | 107.25 | 108.25 | 108 | 109 | bar: 2026-11-06; 2026-11-09
143 | 05. 進行・ループ | フラグ | パラメータ変動UI | 0.8 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 数値アニメーション連携をAIで作成 | 237 | 108.25 | 109.25 | 109 | 110 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-10
144 | 05. 進行・ループ | フラグ | 閾値監視 (即死判定) | 1.1 | 1.375 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 監視ロジックをAIで一括生成 | 238 | 109.25 | 110.625 | 110 | 111 | bar: 2026-11-10 to 2026-11-11
145 | 05. 進行・ループ | フラグ | ゲージ演出 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Slider制御コードをAIが生成 | 239 | 110.625 | 111.375 | 111 | 112 | bar: 2026-11-11 to 2026-11-12
146 | 05. 進行・ループ | 死に戻り | GameOver メソッド | 0.8 | 1 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | シーン遷移とリセットの繋ぎを作成 | 241 | 111.375 | 112.375 | 112 | 113 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-13
147 | 05. 進行・ループ | 死に戻り | データリセット処理 | 1.4 | 1.75 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 大量の変数の初期化をAIで高速化 | 242 | 112.375 | 114.125 | 113 | 115 | bar: 2026-11-13; 2026-11-16 to 2026-11-17
148 | 05. 進行・ループ | 死に戻り | 再開地点ロード | 1.1 | 1.375 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ロード位置の判定ロジックをAIで生成 | 243 | 114.125 | 115.5 | 115 | 116 | bar: 2026-11-17 to 2026-11-18
149 | 05. 進行・ループ | 死に戻り | 強くてニューゲーム | 0.5 | 0.625 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 引き継ぎデータの抽出をAIで作成 | 244 | 115.5 | 116.125 | 116 | 117 | bar: 2026-11-18 to 2026-11-19
150 | 05. 進行・ループ | エンディング | EndingList 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 構造定義をAIで作成 | 246 | 116.125 | 116.25 | 117 | 117 | bar: 2026-11-19
151 | 05. 進行・ループ | エンディング | ED判定ロジック | 0.1 | 0.125 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 条件式のコード化をAIで高速化 | 247 | 116.25 | 116.375 | 117 | 117 | bar: 2026-11-19
152 | 05. 進行・ループ | エンディング | END回想ページ実装 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 一覧表示と解放フラグ連携 | 248 | 116.375 | 117.125 | 117 | 118 | bar: 2026-11-19 to 2026-11-20
153 | 05. 進行・ループ | エンディング | 性格診断画面実装 | 0.7 | 0.875 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | スコア計算ロジックをAIで作成 | 249 | 117.125 | 118 | 118 | 118 | bar: 2026-11-20
154 | 05. 進行・ループ | エンディング | Ｌデータ分岐処理 | 1.1 | 1.375 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | ルート遷移のスイッチ作成 | 250 | 118 | 119.375 | 119 | 120 | bar: 2026-11-24 to 2026-11-25
155 | 05. 進行・ループ | エンディング | END判定ロジック互換性担保 | 0.4 | 0.5 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | マイグレーションコードをAIで作成 | 251 | 119.375 | 119.875 | 120 | 120 | bar: 2026-11-25
156 | 06. メタ演出 | グリッチ | シェーダー作成 | 1.5 | 1.875 | 2026-11-25 | 2026-11-27 | HLSLの雛形をAIで生成・調整 | 254 | 119.875 | 121.75 | 120 | 122 | bar: 2026-11-25 to 2026-11-27
157 | 06. メタ演出 | グリッチ | GlitchController 作成 | 0.8 | 1 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | Shader値のスクリプト制御をAIで生成 | 255 | 121.75 | 122.75 | 122 | 123 | bar: 2026-11-27; 2026-11-30
158 | 06. メタ演出 | グリッチ | 演出系データ別離処理 | 0.4 | 0.5 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | アニメーションカーブ連携コード作成 | 256 | 122.75 | 123.25 | 123 | 124 | bar: 2026-11-30 to 2026-12-01
159 | 06. メタ演出 | マウスジャック | 入力ブロックフラグ | 0.6 | 0.75 | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 入力遮断ロジックをAIで一括実装 | 258 | 123.25 | 124 | 124 | 124 | bar: 2026-12-01
160 | 06. メタ演出 | マウスジャック | 偽カーソル生成 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-02 | 2026-12-02 | カーソル座標同期ロジックをAIで作成 | 259 | 124 | 124.625 | 125 | 125 | bar: 2026-12-02
161 | 06. メタ演出 | マウスジャック | 強制移動アニメーション | 0.7 | 0.875 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 座標補間計算をAIで最適化 | 260 | 124.625 | 125.5 | 125 | 126 | bar: 2026-12-02 to 2026-12-03
162 | 06. メタ演出 | マウスジャック | 強制クリック処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 擬似クリック送信をAIで作成 | 261 | 125.5 | 125.625 | 126 | 126 | bar: 2026-12-03
163 | 06. メタ演出 | マウスジャック | キャラクター手画像追従 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-03 | 2026-12-03 | 手動配置・調整が必要なため | 262 | 125.625 | 125.75 | 126 | 126 | bar: 2026-12-03
164 | 06. メタ演出 | 偽装入力 | InputFieldフック | 0.5 | 0.625 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 入力文字列の置換ロジックをAIが作成 | 264 | 125.75 | 126.375 | 126 | 127 | bar: 2026-12-03 to 2026-12-04
165 | 06. メタ演出 | 偽装入力 | 入力時演出 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 演出連動のため控えめ | 265 | 126.375 | 127 | 127 | 127 | bar: 2026-12-04
166 | 06. メタ演出 | 偽装入力 | 強制送信処理 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | タイミング制御コードをAIで作成 | 266 | 127 | 127.625 | 128 | 128 | bar: 2026-12-07
167 | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | BSOD画像表示 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 画面覆い焼き処理のコード作成 | 268 | 127.625 | 128 | 128 | 128 | bar: 2026-12-07
168 | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | 偽タスクマネージャー | 0.3 | 0.375 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | UI構築作業が主のため | 269 | 128 | 128.375 | 129 | 129 | bar: 2026-12-08
169 | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | 偽アプリ終了 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | フェイク停止ロジックをAIが作成 | 270 | 128.375 | 128.75 | 129 | 129 | bar: 2026-12-08
170 | 06. メタ演出 | 動画連携 | RenderTexture準備 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 設定作業のため | 272 | 128.75 | 128.875 | 129 | 129 | bar: 2026-12-08
171 | 06. メタ演出 | 動画連携 | VideoPlayer 制御 | 0.2 | 0.25 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 再生・停止・同期をAIで記述 | 273 | 128.875 | 129.125 | 129 | 130 | bar: 2026-12-08 to 2026-12-09
172 | 06. メタ演出 | 動画連携 | 再生終了検知 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | イベントハンドリングをAIで作成 | 274 | 129.125 | 129.5 | 130 | 130 | bar: 2026-12-09
173 | 07. 仕上げ | Steam対応 | SteamManager 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | インポート作業のため | 276 | 129.5 | 129.625 | 130 | 130 | bar: 2026-12-09
174 | 07. 仕上げ | Steam対応 | SteamWorks実装 | 1 | 1.25 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | SDK連携コードをAIで補完 | 277 | 129.625 | 130.875 | 130 | 131 | bar: 2026-12-09 to 2026-12-10
175 | 07. 仕上げ | Steam対応 | 実績API連携 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 通信ロジックの雛形をAIで作成 | 278 | 130.875 | 131.25 | 131 | 132 | bar: 2026-12-10 to 2026-12-11
176 | 07. 仕上げ | Steam対応 | Steam Cloud設定 | 0.6 | 0.75 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 外部サイトでの設定作業のため | 279 | 131.25 | 132 | 132 | 132 | bar: 2026-12-11
177 | 07. 仕上げ | Steam対応 | DRM設定 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 設定作業のため | 280 | 132 | 132.125 | 133 | 133 | bar: 2026-12-14
178 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | デバッグメニューUI作成 | 1.4 | 1.75 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 大量のデバッグボタンをAIで量産 | 282 | 132.125 | 133.875 | 133 | 134 | bar: 2026-12-14 to 2026-12-15
179 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | シーンジャンプ実装 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 遷移ロジックをAIで一括生成 | 283 | 133.875 | 134.75 | 134 | 135 | bar: 2026-12-15 to 2026-12-16
180 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | パラメータ編集機能 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 反映ロジックをAIで自動生成 | 284 | 134.75 | 135.625 | 135 | 136 | bar: 2026-12-16 to 2026-12-17
181 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | 全開放コマンド | 0.4 | 0.5 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | フラグ一斉操作コードをAIで作成 | 285 | 135.625 | 136.125 | 136 | 137 | bar: 2026-12-17 to 2026-12-18
182 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | セーブデータ削除 | 0.4 | 0.5 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | ファイル削除ユーティリティ生成 | 286 | 136.125 | 136.625 | 137 | 137 | bar: 2026-12-18
183 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | ログ表示機能 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | コンソール出力等をAIでリッチ化 | 287 | 136.625 | 136.75 | 137 | 137 | bar: 2026-12-18
184 | 07. 仕上げ | ビルド設定 | ビルド実行 & 確認 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-18 | 2026-12-21 | 待ち時間・手動確認のため | 291 | 136.75 | 137.625 | 137 | 138 | bar: 2026-12-18; 2026-12-21
185 | 07. 仕上げ | ビルド設定 | ビルド自動化 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | CI用スクリプトの雛形をAIが作成 | 292 | 137.625 | 138.5 | 138 | 139 | bar: 2026-12-21 to 2026-12-22
186 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分データ定義/インポート設定 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 仕様リスト作成ではなく、実装データ化の差分 | 293 | 138.5 | 139.125 | 139 | 140 | bar: 2026-12-22 to 2026-12-23
187 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情IDマスタ/Enum生成 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 参照ミス防止のため | 294 | 139.125 | 139.5 | 140 | 140 | bar: 2026-12-23
188 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spine差分パーツRuntime切替確認 | 0.6 | 0.75 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | Spine導入/プレハブ作成は既存項目にあるため切替差分のみ | 295 | 139.5 | 140.25 | 140 | 141 | bar: 2026-12-23 to 2026-12-24
189 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情ブレンド制御 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | かわいい/怖いの境界調整が難しい | 296 | 140.25 | 141.125 | 141 | 142 | bar: 2026-12-24 to 2026-12-25
190 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | ホラー用Material/Attachment制御 | 0.6 | 0.75 | 2026-12-25 | 2026-12-25 | 表情差分だけではなく見え方の実装差分がある | 297 | 141.125 | 141.875 | 142 | 142 | bar: 2026-12-25
191 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情ステート優先度Resolver | 0.5 | 0.625 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 追加仕様で表情指定元が増えるため | 298 | 141.875 | 142.5 | 142 | 143 | bar: 2026-12-25; 2026-12-28
192 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分キャッシュ/遅延ロード | 0.3 | 0.375 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 表情差分増加に伴う実装差分 | 299 | 142.5 | 142.875 | 143 | 143 | bar: 2026-12-28
193 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spineイベント/表情タグ同期 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 演出ズレを防ぐため | 300 | 142.875 | 143.5 | 143 | 144 | bar: 2026-12-28 to 2026-12-29
194 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spine/静止画フォールバックResolver | 0.3 | 0.375 | 2026-12-29 | 2026-12-29 | 安全策として最低限用意 | 301 | 143.5 | 143.875 | 144 | 144 | bar: 2026-12-29
195 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Atlas/メモリ使用量チェック | 0.4 | 0.5 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | ビルド後の負荷確認が必要 | 302 | 143.875 | 144.375 | 144 | 145 | bar: 2026-12-29 to 2026-12-30
196 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情タグ検証 | 0.4 | 0.5 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 既存の表情変更コマンドに対する検証差分 | 303 | 144.375 | 144.875 | 145 | 145 | bar: 2026-12-30
197 | タッチアクション | タッチアクション | 妹ちゃんタッチ判定エリア実装 | 0.6 | 0.75 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | トリッカル系の触り心地を再現 | 304 | 144.875 | 145.625 | 145 | 146 | bar: 2026-12-30 to 2026-12-31
198 | タッチアクション | タッチアクション | 疑似デスクトップ上の入力優先度制御 | 0.6 | 0.75 | 2026-12-31 | 2027-01-04 | 既存疑似OS上に新しい入力層が乗るため | 305 | 145.625 | 146.375 | 146 | 147 | bar: 2026-12-31; 2027-01-04
199 | タッチアクション | タッチアクション | タッチ反応データテーブル接続 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | シナリオと表情の接続が必要 | 306 | 146.375 | 147 | 147 | 147 | bar: 2027-01-04
200 | タッチアクション | タッチアクション | パラメータ変動連携 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 既存パラメータ管理との接続差分 | 307 | 147 | 147.625 | 148 | 148 | bar: 2027-01-05
201 | タッチアクション | タッチアクション | Spineリアクション再生 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 素材と演出調整が絡む | 308 | 147.625 | 148.25 | 148 | 149 | bar: 2027-01-05 to 2027-01-06
202 | タッチアクション | タッチアクション | タッチ反応キュー/キャンセル制御 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | 反応演出の衝突防止 | 309 | 148.25 | 148.875 | 149 | 149 | bar: 2027-01-06
203 | タッチアクション | タッチアクション | UI遮蔽/透過レイヤー検証 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 疑似OSとタッチの境界調整 | 310 | 148.875 | 149.5 | 149 | 150 | bar: 2027-01-06 to 2027-01-07
204 | タッチアクション | タッチアクション | 反応ログ/チューニング出力 | 0.3 | 0.375 | 2027-01-07 | 2027-01-07 | 実装後の調整効率を上げる | 311 | 149.5 | 149.875 | 150 | 150 | bar: 2027-01-07
205 | タッチアクション | タッチアクション | 連打/長押し/禁止操作の分岐 | 0.4 | 0.5 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 嫌がる/照れる/壊れる反応差分 | 312 | 149.875 | 150.375 | 150 | 151 | bar: 2027-01-07 to 2027-01-08
206 | タッチアクション | タッチアクション | クールタイム/暴発防止 | 0.3 | 0.375 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 演出破綻防止 | 313 | 150.375 | 150.75 | 151 | 151 | bar: 2027-01-08
207 | タッチアクション | タッチアクション | ボイス/SE同期 | 0.3 | 0.375 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 音量/タイミング調整込み | 314 | 150.75 | 151.125 | 151 | 152 | bar: 2027-01-08; 2027-01-12
208 | タッチアクション | タッチアクション | タッチ履歴フラグ保存 | 0.3 | 0.375 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 新タッチ仕様の状態管理差分 | 315 | 151.125 | 151.5 | 152 | 152 | bar: 2027-01-12
209 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | グリッチ演出採用ライン検証 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | シェーダー作成自体は既存項目にあるため減額 | 316 | 151.5 | 152.125 | 152 | 153 | bar: 2027-01-12 to 2027-01-13
210 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 疑似デスクトップ同時表示検証 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 既存疑似OS項目と重複するため検証差分のみ | 317 | 152.125 | 152.75 | 153 | 153 | bar: 2027-01-13
211 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 偽カーソルOS依存検証 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | OS依存リスクの確認 | 318 | 152.75 | 153.5 | 153 | 154 | bar: 2027-01-13 to 2027-01-14
212 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | セーブ/ロード中の演出割り込み安全確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 進行不能リスクが高い | 319 | 153.5 | 154.25 | 154 | 155 | bar: 2027-01-14 to 2027-01-15
213 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 負荷予算確認 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 製品版での最低限の安定性 | 320 | 154.25 | 154.875 | 155 | 155 | bar: 2027-01-15
214 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 演出設定のScriptableObject化 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 不確定演出を剪定しやすくするため | 321 | 154.875 | 155.625 | 155 | 156 | bar: 2027-01-15; 2027-01-18
215 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | ビルド別演出ON/OFFフラグ | 0.3 | 0.375 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 採用/見送りを切り替えやすくする | 322 | 155.625 | 156 | 156 | 156 | bar: 2027-01-18
216 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 演出プリセット比較Scene | 0.6 | 0.75 | 2027-01-19 | 2027-01-19 | 採用判断を早くするため | 323 | 156 | 156.75 | 157 | 157 | bar: 2027-01-19
217 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用シナリオパス解決 | 0.8 | 1 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | Editor専用パスを避ける | 324 | 156.75 | 157.75 | 157 | 158 | bar: 2027-01-19 to 2027-01-20
218 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 文字コード/ファイルパス検証 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 環境差分の確認 | 325 | 157.75 | 158.375 | 158 | 159 | bar: 2027-01-20 to 2027-01-21
219 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオBundleバージョン/Checksum | 0.6 | 0.75 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | ビルド状態の事故防止 | 326 | 158.375 | 159.125 | 159 | 160 | bar: 2027-01-21 to 2027-01-22
220 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ再読込デバッグ機能 | 0.8 | 1 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 調整速度を上げるため | 327 | 159.125 | 160.125 | 160 | 161 | bar: 2027-01-22; 2027-01-25
221 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ構文チェック拡張 | 1 | 1.25 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | ビルド後の原因特定を早くする | 328 | 160.125 | 161.375 | 161 | 162 | bar: 2027-01-25 to 2027-01-26
222 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 行番号/再生中コマンド表示 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-26 | 2027-01-26 | シナリオ調整時の原因特定用 | 329 | 161.375 | 162 | 162 | 162 | bar: 2027-01-26
223 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 読込失敗時のエラー表示 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-27 | 2027-01-27 | 原因不明の停止を防ぐ | 330 | 162 | 162.75 | 163 | 163 | bar: 2027-01-27
224 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用デバッグメニューGate | 0.3 | 0.375 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 既存デバッグUIへのビルド差分 | 331 | 162.75 | 163.125 | 163 | 164 | bar: 2027-01-27 to 2027-01-28
225 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ログ出力/コピー機能 | 0.4 | 0.5 | 2027-01-28 | 2027-01-28 | 不具合報告をしやすくする | 332 | 163.125 | 163.625 | 164 | 164 | bar: 2027-01-28
226 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様フラグビューア | 0.4 | 0.5 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 既存ログ表示に対する追加差分 | 333 | 163.625 | 164.125 | 164 | 165 | bar: 2027-01-28 to 2027-01-29
227 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグHUDの追加仕様タブ | 0.5 | 0.625 | 2027-01-29 | 2027-01-29 | 既存デバッグメニューの拡張差分 | 334 | 164.125 | 164.75 | 165 | 165 | bar: 2027-01-29
228 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様Debug Overlay詳細化 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | 追加仕様に絞ったデバッグ表示 | 335 | 164.75 | 165.375 | 165 | 166 | bar: 2027-01-29; 2027-02-01
229 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | テスト用セーブプリセット | 0.6 | 0.75 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 既存セーブ削除では足りない追加差分 | 336 | 165.375 | 166.125 | 166 | 167 | bar: 2027-02-01 to 2027-02-02
230 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグコマンドライン引数 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | ビルド状態の検証速度を上げる | 337 | 166.125 | 166.875 | 167 | 167 | bar: 2027-02-02
231 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | Release/Debug Build Profile分離 | 0.5 | 0.625 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 製品事故防止 | 338 | 166.875 | 167.5 | 167 | 168 | bar: 2027-02-02 to 2027-02-03
232 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 外部シナリオ差し替え保護 | 0.4 | 0.5 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 事故防止 | 339 | 167.5 | 168 | 168 | 168 | bar: 2027-02-03
233 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 内蔵シナリオFallback | 0.4 | 0.5 | 2027-02-04 | 2027-02-04 | Exeでの停止事故を防ぐ | 340 | 168 | 168.5 | 169 | 169 | bar: 2027-02-04
234 | 統合/QA | 統合/QA | 表情×タッチ反応マトリクス確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 組み合わせ確認 | 341 | 168.5 | 169.25 | 169 | 170 | bar: 2027-02-04 to 2027-02-05
235 | 統合/QA | 統合/QA | 表情/タッチデータ検証テスト | 0.5 | 0.625 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | 追加データの事故防止 | 342 | 169.25 | 169.875 | 170 | 170 | bar: 2027-02-05
236 | 統合/QA | 統合/QA | Windows Exe差分確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-05 | 2027-02-08 | ビルド差分の確認 | 343 | 169.875 | 170.625 | 170 | 171 | bar: 2027-02-05; 2027-02-08
237 | 統合/QA | 統合/QA | 追加差分の回帰修正 | 0.4 | 0.5 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 既存全体回帰ではなく追加差分のみ | 344 | 170.625 | 171.125 | 171 | 172 | bar: 2027-02-08 to 2027-02-09
238 | 統合/QA | 統合/QA | 新パラメータ用テストデータ作成 | 0.3 | 0.375 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | 追加仕様の検証効率化 | 345 | 171.125 | 171.5 | 172 | 172 | bar: 2027-02-09
239 | 統合/QA | 統合/QA | 分岐到達ログの確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 追加仕様差分の通し確認 | 346 | 171.5 | 172.25 | 172 | 173 | bar: 2027-02-09 to 2027-02-10
240 | 統合/QA | 統合/QA | 自動シナリオSmoke Runner | 0.6 | 0.75 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | Exe読込追加に伴う最低限の自動検査 | 347 | 172.25 | 173 | 173 | 173 | bar: 2027-02-10
241 | 統合/QA | 統合/QA | 10日進行×追加仕様通し導線 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | 企画の進行軸に合わせた確認用 | 348 | 173 | 173.75 | 174 | 174 | bar: 2027-02-12
242 | 統合/QA | 統合/QA | 追加状態のセーブSchema Versioning | 0.5 | 0.625 | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 旧セーブ破損を防ぐ | 349 | 173.75 | 174.375 | 174 | 175 | bar: 2027-02-12; 2027-02-15
243 | 統合/QA | 統合/QA | 追加アセット参照のビルド前検査 | 0.5 | 0.625 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | ビルド後の欠損事故防止 | 350 | 174.375 | 175 | 175 | 175 | bar: 2027-02-15
244 | 統合/QA | 統合/QA | 見送り演出の未参照確認 | 0.5 | 0.625 | 2027-02-16 | 2027-02-16 | 剪定後の壊れ防止 | 351 | 175 | 175.625 | 176 | 176 | bar: 2027-02-16
245 | 統合/QA | 統合/QA | Steam/製品ビルド設定との干渉確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | Exe状態の安全確認 | 352 | 175.625 | 176.375 | 176 | 177 | bar: 2027-02-16 to 2027-02-17
246 | 統合/QA | 統合/QA | セーブマイグレーション確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 製品版事故防止 | 353 | 176.375 | 177.125 | 177 | 178 | bar: 2027-02-17 to 2027-02-18
247 | 統合/QA | 統合/QA | 不確定演出の最終ON/OFF確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-18 | 2027-02-18 | 演出剪定の最終確認 | 354 | 177.125 | 177.875 | 178 | 178 | bar: 2027-02-18
248 | 統合/QA | 統合/QA | 表情差分ロード順確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | Spine/静止画混在の確認 | 355 | 177.875 | 178.625 | 178 | 179 | bar: 2027-02-18 to 2027-02-19
249 | 統合/QA | 統合/QA | 追加ED条件のDry Run | 0.5 | 0.625 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | 既存ED判定への追加差分 | 356 | 178.625 | 179.25 | 179 | 180 | bar: 2027-02-19; 2027-02-22
250 | 統合/QA | 統合/QA | タッチ入力の端末差分確認 | 0.4 | 0.5 | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 入力方式差分の確認 | 357 | 179.25 | 179.75 | 180 | 180 | bar: 2027-02-22
凡例 | 予定作業 | 土日 | 祝日 | 入力セル

## 祝日設定 (hidden)
祝日
2026-01-01
2026-01-12
2026-02-11
2026-02-23
2026-03-20
2026-04-29
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-07-20
2026-08-11
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-10-12
2026-11-03
2026-11-23
2027-01-01
2027-01-11
2027-02-11
2027-02-23
2027-03-21
2027-03-22
2027-04-29
2027-05-03
2027-05-04
2027-05-05
2027-07-19
2027-08-11
2027-09-20
2027-09-23
2027-10-11
2027-11-03
2027-11-23
2028-01-01
2028-01-10
2028-02-11
2028-02-23
2028-03-20
2028-04-29
2028-05-03
2028-05-04
2028-05-05
2028-07-17
2028-08-11
2028-09-18
2028-09-22
2028-11-03
2028-11-23

## α版工数_11月末
きみこい 工数表（α版11月末調整）
前提 | 全ルートを遊べるところまで（パラメータや不具合は許容）を2026年11月末までに完了。残タスクは2026年12月1日以降に実行。
合計予定工数 | 179.75 | 人日（元の工数から変更なし）
α版予定工数 | 119.875
11月末以降予定工数 | 59.875
α版完了目安 | 2026-11-25 | 目標: 2026-11-30 以内
No | フェーズ | 大項目 | 中項目 | タスク | 工数 | 予定工数 | 根拠/備考 | 元行 | 開始日 | 終了日
1 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | プロジェクト初期化 | プロジェクト初期化 | 0.1 | 0.125 | エディタ上での手動設定が主のため | 24 | 2026-06-01 | 2026-06-01
2 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | プロジェクト初期化 | メンバーサポート | 1 | 1.25 | 対人コミュニケーションのため | 32 | 2026-06-01 | 2026-06-02
3 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | バージョン管理 | プロジェクトルートで git init 実行 | 0.1 | 0.125 | コマンド実行のみのため | 35 | 2026-06-02 | 2026-06-02
4 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | バージョン管理 | .gitignore 作成 | 0.1 | 0.125 | 既存テンプレート使用のため | 36 | 2026-06-02 | 2026-06-02
5 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | バージョン管理 | Git LFS初期化 | 0.1 | 0.125 | コマンド実行のみのため | 37 | 2026-06-02 | 2026-06-02
6 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | バージョン管理 | メンバーサポート | 1 | 1.25 | 対人コミュニケーションのため | 40 | 2026-06-02 | 2026-06-03
7 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | フォルダ構成 | Assets以下のフォルダ構成考案 | 0.2 | 0.25 | 思考・設計タスクのため | 42 | 2026-06-04 | 2026-06-04
8 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | TextMeshPro 導入 | 0.1 | 0.125 | インポート作業のため | 48 | 2026-06-04 | 2026-06-04
9 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | 日本語フォント(SDF)作成 | 0.1 | 0.125 | エディタ上での生成待ちのため | 49 | 2026-06-04 | 2026-06-04
10 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | Input System 導入 | 0.1 | 0.125 | 設定作業が主のため | 50 | 2026-06-04 | 2026-06-04
11 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | Spine Runtime 導入 | 0.1 | 0.125 | インポート作業のため | 53 | 2026-06-04 | 2026-06-04
12 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | Newtonsoft.Json 導入 | 0.3 | 0.375 | インポート作業のため | 54 | 2026-06-04 | 2026-06-05
13 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | Steamworks.NET 導入 | 0.1 | 0.125 | インポート・初期設定のため | 55 | 2026-06-05 | 2026-06-05
14 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lステート管理 | 1.1 | 1.375 | ステートマシンのコード雛形生成が得意 | 60 | 2026-06-05 | 2026-06-08
15 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lフラグ管理 | 1.1 | 1.375 | データ構造の定義をAIで高速化可能 | 61 | 2026-06-08 | 2026-06-09
16 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lデータ管理 | 1 | 1.25 | クラス定義とリスト操作の自動生成 | 62 | 2026-06-10 | 2026-06-11
17 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Localization基板作成 | 0.4 | 0.5 | CSV解釈ロジックをAIで生成 | 64 | 2026-06-11 | 2026-06-11
18 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力定義 | GameControls 作成 | 0.1 | 0.125 | エディタでの設定が主のため | 66 | 2026-06-11 | 2026-06-11
19 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力定義 | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | 0.1 | 0.125 | エディタ操作のため | 67 | 2026-06-11 | 2026-06-11
20 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力定義 | Action定義: マウス操作 | 0.1 | 0.125 | エディタ操作のため | 68 | 2026-06-12 | 2026-06-12
21 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力実装 | InputProvider.cs 作成 | 0.5 | 0.625 | 入力ラップ処理の雛形生成 | 73 | 2026-06-12 | 2026-06-12
22 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力実装 | デバイス検知ロジック実装 | 0.1 | 0.125 | 切り替え判定コードをAIが作成 | 74 | 2026-06-12 | 2026-06-12
23 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | VirtualCursor.cs 作成 | 0.6 | 0.75 | 座標計算ロジックをAIが補完 | 77 | 2026-06-12 | 2026-06-15
24 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | 画面外への移動制限 | 0.3 | 0.375 | Clamp処理をAIで即時実装 | 78 | 2026-06-15 | 2026-06-15
25 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | カーソル加速処理 | 0.6 | 0.75 | 加速曲線の計算コードを生成 | 79 | 2026-06-16 | 2026-06-16
26 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | マグネット吸着処理 | 0.1 | 0.125 | 近傍点計算アルゴリズムをAIで作成 | 81 | 2026-06-16 | 2026-06-16
27 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | CursorVisual.cs 作成 | 0.1 | 0.125 | 演出制御のため控えめ | 82 | 2026-06-16 | 2026-06-16
28 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | AudioMixer作成 | 0.1 | 0.125 | エディタ操作のため | 85 | 2026-06-17 | 2026-06-17
29 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | Volumeパラメータ設定 | 0.1 | 0.125 | エディタ操作のため | 86 | 2026-06-17 | 2026-06-17
30 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | ダッキング設定 | 0.1 | 0.125 | エディタ操作のため | 87 | 2026-06-17 | 2026-06-17
31 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | SoundManager.cs 作成 | 1 | 1.25 | プーリングや基本管理のコードを生成 | 88 | 2026-06-17 | 2026-06-18
32 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlayBGM 実装 | 0.2 | 0.25 | 再生ロジックのテンプレ作成 | 89 | 2026-06-18 | 2026-06-18
33 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | BGMクロスフェード処理 | 0.1 | 0.125 | DOTweenとの連携コード生成 | 90 | 2026-06-18 | 2026-06-18
34 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlaySE 実装 | 0.2 | 0.25 | 再生メソッドの生成 | 91 | 2026-06-19 | 2026-06-19
35 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | SE同時発音数制限 | 0.2 | 0.25 | カウント制御ロジックをAIで作成 | 92 | 2026-06-19 | 2026-06-19
36 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlayVoice 実装 | 0.2 | 0.25 | チャンネル管理ロジックの作成 | 93 | 2026-06-19 | 2026-06-19
37 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ウィンドウ基盤 | WindowBase.cs 作成 | 2.1 | 2.625 | 基底クラスのメソッド群をAIで一括生成 | 95 | 2026-06-19 | 2026-06-24
38 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ウィンドウ基盤 | ステート管理実装 | 1.1 | 1.375 | Enumと連動した状態遷移ロジック生成 | 96 | 2026-06-24 | 2026-06-25
39 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | ドラッグ移動実装 | 1 | 1.25 | 座標変換計算をAIで最適化 | 101 | 2026-06-25 | 2026-06-26
40 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | 画面端での移動制限 | 0.8 | 1 | 画面端の判定コードを自動生成 | 102 | 2026-06-29 | 2026-06-29
41 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | 最前面移動処理 | 0.8 | 1 | Hierarchy操作とソート順制御 | 103 | 2026-06-30 | 2026-06-30
42 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | フォーカス管理 | WindowManager.cs 作成 | 0.5 | 0.625 | リスト管理ロジックをAIで生成 | 105 | 2026-07-01 | 2026-07-01
43 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | リサイズ操作 | ResizeHandle 配置 | 0.9 | 1.125 | Prefab作成と配置の手間が主 | 109 | 2026-07-01 | 2026-07-02
44 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | デスクトップ | WallpaperManager.cs 作成 | 1 | 1.25 | 画像切り替えロジックをAIで生成 | 113 | 2026-07-02 | 2026-07-03
45 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | デスクトップ | アイコン定義データ作成 | 1.5 | 1.875 | ScriptableObjectの構造定義を高速化 | 114 | 2026-07-06 | 2026-07-07
46 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | デスクトップ | グリッドレイアウト計算 | 0.5 | 0.625 | 配置計算アルゴリズムをAIが提示 | 115 | 2026-07-07 | 2026-07-08
47 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | タスクバー | UIレイアウト作成 | 0.5 | 0.625 | エディタ上でのレイアウト作業 | 119 | 2026-07-08 | 2026-07-09
48 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | タスクバー | デジタル時計更新 | 0.5 | 0.625 | DateTime操作ロジックをAIで生成 | 120 | 2026-07-09 | 2026-07-09
49 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | タスクバー | ウィンドウ連携処理 | 1.1 | 1.375 | イベント通知系のコードを自動生成 | 121 | 2026-07-09 | 2026-07-13
50 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | タスクバー | 最小化/復帰トグル動作 | 1.1 | 1.375 | アニメ連動フラグ管理をAIで作成 | 122 | 2026-07-13 | 2026-07-14
51 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | OS共通UI | 汎用確認ダイアログ作成 | 1 | 1.25 | コールバック関数の実装をAIで簡略化 | 124 | 2026-07-14 | 2026-07-15
52 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | OS共通UI | トースト通知UI作成 | 0.8 | 1 | キュー管理ロジックをAIで生成 | 125 | 2026-07-15 | 2026-07-16
53 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | OS共通UI | 通知クリック連携 | 0.8 | 1 | アプリ起動イベントへの繋ぎ込み | 126 | 2026-07-16 | 2026-07-17
54 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSVフォーマット確定 | 2.3 | 2.875 | 仕様設計タスクのため不可 | 129 | 2026-07-17 | 2026-07-23
55 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSV読み込み処理 | 0.3 | 0.375 | 汎用的な読込コードをAIが提供 | 130 | 2026-07-23 | 2026-07-23
56 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSVパース処理 | 0.3 | 0.375 | 文字列分割ロジックをAIで生成 | 131 | 2026-07-24 | 2026-07-24
57 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | データ解析 | 進行管理変数実装 | 0.3 | 0.375 | データ保持クラスをAIで作成 | 133 | 2026-07-24 | 2026-07-24
58 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | メッセージウィンドウUI作成 | 0.6 | 0.75 | エディタ作業のため | 135 | 2026-07-24 | 2026-07-27
59 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | タイプライター演出実装 | 0.6 | 0.75 | コルーチン処理をAIが生成 | 136 | 2026-07-27 | 2026-07-28
60 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | 文字送りスキップ処理 | 0.6 | 0.75 | フラグ判定ロジックをAIが作成 | 137 | 2026-07-28 | 2026-07-28
61 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | TMPタグ解析 | 1.1 | 1.375 | 正規表現やタグ解析コードをAIで生成 | 138 | 2026-07-29 | 2026-07-30
62 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | Page Feedアイコン演出 | 0.6 | 0.75 | 演出制御のため控えめ | 139 | 2026-07-30 | 2026-07-31
63 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | オートモードロジック | 0.6 | 0.75 | 待機時間計算式をAIが作成 | 140 | 2026-07-31 | 2026-07-31
64 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | コマンド分岐実装 | 1.7 | 2.125 | Switch/Dictionary分岐のコードを生成 | 142 | 2026-07-31 | 2026-08-04
65 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | 背景変更コマンド | 0.1 | 0.125 | 1行の実装のため | 143 | 2026-08-05 | 2026-08-05
66 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | BGM/SEコマンド | 0.1 | 0.125 | 1行の実装のため | 144 | 2026-08-05 | 2026-08-05
67 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Waitコマンド | 0.1 | 0.125 | 定型処理のため | 145 | 2026-08-05 | 2026-08-05
68 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Shakeコマンド | 0.1 | 0.125 | DOTween連携コード生成 | 146 | 2026-08-05 | 2026-08-05
69 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Flashコマンド | 0.1 | 0.125 | 演出コード生成 | 147 | 2026-08-05 | 2026-08-05
70 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | AppCall コマンド | 3.5 | 4.375 | 複雑な外部参照をAIで整理 | 149 | 2026-08-05 | 2026-08-12
71 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | WaitForApp ステート | 0.6 | 0.75 | 非同期待機処理をAIで作成 | 150 | 2026-08-13 | 2026-08-13
72 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | アプリ結果受信処理 | 1.7 | 2.125 | インターフェース設計と連携を効率化 | 151 | 2026-08-13 | 2026-08-17
73 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | Notification 割込コマンド | 1.1 | 1.375 | 並列演出のロジックをAIが作成 | 152 | 2026-08-17 | 2026-08-19
74 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | DesktopMode 遷移処理 | 0.6 | 0.75 | モード管理コードをAIで作成 | 153 | 2026-08-19 | 2026-08-19
75 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | TimeWait コマンド | 0.6 | 0.75 | 時間同期計算をAIで作成 | 154 | 2026-08-20 | 2026-08-20
76 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | SetTime コマンド | 0.8 | 1 | 強制進行ロジックをAIで作成 | 155 | 2026-08-20 | 2026-08-21
77 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | CharacterManager.cs 作成 | 0.6 | 0.75 | マネージャクラスの雛形生成 | 157 | 2026-08-21 | 2026-08-24
78 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 立ち絵表示コマンド | 0.1 | 0.125 | 表示切替ロジックを生成 | 158 | 2026-08-24 | 2026-08-24
79 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 立ち絵アニメーションコマンド | 0.6 | 0.75 | Spine連携コードの雛形作成 | 159 | 2026-08-24 | 2026-08-25
80 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 表情差分変更コマンド | 0.1 | 0.125 | 辞書引きロジックをAIで生成 | 160 | 2026-08-25 | 2026-08-25
81 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 移動演出コマンド | 0.1 | 0.125 | 移動計算コードを生成 | 161 | 2026-08-25 | 2026-08-25
82 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 退場演出コマンド | 0.1 | 0.125 | フェードロジック生成 | 162 | 2026-08-25 | 2026-08-25
83 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | ログ機能 | BackLogData 定義 | 0.3 | 0.375 | ログ用クラス定義をAIで作成 | 164 | 2026-08-25 | 2026-08-26
84 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | ログ機能 | ログウィンドウUI動的生成 | 0.6 | 0.75 | Instantiateと値反映ロジック生成 | 165 | 2026-08-26 | 2026-08-26
85 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | ログ機能 | ボイスリプレイ機能 | 0.3 | 0.375 | 音声再生連携をAIで作成 | 166 | 2026-08-26 | 2026-08-27
86 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | ログ機能 | 古いログの破棄 | 0.3 | 0.375 | リスト整理ロジックをAIが作成 | 167 | 2026-08-27 | 2026-08-27
87 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 選択肢ボタンUI作成 | 0.6 | 0.75 | エディタ作業のため | 169 | 2026-08-27 | 2026-08-28
88 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 選択肢動的生成 | 1.4 | 1.75 | ボタン生成とイベント割当をAIで作成 | 170 | 2026-08-28 | 2026-09-01
89 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | ジャンプ (Label Jump) | 1.1 | 1.375 | 分岐ロジックの管理をAIで効率化 | 171 | 2026-09-01 | 2026-09-02
90 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 条件付き選択肢 | 1.1 | 1.375 | 数式評価・条件判定ロジック生成 | 172 | 2026-09-02 | 2026-09-03
91 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 選択不可 | 0.6 | 0.75 | 演出寄りのため控えめ | 173 | 2026-09-03 | 2026-09-04
92 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 逃げるボタン | 1.1 | 1.375 | 逃げる計算アルゴリズムをAIが作成 | 174 | 2026-09-04 | 2026-09-07
93 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 検閲ボタン | 1.1 | 1.375 | マスク表示制御をAIで作成 | 175 | 2026-09-08 | 2026-09-09
94 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 既読フラグ管理 | 0.8 | 1 | フラグ保存・読込処理をAIで生成 | 177 | 2026-09-09 | 2026-09-10
95 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 強制スキップ実装 | 1.4 | 1.75 | 演出加速の制御ロジックをAIで作成 | 178 | 2026-09-10 | 2026-09-14
96 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 未読停止 (Safety Stop) | 0.6 | 0.75 | 判定ロジックをAIで作成 | 179 | 2026-09-14 | 2026-09-14
97 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | オートセーブ | SaveData クラス定義 | 1.7 | 2.125 | 膨大な変数定義をAIで高速化 | 181 | 2026-09-14 | 2026-09-16
98 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | オートセーブ | JSONシリアライズ | 0.8 | 1 | Newtonsoft連携コードをAIで生成 | 182 | 2026-09-17 | 2026-09-17
99 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | オートセーブ | AES暗号化処理 | 0.3 | 0.375 | 暗号化ユーティリティをAIが提供 | 183 | 2026-09-18 | 2026-09-18
100 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | オートセーブ | 復号化 & ロード処理 | 0.3 | 0.375 | 読み込みロジックの生成 | 184 | 2026-09-18 | 2026-09-18
101 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | ChatData 定義 | 1 | 1.25 | データ構造の定義をAIで作成 | 186 | 2026-09-18 | 2026-09-24
102 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | チャットウィンドウUI作成 | 0.7 | 0.875 | エディタ操作のため | 187 | 2026-09-25 | 2026-09-25
103 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 吹き出しプレハブ作成 | 0.8 | 1 | エディタ設定が主のため | 188 | 2026-09-25 | 2026-09-28
104 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | メッセージ追加処理 | 0.8 | 1 | リスト操作とスクロール制御をAIで生成 | 189 | 2026-09-28 | 2026-09-29
105 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 画像送信プレハブ | 0.8 | 1 | UI作業が主のため | 190 | 2026-09-29 | 2026-09-30
106 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 文字入力周り・送信周りアニメ | 0.8 | 1 | 演出・Prefab操作のため | 191 | 2026-09-30 | 2026-10-01
107 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 返信選択肢ロジック | 1.7 | 2.125 | チャット特有の分岐フローをAIで作成 | 192 | 2026-10-01 | 2026-10-05
108 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | ADVフラグ連携 | 1.1 | 1.375 | グローバル変数との同期をAIで記述 | 193 | 2026-10-06 | 2026-10-07
109 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 通話画面UI作成 | 0.3 | 0.375 | エディタ操作のため | 195 | 2026-10-07 | 2026-10-07
110 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 着信演出 | 0.2 | 0.25 | 演出制御のため | 196 | 2026-10-07 | 2026-10-07
111 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 応答/拒否イベント | 0.6 | 0.75 | 分岐ロジックをAIで作成 | 197 | 2026-10-08 | 2026-10-08
112 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 音声波形演出 | 0.2 | 0.25 | 数学的な波形計算をAIで作成 | 198 | 2026-10-08 | 2026-10-08
113 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索DB作成 | 0.5 | 0.625 | DBクラスの雛形をAIで作成 | 200 | 2026-10-09 | 2026-10-09
114 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索ウィンドウUI作成 | 0.5 | 0.625 | エディタ操作のため | 201 | 2026-10-09 | 2026-10-13
115 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索アルゴリズム | 1 | 1.25 | あいまい検索等のロジックをAIで生成 | 202 | 2026-10-13 | 2026-10-14
116 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 記事詳細ビュー | 0.1 | 0.125 | UI流用・設定作業のため | 203 | 2026-10-14 | 2026-10-14
117 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索履歴保存 | 0.2 | 0.25 | リストの保存・読み出しをAIで作成 | 204 | 2026-10-14 | 2026-10-14
118 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | オカルトサイト表示 | 0.3 | 0.375 | 特殊なレイアウト作業のため | 205 | 2026-10-14 | 2026-10-15
119 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | メール機能 | メールUI画面作成 | 0.6 | 0.75 | エディタ作業のため | 207 | 2026-10-15 | 2026-10-15
120 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | メール機能 | データ送信機能 | 0.7 | 0.875 | 送信シミュレーションをAIで作成 | 208 | 2026-10-16 | 2026-10-16
121 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 設定ウィンドウUI作成 | 0.7 | 0.875 | エディタ作業のため | 210 | 2026-10-16 | 2026-10-19
122 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 音量スライダー連携 | 0.1 | 0.125 | Mixerへの値渡しをAIが生成 | 211 | 2026-10-19 | 2026-10-19
123 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 解像度変更処理 | 0.2 | 0.25 | ScreenAPIの呼出をAIで記述 | 212 | 2026-10-19 | 2026-10-20
124 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | テキスト速度反映 | 0.6 | 0.75 | 設定反映ロジックをAIで一括生成 | 213 | 2026-10-20 | 2026-10-20
125 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | Localize切り替え反映 | 0.4 | 0.5 | 複雑な一括更新をAIで補助 | 214 | 2026-10-20 | 2026-10-21
126 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 設定保存処理 | 0.1 | 0.125 | PlayerPrefs連携をAIが作成 | 215 | 2026-10-21 | 2026-10-21
127 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 便利ツール | ゴミ箱ウィンドウ | 0.7 | 0.875 | ファイルリスト表示をAIで作成 | 217 | 2026-10-21 | 2026-10-22
128 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 便利ツール | ゴミ箱空にする演出 | 0.3 | 0.375 | 削除ロジックとアニメ連動 | 218 | 2026-10-22 | 2026-10-22
129 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 便利ツール | 推し活アプリUI | 0.5 | 0.625 | 画像選択・壁紙適用コードをAIで生成 | 219 | 2026-10-22 | 2026-10-23
130 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 便利ツール | チートツールUI | 0.5 | 0.625 | デバッグ用の値操作をAIで量産 | 220 | 2026-10-23 | 2026-10-23
131 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | スキンシップ | Spineプレハブ作成 | 1.2 | 1.5 | エディタ・素材設定のため | 222 | 2026-10-26 | 2026-10-27
132 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | スキンシップ | コライダー設定 | 0.6 | 0.75 | 手動での当たり判定配置 | 223 | 2026-10-27 | 2026-10-28
133 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | スキンシップ | 部位クリック検知 | 0.6 | 0.75 | Raycastによる部位判定をAIで作成 | 224 | 2026-10-28 | 2026-10-28
134 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | スキンシップ | パラメータ増減処理 | 0.1 | 0.125 | 数値計算のみのためAIで即作成 | 225 | 2026-10-29 | 2026-10-29
135 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | データ構造 | GlobalSaveData 定義 | 0.8 | 1 | 永続化データの定義をAIで作成 | 227 | 2026-10-29 | 2026-10-30
136 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | データ構造 | LocalSaveData 定義 | 0.8 | 1 | セーブ用データの定義をAIで作成 | 228 | 2026-10-30 | 2026-11-02
137 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | データ構造 | データマネージャ作成 | 0.6 | 0.75 | シングルトン管理コードをAIで生成 | 229 | 2026-11-02 | 2026-11-02
138 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 | 0.6 | 0.75 | 時間推移の状態管理をAIで作成 | 231 | 2026-11-02 | 2026-11-04
139 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 | 0.6 | 0.75 | 減算とチェックをAIで作成 | 232 | 2026-11-04 | 2026-11-05
140 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 日付変更処理 | 0.6 | 0.75 | 日付更新に伴うリセット処理生成 | 233 | 2026-11-05 | 2026-11-06
141 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 14日目終了判定 | 0.1 | 0.125 | 条件チェックコードの生成 | 234 | 2026-11-06 | 2026-11-06
142 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | フラグ | パラメータ管理 | 0.8 | 1 | Dictionary等での一括管理コード生成 | 236 | 2026-11-06 | 2026-11-09
143 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | フラグ | パラメータ変動UI | 0.8 | 1 | 数値アニメーション連携をAIで作成 | 237 | 2026-11-09 | 2026-11-10
144 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | フラグ | 閾値監視 (即死判定) | 1.1 | 1.375 | 監視ロジックをAIで一括生成 | 238 | 2026-11-10 | 2026-11-11
145 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | フラグ | ゲージ演出 | 0.6 | 0.75 | Slider制御コードをAIが生成 | 239 | 2026-11-11 | 2026-11-12
146 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 死に戻り | GameOver メソッド | 0.8 | 1 | シーン遷移とリセットの繋ぎを作成 | 241 | 2026-11-12 | 2026-11-13
147 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 死に戻り | データリセット処理 | 1.4 | 1.75 | 大量の変数の初期化をAIで高速化 | 242 | 2026-11-13 | 2026-11-17
148 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 死に戻り | 再開地点ロード | 1.1 | 1.375 | ロード位置の判定ロジックをAIで生成 | 243 | 2026-11-17 | 2026-11-18
149 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 死に戻り | 強くてニューゲーム | 0.5 | 0.625 | 引き継ぎデータの抽出をAIで作成 | 244 | 2026-11-18 | 2026-11-19
150 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | EndingList 作成 | 0.1 | 0.125 | 構造定義をAIで作成 | 246 | 2026-11-19 | 2026-11-19
151 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | ED判定ロジック | 0.1 | 0.125 | 条件式のコード化をAIで高速化 | 247 | 2026-11-19 | 2026-11-19
152 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | END回想ページ実装 | 0.6 | 0.75 | 一覧表示と解放フラグ連携 | 248 | 2026-11-19 | 2026-11-20
153 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | 性格診断画面実装 | 0.7 | 0.875 | スコア計算ロジックをAIで作成 | 249 | 2026-11-20 | 2026-11-20
154 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | Ｌデータ分岐処理 | 1.1 | 1.375 | ルート遷移のスイッチ作成 | 250 | 2026-11-24 | 2026-11-25
155 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | END判定ロジック互換性担保 | 0.4 | 0.5 | マイグレーションコードをAIで作成 | 251 | 2026-11-25 | 2026-11-25
156 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | グリッチ | シェーダー作成 | 1.5 | 1.875 | HLSLの雛形をAIで生成・調整 | 254 | 2026-12-01 | 2026-12-02
157 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | グリッチ | GlitchController 作成 | 0.8 | 1 | Shader値のスクリプト制御をAIで生成 | 255 | 2026-12-02 | 2026-12-03
158 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | グリッチ | 演出系データ別離処理 | 0.4 | 0.5 | アニメーションカーブ連携コード作成 | 256 | 2026-12-03 | 2026-12-04
159 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | 入力ブロックフラグ | 0.6 | 0.75 | 入力遮断ロジックをAIで一括実装 | 258 | 2026-12-04 | 2026-12-07
160 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | 偽カーソル生成 | 0.5 | 0.625 | カーソル座標同期ロジックをAIで作成 | 259 | 2026-12-07 | 2026-12-07
161 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | 強制移動アニメーション | 0.7 | 0.875 | 座標補間計算をAIで最適化 | 260 | 2026-12-07 | 2026-12-08
162 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | 強制クリック処理 | 0.1 | 0.125 | 擬似クリック送信をAIで作成 | 261 | 2026-12-08 | 2026-12-08
163 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | キャラクター手画像追従 | 0.1 | 0.125 | 手動配置・調整が必要なため | 262 | 2026-12-08 | 2026-12-08
164 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 偽装入力 | InputFieldフック | 0.5 | 0.625 | 入力文字列の置換ロジックをAIが作成 | 264 | 2026-12-08 | 2026-12-09
165 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 偽装入力 | 入力時演出 | 0.5 | 0.625 | 演出連動のため控えめ | 265 | 2026-12-09 | 2026-12-10
166 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 偽装入力 | 強制送信処理 | 0.5 | 0.625 | タイミング制御コードをAIで作成 | 266 | 2026-12-10 | 2026-12-10
167 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | BSOD画像表示 | 0.3 | 0.375 | 画面覆い焼き処理のコード作成 | 268 | 2026-12-10 | 2026-12-11
168 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | 偽タスクマネージャー | 0.3 | 0.375 | UI構築作業が主のため | 269 | 2026-12-11 | 2026-12-11
169 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | 偽アプリ終了 | 0.3 | 0.375 | フェイク停止ロジックをAIが作成 | 270 | 2026-12-11 | 2026-12-11
170 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 動画連携 | RenderTexture準備 | 0.1 | 0.125 | 設定作業のため | 272 | 2026-12-11 | 2026-12-11
171 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 動画連携 | VideoPlayer 制御 | 0.2 | 0.25 | 再生・停止・同期をAIで記述 | 273 | 2026-12-14 | 2026-12-14
172 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 動画連携 | 再生終了検知 | 0.3 | 0.375 | イベントハンドリングをAIで作成 | 274 | 2026-12-14 | 2026-12-14
173 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | SteamManager 導入 | 0.1 | 0.125 | インポート作業のため | 276 | 2026-12-14 | 2026-12-14
174 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | SteamWorks実装 | 1 | 1.25 | SDK連携コードをAIで補完 | 277 | 2026-12-14 | 2026-12-15
175 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | 実績API連携 | 0.3 | 0.375 | 通信ロジックの雛形をAIで作成 | 278 | 2026-12-16 | 2026-12-16
176 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | Steam Cloud設定 | 0.6 | 0.75 | 外部サイトでの設定作業のため | 279 | 2026-12-16 | 2026-12-17
177 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | DRM設定 | 0.1 | 0.125 | 設定作業のため | 280 | 2026-12-17 | 2026-12-17
178 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | デバッグメニューUI作成 | 1.4 | 1.75 | 大量のデバッグボタンをAIで量産 | 282 | 2026-12-17 | 2026-12-18
179 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | シーンジャンプ実装 | 0.7 | 0.875 | 遷移ロジックをAIで一括生成 | 283 | 2026-12-21 | 2026-12-21
180 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | パラメータ編集機能 | 0.7 | 0.875 | 反映ロジックをAIで自動生成 | 284 | 2026-12-21 | 2026-12-22
181 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | 全開放コマンド | 0.4 | 0.5 | フラグ一斉操作コードをAIで作成 | 285 | 2026-12-22 | 2026-12-23
182 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | セーブデータ削除 | 0.4 | 0.5 | ファイル削除ユーティリティ生成 | 286 | 2026-12-23 | 2026-12-23
183 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | ログ表示機能 | 0.1 | 0.125 | コンソール出力等をAIでリッチ化 | 287 | 2026-12-23 | 2026-12-23
184 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | ビルド設定 | ビルド実行 & 確認 | 0.7 | 0.875 | 待ち時間・手動確認のため | 291 | 2026-12-23 | 2026-12-24
185 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | ビルド設定 | ビルド自動化 | 0.7 | 0.875 | CI用スクリプトの雛形をAIが作成 | 292 | 2026-12-24 | 2026-12-25
186 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分データ定義/インポート設定 | 0.5 | 0.625 | 仕様リスト作成ではなく、実装データ化の差分 | 293 | 2026-12-25 | 2026-12-28
187 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情IDマスタ/Enum生成 | 0.3 | 0.375 | 参照ミス防止のため | 294 | 2026-12-28 | 2026-12-28
188 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spine差分パーツRuntime切替確認 | 0.6 | 0.75 | Spine導入/プレハブ作成は既存項目にあるため切替差分のみ | 295 | 2026-12-28 | 2026-12-29
189 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情ブレンド制御 | 0.7 | 0.875 | かわいい/怖いの境界調整が難しい | 296 | 2026-12-29 | 2026-12-30
190 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | ホラー用Material/Attachment制御 | 0.6 | 0.75 | 表情差分だけではなく見え方の実装差分がある | 297 | 2026-12-30 | 2026-12-30
191 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情ステート優先度Resolver | 0.5 | 0.625 | 追加仕様で表情指定元が増えるため | 298 | 2026-12-31 | 2026-12-31
192 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分キャッシュ/遅延ロード | 0.3 | 0.375 | 表情差分増加に伴う実装差分 | 299 | 2026-12-31 | 2026-12-31
193 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spineイベント/表情タグ同期 | 0.5 | 0.625 | 演出ズレを防ぐため | 300 | 2027-01-04 | 2027-01-04
194 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spine/静止画フォールバックResolver | 0.3 | 0.375 | 安全策として最低限用意 | 301 | 2027-01-04 | 2027-01-04
195 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Atlas/メモリ使用量チェック | 0.4 | 0.5 | ビルド後の負荷確認が必要 | 302 | 2027-01-05 | 2027-01-05
196 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情タグ検証 | 0.4 | 0.5 | 既存の表情変更コマンドに対する検証差分 | 303 | 2027-01-05 | 2027-01-05
197 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | 妹ちゃんタッチ判定エリア実装 | 0.6 | 0.75 | トリッカル系の触り心地を再現 | 304 | 2027-01-06 | 2027-01-06
198 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | 疑似デスクトップ上の入力優先度制御 | 0.6 | 0.75 | 既存疑似OS上に新しい入力層が乗るため | 305 | 2027-01-06 | 2027-01-07
199 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | タッチ反応データテーブル接続 | 0.5 | 0.625 | シナリオと表情の接続が必要 | 306 | 2027-01-07 | 2027-01-08
200 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | パラメータ変動連携 | 0.5 | 0.625 | 既存パラメータ管理との接続差分 | 307 | 2027-01-08 | 2027-01-08
201 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | Spineリアクション再生 | 0.5 | 0.625 | 素材と演出調整が絡む | 308 | 2027-01-08 | 2027-01-12
202 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | タッチ反応キュー/キャンセル制御 | 0.5 | 0.625 | 反応演出の衝突防止 | 309 | 2027-01-12 | 2027-01-12
203 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | UI遮蔽/透過レイヤー検証 | 0.5 | 0.625 | 疑似OSとタッチの境界調整 | 310 | 2027-01-13 | 2027-01-13
204 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | 反応ログ/チューニング出力 | 0.3 | 0.375 | 実装後の調整効率を上げる | 311 | 2027-01-13 | 2027-01-13
205 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | 連打/長押し/禁止操作の分岐 | 0.4 | 0.5 | 嫌がる/照れる/壊れる反応差分 | 312 | 2027-01-14 | 2027-01-14
206 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | クールタイム/暴発防止 | 0.3 | 0.375 | 演出破綻防止 | 313 | 2027-01-14 | 2027-01-14
207 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | ボイス/SE同期 | 0.3 | 0.375 | 音量/タイミング調整込み | 314 | 2027-01-14 | 2027-01-15
208 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | タッチ履歴フラグ保存 | 0.3 | 0.375 | 新タッチ仕様の状態管理差分 | 315 | 2027-01-15 | 2027-01-15
209 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | グリッチ演出採用ライン検証 | 0.5 | 0.625 | シェーダー作成自体は既存項目にあるため減額 | 316 | 2027-01-15 | 2027-01-18
210 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 疑似デスクトップ同時表示検証 | 0.5 | 0.625 | 既存疑似OS項目と重複するため検証差分のみ | 317 | 2027-01-18 | 2027-01-18
211 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 偽カーソルOS依存検証 | 0.6 | 0.75 | OS依存リスクの確認 | 318 | 2027-01-18 | 2027-01-19
212 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | セーブ/ロード中の演出割り込み安全確認 | 0.6 | 0.75 | 進行不能リスクが高い | 319 | 2027-01-19 | 2027-01-20
213 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 負荷予算確認 | 0.5 | 0.625 | 製品版での最低限の安定性 | 320 | 2027-01-20 | 2027-01-20
214 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 演出設定のScriptableObject化 | 0.6 | 0.75 | 不確定演出を剪定しやすくするため | 321 | 2027-01-21 | 2027-01-21
215 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | ビルド別演出ON/OFFフラグ | 0.3 | 0.375 | 採用/見送りを切り替えやすくする | 322 | 2027-01-21 | 2027-01-22
216 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 演出プリセット比較Scene | 0.6 | 0.75 | 採用判断を早くするため | 323 | 2027-01-22 | 2027-01-22
217 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用シナリオパス解決 | 0.8 | 1 | Editor専用パスを避ける | 324 | 2027-01-22 | 2027-01-25
218 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 文字コード/ファイルパス検証 | 0.5 | 0.625 | 環境差分の確認 | 325 | 2027-01-25 | 2027-01-26
219 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオBundleバージョン/Checksum | 0.6 | 0.75 | ビルド状態の事故防止 | 326 | 2027-01-26 | 2027-01-27
220 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ再読込デバッグ機能 | 0.8 | 1 | 調整速度を上げるため | 327 | 2027-01-27 | 2027-01-28
221 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ構文チェック拡張 | 1 | 1.25 | ビルド後の原因特定を早くする | 328 | 2027-01-28 | 2027-01-29
222 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 行番号/再生中コマンド表示 | 0.5 | 0.625 | シナリオ調整時の原因特定用 | 329 | 2027-01-29 | 2027-02-01
223 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 読込失敗時のエラー表示 | 0.6 | 0.75 | 原因不明の停止を防ぐ | 330 | 2027-02-01 | 2027-02-01
224 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用デバッグメニューGate | 0.3 | 0.375 | 既存デバッグUIへのビルド差分 | 331 | 2027-02-01 | 2027-02-02
225 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ログ出力/コピー機能 | 0.4 | 0.5 | 不具合報告をしやすくする | 332 | 2027-02-02 | 2027-02-02
226 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様フラグビューア | 0.4 | 0.5 | 既存ログ表示に対する追加差分 | 333 | 2027-02-02 | 2027-02-03
227 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグHUDの追加仕様タブ | 0.5 | 0.625 | 既存デバッグメニューの拡張差分 | 334 | 2027-02-03 | 2027-02-03
228 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様Debug Overlay詳細化 | 0.5 | 0.625 | 追加仕様に絞ったデバッグ表示 | 335 | 2027-02-03 | 2027-02-04
229 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | テスト用セーブプリセット | 0.6 | 0.75 | 既存セーブ削除では足りない追加差分 | 336 | 2027-02-04 | 2027-02-05
230 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグコマンドライン引数 | 0.6 | 0.75 | ビルド状態の検証速度を上げる | 337 | 2027-02-05 | 2027-02-05
231 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | Release/Debug Build Profile分離 | 0.5 | 0.625 | 製品事故防止 | 338 | 2027-02-08 | 2027-02-08
232 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 外部シナリオ差し替え保護 | 0.4 | 0.5 | 事故防止 | 339 | 2027-02-08 | 2027-02-09
233 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 内蔵シナリオFallback | 0.4 | 0.5 | Exeでの停止事故を防ぐ | 340 | 2027-02-09 | 2027-02-09
234 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 表情×タッチ反応マトリクス確認 | 0.6 | 0.75 | 組み合わせ確認 | 341 | 2027-02-09 | 2027-02-10
235 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 表情/タッチデータ検証テスト | 0.5 | 0.625 | 追加データの事故防止 | 342 | 2027-02-10 | 2027-02-10
236 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | Windows Exe差分確認 | 0.6 | 0.75 | ビルド差分の確認 | 343 | 2027-02-12 | 2027-02-12
237 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 追加差分の回帰修正 | 0.4 | 0.5 | 既存全体回帰ではなく追加差分のみ | 344 | 2027-02-12 | 2027-02-15
238 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 新パラメータ用テストデータ作成 | 0.3 | 0.375 | 追加仕様の検証効率化 | 345 | 2027-02-15 | 2027-02-15
239 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 分岐到達ログの確認 | 0.6 | 0.75 | 追加仕様差分の通し確認 | 346 | 2027-02-15 | 2027-02-16
240 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 自動シナリオSmoke Runner | 0.6 | 0.75 | Exe読込追加に伴う最低限の自動検査 | 347 | 2027-02-16 | 2027-02-17
241 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 10日進行×追加仕様通し導線 | 0.6 | 0.75 | 企画の進行軸に合わせた確認用 | 348 | 2027-02-17 | 2027-02-17
242 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 追加状態のセーブSchema Versioning | 0.5 | 0.625 | 旧セーブ破損を防ぐ | 349 | 2027-02-17 | 2027-02-18
243 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 追加アセット参照のビルド前検査 | 0.5 | 0.625 | ビルド後の欠損事故防止 | 350 | 2027-02-18 | 2027-02-19
244 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 見送り演出の未参照確認 | 0.5 | 0.625 | 剪定後の壊れ防止 | 351 | 2027-02-19 | 2027-02-19
245 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | Steam/製品ビルド設定との干渉確認 | 0.6 | 0.75 | Exe状態の安全確認 | 352 | 2027-02-19 | 2027-02-22
246 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | セーブマイグレーション確認 | 0.6 | 0.75 | 製品版事故防止 | 353 | 2027-02-22 | 2027-02-24
247 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 不確定演出の最終ON/OFF確認 | 0.6 | 0.75 | 演出剪定の最終確認 | 354 | 2027-02-24 | 2027-02-24
248 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 表情差分ロード順確認 | 0.6 | 0.75 | Spine/静止画混在の確認 | 355 | 2027-02-25 | 2027-02-25
249 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 追加ED条件のDry Run | 0.5 | 0.625 | 既存ED判定への追加差分 | 356 | 2027-02-25 | 2027-02-26
250 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | タッチ入力の端末差分確認 | 0.4 | 0.5 | 入力方式差分の確認 | 357 | 2027-02-26 | 2027-02-26

## α版ダウンチャート
きみこい α版11月末 ダウンチャート
開始日 | α版目標 | α版完了目安 | 終了目安 | タスク数 | 予定工数合計 | α版予定工数 | 11月末以降予定工数 | 日次消化力 | 休日前提
2026-06-01 | 2026-11-30 | 2026-11-25 | 2027-02-26 | 250 | 179.75 | 119.875 | 59.875 | 1 | 土日祝休み | [5 empty] | 2026/6 | [29 empty] | 2026/7 | [30 empty] | 2026/8 | [30 empty] | 2026/9 | [29 empty] | 2026/10 | [30 empty] | 2026/11 | [29 empty] | 2026/12 | [30 empty] | 2027/1 | [30 empty] | 2027/2
 | time axis 2026-06-01 to 2027-02-26
No | フェーズ | 大項目 | 中項目 | タスク | 工数 | 予定工数 | 開始日 | 終了日 | 根拠/備考 | 元行 | 累計前 | 累計後 | 開始Index | 終了Index | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | プロジェクト初期化 | プロジェクト初期化 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | エディタ上での手動設定が主のため | 24 | 0 | 0.125 | 1 | 1 | bar: 2026-06-01
2 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | プロジェクト初期化 | メンバーサポート | 1 | 1.25 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 対人コミュニケーションのため | 32 | 0.125 | 1.375 | 1 | 2 | bar: 2026-06-01 to 2026-06-02
3 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | バージョン管理 | プロジェクトルートで git init 実行 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | コマンド実行のみのため | 35 | 1.375 | 1.5 | 2 | 2 | bar: 2026-06-02
4 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | バージョン管理 | .gitignore 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | 既存テンプレート使用のため | 36 | 1.5 | 1.625 | 2 | 2 | bar: 2026-06-02
5 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | バージョン管理 | Git LFS初期化 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-02 | 2026-06-02 | コマンド実行のみのため | 37 | 1.625 | 1.75 | 2 | 2 | bar: 2026-06-02
6 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | バージョン管理 | メンバーサポート | 1 | 1.25 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 対人コミュニケーションのため | 40 | 1.75 | 3 | 2 | 3 | bar: 2026-06-02 to 2026-06-03
7 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | フォルダ構成 | Assets以下のフォルダ構成考案 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 思考・設計タスクのため | 42 | 3 | 3.25 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
8 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | TextMeshPro 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | インポート作業のため | 48 | 3.25 | 3.375 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
9 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | 日本語フォント(SDF)作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | エディタ上での生成待ちのため | 49 | 3.375 | 3.5 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
10 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | Input System 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | 設定作業が主のため | 50 | 3.5 | 3.625 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
11 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | Spine Runtime 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-04 | 2026-06-04 | インポート作業のため | 53 | 3.625 | 3.75 | 4 | 4 | bar: 2026-06-04
12 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | Newtonsoft.Json 導入 | 0.3 | 0.375 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | インポート作業のため | 54 | 3.75 | 4.125 | 4 | 5 | bar: 2026-06-04 to 2026-06-05
13 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | アセット導入 | Steamworks.NET 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | インポート・初期設定のため | 55 | 4.125 | 4.25 | 5 | 5 | bar: 2026-06-05
14 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lステート管理 | 1.1 | 1.375 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | ステートマシンのコード雛形生成が得意 | 60 | 4.25 | 5.625 | 5 | 6 | bar: 2026-06-05 to 2026-06-08
15 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lフラグ管理 | 1.1 | 1.375 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | データ構造の定義をAIで高速化可能 | 61 | 5.625 | 7 | 6 | 7 | bar: 2026-06-08 to 2026-06-09
16 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lデータ管理 | 1 | 1.25 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | クラス定義とリスト操作の自動生成 | 62 | 7 | 8.25 | 8 | 9 | bar: 2026-06-10 to 2026-06-11
17 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Localization基板作成 | 0.4 | 0.5 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | CSV解釈ロジックをAIで生成 | 64 | 8.25 | 8.75 | 9 | 9 | bar: 2026-06-11
18 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力定義 | GameControls 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | エディタでの設定が主のため | 66 | 8.75 | 8.875 | 9 | 9 | bar: 2026-06-11
19 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力定義 | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | エディタ操作のため | 67 | 8.875 | 9 | 9 | 9 | bar: 2026-06-11
20 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力定義 | Action定義: マウス操作 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | エディタ操作のため | 68 | 9 | 9.125 | 10 | 10 | bar: 2026-06-12
21 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力実装 | InputProvider.cs 作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 入力ラップ処理の雛形生成 | 73 | 9.125 | 9.75 | 10 | 10 | bar: 2026-06-12
22 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 入力実装 | デバイス検知ロジック実装 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 切り替え判定コードをAIが作成 | 74 | 9.75 | 9.875 | 10 | 10 | bar: 2026-06-12
23 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | VirtualCursor.cs 作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 座標計算ロジックをAIが補完 | 77 | 9.875 | 10.625 | 10 | 11 | bar: 2026-06-12 to 2026-06-15
24 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | 画面外への移動制限 | 0.3 | 0.375 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | Clamp処理をAIで即時実装 | 78 | 10.625 | 11 | 11 | 11 | bar: 2026-06-15
25 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | カーソル加速処理 | 0.6 | 0.75 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 加速曲線の計算コードを生成 | 79 | 11 | 11.75 | 12 | 12 | bar: 2026-06-16
26 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | マグネット吸着処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 近傍点計算アルゴリズムをAIで作成 | 81 | 11.75 | 11.875 | 12 | 12 | bar: 2026-06-16
27 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | CursorVisual.cs 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 演出制御のため控えめ | 82 | 11.875 | 12 | 12 | 12 | bar: 2026-06-16
28 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | AudioMixer作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | エディタ操作のため | 85 | 12 | 12.125 | 13 | 13 | bar: 2026-06-17
29 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | Volumeパラメータ設定 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | エディタ操作のため | 86 | 12.125 | 12.25 | 13 | 13 | bar: 2026-06-17
30 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | ダッキング設定 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | エディタ操作のため | 87 | 12.25 | 12.375 | 13 | 13 | bar: 2026-06-17
31 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | SoundManager.cs 作成 | 1 | 1.25 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | プーリングや基本管理のコードを生成 | 88 | 12.375 | 13.625 | 13 | 14 | bar: 2026-06-17 to 2026-06-18
32 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlayBGM 実装 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | 再生ロジックのテンプレ作成 | 89 | 13.625 | 13.875 | 14 | 14 | bar: 2026-06-18
33 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | BGMクロスフェード処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-06-18 | 2026-06-18 | DOTweenとの連携コード生成 | 90 | 13.875 | 14 | 14 | 14 | bar: 2026-06-18
34 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlaySE 実装 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 再生メソッドの生成 | 91 | 14 | 14.25 | 15 | 15 | bar: 2026-06-19
35 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | SE同時発音数制限 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | カウント制御ロジックをAIで作成 | 92 | 14.25 | 14.5 | 15 | 15 | bar: 2026-06-19
36 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlayVoice 実装 | 0.2 | 0.25 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | チャンネル管理ロジックの作成 | 93 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15 | bar: 2026-06-19
37 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ウィンドウ基盤 | WindowBase.cs 作成 | 2.1 | 2.625 | 2026-06-19 | 2026-06-24 | 基底クラスのメソッド群をAIで一括生成 | 95 | 14.75 | 17.375 | 15 | 18 | bar: 2026-06-19 to 2026-06-24
38 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ウィンドウ基盤 | ステート管理実装 | 1.1 | 1.375 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | Enumと連動した状態遷移ロジック生成 | 96 | 17.375 | 18.75 | 18 | 19 | bar: 2026-06-24 to 2026-06-25
39 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | ドラッグ移動実装 | 1 | 1.25 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 座標変換計算をAIで最適化 | 101 | 18.75 | 20 | 19 | 20 | bar: 2026-06-25 to 2026-06-26
40 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | 画面端での移動制限 | 0.8 | 1 | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 画面端の判定コードを自動生成 | 102 | 20 | 21 | 21 | 21 | bar: 2026-06-29
41 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | 最前面移動処理 | 0.8 | 1 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | Hierarchy操作とソート順制御 | 103 | 21 | 22 | 22 | 22 | bar: 2026-06-30
42 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | フォーカス管理 | WindowManager.cs 作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | リスト管理ロジックをAIで生成 | 105 | 22 | 22.625 | 23 | 23 | bar: 2026-07-01
43 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | リサイズ操作 | ResizeHandle 配置 | 0.9 | 1.125 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | Prefab作成と配置の手間が主 | 109 | 22.625 | 23.75 | 23 | 24 | bar: 2026-07-01 to 2026-07-02
44 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | デスクトップ | WallpaperManager.cs 作成 | 1 | 1.25 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 画像切り替えロジックをAIで生成 | 113 | 23.75 | 25 | 24 | 25 | bar: 2026-07-02 to 2026-07-03
45 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | デスクトップ | アイコン定義データ作成 | 1.5 | 1.875 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | ScriptableObjectの構造定義を高速化 | 114 | 25 | 26.875 | 26 | 27 | bar: 2026-07-06 to 2026-07-07
46 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | デスクトップ | グリッドレイアウト計算 | 0.5 | 0.625 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 配置計算アルゴリズムをAIが提示 | 115 | 26.875 | 27.5 | 27 | 28 | bar: 2026-07-07 to 2026-07-08
47 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | タスクバー | UIレイアウト作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | エディタ上でのレイアウト作業 | 119 | 27.5 | 28.125 | 28 | 29 | bar: 2026-07-08 to 2026-07-09
48 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | タスクバー | デジタル時計更新 | 0.5 | 0.625 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | DateTime操作ロジックをAIで生成 | 120 | 28.125 | 28.75 | 29 | 29 | bar: 2026-07-09
49 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | タスクバー | ウィンドウ連携処理 | 1.1 | 1.375 | 2026-07-09 | 2026-07-13 | イベント通知系のコードを自動生成 | 121 | 28.75 | 30.125 | 29 | 31 | bar: 2026-07-09 to 2026-07-13
50 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | タスクバー | 最小化/復帰トグル動作 | 1.1 | 1.375 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | アニメ連動フラグ管理をAIで作成 | 122 | 30.125 | 31.5 | 31 | 32 | bar: 2026-07-13 to 2026-07-14
51 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | OS共通UI | 汎用確認ダイアログ作成 | 1 | 1.25 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | コールバック関数の実装をAIで簡略化 | 124 | 31.5 | 32.75 | 32 | 33 | bar: 2026-07-14 to 2026-07-15
52 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | OS共通UI | トースト通知UI作成 | 0.8 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | キュー管理ロジックをAIで生成 | 125 | 32.75 | 33.75 | 33 | 34 | bar: 2026-07-15 to 2026-07-16
53 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 02. 疑似OS | OS共通UI | 通知クリック連携 | 0.8 | 1 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | アプリ起動イベントへの繋ぎ込み | 126 | 33.75 | 34.75 | 34 | 35 | bar: 2026-07-16 to 2026-07-17
54 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSVフォーマット確定 | 2.3 | 2.875 | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 仕様設計タスクのため不可 | 129 | 34.75 | 37.625 | 35 | 38 | bar: 2026-07-17 to 2026-07-23
55 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSV読み込み処理 | 0.3 | 0.375 | 2026-07-23 | 2026-07-23 | 汎用的な読込コードをAIが提供 | 130 | 37.625 | 38 | 38 | 38 | bar: 2026-07-23
56 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSVパース処理 | 0.3 | 0.375 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 文字列分割ロジックをAIで生成 | 131 | 38 | 38.375 | 39 | 39 | bar: 2026-07-24
57 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | データ解析 | 進行管理変数実装 | 0.3 | 0.375 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | データ保持クラスをAIで作成 | 133 | 38.375 | 38.75 | 39 | 39 | bar: 2026-07-24
58 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | メッセージウィンドウUI作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-07-24 | 2026-07-27 | エディタ作業のため | 135 | 38.75 | 39.5 | 39 | 40 | bar: 2026-07-24 to 2026-07-27
59 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | タイプライター演出実装 | 0.6 | 0.75 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | コルーチン処理をAIが生成 | 136 | 39.5 | 40.25 | 40 | 41 | bar: 2026-07-27 to 2026-07-28
60 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | 文字送りスキップ処理 | 0.6 | 0.75 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | フラグ判定ロジックをAIが作成 | 137 | 40.25 | 41 | 41 | 41 | bar: 2026-07-28
61 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | TMPタグ解析 | 1.1 | 1.375 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 正規表現やタグ解析コードをAIで生成 | 138 | 41 | 42.375 | 42 | 43 | bar: 2026-07-29 to 2026-07-30
62 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | Page Feedアイコン演出 | 0.6 | 0.75 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 演出制御のため控えめ | 139 | 42.375 | 43.125 | 43 | 44 | bar: 2026-07-30 to 2026-07-31
63 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | オートモードロジック | 0.6 | 0.75 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 待機時間計算式をAIが作成 | 140 | 43.125 | 43.875 | 44 | 44 | bar: 2026-07-31
64 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | コマンド分岐実装 | 1.7 | 2.125 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | Switch/Dictionary分岐のコードを生成 | 142 | 43.875 | 46 | 44 | 46 | bar: 2026-07-31 to 2026-08-04
65 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | 背景変更コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1行の実装のため | 143 | 46 | 46.125 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
66 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | BGM/SEコマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1行の実装のため | 144 | 46.125 | 46.25 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
67 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Waitコマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 定型処理のため | 145 | 46.25 | 46.375 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
68 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Shakeコマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | DOTween連携コード生成 | 146 | 46.375 | 46.5 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
69 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Flashコマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 演出コード生成 | 147 | 46.5 | 46.625 | 47 | 47 | bar: 2026-08-05
70 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | AppCall コマンド | 3.5 | 4.375 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 複雑な外部参照をAIで整理 | 149 | 46.625 | 51 | 47 | 51 | bar: 2026-08-05 to 2026-08-12
71 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | WaitForApp ステート | 0.6 | 0.75 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 非同期待機処理をAIで作成 | 150 | 51 | 51.75 | 52 | 52 | bar: 2026-08-13
72 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | アプリ結果受信処理 | 1.7 | 2.125 | 2026-08-13 | 2026-08-17 | インターフェース設計と連携を効率化 | 151 | 51.75 | 53.875 | 52 | 54 | bar: 2026-08-13 to 2026-08-17
73 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | Notification 割込コマンド | 1.1 | 1.375 | 2026-08-17 | 2026-08-19 | 並列演出のロジックをAIが作成 | 152 | 53.875 | 55.25 | 54 | 56 | bar: 2026-08-17 to 2026-08-19
74 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | DesktopMode 遷移処理 | 0.6 | 0.75 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | モード管理コードをAIで作成 | 153 | 55.25 | 56 | 56 | 56 | bar: 2026-08-19
75 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | TimeWait コマンド | 0.6 | 0.75 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 時間同期計算をAIで作成 | 154 | 56 | 56.75 | 57 | 57 | bar: 2026-08-20
76 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | SetTime コマンド | 0.8 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 強制進行ロジックをAIで作成 | 155 | 56.75 | 57.75 | 57 | 58 | bar: 2026-08-20 to 2026-08-21
77 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | CharacterManager.cs 作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-08-21 | 2026-08-24 | マネージャクラスの雛形生成 | 157 | 57.75 | 58.5 | 58 | 59 | bar: 2026-08-21 to 2026-08-24
78 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 立ち絵表示コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 表示切替ロジックを生成 | 158 | 58.5 | 58.625 | 59 | 59 | bar: 2026-08-24
79 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 立ち絵アニメーションコマンド | 0.6 | 0.75 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | Spine連携コードの雛形作成 | 159 | 58.625 | 59.375 | 59 | 60 | bar: 2026-08-24 to 2026-08-25
80 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 表情差分変更コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 辞書引きロジックをAIで生成 | 160 | 59.375 | 59.5 | 60 | 60 | bar: 2026-08-25
81 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 移動演出コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 移動計算コードを生成 | 161 | 59.5 | 59.625 | 60 | 60 | bar: 2026-08-25
82 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 退場演出コマンド | 0.1 | 0.125 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | フェードロジック生成 | 162 | 59.625 | 59.75 | 60 | 60 | bar: 2026-08-25
83 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | ログ機能 | BackLogData 定義 | 0.3 | 0.375 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | ログ用クラス定義をAIで作成 | 164 | 59.75 | 60.125 | 60 | 61 | bar: 2026-08-25 to 2026-08-26
84 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | ログ機能 | ログウィンドウUI動的生成 | 0.6 | 0.75 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | Instantiateと値反映ロジック生成 | 165 | 60.125 | 60.875 | 61 | 61 | bar: 2026-08-26
85 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | ログ機能 | ボイスリプレイ機能 | 0.3 | 0.375 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 音声再生連携をAIで作成 | 166 | 60.875 | 61.25 | 61 | 62 | bar: 2026-08-26 to 2026-08-27
86 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | ログ機能 | 古いログの破棄 | 0.3 | 0.375 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | リスト整理ロジックをAIが作成 | 167 | 61.25 | 61.625 | 62 | 62 | bar: 2026-08-27
87 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 選択肢ボタンUI作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | エディタ作業のため | 169 | 61.625 | 62.375 | 62 | 63 | bar: 2026-08-27 to 2026-08-28
88 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 選択肢動的生成 | 1.4 | 1.75 | 2026-08-28 | 2026-09-01 | ボタン生成とイベント割当をAIで作成 | 170 | 62.375 | 64.125 | 63 | 65 | bar: 2026-08-28 to 2026-09-01
89 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | ジャンプ (Label Jump) | 1.1 | 1.375 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 分岐ロジックの管理をAIで効率化 | 171 | 64.125 | 65.5 | 65 | 66 | bar: 2026-09-01 to 2026-09-02
90 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 条件付き選択肢 | 1.1 | 1.375 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 数式評価・条件判定ロジック生成 | 172 | 65.5 | 66.875 | 66 | 67 | bar: 2026-09-02 to 2026-09-03
91 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 選択不可 | 0.6 | 0.75 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 演出寄りのため控えめ | 173 | 66.875 | 67.625 | 67 | 68 | bar: 2026-09-03 to 2026-09-04
92 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 逃げるボタン | 1.1 | 1.375 | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 逃げる計算アルゴリズムをAIが作成 | 174 | 67.625 | 69 | 68 | 69 | bar: 2026-09-04 to 2026-09-07
93 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 検閲ボタン | 1.1 | 1.375 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | マスク表示制御をAIで作成 | 175 | 69 | 70.375 | 70 | 71 | bar: 2026-09-08 to 2026-09-09
94 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 既読フラグ管理 | 0.8 | 1 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | フラグ保存・読込処理をAIで生成 | 177 | 70.375 | 71.375 | 71 | 72 | bar: 2026-09-09 to 2026-09-10
95 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 強制スキップ実装 | 1.4 | 1.75 | 2026-09-10 | 2026-09-14 | 演出加速の制御ロジックをAIで作成 | 178 | 71.375 | 73.125 | 72 | 74 | bar: 2026-09-10 to 2026-09-14
96 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 未読停止 (Safety Stop) | 0.6 | 0.75 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | 判定ロジックをAIで作成 | 179 | 73.125 | 73.875 | 74 | 74 | bar: 2026-09-14
97 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | オートセーブ | SaveData クラス定義 | 1.7 | 2.125 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 膨大な変数定義をAIで高速化 | 181 | 73.875 | 76 | 74 | 76 | bar: 2026-09-14 to 2026-09-16
98 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | オートセーブ | JSONシリアライズ | 0.8 | 1 | 2026-09-17 | 2026-09-17 | Newtonsoft連携コードをAIで生成 | 182 | 76 | 77 | 77 | 77 | bar: 2026-09-17
99 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | オートセーブ | AES暗号化処理 | 0.3 | 0.375 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 暗号化ユーティリティをAIが提供 | 183 | 77 | 77.375 | 78 | 78 | bar: 2026-09-18
100 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 03. ADVエンジン | オートセーブ | 復号化 & ロード処理 | 0.3 | 0.375 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 読み込みロジックの生成 | 184 | 77.375 | 77.75 | 78 | 78 | bar: 2026-09-18
101 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | ChatData 定義 | 1 | 1.25 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | データ構造の定義をAIで作成 | 186 | 77.75 | 79 | 78 | 79 | bar: 2026-09-18 to 2026-09-24
102 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | チャットウィンドウUI作成 | 0.7 | 0.875 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | エディタ操作のため | 187 | 79 | 79.875 | 80 | 80 | bar: 2026-09-25
103 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 吹き出しプレハブ作成 | 0.8 | 1 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | エディタ設定が主のため | 188 | 79.875 | 80.875 | 80 | 81 | bar: 2026-09-25 to 2026-09-28
104 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | メッセージ追加処理 | 0.8 | 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | リスト操作とスクロール制御をAIで生成 | 189 | 80.875 | 81.875 | 81 | 82 | bar: 2026-09-28 to 2026-09-29
105 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 画像送信プレハブ | 0.8 | 1 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | UI作業が主のため | 190 | 81.875 | 82.875 | 82 | 83 | bar: 2026-09-29 to 2026-09-30
106 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 文字入力周り・送信周りアニメ | 0.8 | 1 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 演出・Prefab操作のため | 191 | 82.875 | 83.875 | 83 | 84 | bar: 2026-09-30 to 2026-10-01
107 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 返信選択肢ロジック | 1.7 | 2.125 | 2026-10-01 | 2026-10-05 | チャット特有の分岐フローをAIで作成 | 192 | 83.875 | 86 | 84 | 86 | bar: 2026-10-01 to 2026-10-05
108 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | ADVフラグ連携 | 1.1 | 1.375 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | グローバル変数との同期をAIで記述 | 193 | 86 | 87.375 | 87 | 88 | bar: 2026-10-06 to 2026-10-07
109 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 通話画面UI作成 | 0.3 | 0.375 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | エディタ操作のため | 195 | 87.375 | 87.75 | 88 | 88 | bar: 2026-10-07
110 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 着信演出 | 0.2 | 0.25 | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 演出制御のため | 196 | 87.75 | 88 | 88 | 88 | bar: 2026-10-07
111 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 応答/拒否イベント | 0.6 | 0.75 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 分岐ロジックをAIで作成 | 197 | 88 | 88.75 | 89 | 89 | bar: 2026-10-08
112 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 音声波形演出 | 0.2 | 0.25 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 数学的な波形計算をAIで作成 | 198 | 88.75 | 89 | 89 | 89 | bar: 2026-10-08
113 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索DB作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | DBクラスの雛形をAIで作成 | 200 | 89 | 89.625 | 90 | 90 | bar: 2026-10-09
114 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索ウィンドウUI作成 | 0.5 | 0.625 | 2026-10-09 | 2026-10-13 | エディタ操作のため | 201 | 89.625 | 90.25 | 90 | 91 | bar: 2026-10-09 to 2026-10-13
115 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索アルゴリズム | 1 | 1.25 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | あいまい検索等のロジックをAIで生成 | 202 | 90.25 | 91.5 | 91 | 92 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-14
116 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 記事詳細ビュー | 0.1 | 0.125 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | UI流用・設定作業のため | 203 | 91.5 | 91.625 | 92 | 92 | bar: 2026-10-14
117 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索履歴保存 | 0.2 | 0.25 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | リストの保存・読み出しをAIで作成 | 204 | 91.625 | 91.875 | 92 | 92 | bar: 2026-10-14
118 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | Googru検索 | オカルトサイト表示 | 0.3 | 0.375 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 特殊なレイアウト作業のため | 205 | 91.875 | 92.25 | 92 | 93 | bar: 2026-10-14 to 2026-10-15
119 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | メール機能 | メールUI画面作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | エディタ作業のため | 207 | 92.25 | 93 | 93 | 93 | bar: 2026-10-15
120 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | メール機能 | データ送信機能 | 0.7 | 0.875 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 送信シミュレーションをAIで作成 | 208 | 93 | 93.875 | 94 | 94 | bar: 2026-10-16
121 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 設定ウィンドウUI作成 | 0.7 | 0.875 | 2026-10-16 | 2026-10-19 | エディタ作業のため | 210 | 93.875 | 94.75 | 94 | 95 | bar: 2026-10-16 to 2026-10-19
122 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 音量スライダー連携 | 0.1 | 0.125 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | Mixerへの値渡しをAIが生成 | 211 | 94.75 | 94.875 | 95 | 95 | bar: 2026-10-19
123 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 解像度変更処理 | 0.2 | 0.25 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | ScreenAPIの呼出をAIで記述 | 212 | 94.875 | 95.125 | 95 | 96 | bar: 2026-10-19 to 2026-10-20
124 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | テキスト速度反映 | 0.6 | 0.75 | 2026-10-20 | 2026-10-20 | 設定反映ロジックをAIで一括生成 | 213 | 95.125 | 95.875 | 96 | 96 | bar: 2026-10-20
125 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | Localize切り替え反映 | 0.4 | 0.5 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 複雑な一括更新をAIで補助 | 214 | 95.875 | 96.375 | 96 | 97 | bar: 2026-10-20 to 2026-10-21
126 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 設定保存処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-10-21 | 2026-10-21 | PlayerPrefs連携をAIが作成 | 215 | 96.375 | 96.5 | 97 | 97 | bar: 2026-10-21
127 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 便利ツール | ゴミ箱ウィンドウ | 0.7 | 0.875 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | ファイルリスト表示をAIで作成 | 217 | 96.5 | 97.375 | 97 | 98 | bar: 2026-10-21 to 2026-10-22
128 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 便利ツール | ゴミ箱空にする演出 | 0.3 | 0.375 | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 削除ロジックとアニメ連動 | 218 | 97.375 | 97.75 | 98 | 98 | bar: 2026-10-22
129 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 便利ツール | 推し活アプリUI | 0.5 | 0.625 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 画像選択・壁紙適用コードをAIで生成 | 219 | 97.75 | 98.375 | 98 | 99 | bar: 2026-10-22 to 2026-10-23
130 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | 便利ツール | チートツールUI | 0.5 | 0.625 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | デバッグ用の値操作をAIで量産 | 220 | 98.375 | 99 | 99 | 99 | bar: 2026-10-23
131 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | スキンシップ | Spineプレハブ作成 | 1.2 | 1.5 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | エディタ・素材設定のため | 222 | 99 | 100.5 | 100 | 101 | bar: 2026-10-26 to 2026-10-27
132 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | スキンシップ | コライダー設定 | 0.6 | 0.75 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 手動での当たり判定配置 | 223 | 100.5 | 101.25 | 101 | 102 | bar: 2026-10-27 to 2026-10-28
133 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | スキンシップ | 部位クリック検知 | 0.6 | 0.75 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | Raycastによる部位判定をAIで作成 | 224 | 101.25 | 102 | 102 | 102 | bar: 2026-10-28
134 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 04. アプリ実装 | スキンシップ | パラメータ増減処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 数値計算のみのためAIで即作成 | 225 | 102 | 102.125 | 103 | 103 | bar: 2026-10-29
135 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | データ構造 | GlobalSaveData 定義 | 0.8 | 1 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 永続化データの定義をAIで作成 | 227 | 102.125 | 103.125 | 103 | 104 | bar: 2026-10-29 to 2026-10-30
136 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | データ構造 | LocalSaveData 定義 | 0.8 | 1 | 2026-10-30 | 2026-11-02 | セーブ用データの定義をAIで作成 | 228 | 103.125 | 104.125 | 104 | 105 | bar: 2026-10-30 to 2026-11-02
137 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | データ構造 | データマネージャ作成 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | シングルトン管理コードをAIで生成 | 229 | 104.125 | 104.875 | 105 | 105 | bar: 2026-11-02
138 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 時間推移の状態管理をAIで作成 | 231 | 104.875 | 105.625 | 105 | 106 | bar: 2026-11-02 to 2026-11-04
139 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 減算とチェックをAIで作成 | 232 | 105.625 | 106.375 | 106 | 107 | bar: 2026-11-04 to 2026-11-05
140 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 日付変更処理 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 日付更新に伴うリセット処理生成 | 233 | 106.375 | 107.125 | 107 | 108 | bar: 2026-11-05 to 2026-11-06
141 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 14日目終了判定 | 0.1 | 0.125 | 2026-11-06 | 2026-11-06 | 条件チェックコードの生成 | 234 | 107.125 | 107.25 | 108 | 108 | bar: 2026-11-06
142 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | フラグ | パラメータ管理 | 0.8 | 1 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | Dictionary等での一括管理コード生成 | 236 | 107.25 | 108.25 | 108 | 109 | bar: 2026-11-06 to 2026-11-09
143 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | フラグ | パラメータ変動UI | 0.8 | 1 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 数値アニメーション連携をAIで作成 | 237 | 108.25 | 109.25 | 109 | 110 | bar: 2026-11-09 to 2026-11-10
144 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | フラグ | 閾値監視 (即死判定) | 1.1 | 1.375 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 監視ロジックをAIで一括生成 | 238 | 109.25 | 110.625 | 110 | 111 | bar: 2026-11-10 to 2026-11-11
145 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | フラグ | ゲージ演出 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | Slider制御コードをAIが生成 | 239 | 110.625 | 111.375 | 111 | 112 | bar: 2026-11-11 to 2026-11-12
146 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 死に戻り | GameOver メソッド | 0.8 | 1 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | シーン遷移とリセットの繋ぎを作成 | 241 | 111.375 | 112.375 | 112 | 113 | bar: 2026-11-12 to 2026-11-13
147 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 死に戻り | データリセット処理 | 1.4 | 1.75 | 2026-11-13 | 2026-11-17 | 大量の変数の初期化をAIで高速化 | 242 | 112.375 | 114.125 | 113 | 115 | bar: 2026-11-13 to 2026-11-17
148 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 死に戻り | 再開地点ロード | 1.1 | 1.375 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | ロード位置の判定ロジックをAIで生成 | 243 | 114.125 | 115.5 | 115 | 116 | bar: 2026-11-17 to 2026-11-18
149 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | 死に戻り | 強くてニューゲーム | 0.5 | 0.625 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 引き継ぎデータの抽出をAIで作成 | 244 | 115.5 | 116.125 | 116 | 117 | bar: 2026-11-18 to 2026-11-19
150 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | EndingList 作成 | 0.1 | 0.125 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 構造定義をAIで作成 | 246 | 116.125 | 116.25 | 117 | 117 | bar: 2026-11-19
151 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | ED判定ロジック | 0.1 | 0.125 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 条件式のコード化をAIで高速化 | 247 | 116.25 | 116.375 | 117 | 117 | bar: 2026-11-19
152 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | END回想ページ実装 | 0.6 | 0.75 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 一覧表示と解放フラグ連携 | 248 | 116.375 | 117.125 | 117 | 118 | bar: 2026-11-19 to 2026-11-20
153 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | 性格診断画面実装 | 0.7 | 0.875 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | スコア計算ロジックをAIで作成 | 249 | 117.125 | 118 | 118 | 118 | bar: 2026-11-20
154 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | Ｌデータ分岐処理 | 1.1 | 1.375 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | ルート遷移のスイッチ作成 | 250 | 118 | 119.375 | 119 | 120 | bar: 2026-11-24 to 2026-11-25
155 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 05. 進行・ループ | エンディング | END判定ロジック互換性担保 | 0.4 | 0.5 | 2026-11-25 | 2026-11-25 | マイグレーションコードをAIで作成 | 251 | 119.375 | 119.875 | 120 | 120 | bar: 2026-11-25
156 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | グリッチ | シェーダー作成 | 1.5 | 1.875 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | HLSLの雛形をAIで生成・調整 | 254 | 0 | 1.875 | 1 | 2 | bar: 2026-12-01 to 2026-12-02
157 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | グリッチ | GlitchController 作成 | 0.8 | 1 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | Shader値のスクリプト制御をAIで生成 | 255 | 1.875 | 2.875 | 2 | 3 | bar: 2026-12-02 to 2026-12-03
158 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | グリッチ | 演出系データ別離処理 | 0.4 | 0.5 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | アニメーションカーブ連携コード作成 | 256 | 2.875 | 3.375 | 3 | 4 | bar: 2026-12-03 to 2026-12-04
159 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | 入力ブロックフラグ | 0.6 | 0.75 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 入力遮断ロジックをAIで一括実装 | 258 | 3.375 | 4.125 | 4 | 5 | bar: 2026-12-04 to 2026-12-07
160 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | 偽カーソル生成 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | カーソル座標同期ロジックをAIで作成 | 259 | 4.125 | 4.75 | 5 | 5 | bar: 2026-12-07
161 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | 強制移動アニメーション | 0.7 | 0.875 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 座標補間計算をAIで最適化 | 260 | 4.75 | 5.625 | 5 | 6 | bar: 2026-12-07 to 2026-12-08
162 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | 強制クリック処理 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 擬似クリック送信をAIで作成 | 261 | 5.625 | 5.75 | 6 | 6 | bar: 2026-12-08
163 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | マウスジャック | キャラクター手画像追従 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 手動配置・調整が必要なため | 262 | 5.75 | 5.875 | 6 | 6 | bar: 2026-12-08
164 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 偽装入力 | InputFieldフック | 0.5 | 0.625 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 入力文字列の置換ロジックをAIが作成 | 264 | 5.875 | 6.5 | 6 | 7 | bar: 2026-12-08 to 2026-12-09
165 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 偽装入力 | 入力時演出 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 演出連動のため控えめ | 265 | 6.5 | 7.125 | 7 | 8 | bar: 2026-12-09 to 2026-12-10
166 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 偽装入力 | 強制送信処理 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-10 | 2026-12-10 | タイミング制御コードをAIで作成 | 266 | 7.125 | 7.75 | 8 | 8 | bar: 2026-12-10
167 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | BSOD画像表示 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 画面覆い焼き処理のコード作成 | 268 | 7.75 | 8.125 | 8 | 9 | bar: 2026-12-10 to 2026-12-11
168 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | 偽タスクマネージャー | 0.3 | 0.375 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | UI構築作業が主のため | 269 | 8.125 | 8.5 | 9 | 9 | bar: 2026-12-11
169 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | 偽アプリ終了 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | フェイク停止ロジックをAIが作成 | 270 | 8.5 | 8.875 | 9 | 9 | bar: 2026-12-11
170 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 動画連携 | RenderTexture準備 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 設定作業のため | 272 | 8.875 | 9 | 9 | 9 | bar: 2026-12-11
171 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 動画連携 | VideoPlayer 制御 | 0.2 | 0.25 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 再生・停止・同期をAIで記述 | 273 | 9 | 9.25 | 10 | 10 | bar: 2026-12-14
172 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 06. メタ演出 | 動画連携 | 再生終了検知 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | イベントハンドリングをAIで作成 | 274 | 9.25 | 9.625 | 10 | 10 | bar: 2026-12-14
173 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | SteamManager 導入 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | インポート作業のため | 276 | 9.625 | 9.75 | 10 | 10 | bar: 2026-12-14
174 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | SteamWorks実装 | 1 | 1.25 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | SDK連携コードをAIで補完 | 277 | 9.75 | 11 | 10 | 11 | bar: 2026-12-14 to 2026-12-15
175 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | 実績API連携 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-16 | 2026-12-16 | 通信ロジックの雛形をAIで作成 | 278 | 11 | 11.375 | 12 | 12 | bar: 2026-12-16
176 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | Steam Cloud設定 | 0.6 | 0.75 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 外部サイトでの設定作業のため | 279 | 11.375 | 12.125 | 12 | 13 | bar: 2026-12-16 to 2026-12-17
177 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | Steam対応 | DRM設定 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 設定作業のため | 280 | 12.125 | 12.25 | 13 | 13 | bar: 2026-12-17
178 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | デバッグメニューUI作成 | 1.4 | 1.75 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 大量のデバッグボタンをAIで量産 | 282 | 12.25 | 14 | 13 | 14 | bar: 2026-12-17 to 2026-12-18
179 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | シーンジャンプ実装 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-21 | 2026-12-21 | 遷移ロジックをAIで一括生成 | 283 | 14 | 14.875 | 15 | 15 | bar: 2026-12-21
180 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | パラメータ編集機能 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 反映ロジックをAIで自動生成 | 284 | 14.875 | 15.75 | 15 | 16 | bar: 2026-12-21 to 2026-12-22
181 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | 全開放コマンド | 0.4 | 0.5 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | フラグ一斉操作コードをAIで作成 | 285 | 15.75 | 16.25 | 16 | 17 | bar: 2026-12-22 to 2026-12-23
182 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | セーブデータ削除 | 0.4 | 0.5 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | ファイル削除ユーティリティ生成 | 286 | 16.25 | 16.75 | 17 | 17 | bar: 2026-12-23
183 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | ログ表示機能 | 0.1 | 0.125 | 2026-12-23 | 2026-12-23 | コンソール出力等をAIでリッチ化 | 287 | 16.75 | 16.875 | 17 | 17 | bar: 2026-12-23
184 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | ビルド設定 | ビルド実行 & 確認 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 待ち時間・手動確認のため | 291 | 16.875 | 17.75 | 17 | 18 | bar: 2026-12-23 to 2026-12-24
185 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 07. 仕上げ | ビルド設定 | ビルド自動化 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | CI用スクリプトの雛形をAIが作成 | 292 | 17.75 | 18.625 | 18 | 19 | bar: 2026-12-24 to 2026-12-25
186 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分データ定義/インポート設定 | 0.5 | 0.625 | 2026-12-25 | 2026-12-28 | 仕様リスト作成ではなく、実装データ化の差分 | 293 | 18.625 | 19.25 | 19 | 20 | bar: 2026-12-25 to 2026-12-28
187 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情IDマスタ/Enum生成 | 0.3 | 0.375 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 参照ミス防止のため | 294 | 19.25 | 19.625 | 20 | 20 | bar: 2026-12-28
188 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spine差分パーツRuntime切替確認 | 0.6 | 0.75 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | Spine導入/プレハブ作成は既存項目にあるため切替差分のみ | 295 | 19.625 | 20.375 | 20 | 21 | bar: 2026-12-28 to 2026-12-29
189 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情ブレンド制御 | 0.7 | 0.875 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | かわいい/怖いの境界調整が難しい | 296 | 20.375 | 21.25 | 21 | 22 | bar: 2026-12-29 to 2026-12-30
190 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | ホラー用Material/Attachment制御 | 0.6 | 0.75 | 2026-12-30 | 2026-12-30 | 表情差分だけではなく見え方の実装差分がある | 297 | 21.25 | 22 | 22 | 22 | bar: 2026-12-30
191 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情ステート優先度Resolver | 0.5 | 0.625 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 追加仕様で表情指定元が増えるため | 298 | 22 | 22.625 | 23 | 23 | bar: 2026-12-31
192 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分キャッシュ/遅延ロード | 0.3 | 0.375 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 表情差分増加に伴う実装差分 | 299 | 22.625 | 23 | 23 | 23 | bar: 2026-12-31
193 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spineイベント/表情タグ同期 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 演出ズレを防ぐため | 300 | 23 | 23.625 | 24 | 24 | bar: 2027-01-04
194 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spine/静止画フォールバックResolver | 0.3 | 0.375 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 安全策として最低限用意 | 301 | 23.625 | 24 | 24 | 24 | bar: 2027-01-04
195 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Atlas/メモリ使用量チェック | 0.4 | 0.5 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | ビルド後の負荷確認が必要 | 302 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | bar: 2027-01-05
196 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情タグ検証 | 0.4 | 0.5 | 2027-01-05 | 2027-01-05 | 既存の表情変更コマンドに対する検証差分 | 303 | 24.5 | 25 | 25 | 25 | bar: 2027-01-05
197 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | 妹ちゃんタッチ判定エリア実装 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-06 | 2027-01-06 | トリッカル系の触り心地を再現 | 304 | 25 | 25.75 | 26 | 26 | bar: 2027-01-06
198 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | 疑似デスクトップ上の入力優先度制御 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 既存疑似OS上に新しい入力層が乗るため | 305 | 25.75 | 26.5 | 26 | 27 | bar: 2027-01-06 to 2027-01-07
199 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | タッチ反応データテーブル接続 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | シナリオと表情の接続が必要 | 306 | 26.5 | 27.125 | 27 | 28 | bar: 2027-01-07 to 2027-01-08
200 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | パラメータ変動連携 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-08 | 2027-01-08 | 既存パラメータ管理との接続差分 | 307 | 27.125 | 27.75 | 28 | 28 | bar: 2027-01-08
201 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | Spineリアクション再生 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 素材と演出調整が絡む | 308 | 27.75 | 28.375 | 28 | 29 | bar: 2027-01-08 to 2027-01-12
202 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | タッチ反応キュー/キャンセル制御 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | 反応演出の衝突防止 | 309 | 28.375 | 29 | 29 | 29 | bar: 2027-01-12
203 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | UI遮蔽/透過レイヤー検証 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 疑似OSとタッチの境界調整 | 310 | 29 | 29.625 | 30 | 30 | bar: 2027-01-13
204 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | 反応ログ/チューニング出力 | 0.3 | 0.375 | 2027-01-13 | 2027-01-13 | 実装後の調整効率を上げる | 311 | 29.625 | 30 | 30 | 30 | bar: 2027-01-13
205 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | 連打/長押し/禁止操作の分岐 | 0.4 | 0.5 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 嫌がる/照れる/壊れる反応差分 | 312 | 30 | 30.5 | 31 | 31 | bar: 2027-01-14
206 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | クールタイム/暴発防止 | 0.3 | 0.375 | 2027-01-14 | 2027-01-14 | 演出破綻防止 | 313 | 30.5 | 30.875 | 31 | 31 | bar: 2027-01-14
207 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | ボイス/SE同期 | 0.3 | 0.375 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 音量/タイミング調整込み | 314 | 30.875 | 31.25 | 31 | 32 | bar: 2027-01-14 to 2027-01-15
208 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | タッチアクション | タッチアクション | タッチ履歴フラグ保存 | 0.3 | 0.375 | 2027-01-15 | 2027-01-15 | 新タッチ仕様の状態管理差分 | 315 | 31.25 | 31.625 | 32 | 32 | bar: 2027-01-15
209 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | グリッチ演出採用ライン検証 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-15 | 2027-01-18 | シェーダー作成自体は既存項目にあるため減額 | 316 | 31.625 | 32.25 | 32 | 33 | bar: 2027-01-15 to 2027-01-18
210 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 疑似デスクトップ同時表示検証 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-18 | 2027-01-18 | 既存疑似OS項目と重複するため検証差分のみ | 317 | 32.25 | 32.875 | 33 | 33 | bar: 2027-01-18
211 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 偽カーソルOS依存検証 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | OS依存リスクの確認 | 318 | 32.875 | 33.625 | 33 | 34 | bar: 2027-01-18 to 2027-01-19
212 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | セーブ/ロード中の演出割り込み安全確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 進行不能リスクが高い | 319 | 33.625 | 34.375 | 34 | 35 | bar: 2027-01-19 to 2027-01-20
213 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 負荷予算確認 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-20 | 2027-01-20 | 製品版での最低限の安定性 | 320 | 34.375 | 35 | 35 | 35 | bar: 2027-01-20
214 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 演出設定のScriptableObject化 | 0.6 | 0.75 | 2027-01-21 | 2027-01-21 | 不確定演出を剪定しやすくするため | 321 | 35 | 35.75 | 36 | 36 | bar: 2027-01-21
215 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | ビルド別演出ON/OFFフラグ | 0.3 | 0.375 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 採用/見送りを切り替えやすくする | 322 | 35.75 | 36.125 | 36 | 37 | bar: 2027-01-21 to 2027-01-22
216 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 演出プリセット比較Scene | 0.6 | 0.75 | 2027-01-22 | 2027-01-22 | 採用判断を早くするため | 323 | 36.125 | 36.875 | 37 | 37 | bar: 2027-01-22
217 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用シナリオパス解決 | 0.8 | 1 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | Editor専用パスを避ける | 324 | 36.875 | 37.875 | 37 | 38 | bar: 2027-01-22 to 2027-01-25
218 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 文字コード/ファイルパス検証 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 環境差分の確認 | 325 | 37.875 | 38.5 | 38 | 39 | bar: 2027-01-25 to 2027-01-26
219 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオBundleバージョン/Checksum | 0.6 | 0.75 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | ビルド状態の事故防止 | 326 | 38.5 | 39.25 | 39 | 40 | bar: 2027-01-26 to 2027-01-27
220 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ再読込デバッグ機能 | 0.8 | 1 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 調整速度を上げるため | 327 | 39.25 | 40.25 | 40 | 41 | bar: 2027-01-27 to 2027-01-28
221 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ構文チェック拡張 | 1 | 1.25 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | ビルド後の原因特定を早くする | 328 | 40.25 | 41.5 | 41 | 42 | bar: 2027-01-28 to 2027-01-29
222 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 行番号/再生中コマンド表示 | 0.5 | 0.625 | 2027-01-29 | 2027-02-01 | シナリオ調整時の原因特定用 | 329 | 41.5 | 42.125 | 42 | 43 | bar: 2027-01-29 to 2027-02-01
223 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 読込失敗時のエラー表示 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 原因不明の停止を防ぐ | 330 | 42.125 | 42.875 | 43 | 43 | bar: 2027-02-01
224 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用デバッグメニューGate | 0.3 | 0.375 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 既存デバッグUIへのビルド差分 | 331 | 42.875 | 43.25 | 43 | 44 | bar: 2027-02-01 to 2027-02-02
225 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ログ出力/コピー機能 | 0.4 | 0.5 | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 不具合報告をしやすくする | 332 | 43.25 | 43.75 | 44 | 44 | bar: 2027-02-02
226 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様フラグビューア | 0.4 | 0.5 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 既存ログ表示に対する追加差分 | 333 | 43.75 | 44.25 | 44 | 45 | bar: 2027-02-02 to 2027-02-03
227 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグHUDの追加仕様タブ | 0.5 | 0.625 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 既存デバッグメニューの拡張差分 | 334 | 44.25 | 44.875 | 45 | 45 | bar: 2027-02-03
228 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様Debug Overlay詳細化 | 0.5 | 0.625 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 追加仕様に絞ったデバッグ表示 | 335 | 44.875 | 45.5 | 45 | 46 | bar: 2027-02-03 to 2027-02-04
229 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | テスト用セーブプリセット | 0.6 | 0.75 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 既存セーブ削除では足りない追加差分 | 336 | 45.5 | 46.25 | 46 | 47 | bar: 2027-02-04 to 2027-02-05
230 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグコマンドライン引数 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-05 | 2027-02-05 | ビルド状態の検証速度を上げる | 337 | 46.25 | 47 | 47 | 47 | bar: 2027-02-05
231 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | Release/Debug Build Profile分離 | 0.5 | 0.625 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 製品事故防止 | 338 | 47 | 47.625 | 48 | 48 | bar: 2027-02-08
232 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 外部シナリオ差し替え保護 | 0.4 | 0.5 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 事故防止 | 339 | 47.625 | 48.125 | 48 | 49 | bar: 2027-02-08 to 2027-02-09
233 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 内蔵シナリオFallback | 0.4 | 0.5 | 2027-02-09 | 2027-02-09 | Exeでの停止事故を防ぐ | 340 | 48.125 | 48.625 | 49 | 49 | bar: 2027-02-09
234 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 表情×タッチ反応マトリクス確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 組み合わせ確認 | 341 | 48.625 | 49.375 | 49 | 50 | bar: 2027-02-09 to 2027-02-10
235 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 表情/タッチデータ検証テスト | 0.5 | 0.625 | 2027-02-10 | 2027-02-10 | 追加データの事故防止 | 342 | 49.375 | 50 | 50 | 50 | bar: 2027-02-10
236 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | Windows Exe差分確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-12 | 2027-02-12 | ビルド差分の確認 | 343 | 50 | 50.75 | 51 | 51 | bar: 2027-02-12
237 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 追加差分の回帰修正 | 0.4 | 0.5 | 2027-02-12 | 2027-02-15 | 既存全体回帰ではなく追加差分のみ | 344 | 50.75 | 51.25 | 51 | 52 | bar: 2027-02-12 to 2027-02-15
238 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 新パラメータ用テストデータ作成 | 0.3 | 0.375 | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 追加仕様の検証効率化 | 345 | 51.25 | 51.625 | 52 | 52 | bar: 2027-02-15
239 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 分岐到達ログの確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 追加仕様差分の通し確認 | 346 | 51.625 | 52.375 | 52 | 53 | bar: 2027-02-15 to 2027-02-16
240 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 自動シナリオSmoke Runner | 0.6 | 0.75 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | Exe読込追加に伴う最低限の自動検査 | 347 | 52.375 | 53.125 | 53 | 54 | bar: 2027-02-16 to 2027-02-17
241 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 10日進行×追加仕様通し導線 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 企画の進行軸に合わせた確認用 | 348 | 53.125 | 53.875 | 54 | 54 | bar: 2027-02-17
242 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 追加状態のセーブSchema Versioning | 0.5 | 0.625 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 旧セーブ破損を防ぐ | 349 | 53.875 | 54.5 | 54 | 55 | bar: 2027-02-17 to 2027-02-18
243 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 追加アセット参照のビルド前検査 | 0.5 | 0.625 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | ビルド後の欠損事故防止 | 350 | 54.5 | 55.125 | 55 | 56 | bar: 2027-02-18 to 2027-02-19
244 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 見送り演出の未参照確認 | 0.5 | 0.625 | 2027-02-19 | 2027-02-19 | 剪定後の壊れ防止 | 351 | 55.125 | 55.75 | 56 | 56 | bar: 2027-02-19
245 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | Steam/製品ビルド設定との干渉確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-19 | 2027-02-22 | Exe状態の安全確認 | 352 | 55.75 | 56.5 | 56 | 57 | bar: 2027-02-19 to 2027-02-22
246 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | セーブマイグレーション確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-22 | 2027-02-24 | 製品版事故防止 | 353 | 56.5 | 57.25 | 57 | 58 | bar: 2027-02-22 to 2027-02-24
247 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 不確定演出の最終ON/OFF確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-24 | 2027-02-24 | 演出剪定の最終確認 | 354 | 57.25 | 58 | 58 | 58 | bar: 2027-02-24
248 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 表情差分ロード順確認 | 0.6 | 0.75 | 2027-02-25 | 2027-02-25 | Spine/静止画混在の確認 | 355 | 58 | 58.75 | 59 | 59 | bar: 2027-02-25
249 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | 追加ED条件のDry Run | 0.5 | 0.625 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 既存ED判定への追加差分 | 356 | 58.75 | 59.375 | 59 | 60 | bar: 2027-02-25 to 2027-02-26
250 | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 統合/QA | 統合/QA | タッチ入力の端末差分確認 | 0.4 | 0.5 | 2027-02-26 | 2027-02-26 | 入力方式差分の確認 | 357 | 59.375 | 59.875 | 60 | 60 | bar: 2027-02-26
凡例 | α版（全ルート通しプレイ可能） | 11月末以降（仕上げ・演出・QA） | 土日 | 祝日 | α版目標日