## 見積
きみこい 本番工数 時間単価見積
大項目ごとの工数時間を集計し、全体工数に対して概算費用を置いた資料
概算費用（税抜） |  | 6,600,000 | 円 | 固定の概算金額
集計対象 |  | 本番工数 |  | デバッグ・統合QA込み
見積工数 |  | 179.75 | 人日 | 大項目別工数の合計
1人日あたり時間 |  | 8 | 時間 | 標準稼働時間
見積総時間 |  | 1438 | 時間
概算時間単価 |  | 4590 | 円/時間
No. | 大項目 | タスク数 | MIN人日 | MAX人日 | 見積人日 | 見積時間 | 主な範囲
1 | 00. 開発環境 | 17 | 5.9 | 7 | 8.75 | 70 | プロジェクト初期化 / バージョン管理 / フォルダ構成 / アセット導入
2 | 01. 基盤システム | 19 | 4.3 | 4.8 | 6 | 48 | 入力定義 / 入力実装 / 仮想カーソル / サウンド基盤
3 | 02. 疑似OS | 17 | 13.4 | 16 | 20 | 160 | ウィンドウ基盤 / ドラッグ操作 / フォーカス管理 / リサイズ操作 / デスクトップ ほか
4 | 03. ADVエンジン | 47 | 29.4 | 34.4 | 43 | 344 | データ解析 / テキスト表示 / コマンド処理 / 全体進行制御 / 立ち絵制御 ほか
5 | 04. アプリ実装 | 34 | 16.6 | 19.5 | 24.375 | 195 | LIMEチャット / LIME通話 / Googru検索 / メール機能 / 設定画面 ほか
6 | 05. 進行・ループ | 21 | 12 | 14.2 | 17.75 | 142 | データ構造 / 進行管理（時間 / フラグ / 死に戻り / エンディング
7 | 06. メタ演出 | 17 | 6.7 | 7.7 | 9.625 | 77 | グリッチ / マウスジャック / 偽装入力 / 疑似クラッシュ / 動画連携
8 | 07. 仕上げ | 13 | 6.1 | 7.2 | 9 | 72 | Steam対応 / デバッグ機能
9 | 妹 表情差分/Spine | 11 | 4.3 | 5.1 | 6.375 | 51 | 妹 表情差分/Spine
10 | タッチアクション | 12 | 4.5 | 5.3 | 6.625 | 53 | タッチアクション
11 | 技術剪定/演出検証 | 8 | 3.5 | 4.2 | 5.25 | 42 | 技術剪定/演出検証
12 | Exeシナリオ読込/デバッグ | 17 | 7.7 | 9.4 | 11.75 | 94 | Exeシナリオ読込/デバッグ
13 | 統合/QA | 17 | 7.4 | 9 | 11.25 | 90 | 統合/QA
合計 |  | 250 | 121.8 | 143.8 | 179.75 | 1438 | 金額は項目別配分せず、総時間から一括算出
資料は項目別の費用配分表ではなく、実装工数を時間換算している概算資料です。