## 見積
きみこい 本番見積（MOC検証後 MIN/MAX予算）
概算費用 MIN（税抜） |  | 6830000 | 円 | 見積工数MIN × 8時間 × 概算時間単価
概算費用 MAX（税抜） |  | 8099000 | 円 | 見積工数MAX × 8時間 × 概算時間単価
集計対象 |  | 本番工数（MOC検証後） |  | 中間リリース追加目安は未含有
MOC検証後 MIN |  | 155 | 人日 | 新列Mの合計
MOC検証後 MAX |  | 183.8 | 人日 | 新列Nの合計
バッファ係数 |  | 1.2 | 倍 | 本番工数（MOC検証後）の前提
見積工数 MIN |  | 186 | 人日 | MOC検証後MIN × バッファ
見積工数 MAX |  | 220.56 | 人日 | MOC検証後MAX × バッファ
1人日あたり時間 |  | 8 | 時間 | 標準稼働時間
概算時間単価 |  | 4590 | 円/時間 | 元見積660万円と179.75人日から算出
No. | 大項目 | タスク数 | MOC MIN | MOC MAX | 見積MIN人日 | 見積MAX人日 | MIN金額 | MAX金額 | 主な範囲
1 | 00. 開発環境 | 17 | 4.7 | 5.6 | 5.64 | 6.72 | 207000 | 247000 | プロジェクト初期化 / バージョン管理 / フォルダ構成 / アセット導入 / 共通基盤
2 | 01. 基盤システム | 19 | 4.6 | 5 | 5.52 | 6 | 203000 | 220000 | 入力定義 / 入力実装 / 仮想カーソル / サウンド基盤
3 | 02. 疑似OS | 17 | 13.6 | 16.2 | 16.32 | 19.44 | 599000 | 714000 | ウィンドウ基盤 / ドラッグ操作 / フォーカス管理 / リサイズ操作 / デスクトップ ほか
4 | 03. ADVエンジン | 47 | 28.8 | 33.4 | 34.56 | 40.08 | 1269000 | 1472000 | データ解析 / テキスト表示 / コマンド処理 / 全体進行制御 / 立ち絵制御 ほか
5 | 04. アプリ実装 | 34 | 17.4 | 20.4 | 20.88 | 24.48 | 767000 | 899000 | LIMEチャット / LIME通話 / Googru検索 / メール機能 / 設定画面 ほか
6 | 05. 進行・ループ | 21 | 13.4 | 16.2 | 16.08 | 19.44 | 590000 | 714000 | データ構造 / 進行管理（時間 / フラグ / 死に戻り / エンディング
7 | 06. メタ演出 | 17 | 8.3 | 9.6 | 9.96 | 11.52 | 366000 | 423000 | グリッチ / マウスジャック / 偽装入力 / 疑似クラッシュ / 動画連携
8 | 07. 仕上げ | 13 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 7.8 | 242000 | 286000 | Steam対応 / デバッグ機能 / ビルド設定
9 | 妹 表情差分/Spine | 11 | 7.4 | 8.8 | 8.88 | 10.56 | 326000 | 388000 | 妹 表情差分/Spine
10 | タッチアクション | 12 | 8.2 | 9.7 | 9.84 | 11.64 | 361000 | 427000 | タッチアクション
11 | 技術剪定/演出検証 | 8 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.56 | 154000 | 167000 | 技術剪定/演出検証
12 | Exeシナリオ読込/デバッグ | 17 | 8.1 | 9.9 | 9.72 | 11.88 | 357000 | 436000 | Exeシナリオ読込/デバッグ
13 | 統合/QA | 17 | 6.6 | 8.5 | 7.92 | 10.2 | 291000 | 375000 | 統合/QA
14 | 08. FB対応（MOC検証後・概算） | 6 | 16.9 | 20.2 | 20.28 | 24.24 | 745000 | 890000 | FB対応
15 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | 8 | 8 | 10 | 9.6 | 12 | 353000 | 441000 | QA/検証
| 合計 | 264 | 155 | 183.8 | 186 | 220.56 | 6830000 | 8099000

## MOC後詳細
No. | 大項目 | 中項目 | タスク | MOC MIN | MOC MAX | 見積MIN人日 | 見積MAX人日 | 判断理由
1 | 00. 開発環境 | プロジェクト初期化 | プロジェクト初期化 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
2 | 00. 開発環境 | プロジェクト初期化 | メンバーサポート | 0.6 | 0.8 | 0.72 | 0.96 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
3 | 00. 開発環境 | バージョン管理 | プロジェクトルートで git init 実行 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
4 | 00. 開発環境 | バージョン管理 | .gitignore 作成 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
5 | 00. 開発環境 | バージョン管理 | Git LFS初期化 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
6 | 00. 開発環境 | バージョン管理 | メンバーサポート | 0.6 | 0.8 | 0.72 | 0.96 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
7 | 00. 開発環境 | フォルダ構成 | Assets以下のフォルダ構成考案 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
8 | 00. 開発環境 | アセット導入 | TextMeshPro 導入 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
9 | 00. 開発環境 | アセット導入 | 日本語フォント(SDF)作成 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
10 | 00. 開発環境 | アセット導入 | Input System 導入 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
11 | 00. 開発環境 | アセット導入 | Spine Runtime 導入 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
12 | 00. 開発環境 | アセット導入 | Newtonsoft.Json 導入 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
13 | 00. 開発環境 | アセット導入 | Steamworks.NET 導入 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
14 | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lステート管理 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
15 | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lフラグ管理 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
16 | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Lデータ管理 | 0.6 | 0.8 | 0.72 | 0.96 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
17 | 00. 開発環境 | 共通基盤 | Localization基板作成 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.36 | MOCで初期設定・導入が進んだため、本番では確認と整理中心
18 | 01. 基盤システム | 入力定義 | GameControls 作成 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
19 | 01. 基盤システム | 入力定義 | Map: "Player", "UI", "Global" 作成 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
20 | 01. 基盤システム | 入力定義 | Action定義: マウス操作 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
21 | 01. 基盤システム | 入力実装 | InputProvider.cs 作成 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
22 | 01. 基盤システム | 入力実装 | デバイス検知ロジック実装 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
23 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | VirtualCursor.cs 作成 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
24 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | 画面外への移動制限 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
25 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | カーソル加速処理 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
26 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | マグネット吸着処理 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
27 | 01. 基盤システム | 仮想カーソル | CursorVisual.cs 作成 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
28 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | AudioMixer作成 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
29 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | Volumeパラメータ設定 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
30 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | ダッキング設定 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | BGMダッキング・環境音・SEタイミングのFBを反映
31 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | SoundManager.cs 作成 | 1.1 | 1.4 | 1.32 | 1.68 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
32 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlayBGM 実装 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | BGMダッキング・環境音・SEタイミングのFBを反映
33 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | BGMクロスフェード処理 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | BGMダッキング・環境音・SEタイミングのFBを反映
34 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlaySE 実装 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | BGMダッキング・環境音・SEタイミングのFBを反映
35 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | SE同時発音数制限 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | BGMダッキング・環境音・SEタイミングのFBを反映
36 | 01. 基盤システム | サウンド基盤 | PlayVoice 実装 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 基盤はMOCで骨格確認済み。堅牢化分だけ残す
37 | 02. 疑似OS | ウィンドウ基盤 | WindowBase.cs 作成 | 1.7 | 1.9 | 2.04 | 2.28 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
38 | 02. 疑似OS | ウィンドウ基盤 | ステート管理実装 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
39 | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | ドラッグ移動実装 | 0.7 | 0.9 | 0.84 | 1.08 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
40 | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | 画面端での移動制限 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
41 | 02. 疑似OS | ドラッグ操作 | 最前面移動処理 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
42 | 02. 疑似OS | フォーカス管理 | WindowManager.cs 作成 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
43 | 02. 疑似OS | リサイズ操作 | ResizeHandle 配置 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
44 | 02. 疑似OS | デスクトップ | WallpaperManager.cs 作成 | 0.7 | 0.9 | 0.84 | 1.08 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
45 | 02. 疑似OS | デスクトップ | アイコン定義データ作成 | 1.2 | 1.4 | 1.44 | 1.68 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
46 | 02. 疑似OS | デスクトップ | グリッドレイアウト計算 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
47 | 02. 疑似OS | タスクバー | UIレイアウト作成 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
48 | 02. 疑似OS | タスクバー | デジタル時計更新 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
49 | 02. 疑似OS | タスクバー | ウィンドウ連携処理 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
50 | 02. 疑似OS | タスクバー | 最小化/復帰トグル動作 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | ウィンドウ/タスクバー等はMOC流用。解像度・前面制御の調整は残る
51 | 02. 疑似OS | OS共通UI | 汎用確認ダイアログ作成 | 1.2 | 1.4 | 1.44 | 1.68 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
52 | 02. 疑似OS | OS共通UI | トースト通知UI作成 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.32 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
53 | 02. 疑似OS | OS共通UI | 通知クリック連携 | 0.8 | 0.9 | 0.96 | 1.08 | MOC FBで通知/前面化の違和感が出たため本番調整を増加
54 | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSVフォーマット確定 | 1.8 | 2.1 | 2.16 | 2.52 | CSV/選択肢基盤はMOCで実績があるため削減
55 | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSV読み込み処理 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | CSV/選択肢基盤はMOCで実績があるため削減
56 | 03. ADVエンジン | データ解析 | CSVパース処理 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | CSV/選択肢基盤はMOCで実績があるため削減
57 | 03. ADVエンジン | データ解析 | 進行管理変数実装 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | CSV/選択肢基盤はMOCで実績があるため削減
58 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | メッセージウィンドウUI作成 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
59 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | タイプライター演出実装 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
60 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | 文字送りスキップ処理 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
61 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | TMPタグ解析 | 0.9 | 1 | 1.08 | 1.2 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
62 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | Page Feedアイコン演出 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
63 | 03. ADVエンジン | テキスト表示 | オートモードロジック | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
64 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | コマンド分岐実装 | 1.3 | 1.6 | 1.56 | 1.92 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
65 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | 背景変更コマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
66 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | BGM/SEコマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | BGMダッキング・環境音・SEタイミングのFBを反映
67 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Waitコマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
68 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Shakeコマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
69 | 03. ADVエンジン | コマンド処理 | Flashコマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
70 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | AppCall コマンド | 2.8 | 3.3 | 3.36 | 3.96 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
71 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | WaitForApp ステート | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
72 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | アプリ結果受信処理 | 1.3 | 1.6 | 1.56 | 1.92 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
73 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | Notification 割込コマンド | 0.9 | 1 | 1.08 | 1.2 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
74 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | DesktopMode 遷移処理 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
75 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | TimeWait コマンド | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
76 | 03. ADVエンジン | 全体進行制御 | SetTime コマンド | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
77 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | CharacterManager.cs 作成 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
78 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 立ち絵表示コマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
79 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 立ち絵アニメーションコマンド | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
80 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 表情差分変更コマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
81 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 移動演出コマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
82 | 03. ADVエンジン | 立ち絵制御 | 退場演出コマンド | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
83 | 03. ADVエンジン | ログ機能 | BackLogData 定義 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | ログ永続化がMOCで未実装のため増加
84 | 03. ADVエンジン | ログ機能 | ログウィンドウUI動的生成 | 0.6 | 0.8 | 0.72 | 0.96 | ログ永続化がMOCで未実装のため増加
85 | 03. ADVエンジン | ログ機能 | ボイスリプレイ機能 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | ログ永続化がMOCで未実装のため増加
86 | 03. ADVエンジン | ログ機能 | 古いログの破棄 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | ログ永続化がMOCで未実装のため増加
87 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 選択肢ボタンUI作成 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
88 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 選択肢動的生成 | 1.1 | 1.3 | 1.32 | 1.56 | CSV/選択肢基盤はMOCで実績があるため削減
89 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | ジャンプ (Label Jump) | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | CSV/選択肢基盤はMOCで実績があるため削減
90 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 条件付き選択肢 | 0.9 | 1 | 1.08 | 1.2 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
91 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 選択不可 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
92 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 逃げるボタン | 0.9 | 1 | 1.08 | 1.2 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
93 | 03. ADVエンジン | 選択肢 | 特殊演出: 検閲ボタン | 0.9 | 1 | 1.08 | 1.2 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
94 | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 既読フラグ管理 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
95 | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 強制スキップ実装 | 1.1 | 1.3 | 1.32 | 1.56 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
96 | 03. ADVエンジン | スキップ機能 | 未読停止 (Safety Stop) | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
97 | 03. ADVエンジン | オートセーブ | SaveData クラス定義 | 1.3 | 1.6 | 1.56 | 1.92 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
98 | 03. ADVエンジン | オートセーブ | JSONシリアライズ | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
99 | 03. ADVエンジン | オートセーブ | AES暗号化処理 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
100 | 03. ADVエンジン | オートセーブ | 復号化 & ロード処理 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | CSV/選択肢/進行はMOCで進んだため、基本は圧縮
101 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | ChatData 定義 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
102 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | チャットウィンドウUI作成 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
103 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 吹き出しプレハブ作成 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
104 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | メッセージ追加処理 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
105 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 画像送信プレハブ | 0.9 | 1 | 1.08 | 1.2 | LIMEスタンプ/入力演出がFB・照合表で残っているため増加
106 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 文字入力周り・送信周りアニメ | 0.9 | 1 | 1.08 | 1.2 | LIMEスタンプ/入力演出がFB・照合表で残っているため増加
107 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | 返信選択肢ロジック | 1.3 | 1.6 | 1.56 | 1.92 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
108 | 04. アプリ実装 | LIMEチャット | ADVフラグ連携 | 0.9 | 1.1 | 1.08 | 1.32 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
109 | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 通話画面UI作成 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
110 | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 着信演出 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
111 | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 応答/拒否イベント | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
112 | 04. アプリ実装 | LIME通話 | 音声波形演出 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | BGMダッキング・環境音・SEタイミングのFBを反映
113 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索DB作成 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
114 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索ウィンドウUI作成 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
115 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索アルゴリズム | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
116 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 記事詳細ビュー | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
117 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | 検索履歴保存 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
118 | 04. アプリ実装 | Googru検索 | オカルトサイト表示 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
119 | 04. アプリ実装 | メール機能 | メールUI画面作成 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
120 | 04. アプリ実装 | メール機能 | データ送信機能 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
121 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 設定ウィンドウUI作成 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
122 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 音量スライダー連携 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | BGMダッキング・環境音・SEタイミングのFBを反映
123 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 解像度変更処理 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
124 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | テキスト速度反映 | 0.6 | 0.8 | 0.72 | 0.96 | テキスト速度3段階化がMOCで未実装のため増加
125 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | Localize切り替え反映 | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
126 | 04. アプリ実装 | 設定画面 | 設定保存処理 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
127 | 04. アプリ実装 | 便利ツール | ゴミ箱ウィンドウ | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
128 | 04. アプリ実装 | 便利ツール | ゴミ箱空にする演出 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
129 | 04. アプリ実装 | 便利ツール | 推し活アプリUI | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
130 | 04. アプリ実装 | 便利ツール | チートツールUI | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
131 | 04. アプリ実装 | スキンシップ | Spineプレハブ作成 | 1.2 | 1.4 | 1.44 | 1.68 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
132 | 04. アプリ実装 | スキンシップ | コライダー設定 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
133 | 04. アプリ実装 | スキンシップ | 部位クリック検知 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
134 | 04. アプリ実装 | スキンシップ | パラメータ増減処理 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | LIME/Googru等の土台はMOC流用。演出差分のみ追加
135 | 05. 進行・ループ | データ構造 | GlobalSaveData 定義 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
136 | 05. 進行・ループ | データ構造 | LocalSaveData 定義 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
137 | 05. 進行・ループ | データ構造 | データマネージャ作成 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
138 | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
139 | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
140 | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 日付変更処理 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
141 | 05. 進行・ループ | 進行管理（時間 | 14日目終了判定 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
142 | 05. 進行・ループ | フラグ | パラメータ管理 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
143 | 05. 進行・ループ | フラグ | パラメータ変動UI | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
144 | 05. 進行・ループ | フラグ | 閾値監視 (即死判定) | 1.6 | 2 | 1.92 | 2.4 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
145 | 05. 進行・ループ | フラグ | ゲージ演出 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
146 | 05. 進行・ループ | 死に戻り | GameOver メソッド | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
147 | 05. 進行・ループ | 死に戻り | データリセット処理 | 1.2 | 1.5 | 1.44 | 1.8 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
148 | 05. 進行・ループ | 死に戻り | 再開地点ロード | 0.9 | 1.1 | 1.08 | 1.32 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
149 | 05. 進行・ループ | 死に戻り | 強くてニューゲーム | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | 本番ルート/エンド条件がMOCより増えるため微増
150 | 05. 進行・ループ | エンディング | EndingList 作成 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 本番の分岐/死亡/エンド条件の確認量を反映
151 | 05. 進行・ループ | エンディング | ED判定ロジック | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 本番の分岐/死亡/エンド条件の確認量を反映
152 | 05. 進行・ループ | エンディング | END回想ページ実装 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | 本番の分岐/死亡/エンド条件の確認量を反映
153 | 05. 進行・ループ | エンディング | 性格診断画面実装 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | 本番の分岐/死亡/エンド条件の確認量を反映
154 | 05. 進行・ループ | エンディング | Ｌデータ分岐処理 | 1.4 | 1.8 | 1.68 | 2.16 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
155 | 05. 進行・ループ | エンディング | END判定ロジック互換性担保 | 0.3 | 0.5 | 0.36 | 0.6 | 本番の分岐/死亡/エンド条件の確認量を反映
156 | 06. メタ演出 | グリッチ | シェーダー作成 | 1.9 | 2.2 | 2.28 | 2.64 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
157 | 06. メタ演出 | グリッチ | GlitchController 作成 | 1.1 | 1.3 | 1.32 | 1.56 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
158 | 06. メタ演出 | グリッチ | 演出系データ別離処理 | 0.3 | 0.5 | 0.36 | 0.6 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
159 | 06. メタ演出 | マウスジャック | 入力ブロックフラグ | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
160 | 06. メタ演出 | マウスジャック | 偽カーソル生成 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
161 | 06. メタ演出 | マウスジャック | 強制移動アニメーション | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
162 | 06. メタ演出 | マウスジャック | 強制クリック処理 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
163 | 06. メタ演出 | マウスジャック | キャラクター手画像追従 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
164 | 06. メタ演出 | 偽装入力 | InputFieldフック | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
165 | 06. メタ演出 | 偽装入力 | 入力時演出 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
166 | 06. メタ演出 | 偽装入力 | 強制送信処理 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
167 | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | BSOD画像表示 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
168 | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | 偽タスクマネージャー | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
169 | 06. メタ演出 | 疑似クラッシュ | 偽アプリ終了 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
170 | 06. メタ演出 | 動画連携 | RenderTexture準備 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
171 | 06. メタ演出 | 動画連携 | VideoPlayer 制御 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
172 | 06. メタ演出 | 動画連携 | 再生終了検知 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | グリッチLv分離・音同期など本番演出の詰めが残る
173 | 07. 仕上げ | Steam対応 | SteamManager 導入 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
174 | 07. 仕上げ | Steam対応 | SteamWorks実装 | 0.7 | 0.9 | 0.84 | 1.08 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
175 | 07. 仕上げ | Steam対応 | 実績API連携 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
176 | 07. 仕上げ | Steam対応 | Steam Cloud設定 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
177 | 07. 仕上げ | Steam対応 | DRM設定 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
178 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | デバッグメニューUI作成 | 1.1 | 1.3 | 1.32 | 1.56 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
179 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | シーンジャンプ実装 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
180 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | パラメータ編集機能 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
181 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | 全開放コマンド | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
182 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | セーブデータ削除 | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
183 | 07. 仕上げ | デバッグ機能 | ログ表示機能 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | ログ永続化がMOCで未実装のため増加
184 | 07. 仕上げ | ビルド設定 | ビルド実行 & 確認 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
185 | 07. 仕上げ | ビルド設定 | ビルド自動化 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 別建てQA枠へ移すため、旧仕上げ枠はやや圧縮
186 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分データ定義/インポート設定 | 0.9 | 1.1 | 1.08 | 1.32 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
187 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情IDマスタ/Enum生成 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | MOCはSprite/DOTween代替が多く、Spine/表情差分の本番化で増加
188 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spine差分パーツRuntime切替確認 | 1.2 | 1.5 | 1.44 | 1.8 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
189 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情ブレンド制御 | 1.3 | 1.5 | 1.56 | 1.8 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
190 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | ホラー用Material/Attachment制御 | 1 | 1.3 | 1.2 | 1.56 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
191 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情ステート優先度Resolver | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | MOCはSprite/DOTween代替が多く、Spine/表情差分の本番化で増加
192 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情差分キャッシュ/遅延ロード | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | MOCはSprite/DOTween代替が多く、Spine/表情差分の本番化で増加
193 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spineイベント/表情タグ同期 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | MOCはSprite/DOTween代替が多く、Spine/表情差分の本番化で増加
194 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Spine/静止画フォールバックResolver | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | MOCはSprite/DOTween代替が多く、Spine/表情差分の本番化で増加
195 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | Atlas/メモリ使用量チェック | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOCはSprite/DOTween代替が多く、Spine/表情差分の本番化で増加
196 | 妹 表情差分/Spine | 妹 表情差分/Spine | 表情タグ検証 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOCはSprite/DOTween代替が多く、Spine/表情差分の本番化で増加
197 | タッチアクション | タッチアクション | 妹ちゃんタッチ判定エリア実装 | 1.2 | 1.5 | 1.44 | 1.8 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
198 | タッチアクション | タッチアクション | 疑似デスクトップ上の入力優先度制御 | 1.1 | 1.3 | 1.32 | 1.56 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
199 | タッチアクション | タッチアクション | タッチ反応データテーブル接続 | 0.9 | 1.1 | 1.08 | 1.32 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
200 | タッチアクション | タッチアクション | パラメータ変動連携 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
201 | タッチアクション | タッチアクション | Spineリアクション再生 | 0.9 | 1.1 | 1.08 | 1.32 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
202 | タッチアクション | タッチアクション | タッチ反応キュー/キャンセル制御 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
203 | タッチアクション | タッチアクション | UI遮蔽/透過レイヤー検証 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
204 | タッチアクション | タッチアクション | 反応ログ/チューニング出力 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | ログ永続化がMOCで未実装のため増加
205 | タッチアクション | タッチアクション | 連打/長押し/禁止操作の分岐 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
206 | タッチアクション | タッチアクション | クールタイム/暴発防止 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
207 | タッチアクション | タッチアクション | ボイス/SE同期 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
208 | タッチアクション | タッチアクション | タッチ履歴フラグ保存 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
209 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | グリッチ演出採用ライン検証 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOC検証で採否判断が進んだため剪定コストは圧縮
210 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 疑似デスクトップ同時表示検証 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOC検証で採否判断が進んだため剪定コストは圧縮
211 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 偽カーソルOS依存検証 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | MOC検証で採否判断が進んだため剪定コストは圧縮
212 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | セーブ/ロード中の演出割り込み安全確認 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | MOC検証で採否判断が進んだため剪定コストは圧縮
213 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 負荷予算確認 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOC検証で採否判断が進んだため剪定コストは圧縮
214 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 演出設定のScriptableObject化 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | MOC検証で採否判断が進んだため剪定コストは圧縮
215 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | ビルド別演出ON/OFFフラグ | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | MOC検証で採否判断が進んだため剪定コストは圧縮
216 | 技術剪定/演出検証 | 技術剪定/演出検証 | 演出プリセット比較Scene | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | MOC検証で採否判断が進んだため剪定コストは圧縮
217 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用シナリオパス解決 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
218 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 文字コード/ファイルパス検証 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
219 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオBundleバージョン/Checksum | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
220 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ再読込デバッグ機能 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.96 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
221 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | シナリオ構文チェック拡張 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
222 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 行番号/再生中コマンド表示 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
223 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 読込失敗時のエラー表示 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
224 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ビルド用デバッグメニューGate | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
225 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | ログ出力/コピー機能 | 0.7 | 0.9 | 0.84 | 1.08 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
226 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様フラグビューア | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
227 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグHUDの追加仕様タブ | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
228 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 追加仕様Debug Overlay詳細化 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
229 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | テスト用セーブプリセット | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
230 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | デバッグコマンドライン引数 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
231 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | Release/Debug Build Profile分離 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
232 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 外部シナリオ差し替え保護 | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
233 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Exeシナリオ読込/デバッグ | 内蔵シナリオFallback | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | MOC消化力維持のため、Exe検証導線は旧見積を維持
234 | 統合/QA | 統合/QA | 表情×タッチ反応マトリクス確認 | 0.6 | 0.7 | 0.72 | 0.84 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
235 | 統合/QA | 統合/QA | 表情/タッチデータ検証テスト | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
236 | 統合/QA | 統合/QA | Windows Exe差分確認 | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
237 | 統合/QA | 統合/QA | 追加差分の回帰修正 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
238 | 統合/QA | 統合/QA | 新パラメータ用テストデータ作成 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
239 | 統合/QA | 統合/QA | 分岐到達ログの確認 | 0.8 | 1.1 | 0.96 | 1.32 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
240 | 統合/QA | 統合/QA | 自動シナリオSmoke Runner | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
241 | 統合/QA | 統合/QA | 10日進行×追加仕様通し導線 | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
242 | 統合/QA | 統合/QA | 追加状態のセーブSchema Versioning | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.36 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
243 | 統合/QA | 統合/QA | 追加アセット参照のビルド前検査 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.36 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
244 | 統合/QA | 統合/QA | 見送り演出の未参照確認 | 0.2 | 0.3 | 0.24 | 0.36 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
245 | 統合/QA | 統合/QA | Steam/製品ビルド設定との干渉確認 | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
246 | 統合/QA | 統合/QA | セーブマイグレーション確認 | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
247 | 統合/QA | 統合/QA | 不確定演出の最終ON/OFF確認 | 0.3 | 0.4 | 0.36 | 0.48 | 本番QAを別カテゴリで積み上げるため、既存統合枠は追加差分確認へ圧縮
248 | 統合/QA | 統合/QA | 表情差分ロード順確認 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
249 | 統合/QA | 統合/QA | 追加ED条件のDry Run | 0.7 | 0.9 | 0.84 | 1.08 | QAを10人日に圧縮した分を、MOCで本番化リスクが見えた実装/調整側へ再配分
250 | 統合/QA | 統合/QA | タッチ入力の端末差分確認 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.6 | Spine/表情差分/タッチ判定の本番品質化で増加
251 | 08. FB対応（MOC検証後・概算） | FB対応 | FB整理/優先度更新 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.16 | MOC FB 140件の実績を踏まえた整理・判断コスト
252 | 08. FB対応（MOC検証後・概算） | FB対応 | 高優先/進行不可FB修正 | 4 | 4.8 | 4.8 | 5.76 | 高/モック必須の残件と本番での再発吸収
253 | 08. FB対応（MOC検証後・概算） | FB対応 | 中優先UI/演出テンポ調整 | 4.8 | 5.5 | 5.76 | 6.6 | MOCで多かった背景・LIME・通知・テンポ修正を反映
254 | 08. FB対応（MOC検証後・概算） | FB対応 | LIME/通知/音まわりFB | 3 | 3.6 | 3.6 | 4.32 | FBシート上で残ったLIME/音/通知系のまとまり
255 | 08. FB対応（MOC検証後・概算） | FB対応 | 低優先FBの採否/先送り整理 | 1.2 | 1.6 | 1.44 | 1.92 | 低優先を全部実装せず、判断コストとして計上
256 | 08. FB対応（MOC検証後・概算） | FB対応 | 修正ビルド配布/再確認 | 2.4 | 2.9 | 2.88 | 3.48 | 1.5週間で111件完了の消化力を前提にした確認往復
257 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | QA/検証 | テスト設計/チェックリスト | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | QA全体を10人日に圧縮し、観点整理は最小限に再見積
258 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | QA/検証 | 起動/主要アプリスモーク | 0.7 | 0.9 | 0.84 | 1.08 | 主要導線の短時間確認に限定して再見積
259 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | QA/検証 | DAY/ルート通し確認 | 1.7 | 2 | 2.04 | 2.4 | 全量通しではなく代表ルート中心の確認として再見積
260 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | QA/検証 | エンド/即死条件確認 | 1.2 | 1.5 | 1.44 | 1.8 | 全エンド網羅ではなく主要条件確認に圧縮
261 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | QA/検証 | 解像度/操作/ウィンドウ回帰 | 0.8 | 1.1 | 0.96 | 1.32 | 代表解像度と操作差分の確認に圧縮
262 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | QA/検証 | セーブ/設定/ログ永続化確認 | 0.9 | 1.1 | 1.08 | 1.32 | 本番必須観点に絞って確認
263 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | QA/検証 | 音/グリッチ/ホラー演出確認 | 0.8 | 1 | 0.96 | 1.2 | 演出確認は代表パターン中心に圧縮
264 | 09. QA/検証（MOC検証後・概算） | QA/検証 | 修正確認/再発チェック | 1.1 | 1.4 | 1.32 | 1.68 | FB修正後の再確認を最低限残す