## 本番前チェックリスト
本番制作前に話し合うことリスト（Horage / MOC検証後）
MOCは完了済み。MOCで見えた不足・本番化リスクを受けて、本番制作に入る前に決める/整える項目。工数は仮置き。
No. | 大分類 | 中分類 | 本番制作前に話し合うこと | 本番制作前にやること | 成果物/完了条件 | MOC後の扱い | Horage根拠 | 関連場所 | 関連工数 | 担当 | 優先度 | 前回仮工数(人日) | 本番前仮工数(人日) | 差分(人日) | 本番前目安レンジ | メモ
1 | リソース/素材管理 | フォルダ設計 | ResourceとAssetsの役割分担 | 素材原本はResourceでUnity実装用はAssetsと決める | 素材配置ルール表 | MOC済み確認 | Resourceにimage/sound/voice/scenario/specificationが存在 | D:\Horage\Resource | 00. 開発環境 | PM/Engineer | 最高 | 0.8 | 0.3 | -0.5 | 0.2-0.4人日 | MOCで既に土台が見えているため、確認・明文化中心に圧縮。
2 | リソース/素材管理 | Unityインポート | Unityへの素材インポート方法 | 画像/音声/フォント/Spine/PSDのImport Settingsを固定する | Import Settingsチェック表 | 本番前に要整理 | PSD ImporterやInputSystemやURPなどがmanifestに存在 | D:\Horage\Horage\Packages\manifest.json | 00. 開発環境 | Engineer/Designer | 最高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
3 | リソース/素材管理 | Git LFS | 大容量素材のLFS対象 | png/psd/mp3/wav/spine/atlas/fbx/mp4/movの扱いを決める | .gitattributesとLFS設定 | MOC済み確認 | 技術設計にGit LFS対象が明記 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 00. 開発環境 | Engineer | 最高 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | 0.3-0.6人日 | MOCで既に土台が見えているため、確認・明文化中心に圧縮。
4 | リソース/素材管理 | 命名規則 | 素材名と参照キー | 日本語ファイル名/表示名/参照ID/アセットキーを分ける | 命名規則とNG例 | 本番前に要整理 | CSVに背景ID/背景表示名/背景アセットキーが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master | 03. ADVエンジン | PM/Planner/Engineer | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
5 | リソース/素材管理 | PSD運用 | PSD原本と切り出しPNG | PSDをUnityへ直接入れるかPNGを正にするか決める | PSD更新手順 | 本番前に要整理 | ResourceにPSDと完成図が存在 | D:\Horage\Resource\デスクトップ配置0512.psd | 02. 疑似OS | Designer/Engineer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
6 | リソース/素材管理 | 音声運用 | BGM/SE/VOICEの保存形式 | BGMはステレオでボイス/SEは基本モノラルなどを決める | 音声素材投入規約 | 本番前に要整理 | ResourceにBGM/SE/voiceとSoundManager実装が存在 | D:\Horage\Resource\sound | 01. 基盤システム | Sound/Engineer | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
7 | リソース/素材管理 | フォント/TMP | フォントとTMP生成 | PixelMplus/NotoSans/ホラー系フォントの用途とFallbackを決める | TMP Font Asset一覧 | 本番前に要整理 | Assetsに複数SDFフォントが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Fonts\TextMeshPro | 00. 開発環境 | Designer/Engineer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
8 | リソース/素材管理 | スクショ管理 | 検証スクショの扱い | Finalだけ残すのか一時画像を消すのか決める | Screenshots運用表 | MOC済み確認 | Screenshots READMEとgitignoreで運用が分離 | D:\Horage\Horage\Assets\Screenshots\README.md | QA | PM/Engineer | 中 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | MOCで既に土台が見えているため、確認・明文化中心に圧縮。
9 | Unityプロジェクト/環境固定 | Unityバージョン | Unity Editor固定 | 6000.3.12f1を本番制作期間中の基準にするか決める | Unity Hub手順 | MOC済み確認 | ProjectVersionが6000.3.12f1 | D:\Horage\Horage\ProjectSettings\ProjectVersion.txt | 00. 開発環境 | Engineer | 最高 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | MOCで既に土台が見えているため、確認・明文化中心に圧縮。
10 | Unityプロジェクト/環境固定 | Package凍結 | Package追加ルール | manifestを誰が触るかと追加承認を決める | Package追加ルール | MOC済み確認 | manifestに多くの依存が存在 | D:\Horage\Horage\Packages\manifest.json | 00. 開発環境 | Lead/Engineer | 高 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | MOCで既に土台が見えているため、確認・明文化中心に圧縮。
11 | Unityプロジェクト/環境固定 | Scene/Prefab運用 | Prefab/Scene優先 | UIはコード上書きよりPrefab/Sceneを優先することを共有する | Scene/Prefab編集規約 | 本番前に要整理 | 実装運用規約_UIにPrefab/Scene優先と記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\UI\実装運用規約_UI.md | 02. 疑似OS | Lead/Engineer/Designer | 最高 | 0.8 | 0.4 | -0.4 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
12 | Unityプロジェクト/環境固定 | 解像度基準 | 基準解像度 | 1920x1080と1280x720/2560x1440/Steam Deck扱いを決める | 解像度検証表 | 本番前に要整理 | 技術設計に16:9とSteam Deck確認が記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | QA | Designer/Engineer | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
13 | Unityプロジェクト/環境固定 | URP/Renderer | URP設定固定 | ポストプロセスとグリッチとCanvasの関係を決める | URP変更ルール | 本番前に要整理 | URPとProceduralDatamoshGlitchRendererFeatureが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Scripts\Rendering | 06. メタ演出 | Engineer | 高 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
14 | Unityプロジェクト/環境固定 | Editorメニュー | Editor補助メニュー | CSV再割り当てなど誰が押してよいか決める | Editorメニュー一覧 | 本番前に要整理 | Horage/シナリオ/分割CSV再割り当てメニューが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Editor\MasterScenarioCsvBundleMenu.cs | 03. ADVエンジン | Engineer/Planner | 高 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
15 | Unityプロジェクト/環境固定 | Missing確認 | Missing参照ゼロ運用 | Console ErrorとMissingを誰がいつ見るか決める | 本番着手ゲート | MOC済み確認 | UnityデバッグメモにError0とMissing0の記述 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\UnityデバッグとEditor操作メモ.md | 07. 仕上げ | Engineer | 最高 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | MOCで既に土台が見えているため、確認・明文化中心に圧縮。
16 | Git/バージョン管理共有 | Git基礎共有 | Gitの仕組み共有 | clone/pull/branch/commit/push/LFSを非エンジニア向けに説明する | Git共有会資料 | 本番前に要整理 | 技術設計にGitHub Privateとbranch方針が記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 00. 開発環境 | Lead/Engineer | 最高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
17 | Git/バージョン管理共有 | ブランチ戦略 | main/dev/feature運用 | MOC提出/FB修正/緊急修正のブランチを決める | ブランチ運用図 | 本番前に要整理 | 技術設計にmain/dev/feature branchesが記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 00. 開発環境 | Lead/Engineer | 最高 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
18 | Git/バージョン管理共有 | Unity YAML衝突 | Scene/Prefab同時編集ルール | 同時編集禁止や担当ロックや復旧手順を決める | 同時編集禁止リスト | 本番前に要整理 | Main.unityやData/DesktopのSOが多い | D:\Horage\Horage\Assets\Data\README.md | 02. 疑似OS | Lead/Engineer/Designer | 最高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
19 | Git/バージョン管理共有 | .gitignore | .gitignore確認 | Library/Builds/Logs/Screenshots/EXEを管理外にする理由を共有する | ignoreルール表 | MOC済み確認 | .gitignoreにUnity生成物とEXE除外が記載 | D:\Horage\.gitignore | 00. 開発環境 | Engineer | 高 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | MOCで既に土台が見えているため、確認・明文化中心に圧縮。
20 | Git/バージョン管理共有 | コミット粒度 | コミット/PR粒度 | 仕様変更/素材追加/実装/CSV更新を混ぜないルールを決める | PRテンプレ | 本番前に要整理 | FBを100件以上消化する前提で差分追跡が重要 | キミコイFBシート | FB対応 | Lead/Engineer | 高 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
21 | Git/バージョン管理共有 | 素材差分レビュー | バイナリレビュー方法 | 画像/音声/CSV差分をどうレビューするか決める | 素材レビュー手順 | 本番前に要整理 | 画像/音声/CSVが多数存在 | D:\Horage\Resource | QA | PM/Designer/Engineer | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
22 | 自動EXE/ビルド/配布 | 自動EXE構築 | 自動EXEビルド作成 | Unity batchmodeまたはCIでWindows x64ビルドを出す | 自動ビルドジョブ | 本番前に仕組み化 | Horage/EXEとEXE zipはgitignore済み | D:\Horage\.gitignore | Exeシナリオ読込/デバッグ | Engineer | 最高 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.0-2.0人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
23 | 自動EXE/ビルド/配布 | プランナー主導ビルド | プランナーが安全にビルドできる導線 | Unityを開かずに押せるボタンかSlackコマンドか決める | プランナー向けビルド手順 | 本番前に仕組み化 | ユーザー要望として明示 | 今回ヒアリング内容 | FB対応 | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
24 | 自動EXE/ビルド/配布 | ビルド識別 | ビルド番号とメタ情報 | commit hash/branch/日時/CSV版/Unity版を表示する | ビルド情報表示 | 本番前に仕組み化 | FB報告で対象ビルド特定が必要 | キミコイFBシート | デバッグ機能 | Engineer | 高 | 0.8 | 0.7 | -0.1 | 0.5-1.0人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
25 | 自動EXE/ビルド/配布 | IL2CPP確認 | IL2CPP確認時期 | 本番制作の初期と中盤にIL2CPP/AOT相性を見る | IL2CPP確認結果 | 本番前に仕組み化 | 技術設計に中盤以降の定期ビルド確認と記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | QA | Engineer | 高 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.5-1.0人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
26 | 自動EXE/ビルド/配布 | 配布先 | EXE配布先 | Slack/Drive/GitHub Releaseなど置き場と保存期間を決める | 配布リンク規約 | 本番前に仕組み化 | EXEはGit管理外で別配布が必要 | D:\Horage\.gitignore | FB対応 | PM/Engineer | 高 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.3-0.6人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
27 | 自動EXE/ビルド/配布 | 中間リリース | 中間リリース+10人日 | 中間提出がある場合は別枠で+10人日を扱う | 中間リリース判断表 | 本番前に仕組み化 | 工数表に中間リリース追加目安+10人日あり | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | ダウンチャート | PM/Lead | 高 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
28 | 自動EXE/ビルド/配布 | 失敗通知 | ビルド失敗通知 | 誰にどのログをSlackへ流すか決める | 失敗通知テンプレ | 本番前に仕組み化 | 自動ビルドとSlack連携はユーザー要望 | 今回ヒアリング内容 | Exeシナリオ読込/デバッグ | Engineer/PM | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
29 | Slack/Git/自動ビルド連携 | Slack-Git連携 | SlackとGitを連携 | push/PR/merge/release通知のチャンネルを決める | GitHub通知ルール | 本番前に仕組み化 | ユーザー要望として明示 | 今回ヒアリング内容 | 00. 開発環境 | PM/Engineer | 最高 | 0.6 | 0.5 | -0.1 | 0.3-0.6人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
30 | Slack/Git/自動ビルド連携 | Slack-Git-Build連携 | Gitマージ後に自動ビルド通知 | 成功時に配布リンクで失敗時にログを流す | CI通知フロー図 | 本番前に仕組み化 | ユーザー要望として明示 | 今回ヒアリング内容 | Exeシナリオ読込/デバッグ | PM/Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
31 | Slack/Git/自動ビルド連携 | FBチャンネル設計 | FB投稿先の分離 | 仕様確認/バグ/素材差替/ビルド配布/緊急を分ける | Slackチャンネル一覧 | 本番前に仕組み化 | FB140件規模の分類が重要 | キミコイFBシート | FB対応 | PM | 高 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
32 | Slack/Git/自動ビルド連携 | バグテンプレ | Slack用バグ報告テンプレ | 再現手順/期待結果/実際結果/ビルド番号/スクショ/シナリオ行を必須化する | バグ報告テンプレ | 本番前に仕組み化 | バグ送信とスクショ送信がユーザー要望 | 今回ヒアリング内容 | デバッグ機能 | Planner/Engineer | 最高 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.3-0.6人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
33 | Slack/Git/自動ビルド連携 | PRレビュー | PRレビュー担当 | コード/仕様/見た目/CSVを誰が見るか決める | PRテンプレ | 本番前に仕組み化 | 実装照合チェックシートが存在 | D:\Horage\Resource\specification\md\実装照合チェックシート.md | FB対応 | Lead/PM/Engineer | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
34 | Slack/Git/自動ビルド連携 | Issue化 | 議事録とIssue化 | Slackで決まったことを仕様書/Issue/工数表へ反映するルールを決める | 決定事項テンプレ | 本番前に仕組み化 | 仕様書/FB/工数表が分散 | Resource/specification と outputs/kimikoi_kousu | 全体 | PM | 高 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.3-0.6人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
35 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | CSV解説工数 | プランナーへのCSV解説を工数化 | 番号/機能/トリガー/話者/背景/BGM/SE/演出/アプリ命令を説明する | CSV研修資料 | 本番前に要整理 | master_scenarioは8分割CSVで33列 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master | 03. ADVエンジン | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0.8-1.5人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
36 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | CSV列仕様 | CSV列定義固定 | 33列を本番でも維持するか追加列位置を固定する | CSV列仕様書 | 本番前に要整理 | schemaにA〜U準備とバグ列追加が記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master\master_scenario_kimikoi_schema.md | 03. ADVエンジン | Planner/Engineer | 最高 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.8-1.5人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
37 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | 行番号ルール | 行番号10刻みルール | 挿入/欠番/参照ID/ジャンプ先の扱いを決める | 行番号規約 | 本番前に要整理 | CSV1行目に行番号10刻みと説明あり | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master\master_scenario_01_初回DAY1.csv | デバッグ機能 | Planner/Engineer | 最高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
38 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | 改行/引用符 | CSV入力ルール | セル内改行/引用符/空欄継承/カンマの扱いを決める | 入力ルールとNG例 | 本番前に要整理 | CSV本文に複数行テキストが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master | 03. ADVエンジン | Planner/Engineer | 最高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
39 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | 機能トークン | SYSTEM/GAME_ADV/REAL_OS/LIME/REAL_ADV/SELECT | 各機能トークンの意味と使い分けを説明する | 機能トークン表 | 本番前に要整理 | 8CSVに各機能トークンが混在 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master | 03. ADVエンジン | Planner/Engineer | 最高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
40 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | 分岐設計 | トリガーと選択肢 | AUTO/DAYn/CHOICE_Aなどのルールを決める | 分岐仕様書 | 本番前に要整理 | 選択肢マーカー一覧が存在 | D:\Horage\Resource\scenario\SSNモックシナリオ_選択肢マーカー一覧.md | 05. 進行・ループ | Planner/Engineer | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
41 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | アプリ命令 | REAL_OS/LIME命令 | OPEN_LIME/AUTO_MOUSE/TASKMANAGERなど使える命令を固定する | アプリ命令一覧 | 本番前に要整理 | schemaにREAL_OS/CUSTOM命令トークンが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master\master_scenario_kimikoi_schema.md | 06. メタ演出 | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0.8-1.5人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
42 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | 演出引数 | key=valueルール | fadeIn/hold/fadeOutなどセミコロン区切り引数を定義する | 演出引数辞書 | 本番前に要整理 | schemaに暗転行の演出引数が記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master\master_scenario_kimikoi_schema.md | 06. メタ演出 | Planner/Engineer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
43 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | BGM/SEキー | 音声キュー表 | CSVのBGM/SE/VoiceキーとSoundManagerキーを一致させる | 音声キュー一覧 | 本番前に要整理 | CSVにBGM/SE/ボイス列と対応表あり | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master\master_scenario_kimikoi_schema.md | 01. 基盤システム | Sound/Planner/Engineer | 高 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
44 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | 背景/立ち絵キー | 背景IDと立ち絵キー台帳 | 背景ID/表示名/アセットキー/立ち絵表示の対応を一覧化する | 背景/立ち絵キー台帳 | 本番前に要整理 | CSVに背景と立ち絵の列が存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master | 03. ADVエンジン | Planner/Designer/Engineer | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
45 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | 暗転/EVCG | 暗転とEVCGの書き方 | bg_blackとSHOW_EVCGの行分けを共有する | 暗転/EVCGサンプル | 本番前に要整理 | schemaで3行推奨が記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master\master_scenario_kimikoi_schema.md | 06. メタ演出 | Planner/Engineer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
46 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | CSV検査 | CSV lint作成 | 列数/行番号重複/未実装トークン/存在しないキーをチェックする | 検査スクリプト | 本番前に仕組み化 | CSV割り当てメニューはあるが検査は別途必要 | D:\Horage\Horage\Assets\Editor\MasterScenarioCsvBundleMenu.cs | Exeシナリオ読込/デバッグ | Engineer | 最高 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.0-2.0人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
47 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | ExcelからCSV | Excel原稿とUnity CSVの正本 | SSN xlsxを正にするかUnity CSVを正にするか決める | 変換手順 | 本番前に仕組み化 | SSNモックシナリオVer1.1/1.4/1.6が存在 | D:\Horage\Resource\scenario | FB対応 | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
48 | CSV/シナリオ/プランナー作業 | シナリオ版管理 | 版数管理 | Ver1.1/1.4/1.6とbakとUnity内CSVの対応を決める | 版管理表 | 本番前に要整理 | 複数SSN xlsxとbakが存在 | D:\Horage\Resource\scenario | FB対応 | PM/Planner | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
49 | デバッグ機能/バグ報告 | スクショ機能 | ゲーム内スクショ機能 | キー/ボタンでPNG保存して日時とビルド番号を付ける | スクショ保存機能 | 本番前に仕組み化 | Screenshots運用はあるがゲーム内機能は未整理 | D:\Horage\Horage\Assets\Screenshots\README.md | デバッグ機能 | Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
50 | デバッグ機能/バグ報告 | バグ送信機能 | ゲーム内バグ送信 | ビルド番号/シーン/シナリオ行/コメント/ログを送れるようにする | バグ送信UI | 本番前に仕組み化 | ユーザー要望として明示 | 今回ヒアリング内容 | デバッグ機能 | Engineer/PM | 最高 | 2.2 | 2 | -0.2 | 1.5-2.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
51 | デバッグ機能/バグ報告 | バグスクショ送信 | スクショ付きバグ送信 | スクショ/ログ/シナリオ行/状態を添付する | ワンクリック送信 | 本番前に仕組み化 | ユーザー要望として明示 | 今回ヒアリング内容 | デバッグ機能 | Engineer | 最高 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.5-2.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
52 | デバッグ機能/バグ報告 | 現在シナリオ行表示 | 現在CSV行番号表示 | 外側MasterScenarioと内側KimikoiAdvとLIMEのどれを出すか決める | Debug HUD行番号表示 | 本番前に仕組み化 | CSV番号列とMasterScenarioControllerが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Scripts\Desktop\MasterScenarioController.cs | デバッグ機能 | Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
53 | デバッグ機能/バグ報告 | シナリオジャンプ | 任意行ジャンプ | 行番号/Day/分岐/状態初期化範囲を決める | Debug HUDジャンプ機能 | 本番前に仕組み化 | ForceJumpToDayはあるが任意行ジャンプは別途必要 | D:\Horage\Horage\Assets\Scripts\Desktop\MasterScenarioController.cs | QA | Engineer/Planner | 最高 | 2.2 | 2 | -0.2 | 1.5-2.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
54 | デバッグ機能/バグ報告 | デバッグメニュー | Ctrl+D整理 | プランナー用とエンジニア用を分ける | Debugメニュー仕様 | 本番前に仕組み化 | UnityデバッグメモにCtrl+Dメニューが記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\UnityデバッグとEditor操作メモ.md | デバッグ機能 | Engineer/Planner | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
55 | デバッグ機能/バグ報告 | ログ出力 | ログコピー機能 | 進行ログ/CSV行/コマンド履歴を出すか決める | ログ出力ボタン | 本番前に仕組み化 | 工数表にログ出力/コピー機能を計上 | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | Exeシナリオ読込/デバッグ | Engineer | 高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
56 | デバッグ機能/バグ報告 | Debug Gate | 製品ビルドとの分離 | Releaseでデバッグ機能が出ないGateを決める | Build Profile/Debug Gate | 本番前に仕組み化 | 工数表にDebug GateとRelease/Debug分離が存在 | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | Exeシナリオ読込/デバッグ | Engineer | 高 | 1.1 | 0.9 | -0.2 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
57 | デバッグ機能/バグ報告 | 状態表示HUD | 状態表示項目 | Day/パラメータ/ウィンドウ/通知/ロック状態を表示する | Debug Overlay項目一覧 | 本番前に仕組み化 | 工数表にDebug Overlay詳細化が存在 | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | デバッグ機能 | Engineer/Planner | 高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
58 | デバッグ機能/バグ報告 | セーブプリセット | テスト用セーブ | DAY/パラメータ帯/グリッチLv/エンド直前プリセットを決める | プリセット一覧 | 本番前に仕組み化 | 工数表にテスト用セーブプリセットが存在 | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | QA | Engineer/Planner | 高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
59 | デバッグ機能/バグ報告 | 外部CSV差し替え | 外部シナリオ読込保護 | 開発用CSVが製品へ混ざらないGateとFallbackを決める | 外部読込仕様 | 本番前に仕組み化 | 工数表に外部シナリオ保護とFallbackが存在 | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | Exeシナリオ読込/デバッグ | Engineer/Planner | 高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | 本番制作を止めないため、先に仕組み化しておく項目。
60 | 仕様書/要件/照合 | 仕様書正本 | 仕様書の正本 | xlsx/md/PDF/シナリオExcelのどれを正にするか決める | 正本一覧 | 本番前に要整理 | 仕様書xlsxとmd変換版と企画書PDFが混在 | D:\Horage\Resource\specification | 全体 | PM/Planner | 最高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
61 | 仕様書/要件/照合 | 仕様変更フロー | 仕様変更の流れ | Slack決定から仕様書/Issue/工数表/実装へ反映する順序を決める | 仕様変更フロー図 | 本番前に要整理 | 仕様書/FB/工数表が分散 | Resource/specification と キミコイFBシート | FB対応 | PM/Lead | 最高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
62 | 仕様書/要件/照合 | 実装照合 | 実装照合チェック運用 | 仕様項目を実装済/未実装/見送り/要目視に分類する | チェックシート運用ルール | 本番前に要整理 | 実装照合チェックシートが存在 | D:\Horage\Resource\specification\md\実装照合チェックシート.md | QA | PM/Engineer | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
63 | 仕様書/要件/照合 | 未確定仕様 | 未確定仕様棚卸し | 見られている判定/通知ロック/グリッチLv/素材未選定を一覧化する | 未確定仕様リスト | 本番前に要整理 | 仕様書に未確定や素材未選定の記述がある | D:\Horage\Resource\specification\md | 技術剪定/演出検証 | PM/Planner | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
64 | 仕様書/要件/照合 | 本番制作範囲 | 本番で作る/見送る | 本番外/仮素材/見送り/デバッグのみ機能を区分する | 本番制作スコープ表 | 本番前に要整理 | 再現チェックリストに未完了項目あり | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\UI\再現チェックリスト.md | 技術剪定/演出検証 | PM/Lead | 最高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
65 | 仕様書/要件/照合 | Done定義 | 本番着手条件 | Error0/Missing0/Play確認/代表解像度/FB受付可否を決める | MOC Done定義 | 本番前に要整理 | 完了ゲートが技術設計とデバッグメモに記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\UnityデバッグとEditor操作メモ.md | QA | PM/Lead/Engineer | 最高 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
66 | 仕様書/要件/照合 | 仕様読み合わせ | 仕様書レビュー会 | 仮想デスクトップ/LIME/ADV/妹/BGM/共通ダイアログを横断で読む | 読み合わせメモ | 本番前に要整理 | 複数のモック仕様書が存在 | D:\Horage\Resource\specification | 全体 | PM/Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0.8-1.5人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
67 | ゲーム構造/進行/状態管理 | 二層構造 | 外側OSと内側ADVの責務 | Desktop/KimikoiApp/LIME/REAL_ADVの進行主体を決める | 進行状態図 | MOC結果を仕様確定 | ゲーム全体概要に二層構造の記述 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\キミコイ_ゲーム全体概要.md | 03. ADVエンジン | Lead/Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
68 | ゲーム構造/進行/状態管理 | ウィンドウ状態 | 位置/サイズ/Z順/最小化 | 保存対象と閉じる禁止や前面化条件を決める | Window状態仕様 | MOC結果を仕様確定 | Data READMEに9件のWindow定義 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\README.md | 02. 疑似OS | Planner/Engineer | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
69 | ゲーム構造/進行/状態管理 | 進行ロック | 進行ロック条件 | 通知クリック待ち/ダイアログ中/ホラー中/閉じる禁止を一覧化する | 進行ロック表 | MOC結果を仕様確定 | ゲーム全体概要に進行ロックが鍵と記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\キミコイ_ゲーム全体概要.md | 03. ADVエンジン | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
70 | ゲーム構造/進行/状態管理 | 通知/最前面 | 通知と最前面化 | LIME受信/キミコイ進行/妹変動時の前面化を決める | 通知/前面化状態表 | MOC結果を仕様確定 | LIME通知・最前面化仕様が存在 | D:\Horage\Resource\specification\md\LIME通知・最前面化_実装仕様.md | 02. 疑似OS | Planner/Engineer | 最高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
71 | ゲーム構造/進行/状態管理 | 日付/ループ | DAY進行とループ | 初回DAY/共通DAY/死に戻り/強くてニューゲームを決める | 進行フローチャート | MOC結果を仕様確定 | CSVが初回DAYと共通DAYに分割 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master | 05. 進行・ループ | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
72 | ゲーム構造/進行/状態管理 | パラメータ | パラメータ定義 | 好感度/怨念/イライラ/ときめき/信頼の上限下限を決める | パラメータ仕様表 | MOC結果を仕様確定 | パラメーター調整概要とPARAM_MAPが存在 | D:\Horage\Resource\scenario\パラメーター調整概要.xlsx | 05. 進行・ループ | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
73 | ゲーム構造/進行/状態管理 | エンド/即死 | エンド/即死条件 | 25エンド想定や死亡/即死/到達ログ/回想解放を決める | エンド条件表 | MOC結果を仕様確定 | 工数表でエンド/即死条件確認を計上 | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | 05. 進行・ループ | Planner/Engineer | 高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
74 | ゲーム構造/進行/状態管理 | セーブ設計 | セーブ対象 | 進行/ウィンドウ/既読/設定/ログ/エンドを保存するか決める | セーブ仕様 | MOC結果を仕様確定 | 技術設計にローカルJSONとschemaVersion記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 05. 進行・ループ | Engineer/Planner | 高 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
75 | LIME/仮想デスクトップ/UI | LIME進行 | LIME進行仕様 | 選択肢送信/通知/未読/最前面/スクロール/閉じる禁止を決める | LIME状態表 | MOC結果を仕様確定 | LIME仕様書とLimeWindowControllerが存在 | D:\Horage\Resource\specification\md\【モック】キミコイ_LIME_仕様書V3.md | 04. アプリ実装 | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
76 | LIME/仮想デスクトップ/UI | Googruデータ | 検索結果のデータ駆動 | HTML/SO/CSVのどれを正にするか決める | Googruページ台帳 | MOC結果を仕様確定 | GoogruPageCatalogとHTML素材が存在 | D:\Horage\Resource\html | 04. アプリ実装 | Planner/Engineer | 中 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
77 | LIME/仮想デスクトップ/UI | 共通ダイアログ | 共通ダイアログ種類 | OK/YESNO/エラー/削除禁止/進行ロック文言を決める | ダイアログ仕様一覧 | MOC結果を仕様確定 | 共通ダイアログ仕様書とControllerが存在 | D:\Horage\Resource\specification\md\【モック】キミコイ_共通ダイアログ_仕様書.md | 02. 疑似OS | Planner/Engineer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
78 | LIME/仮想デスクトップ/UI | UI座標再現 | 仕様書座標の再現度 | ピクセル完全一致か見た目優先か許容差分を決める | 画面差分基準 | MOC結果を仕様確定 | 再現チェックリストに全座標未完了あり | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\UI\再現チェックリスト.md | QA | Designer/PM/Engineer | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
79 | LIME/仮想デスクトップ/UI | Config | 設定画面範囲 | 音量/テキスト速度/解像度/言語/リセットの範囲を決める | Config項目表 | MOC結果を仕様確定 | Config素材と音量/速度工数が存在 | D:\Horage\Resource\image\キミコイコンフィグ画面 | 04. アプリ実装 | Planner/Engineer | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
80 | LIME/仮想デスクトップ/UI | タスクマネージャー | タスクマネージャー仕様 | 起動中一覧/終了禁止/演出用強制終了を決める | タスクマネージャー状態表 | MOC結果を仕様確定 | TASKMANAGER_END_TASK命令とControllerが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Scripts\Desktop\TaskManagerWindowController.cs | 06. メタ演出 | Planner/Engineer | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
81 | LIME/仮想デスクトップ/UI | ゴミ箱/ファイル | 仮想ファイルシステム範囲 | 削除禁止や演出時D&D許可やダミー文書を決める | ファイルシステム仕様 | MOC結果を仕様確定 | Data/Desktop/FileSystemと未完項目が存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Desktop\FileSystem | 02. 疑似OS | Planner/Engineer | 中 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
82 | 妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | Spineライセンス | SpineライセンスとRuntime | Spine本体ライセンスとUnity Runtime版を確認する | ライセンス確認メモ | MOC結果を仕様確定 | 技術設計にSpine要確認と記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 妹 表情差分/Spine | PM/Engineer/Artist | 最高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
83 | 妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | 表情差分 | 表情差分と優先度 | 通常/ホラー/タッチ/シナリオ指定/強制演出の優先順位を決める | 表情ステート表 | MOC結果を仕様確定 | 工数表に表情ステート優先度Resolverあり | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | 妹 表情差分/Spine | Planner/Engineer/Artist | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
84 | 妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | タッチ判定 | タッチエリアと入力優先度 | 部位判定/UI遮蔽/ウィンドウ前後/連打/長押しを決める | タッチ判定図 | MOC結果を仕様確定 | 工数表にタッチ判定とUI遮蔽が増加 | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | タッチアクション | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1.3 | -0.2 | 1.0-2.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
85 | 妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | 見られている判定 | 見られている判定仕様 | 判定範囲/発火日/目ウィンドウ/パラメータ増減を決める | 判定仕様書 | MOC結果を仕様確定 | 妹立ち絵仕様書に見られている判定シートあり | D:\Horage\Resource\specification\md\【モック】キミコイ_妹立ち絵_常駐妹_仕様書.md | 05. 進行・ループ | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
86 | 妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | スキンシップ | スキンシップ本番制作範囲 | 行動回数/4種コマンド/パラメータ/台詞/CSV化を決める | スキンシップ範囲表 | MOC結果を仕様確定 | スキンシップ妹.mdに要件と現状ギャップあり | D:\Horage\Resource\specification\md\スキンシップ妹.md | タッチアクション | Planner/Engineer | 高 | 1.5 | 1 | -0.5 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
87 | 妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | グリッチLv | グリッチLvと怨念閾値 | Lv1/Lv2/UI差替/URP/BGMノイズ/発火頻度を決める | グリッチレベル表 | MOC結果を仕様確定 | 仕様書に怨念度50/80とschemaに301/302あり | D:\Horage\Resource\specification\md\【モック】キミコイ_キミコイパート基本仕様V2.md | 06. メタ演出 | Planner/Engineer | 最高 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 0.8-1.5人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
88 | 妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | ジャンプスケア | ジャンプスケア安全範囲 | 頻度/音量/フラッシュ/警告/スキップ可否を決める | ジャンプスケア仕様 | MOC結果を仕様確定 | SisterHorrorSequenceDirectorが存在 | D:\Horage\Horage\Assets\Scripts\Desktop\SisterHorrorSequenceDirector.cs | 06. メタ演出 | Planner/Engineer/Sound | 高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
89 | 妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | 素材未選定 | 素材未選定箇所 | 仮素材/後差し替え/MOC外/本番調達を区分する | 素材未選定一覧 | MOC結果を仕様確定 | 仕様書に素材未選定や仮素材記述あり | D:\Horage\Resource\specification\md | 技術剪定/演出検証 | PM/Designer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOCで見えた不足・違和感を本番仕様へ落とし込む項目。
90 | QA/FB/検証運用 | FB分類 | FB分類と優先度 | 高/中/低/対応不要/本番送りを決める | FB分類ルール | 本番前に要整理 | MOC FBは140件中111件消化前提 | キミコイFBシート | FB対応 | PM/Planner/Engineer | 最高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
91 | QA/FB/検証運用 | QA10日設計 | QAを10日で回す設計 | 代表導線/主要エンド/解像度/セーブ/音/修正確認に絞る | QA10日計画 | 本番前に要整理 | 工数表でQAを10人日に圧縮済み | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | 09. QA/検証 | PM/QA/Engineer | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
92 | QA/FB/検証運用 | 通し確認 | 通し確認範囲 | 全量か代表ルートかどのDAY/エンドを見るか決める | 通し確認リスト | 本番前に要整理 | 8分割CSVと25エンド想定で全量確認が重い | D:\Horage\Horage\Assets\Data\Kimikoi\Master | QA/検証 | PM/QA/Planner | 高 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
93 | QA/FB/検証運用 | 解像度QA | 解像度QA基準 | 1280/1920/2560/SteamDeck相当で何を見るか決める | 解像度チェック表 | 本番前に要整理 | 工数表に解像度/操作/ウィンドウ回帰あり | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | QA/検証 | QA/Designer/Engineer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
94 | QA/FB/検証運用 | 音QA | 音QA基準 | BGM/SE/Voice/ダッキング/ノイズ/音量差/ループを確認する | 音QA表 | 本番前に要整理 | 工数表に音まわりFBとBGMダッキングあり | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | 01. 基盤システム | Sound/QA/Engineer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
95 | QA/FB/検証運用 | セーブQA | セーブ/設定/ログQA | 途中再開/設定保存/ログ永続化/破損時挙動を決める | セーブQAリスト | 本番前に要整理 | 工数表にセーブ/設定/ログ永続化確認あり | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | QA/検証 | QA/Engineer | 高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
96 | QA/FB/検証運用 | 修正確認 | 修正確認の締め方 | 修正済み/再発なし/仕様通り/見送りの判定者を決める | FBクローズ基準 | 本番前に要整理 | 工数表に修正ビルド配布/再確認あり | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | FB対応 | PM/QA/Planner | 最高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
97 | QA/FB/検証運用 | 確認環境 | 確認PC/OS | Windows本番/検証ビルドの確認環境/解像度/入力/音声出力を決める | 確認環境表 | 本番前に要整理 | 技術設計にWindows x64とSteam Deck確認あり | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | QA/検証 | PM/QA | 中 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.3-0.6人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
98 | QA/FB/検証運用 | FB締切 | FB受付タイミング | 毎日締め/ビルド単位締め/中間リリース締めを決める | FBスケジュール | 本番前に要整理 | 1.5週間で100件以上消化した実績を踏まえる | キミコイFBシート | FB対応 | PM | 高 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2-0.4人日 | MOC完了後の本番制作前整理として再見積。
99 | Steam/製品化/本番移行 | Steam方針 | Steam連携本番制作範囲 | AppID/Cloud/実績/Deck/Demo/ストア表記をどこまで見るか決める | Steam対応方針メモ | 本番移行判断 | 技術設計にSteamworks連携方針あり | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 07. 仕上げ | PM/Engineer | 中 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | 製品化・Steam・ライセンス・本番移行の判断項目。
100 | Steam/製品化/本番移行 | コンテンツ警告 | ホラー/心理要素の警告 | 起動時警告/ストア文言/スクショ見せ方/ネタバレ範囲を決める | コンテンツ警告文案 | 本番移行判断 | 技術設計にSteamストア表記と警告あり | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 07. 仕上げ | PM/Planner | 中 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.5-1.0人日 | 製品化・Steam・ライセンス・本番移行の判断項目。
101 | Steam/製品化/本番移行 | 多言語時期 | 多言語対応タイミング | 本番初期は日本語優先で本番の英語/中国語対応時期を決める | 多言語判断メモ | 本番移行判断 | 技術設計にI2 Localization保留と多言語候補あり | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 03. ADVエンジン | PM/Planner/Engineer | 中 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 0.3-0.6人日 | 製品化・Steam・ライセンス・本番移行の判断項目。
102 | Steam/製品化/本番移行 | 本番移行基準 | 本番制作へ移る基準 | 捨てるコード/残すコード/仮素材/Debug機能/本番品質化を判定する | 本番移行チェックリスト | 本番移行判断 | 工数表でMOC本番化再配分9.7人日を設定 | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | MOC本番化 再配分 | PM/Lead/Engineer | 最高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | 製品化・Steam・ライセンス・本番移行の判断項目。
103 | Steam/製品化/本番移行 | ライセンス棚卸し | 素材/フォント/Pluginライセンス | DOTween/Spine/フォント/音源/画像/Assetの商用利用可否を確認する | ライセンス台帳 | 本番移行判断 | 技術設計にフォント/Spine/DOTween記述あり | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 00. 開発環境 | PM/Lead | 最高 | 1.1 | 0.8 | -0.3 | 0.5-1.0人日 | 製品化・Steam・ライセンス・本番移行の判断項目。
104 | Steam/製品化/本番移行 | 性能検証 | 重い演出の性能検証 | グリッチ/RenderTexture/Spine/音同時再生/UI大量表示を測る | 性能チェックリスト | 本番移行判断 | 技術設計にRenderTextureサイズと音同時再生が記載 | D:\Horage\Horage\Assets\Docs\Planning\技術設計たたき台_Steam向け改訂.md | 06. メタ演出 | Engineer/QA | 高 | 1.1 | 1 | -0.1 | 0.8-1.5人日 | 製品化・Steam・ライセンス・本番移行の判断項目。
105 | Steam/製品化/本番移行 | MOC結果工数反映 | MOC結果を本番工数表へ反映 | FB/QA/MOC本番化/技術剪定/中間リリースの入れ方を決める | 工数表更新ルール | 本番移行判断 | 工数表にFB20.2/QA10/MOC本番化9.7/中間+10あり | outputs/kimikoi_kousu/きみこい・工数表_ダウンチャート_MOC検証後.xlsx | 全体 | PM/Lead | 最高 | 0.8 | 0.5 | -0.3 | 0.3-0.6人日 | 製品化・Steam・ライセンス・本番移行の判断項目。

## カテゴリ別サマリ
カテゴリ別サマリ（本番制作前版）
前回版の値から、MOC完了後の本番制作前整理として再計算。
大分類 | 件数 | 前回仮工数 | 本番前仮工数 | 差分 | 最高 | 高 | 中 | 主な話し合いテーマ
リソース/素材管理 | 8 | 6.2 | 3.9 | -2.3 | 3 | 4 | 1 | ResourceとAssetsの役割分担 / Unityへの素材インポート方法 / 大容量素材のLFS対象
Unityプロジェクト/環境固定 | 7 | 4 | 2.8 | -1.2 | 3 | 4 | 0 | Unity Editor固定 / Package追加ルール / Prefab/Scene優先
Git/バージョン管理共有 | 6 | 3.7 | 2.7 | -1 | 3 | 3 | 0 | Gitの仕組み共有 / main/dev/feature運用 / Scene/Prefab同時編集ルール
自動EXE/ビルド/配布 | 7 | 6.4 | 5.6 | -0.8 | 2 | 5 | 0 | 自動EXEビルド作成 / プランナーが安全にビルドできる導線 / ビルド番号とメタ情報
Slack/Git/自動ビルド連携 | 6 | 4.5 | 3.4 | -1.1 | 3 | 3 | 0 | SlackとGitを連携 / Gitマージ後に自動ビルド通知 / FB投稿先の分離
CSV/シナリオ/プランナー作業 | 14 | 15.5 | 11.3 | -4.2 | 8 | 6 | 0 | プランナーへのCSV解説を工数化 / CSV列定義固定 / 行番号10刻みルール
デバッグ機能/バグ報告 | 11 | 17.8 | 15.1 | -2.7 | 5 | 6 | 0 | ゲーム内スクショ機能 / ゲーム内バグ送信 / スクショ付きバグ送信
仕様書/要件/照合 | 7 | 6.7 | 4.6 | -2.1 | 5 | 2 | 0 | 仕様書の正本 / 仕様変更の流れ / 実装照合チェック運用
ゲーム構造/進行/状態管理 | 8 | 11.2 | 8.2 | -3 | 5 | 3 | 0 | 外側OSと内側ADVの責務 / 位置/サイズ/Z順/最小化 / 進行ロック条件
LIME/仮想デスクトップ/UI | 7 | 7.5 | 5.2 | -2.3 | 1 | 4 | 2 | LIME進行仕様 / 検索結果のデータ駆動 / 共通ダイアログ種類
妹/Spine/タッチ/ホラー演出 | 8 | 10.2 | 7.8 | -2.4 | 5 | 3 | 0 | SpineライセンスとRuntime / 表情差分と優先度 / タッチエリアと入力優先度
QA/FB/検証運用 | 9 | 6.6 | 4.5 | -2.1 | 2 | 6 | 1 | FB分類と優先度 / QAを10日で回す設計 / 通し確認範囲
Steam/製品化/本番移行 | 7 | 6.3 | 4.7 | -1.6 | 3 | 1 | 3 | Steam連携本番制作範囲 / ホラー/心理要素の警告 / 多言語対応タイミング
合計 | 105 | 106.6 | 79.8 | -26.8 | 48 | 50 | 7

## 凡例
凡例・再計算方針
再計算方針 | 内容
前提変更 | 前回版ではなく、MOC完了後に本番制作へ入る前の整理・合意・仕組み化として再見積。
圧縮したもの | MOCで既に土台が見えた環境・Git・運用確認は、実装準備ではなく確認/明文化として圧縮。
残したもの | 自動EXE、Slack/Git/Build連携、CSV検査、バグ送信、シナリオジャンプ、Spine/タッチ/グリッチ仕様確定は本番前の詰まりどころとして残す。
工数の意味 | 本番制作そのものの全工数ではなく、本番前に話し合う/整える/一部仕組み化するための仮置き工数。
MOC後の扱い | 意味
MOC済み確認 | MOCで実態が見えたので、確認・明文化中心。
本番前に要整理 | 本番着手前に仕様/運用/担当を決める項目。
本番前に仕組み化 | 本番制作を止めないために、ツールや連携として整える項目。
MOC結果を仕様確定 | MOCで出た違和感や不足を本番仕様へ落とす項目。
本番移行判断 | Steam/製品化/ライセンス/移行基準の判断項目。