## 素材リスト
No. | 種別 | 素材ID | 素材名 | 用途/使用箇所 | 差分/状態 | ファイル形式 | サイズ/長さ | ループ | 取込済 | 使用中 | ステータス | 優先度 | 担当者 | 著作者 | ライセンス/権利 | 元ファイル/保存場所 | 備考

## 記入例
素材リスト 記入例 - 架空ゲーム「星灯りの森」
プロジェクト名 | 星灯りの森（仮） |  |  |  | 記入時の注意 ・素材IDは途中で変えない前提で、短く検索しやすい名前にする ・未確定の権利や保存場所は空欄にせず「要確認」と残す ・取込済と使用中は別管理にする ・備考には、差し替え条件・修正理由・確認待ち相手を書く ・著作者欄は必要になった時点で記入するため、この例では空欄にしています
リストの目的 | 制作・取込・使用状況を1枚で追い、発注漏れと権利確認漏れを防ぐ。
命名の基本 | 半角小文字英数字＋アンダースコアで、種別_内容_差分_連番の順にする。例: bg_forest_day_01
確認の基本 | 「取込済」はプロジェクトに入った状態、「使用中」はゲーム内で参照されている状態として分ける。
No. | 種別 | 素材ID | 素材名 | 用途/使用箇所 | 差分/状態 | ファイル形式 | サイズ/長さ | ループ | 取込済 | 使用中 | ステータス | 優先度 | 担当者 | 著作者 | ライセンス/権利 | 元ファイル/保存場所 | 備考
1 | BG | bg_forest_day_01 | 木漏れ日の森・昼 | プロローグ探索画面の背景 | 基本 | png | 1920x1080 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | 美術 |  | 自社制作 | /art/bg/forest_day.psd | 色味はタイトルロゴの緑に合わせる
2 | BG | bg_forest_evening_01 | 木漏れ日の森・夕方 | 第2章で迷い込む森の背景 | 時間差分 | png | 1920x1080 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 中 | 美術 |  | 自社制作 | /art/bg/forest_evening.psd | 昼背景から影を強めた差分
3 | BG | bg_room_night_01 | 主人公の部屋・夜 | 日記を読むシーンの背景 | 夜差分 | png | 1920x1080 |  | 〇 |  | 確認中 | 中 | 美術 |  | 自社制作 | /art/bg/room_night.psd | 取込済だが該当シーンへの設定待ち
4 | BG | bg_market_day_01 | 街の市場・昼 | 買い物イベントの背景 | 基本 | png | 1920x1080 |  |  |  | 制作中 | 低 | 美術 |  | 自社制作 | /art/bg/market_day.psd | ラフ確認済み、清書中
5 | CG | cg_meeting_spirit_01 | 精霊との出会い | 第1章ラストのイベントCG | 通常 | png | 1920x1080 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | 美術 |  | 自社制作 | /art/cg/meeting_spirit.psd | 表情差分なし
6 | CG | cg_lantern_release_01 | ランタンを放つ場面 | 第3章の山頂イベントCG | 通常 | png | 1920x1080 |  | 〇 |  | 修正中 | 高 | 美術 |  | 自社制作 | /art/cg/lantern_release.psd | 手元の光量を少し上げる
7 | CG | cg_lantern_release_smile_01 | ランタンを放つ場面・笑顔 | 第3章の選択肢成功時CG | 表情差分 | png | 1920x1080 |  |  |  | 依頼中 | 高 | 美術 |  | 自社制作 | /art/cg/lantern_release_smile.psd | 通常版と構図を合わせる
8 | CHARA | chr_hero_base_01 | 主人公立ち絵 | 通常会話で使用する主人公 | 通常 | png | 1200x1800 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | 美術 |  | 自社制作 | /art/chara/hero_base.psd | 基準位置を全表情で統一
9 | CHARA | chr_hero_smile_01 | 主人公立ち絵・笑顔 | 好感度上昇時の会話 | 表情差分 | png | 1200x1800 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 中 | 美術 |  | 自社制作 | /art/chara/hero_smile.psd | 口元のみ差分
10 | CHARA | chr_hero_surprise_01 | 主人公立ち絵・驚き | 謎解き発見時の会話 | 表情差分 | png | 1200x1800 |  | 〇 |  | 確認中 | 中 | 美術 |  | 自社制作 | /art/chara/hero_surprise.psd | 使用箇所の台本待ち
11 | CHARA | chr_spirit_base_01 | 森の精霊立ち絵 | 主要キャラの通常会話 | 通常 | png | 1200x1800 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | 美術 |  | 自社制作 | /art/chara/spirit_base.psd | 半透明エフェクトあり
12 | CHARA | chr_spirit_sad_01 | 森の精霊立ち絵・悲しい | 第2章の別れの会話 | 表情差分 | png | 1200x1800 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 中 | 美術 |  | 自社制作 | /art/chara/spirit_sad.psd | 涙差分は別素材にしない
13 | UI | ui_title_logo_01 | タイトルロゴ | タイトル画面の中央ロゴ | 基本 | png | 1400x500 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | UI |  | 自社制作 | /art/ui/title_logo.ai | 縮小時の視認性確認済み
14 | UI | ui_button_start_off_01 | 開始ボタン・通常 | タイトル画面の開始ボタン | OFF | png | 420x120 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | UI |  | 自社制作 | /art/ui/button_start.psd | ON/OFFでサイズを揃える
15 | UI | ui_button_start_on_01 | 開始ボタン・選択中 | タイトル画面の開始ボタン | ON | png | 420x120 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | UI |  | 自社制作 | /art/ui/button_start.psd | 発光差分
16 | UI | ui_dialogue_window_01 | 会話ウィンドウ | 全会話シーンのテキスト枠 | 基本 | png | 1600x360 |  | 〇 | 〇 | 確認中 | 高 | UI |  | 自社制作 | /art/ui/dialogue_window.psd | 文字可読性をQAで確認
17 | UI | ui_choice_panel_01 | 選択肢パネル | 選択肢表示時の背景枠 | 基本 | png | 1280x220 |  | 〇 |  | 制作中 | 中 | UI |  | 自社制作 | /art/ui/choice_panel.psd | ボタン間隔の確認待ち
18 | ICON | icon_item_lantern_01 | ランタンアイコン | 持ち物画面のランタン表示 | 基本 | png | 256x256 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 中 | UI |  | 自社制作 | /art/icon/item_lantern.psd | 縮小時に輪郭を太めにする
19 | ICON | icon_save_01 | セーブアイコン | メニューのセーブボタン | 基本 | png | 128x128 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 低 | UI |  | 自社制作 | /art/icon/save.psd | 他アイコンと線幅を合わせる
20 | FX | fx_firefly_loop_01 | 蛍の粒子演出 | 森背景に重ねるループ演出 | ループ | prefab | 1 prefab | 〇 | 〇 |  | 確認中 | 中 | 演出 |  | 自社制作 | /unity/Prefabs/FX/firefly_loop.prefab | 重すぎる場合は粒子数を下げる
21 | FX | fx_lantern_glow_01 | ランタン発光演出 | ランタン点灯時に一度だけ再生 | 単発 | prefab | 1 prefab |  |  |  | 未着手 | 中 | 演出 |  | 自社制作 | /unity/Prefabs/FX/lantern_glow.prefab | CG修正後に作成
22 | BGM | bgm_forest_theme_01 | 森の探索曲 | 森探索中に流すBGM | 通常 | ogg | 90秒 | 〇 | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | サウンド |  | 自社制作 | /audio/bgm/forest_theme.wav | ループ点確認済み
23 | BGM | bgm_memory_soft_01 | 回想用の静かな曲 | 回想シーンで使用するBGM | 通常 | ogg | 75秒 | 〇 | 〇 |  | 確認中 | 中 | サウンド |  | 自社制作 | /audio/bgm/memory_soft.wav | 音量バランス確認待ち
24 | SE | se_step_grass_01 | 草の足音 | 森探索時の足音SE | 通常 | wav | 0.8秒 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 中 | サウンド |  | 自社制作 | /audio/se/step_grass.wav | 連続再生しても耳障りでない音にする
25 | SE | se_lantern_light_01 | ランタン点灯音 | ランタンを点ける瞬間のSE | 通常 | wav | 1.2秒 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | サウンド |  | 自社制作 | /audio/se/lantern_light.wav | 発光演出とタイミング合わせ
26 | SE | se_page_turn_01 | ページをめくる音 | 日記UIでページ送り時に使用 | 通常 | wav | 0.6秒 |  | 〇 |  | 制作中 | 低 | サウンド |  | 購入素材 | /audio/se/page_turn.wav | 購入素材の利用条件を確認
27 | VOICE | vo_hero_001 | 主人公「ここはどこだろう」 | プロローグ1行目のボイス | 通常 | wav | 2.1秒 |  | 〇 | 〇 | 完了 | 高 | 収録 |  | 自社制作 | /audio/voice/hero/vo_hero_001.wav | 台本IDと合わせる
28 | VOICE | vo_spirit_001 | 精霊「迷い人さん？」 | 第1章登場時のボイス | 通常 | wav | 2.4秒 |  | 〇 |  | 確認中 | 高 | 収録 |  | 自社制作 | /audio/voice/spirit/vo_spirit_001.wav | ノイズ除去後に再確認
29 | VOICE | vo_narration_010 | ナレーション「夜が近づく」 | 第2章移動前のナレーション | 通常 | wav | 3.0秒 |  |  |  | 依頼中 | 中 | 収録 |  | 自社制作 | /audio/voice/narration/vo_narration_010.wav | 読み上げ速度は少し遅め
30 | MOVIE | movie_opening_teaser_01 | オープニング短尺動画 | タイトル放置時に再生する動画 | 15秒版 | mp4 | 1920x1080/15秒 |  |  |  | 保留 | 低 | 映像 |  | 要確認 | /movie/opening_teaser.mp4 | 容量と実装方針を確認してから採用
31 | FONT | font_main_ui_01 | メインUIフォント | メニューと会話本文に使用 | 通常 | ttf | 1 file |  | 〇 | 〇 | 確認中 | 高 | UI |  | 要確認 | /font/main_ui.ttf | 商用利用と埋め込み可否を確認
32 | OTHER | ref_color_script_01 | 色指定資料 | UIと背景の色味合わせ用資料 | 資料 | other | 1 sheet |  | 〇 |  | 完了 | 低 | 進行 |  | 自社制作 | /docs/color_script.xlsx | 制作物ではないが参照元として管理
ステータスの使い分け目安
状態 | 使うタイミング | 備考に書くとよいこと
未着手 | 必要だが、まだ依頼や制作に入っていない | いつまでに必要か
依頼中 | 外注・担当者へ依頼済みで納品待ち | 依頼日、納品予定日
制作中 | 作成中で、まだ確認できる完成物がない | 次回確認日、残作業
確認中 | 素材はあるが、企画・演出・実装確認中 | 誰が何を確認するか
修正中 | 一度確認し、直す内容が決まっている | 修正内容、再提出予定
完了 | 取込・使用・権利など必要確認が済んだ | 完了条件が特殊なら補足
Note on F3: この黄色い枠は、非エンジニア向けの簡易マニュアルです。1枚目には入れていないので、案件で使う時は「素材リスト」だけをそのまま配布できます。
Note on B5: 命名規則は、ファイル名・Unity上の名前・表の素材IDをできるだけ揃えるためのものです。完全一致が難しい場合でも、検索できる語順にしておくと後工程が楽になります。
Note on B6: たとえば画像ファイルがAssets配下にあっても、シーンやマスターデータから参照されていなければ「使用中」は空欄です。
Note on A8: 連番です。あとで並べ替えることがあるため、素材IDと同じ意味を持たせず、単純な管理番号として使います。
Note on B8: 素材の大分類です。背景はBG、イベント一枚絵はCG、立ち絵はCHARA、画面部品はUI、アイコンはICON、演出はFX、音楽はBGM、効果音はSE、ボイスはVOICEにします。
Note on C8: 最重要列です。半角小文字英数字とアンダースコアで、プロジェクト内で重複しない名前を付けます。ファイル名にも近い名前にすると検索しやすくなります。
Note on D8: 人が読むための名前です。素材IDだけでは伝わりづらいので、日本語で内容が分かる名前を書きます。
Note on E8: どこで使うかを日本語で書きます。シーン番号、画面名、イベント名など、企画・進行・QAが探せる粒度が理想です。
Note on F8: 通常、差分、ON/OFF、時間帯、表情、ループなど、同じ素材群の中で何が違うかを書きます。
Note on G8: 納品または実装に使う形式です。制作中のpsdと実装用pngが分かれる場合は、主に管理したい方を記入し、元ファイル欄で補足します。
Note on H8: 画像なら解像度、音声なら秒数、動画なら解像度と長さを書きます。厳密でなくても、後で容量や仕様を確認する助けになります。
Note on I8: BGMや背景演出など、繰り返し再生する前提なら〇にします。単発SEや一枚絵は空欄で問題ありません。
Note on J8: Unityなどのプロジェクト内にファイルが入っている、または管理フォルダへ配置済みなら〇にします。ゲーム内で使っているかとは別です。
Note on K8: ゲーム中の画面、シーン、マスターデータ、Prefabなどから参照されていることが分かれば〇にします。取込済でも未使用なら空欄にします。
Note on L8: 現在の進行状態です。迷ったら未着手、依頼中、制作中、確認中、修正中、完了のどれかに寄せると進行会議で追いやすくなります。
Note on M8: 制作・確認の優先度です。序盤で必ず必要、リリース判断に関わる、他作業を止めている素材は高にします。
Note on N8: 担当部署や担当者名です。個人名が未定なら、美術、UI、サウンド、演出、進行などの役割名でも大丈夫です。
Note on O8: 著作者欄です。テンプレートでは空欄にしています。実案件では社外素材、外注、声優、購入素材などの記録が必要な場合に記入します。
Note on P8: 権利確認の状態です。不明な素材は要確認にしてください。配布・販売・ストア申請前に必ず確認する列です。
Note on Q8: 元データや管理場所です。ローカル絶対パスより、共有ドライブ、Unity内パス、管理フォルダなど、他の人も追える書き方が向いています。
Note on R8: 判断に迷った理由、修正内容、確認待ちの相手、差し替え条件などを書きます。会議で口頭だけになりそうなことを残す列です。
Note on C9: 命名例です。bg=背景、forest=場所、day=時間帯、01=連番という順で、一覧でもファイル名でも意味が追えます。
Note on E9: 「どこで使うか」は、単に森ではなく「プロローグ探索画面」まで書くと、後から検索しやすくなります。
Note on F10: 同じ場所の時間差分は、素材名と素材IDの語順を揃えると、差分の漏れを見つけやすくなります。
Note on J11: 取込済が〇で使用中が空欄の例です。ファイルは入っているが、まだ該当シーンに設定されていない状態を表します。
Note on L12: 制作中の素材は、備考に次の確認点を書いておくと、進行確認で止まりにくくなります。
Note on C13: イベントCGはcg_内容_連番の形にしています。章番号だけにすると内容が分かりづらいため、場面名を入れるのがおすすめです。
Note on R14: 修正中の場合は「何を直すか」を短く残します。ここでは光量調整が残作業です。
Note on C15: 差分素材は、通常版と並んだ時に分かるIDにします。smileなど差分理由をIDへ入れておくと取り違えが減ります。
Note on F16: 立ち絵は通常、笑顔、驚きなどの表情差分を明示します。差分名は台本や演出指定と揃えると便利です。
Note on R18: 「使用箇所の台本待ち」のように、自分の担当外で止まっている理由も備考に残します。
Note on D19: キャラ名が後で変わりそうな場合でも、素材IDは仮名で先に固定するか、命名変更ルールを決めておくと混乱が減ります。
Note on Q21: UI素材はai/psdなどの元データとpng出力が分かれることが多いため、元ファイル欄に制作元を記録します。
Note on F22: ボタンのON/OFF差分は、サイズと基準位置を揃えることが重要です。違うと押した時に画面が揺れて見えます。
Note on E24: UI素材は「どの画面で使うか」を書くと、実装者がPrefabやCanvasを探しやすくなります。
Note on C25: アイコンはicon_用途_内容_連番のように、UI部品と区別できる接頭辞にしています。
Note on I27: 演出Prefabでもループ前提のものは〇にします。背景演出や常駐パーティクルは見落としやすいので、明示しておくと安全です。
Note on L28: 未着手の例です。まだ作っていない素材でも、必要と分かっているものは先に行を作ると発注漏れを防げます。
Note on I29: BGMはループ前提なら〇。実装時にはループ点、フェード、音量も確認対象になります。
Note on H31: SEやVOICEは秒数を書いておくと、台詞量や効果音の長さが想定と違う場合に気付きやすくなります。
Note on P33: 購入素材の例です。購入素材は権利欄だけでなく、備考に利用条件の確認状況を書いておくと後で助かります。
Note on C34: ボイスは台本IDや行番号と揃えるのが理想です。連番だけよりも、キャラ別フォルダと合わせると検索が速くなります。
Note on R35: 確認中の理由は、音質、演技、ノイズ、台本差し替えなど具体的に書くと、次の対応が明確になります。
Note on L36: 依頼中の例です。まだファイルがなくても、必要な素材としてリスト化しておけば、納品チェックに使えます。
Note on P37: 要確認の例です。動画やフォントは配布条件・埋め込み可否・容量制限などを後から確認することが多いため、早めに可視化します。
Note on D38: フォントは素材として見落とされがちですが、ライセンス確認が重要なので素材リストに入れておくと安全です。
Note on B40: OTHERは、資料・参照ファイル・仕様補助など、素材制作に関わるが分類しにくいものに使います。増えすぎる場合は独自カテゴリを作ります。
Note on A44: ステータス名はチームごとに変えて構いませんが、同じ意味の状態を複数作らないことが大事です。
Note on A46: 未着手は悪い状態ではなく、これから必要な素材を先に見える化している状態です。
Note on A51: 完了の条件はプロジェクトで揃えてください。制作完了だけで完了にするのか、取込・使用確認まで含めるのかで意味が変わります。