## 報告書
キミコイ 月次マイルストーン報告書（2026年6月開始）
作成日 | 2026/06/03
参照元 | きみこい・工数表_ダウンチャート_α版.xlsx / α版ダウンチャート
前提 | 2026/06/01開始、土日祝休み、1日あたり1人日消化
工数 | MAX 143.8人日 / バッファ係数 1.25 / 予定工数 179.75人日
α版ライン | α 122.8 / 後回し 57.0、目標 2026/11/30
全体完了目安 | 2027/02/22
※プランナー確認用に、フェーズ/最低到達ライン/完了判定を「何が遊べる・確認できるか」基準の箇条書きへ調整。
月末時点の最低到達ライン
月 | フェーズ（プランナー向け） | 最低到達ライン（箇条書き） | 完了判定（確認観点） | 対象範囲 | 予定工数 | 依存・必要素材 | リスク/確認事項
2026年06月末 | ・開発開始に必要な環境をそろえる ・入力・音・データ管理の共通ルールを作る ・疑似デスクトップのウィンドウ操作を動かし始める | ・Unityプロジェクト、Git、主要アセットが使える状態になっている ・ゲーム内の状態、フラグ、共通データを管理できる ・キーボード、マウス、仮想カーソルの入力を受け取れる ・BGM、SE、ボイスを再生できる ・ウィンドウを表示し、ドラッグ移動と前面移動ができる | ・サンプル画面でウィンドウを1つ表示できる ・ウィンドウをドラッグして移動できる ・BGM、SE、ボイスの再生確認ができる | 00. 開発環境 / 01. 基盤システム / 02. 疑似OS前半 | 22.0人日 41タスク | Unity/Spine/TextMeshPro/Newtonsoft/Steamworks.NET、Git LFS、基本UI素材。 | 入力・仮想カーソル・音声基盤は後工程の依存が大きいため、操作感の確認を月内に行う。
2026年07月末 | ・プレイヤーが触る疑似OS画面を一通り形にする ・ADV本文をCSVから表示できる状態にする ・通知やダイアログなど、基本UIをつなぐ | ・デスクトップ、壁紙、アイコン、タスクバーが表示される ・ウィンドウの開閉、最小化、復帰、リサイズができる ・確認ダイアログとトースト通知が表示できる ・サンプルCSVシナリオを読み込める ・本文表示、文字送り、オート再生が動く | ・疑似デスクトップ上でアプリ風ウィンドウを操作できる ・サンプルADVテキストが演出付きで再生できる ・通知から対象ウィンドウへ誘導できる | 02. 疑似OS後半 / 03. ADVエンジン前半 | 21.9人日 22タスク | 壁紙・アイコン・基本CSVフォーマット・ADVメッセージUI。 | CSV仕様が変わるとADV全体に影響するため、7月末で最低フォーマットを固定する。
2026年08月末 | ・シナリオの命令でゲーム全体を動かす土台を作る ・ADVからアプリを呼び出し、結果を受け取る流れを作る ・選択肢や立ち絵演出を実装する | ・背景変更、BGM/SE、待機、揺れ、フラッシュなどの演出命令が使える ・ADVからアプリを起動できる ・アプリ完了後にシナリオへ戻れる ・通知割り込みとデスクトップモードへの遷移ができる ・立ち絵表示、表情変更、入退場ができる ・選択肢を出して分岐先に進める | ・CSVシナリオからアプリ呼び出しまで一連で動く ・アプリの結果によってシナリオ分岐が変わる ・選択肢と立ち絵演出が同じ流れの中で確認できる | 03. ADVエンジン中核 | 19.8人日 22タスク | シナリオコマンド一覧、立ち絵ID、背景/BGM/SE命名、アプリ呼び出し仕様。 | ADVとアプリの境界仕様が曖昧だと分岐・復帰が崩れるため、AppCall周りを優先検証する。
2026年09月末 | ・選択肢とセーブを、実際のゲーム進行に耐える形へ広げる ・LIMEチャットと通話を遊びに接続する ・返信内容をフラグやパラメータに反映できる状態にする | ・条件付き選択肢が動く ・押せない、逃げる、検閲などの特殊選択肢が動く ・セーブ/ロードで進行状態が戻る ・LIMEの会話画面、吹き出し、画像、送信演出が表示される ・LIME返信選択肢がADVフラグと連動する ・通話画面と着信演出が動く | ・ADVからLIMEイベントを発火できる ・LIME返信の内容がフラグへ反映される ・セーブ/ロード後も同じ進行状態から再開できる | 03. ADVエンジン後半 / 04. アプリ実装 LIME | 19.0人日 18タスク | LIMEメッセージデータ、キャラアイコン、画像素材、通話演出素材。 | チャットデータ量が増えるとUI崩れやスクロール不具合が出やすいため、早めに実データで確認する。
2026年10月末 | ・ゲーム内アプリを増やし、日数進行とパラメータをつなぐ ・1日の行動、ゲームオーバー、リセットの基本ループを作る ・スキンシップなど主要な遊びを仮でも触れる状態にする | ・LIME通話の応答/拒否が進行に反映される ・Googru検索、メール、スキンシップの基本画面が動く ・日付、行動回数、AP消費が管理される ・各種パラメータが増減し、画面にも反映される ・即死判定、ゲームオーバー、データリセットが動く | ・主要アプリの操作結果がフラグやパラメータに接続されている ・1日分の行動消費から翌日進行まで確認できる ・ゲームオーバー後のリセット導線が確認できる | 04. アプリ実装 / 05. 進行・ループ前半 | 20.2人日 26タスク | 検索DB、メールデータ、Spine/当たり判定、パラメータ設計、日数/行動回数ルール。 | パラメータと進行ループはバランス調整が必要なため、仮値でも月内に通し検証する。
2026年11月末 | ・α版として最初から最後まで通せる状態にする ・ED分岐、死に戻り、再開地点を確認できるようにする ・ビルド版で検証しやすいデバッグ機能を入れる | ・主要ルートをビルド版で通しプレイできる ・死に戻り、再開地点ロード、強くてニューゲームが確認できる ・ED判定とLデータ分岐が動く ・デバッグメニューでシーンジャンプ、パラメータ編集、全開放ができる ・妹の表情差分、タッチ判定、ビルド用シナリオ読込が最低限動く | ・2026年11月30日時点で、主要ルートをビルド版から通しプレイできる ・ED、死に戻り、デバッグジャンプが確認できる ・外部シナリオ読込が失敗しても最低限のFallbackで確認を続けられる | 05. 進行・ループ後半 / 07. 仕上げ一部 / 追加α必須項目 | 19.9人日 29タスク | 主要ルートCSV、ED条件、妹表情素材、タッチ反応表、ビルド用シナリオ配置。 | 11月末がα版ゲート。素材未着やシナリオ差分があっても、Fallbackとデバッグ機能で通し確認可能にする。
2026年12月末 | ・α版後に残した補助機能と演出を足す ・メタ演出や便利ツールをシナリオから呼べるようにする ・設定、スキップ、バックログなど遊びやすさを整える | ・バックログ、ボイスリプレイ、既読/強制スキップが使える ・設定画面で音量、解像度、テキスト速度、言語などを反映できる ・ゴミ箱、推し活、チートツールなど追加アプリが開ける ・グリッチ、マウスジャック、偽装入力、疑似クラッシュ、動画演出を呼び出せる ・SteamManagerの導入が済んでいる | ・α版ルートを壊さず、後追いUIと演出を追加できている ・設定保存とスキップ系が実用レベルで動く ・メタ演出をシナリオからON/OFFできる | 03. ADV補助 / 04. アプリ補助 / 05. 進行補助 / 06. メタ演出 | 22.6人日 38タスク | 設定UI文言、回想/診断仕様、演出素材、動画素材、Steam接続情報。 | メタ演出は端末差分と不快な操作感が出やすいため、演出ON/OFFと安全停止を用意する。
2027年01月末 | ・製品版に近いビルドとSteam周りを固める ・妹の表情とタッチ反応を細かく調整できるようにする ・QAが原因を追いやすいデバッグ機能を追加する | ・Steam実績、Cloud、DRM、ビルド自動化の基本が入っている ・妹の表情ブレンド、差分ロード、表情タグ検証ができる ・タッチリアクション、連打、長押し、禁止操作の分岐が動く ・演出ON/OFFやプリセット比較ができる ・シナリオの再読込、構文チェック、ログ出力、フラグ確認ができる | ・製品ビルドに近い環境でSteam関連の基本確認ができる ・表情/タッチ/シナリオ差し替えの不具合原因を追える ・QA用ログとフラグビューアで確認作業を短縮できる | 07. 仕上げ / 妹 表情差分/Spine / タッチアクション / デバッグ拡張 | 19.2人日 31タスク | Steamworks権限、表情/Spine差分、タッチ反応データ、QA用シナリオセット。 | 表情・タッチはアセット参照とメモリ負荷が絡むため、ビルド上でロード順とAtlas容量を確認する。
2027年2月 （2/22まで） | ・追加仕様を含めた統合QAを行う ・製品ビルド前の差分、セーブ移行、端末差を確認する ・リリース候補として残課題を管理できる状態にする | ・Debug/Releaseのビルド設定が分かれている ・外部シナリオ差し替え保護とビルド前検査が動く ・表情×タッチ、10日進行、追加ED条件を通しで確認できる ・Windows Exe、Steam設定、セーブマイグレーションの干渉を確認済み ・回帰修正と既知問題が一覧化されている | ・2027年2月22日時点でリリース候補相当の確認ができている ・主要導線、追加仕様、セーブ移行、Steam設定の既知問題が管理表に落ちている ・端末差分の残課題と対応方針が見えている | Exeシナリオ読込/デバッグ / 統合QA | 15.1人日 23タスク | 全シナリオ、全アセット、QA観点表、Steam製品ビルド設定、対象端末。 | 終盤の仕様追加は回帰リスクが高いため、Smoke RunnerとSchema Versioningを優先して崩れを検知する。

## 月次タスク根拠
月 | 予定期間 | 予定工数 | タスク数 | 主なカテゴリ | 主な中項目 | 当月の最終タスク | 当月タスク一覧
2026年06月 | 2026/06/01 - 2026/06/30 | 22 | 41 | 01. 基盤システム（19件） 00. 開発環境（17件） 02. 疑似OS（5件） | 01. 基盤システム / サウンド基盤（9件） 00. 開発環境 / アセット導入（6件） 01. 基盤システム / 仮想カーソル（5件） 00. 開発環境 / バージョン管理（4件） 00. 開発環境 / 共通基盤（4件） | 最前面移動処理 | ・プロジェクト初期化 ・メンバーサポート ・プロジェクトルートで git init 実行 ・.gitignore 作成 ・Git LFS初期化 ・メンバーサポート ・Assets以下のフォルダ構成考案 ・TextMeshPro 導入 ・日本語フォント(SDF)作成 ・Input System 導入 ・Spine Runtime 導入 ・Newtonsoft.Json 導入 ・Steamworks.NET 導入 ・Lステート管理 ・Lフラグ管理 ・Lデータ管理 ・Localization基板作成 ・GameControls 作成 ・Map: "Player", "UI", "Global" 作成 ・Action定義: マウス操作 ・InputProvider.cs 作成 ・デバイス検知ロジック実装 ・VirtualCursor.cs 作成 ・画面外への移動制限 ・カーソル加速処理 ・マグネット吸着処理 ・CursorVisual.cs 作成 ・AudioMixer作成 ・Volumeパラメータ設定 ・ダッキング設定 ・SoundManager.cs 作成 ・PlayBGM 実装 ・BGMクロスフェード処理 ・PlaySE 実装 ・SE同時発音数制限 ・PlayVoice 実装 ・WindowBase.cs 作成 ・ステート管理実装 ・ドラッグ移動実装 ・画面端での移動制限 ・最前面移動処理
2026年07月 | 2026/07/01 - 2026/07/31 | 21.88 | 22 | 02. 疑似OS（12件） 03. ADVエンジン（10件） | 03. ADVエンジン / テキスト表示（6件） 02. 疑似OS / タスクバー（4件） 03. ADVエンジン / データ解析（4件） 02. 疑似OS / デスクトップ（3件） 02. 疑似OS / OS共通UI（3件） | オートモードロジック | ・WindowManager.cs 作成 ・ResizeHandle 配置 ・WallpaperManager.cs 作成 ・アイコン定義データ作成 ・グリッドレイアウト計算 ・UIレイアウト作成 ・デジタル時計更新 ・ウィンドウ連携処理 ・最小化/復帰トグル動作 ・汎用確認ダイアログ作成 ・トースト通知UI作成 ・通知クリック連携 ・CSVフォーマット確定 ・CSV読み込み処理 ・CSVパース処理 ・進行管理変数実装 ・メッセージウィンドウUI作成 ・タイプライター演出実装 ・文字送りスキップ処理 ・TMPタグ解析 ・Page Feedアイコン演出 ・オートモードロジック
2026年08月 | 2026/07/31 - 2026/08/31 | 19.75 | 22 | 03. ADVエンジン（22件） | 03. ADVエンジン / 全体進行制御（7件） 03. ADVエンジン / コマンド処理（6件） 03. ADVエンジン / 立ち絵制御（6件） 03. ADVエンジン / 選択肢（3件） | ジャンプ (Label Jump) | ・コマンド分岐実装 ・背景変更コマンド ・BGM/SEコマンド ・Waitコマンド ・Shakeコマンド ・Flashコマンド ・AppCall コマンド ・WaitForApp ステート ・アプリ結果受信処理 ・Notification 割込コマンド ・DesktopMode 遷移処理 ・TimeWait コマンド ・SetTime コマンド ・CharacterManager.cs 作成 ・立ち絵表示コマンド ・立ち絵アニメーションコマンド ・表情差分変更コマンド ・移動演出コマンド ・退場演出コマンド ・選択肢ボタンUI作成 ・選択肢動的生成 ・ジャンプ (Label Jump)
2026年09月 | 2026/08/31 - 2026/09/30 | 19 | 18 | 04. アプリ実装（10件） 03. ADVエンジン（8件） | 04. アプリ実装 / LIMEチャット（8件） 03. ADVエンジン / 選択肢（4件） 03. ADVエンジン / オートセーブ（4件） 04. アプリ実装 / LIME通話（2件） | 着信演出 | ・条件付き選択肢 ・特殊演出: 選択不可 ・特殊演出: 逃げるボタン ・特殊演出: 検閲ボタン ・SaveData クラス定義 ・JSONシリアライズ ・AES暗号化処理 ・復号化 & ロード処理 ・ChatData 定義 ・チャットウィンドウUI作成 ・吹き出しプレハブ作成 ・メッセージ追加処理 ・画像送信プレハブ ・文字入力周り・送信周りアニメ ・返信選択肢ロジック ・ADVフラグ連携 ・通話画面UI作成 ・着信演出
2026年10月 | 2026/09/30 - 2026/10/29 | 20.25 | 26 | 04. アプリ実装（14件） 05. 進行・ループ（12件） | 04. アプリ実装 / Googru検索（6件） 04. アプリ実装 / スキンシップ（4件） 05. 進行・ループ / 進行管理（時間（4件） 05. 進行・ループ / データ構造（3件） 05. 進行・ループ / フラグ（3件） | データリセット処理 | ・応答/拒否イベント ・音声波形演出 ・検索DB作成 ・検索ウィンドウUI作成 ・検索アルゴリズム ・記事詳細ビュー ・検索履歴保存 ・オカルトサイト表示 ・メールUI画面作成 ・データ送信機能 ・Spineプレハブ作成 ・コライダー設定 ・部位クリック検知 ・パラメータ増減処理 ・GlobalSaveData 定義 ・LocalSaveData 定義 ・データマネージャ作成 ・DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 ・行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 ・日付変更処理 ・14日目終了判定 ・パラメータ管理 ・パラメータ変動UI ・閾値監視 (即死判定) ・GameOver メソッド ・データリセット処理
2026年11月 | 2026/10/29 - 2026/11/30 | 19.88 | 29 | 05. 進行・ループ（6件） 07. 仕上げ（6件） Exeシナリオ読込/デバッグ（5件） 妹 表情差分/Spine（4件） タッチアクション（4件） | 07. 仕上げ / デバッグ機能（5件） Exeシナリオ読込/デバッグ / Exeシナリオ読込/デバッグ（5件） 05. 進行・ループ / エンディング（4件） 妹 表情差分/Spine / 妹 表情差分/Spine（4件） タッチアクション / タッチアクション（4件） | 内蔵シナリオFallback | ・再開地点ロード ・強くてニューゲーム ・EndingList 作成 ・ED判定ロジック ・Ｌデータ分岐処理 ・END判定ロジック互換性担保 ・デバッグメニューUI作成 ・シーンジャンプ実装 ・パラメータ編集機能 ・全開放コマンド ・ログ表示機能 ・ビルド実行 & 確認 ・表情差分データ定義/インポート設定 ・表情IDマスタ/Enum生成 ・Spine差分パーツRuntime切替確認 ・Spine/静止画フォールバックResolver ・妹ちゃんタッチ判定エリア実装 ・疑似デスクトップ上の入力優先度制御 ・タッチ反応データテーブル接続 ・パラメータ変動連携 ・グリッチ演出採用ライン検証 ・疑似デスクトップ同時表示検証 ・偽カーソルOS依存検証 ・負荷予算確認 ・ビルド用シナリオパス解決 ・文字コード/ファイルパス検証 ・読込失敗時のエラー表示 ・ビルド用デバッグメニューGate ・内蔵シナリオFallback
2026年12月 | 2026/12/01 - 2026/12/31 | 22.62 | 38 | 06. メタ演出（17件） 04. アプリ実装（10件） 03. ADVエンジン（7件） 05. 進行・ループ（3件） 07. 仕上げ（1件） | 04. アプリ実装 / 設定画面（6件） 06. メタ演出 / マウスジャック（5件） 03. ADVエンジン / ログ機能（4件） 04. アプリ実装 / 便利ツール（4件） 03. ADVエンジン / スキップ機能（3件） | SteamManager 導入 | ・BackLogData 定義 ・ログウィンドウUI動的生成 ・ボイスリプレイ機能 ・古いログの破棄 ・既読フラグ管理 ・強制スキップ実装 ・未読停止 (Safety Stop) ・設定ウィンドウUI作成 ・音量スライダー連携 ・解像度変更処理 ・テキスト速度反映 ・Localize切り替え反映 ・設定保存処理 ・ゴミ箱ウィンドウ ・ゴミ箱空にする演出 ・推し活アプリUI ・チートツールUI ・ゲージ演出 ・END回想ページ実装 ・性格診断画面実装 ・シェーダー作成 ・GlitchController 作成 ・演出系データ別離処理 ・入力ブロックフラグ ・偽カーソル生成 ・強制移動アニメーション ・強制クリック処理 ・キャラクター手画像追従 ・InputFieldフック ・入力時演出 ・強制送信処理 ・BSOD画像表示 ・偽タスクマネージャー ・偽アプリ終了 ・RenderTexture準備 ・VideoPlayer 制御 ・再生終了検知 ・SteamManager 導入
2027年01月 | 2026/12/31 - 2027/01/29 | 19.25 | 31 | タッチアクション（8件） 妹 表情差分/Spine（7件） 07. 仕上げ（6件） Exeシナリオ読込/デバッグ（6件） 技術剪定/演出検証（4件） | タッチアクション / タッチアクション（8件） 妹 表情差分/Spine / 妹 表情差分/Spine（7件） Exeシナリオ読込/デバッグ / Exeシナリオ読込/デバッグ（6件） 07. 仕上げ / Steam対応（4件） 技術剪定/演出検証 / 技術剪定/演出検証（4件） | 追加仕様フラグビューア | ・SteamWorks実装 ・実績API連携 ・Steam Cloud設定 ・DRM設定 ・セーブデータ削除 ・ビルド自動化 ・表情ブレンド制御 ・ホラー用Material/Attachment制御 ・表情ステート優先度Resolver ・表情差分キャッシュ/遅延ロード ・Spineイベント/表情タグ同期 ・Atlas/メモリ使用量チェック ・表情タグ検証 ・Spineリアクション再生 ・タッチ反応キュー/キャンセル制御 ・UI遮蔽/透過レイヤー検証 ・反応ログ/チューニング出力 ・連打/長押し/禁止操作の分岐 ・クールタイム/暴発防止 ・ボイス/SE同期 ・タッチ履歴フラグ保存 ・セーブ/ロード中の演出割り込み安全確認 ・演出設定のScriptableObject化 ・ビルド別演出ON/OFFフラグ ・演出プリセット比較Scene ・シナリオBundleバージョン/Checksum ・シナリオ再読込デバッグ機能 ・シナリオ構文チェック拡張 ・行番号/再生中コマンド表示 ・ログ出力/コピー機能 ・追加仕様フラグビューア
2027年02月 | 2027/01/29 - 2027/02/22 | 15.12 | 23 | 統合/QA（17件） Exeシナリオ読込/デバッグ（6件） | 統合/QA / 統合/QA（17件） Exeシナリオ読込/デバッグ / Exeシナリオ読込/デバッグ（6件） | タッチ入力の端末差分確認 | ・デバッグHUDの追加仕様タブ ・追加仕様Debug Overlay詳細化 ・テスト用セーブプリセット ・デバッグコマンドライン引数 ・Release/Debug Build Profile分離 ・外部シナリオ差し替え保護 ・表情×タッチ反応マトリクス確認 ・表情/タッチデータ検証テスト ・Windows Exe差分確認 ・追加差分の回帰修正 ・新パラメータ用テストデータ作成 ・分岐到達ログの確認 ・自動シナリオSmoke Runner ・10日進行×追加仕様通し導線 ・追加状態のセーブSchema Versioning ・追加アセット参照のビルド前検査 ・見送り演出の未参照確認 ・Steam/製品ビルド設定との干渉確認 ・セーブマイグレーション確認 ・不確定演出の最終ON/OFF確認 ・表情差分ロード順確認 ・追加ED条件のDry Run ・タッチ入力の端末差分確認

## 前提・判定基準
前提・判定基準
対象 | キミコイ本制作/α版優先スケジュール
参照ファイル | C:\Users\ihogo\Desktop\WEB\kimikoiWEB\outputs\kimikoi_kousu\きみこい・工数表_ダウンチャート_α版.xlsx
参照シート | α版ダウンチャート、α版工数
開始日 | 2026/06/01
α版完了目安 | 2026/11/30
全体完了目安 | 2027/02/22
休日前提 | 土日祝休み
作業量前提 | MAX 143.8人日、バッファ込み 179.75人日、タスク数 250
月次表の読み方 | 各月末時点で「最低ここまで動けばよい」ライン。前倒し可能なタスクは前倒ししてよいが、11月末のα版通しプレイ成立を最重要ゲートとする。
完了判定の考え方 | 成果物の有無ではなく、実機/ビルド/サンプルデータで確認可能な状態を完了条件にする。
月次ゲート一覧
ゲート | 日付 | 最低判定 | 備考
月次ゲート | 2026/06/30 | ・サンプル画面でウィンドウを1つ表示できる ・ウィンドウをドラッグして移動できる ・BGM、SE、ボイスの再生確認ができる | 予定 22.0人日 / 41タスク
月次ゲート | 2026/07/31 | ・疑似デスクトップ上でアプリ風ウィンドウを操作できる ・サンプルADVテキストが演出付きで再生できる ・通知から対象ウィンドウへ誘導できる | 予定 21.9人日 / 22タスク
月次ゲート | 2026/08/31 | ・CSVシナリオからアプリ呼び出しまで一連で動く ・アプリの結果によってシナリオ分岐が変わる ・選択肢と立ち絵演出が同じ流れの中で確認できる | 予定 19.8人日 / 22タスク
月次ゲート | 2026/09/30 | ・ADVからLIMEイベントを発火できる ・LIME返信の内容がフラグへ反映される ・セーブ/ロード後も同じ進行状態から再開できる | 予定 19.0人日 / 18タスク
月次ゲート | 2026/10/29 | ・主要アプリの操作結果がフラグやパラメータに接続されている ・1日分の行動消費から翌日進行まで確認できる ・ゲームオーバー後のリセット導線が確認できる | 予定 20.2人日 / 26タスク
α版ゲート | 2026/11/30 | ・2026年11月30日時点で、主要ルートをビルド版から通しプレイできる ・ED、死に戻り、デバッグジャンプが確認できる ・外部シナリオ読込が失敗しても最低限のFallbackで確認を続けられる | 予定 19.9人日 / 29タスク
月次ゲート | 2026/12/31 | ・α版ルートを壊さず、後追いUIと演出を追加できている ・設定保存とスキップ系が実用レベルで動く ・メタ演出をシナリオからON/OFFできる | 予定 22.6人日 / 38タスク
月次ゲート | 2027/01/29 | ・製品ビルドに近い環境でSteam関連の基本確認ができる ・表情/タッチ/シナリオ差し替えの不具合原因を追える ・QA用ログとフラグビューアで確認作業を短縮できる | 予定 19.2人日 / 31タスク
全体完了ゲート | 2027/02/22 | ・2027年2月22日時点でリリース候補相当の確認ができている ・主要導線、追加仕様、セーブ移行、Steam設定の既知問題が管理表に落ちている ・端末差分の残課題と対応方針が見えている | 予定 15.1人日 / 23タスク