## 報告書
キミコイ 月次マイルストーン報告書（2026年6月開始）
作成日 | 2026/06/03
参照元 | きみこい・工数表_ダウンチャート_α版.xlsx / α版ダウンチャート
前提 | 2026/06/01開始、土日祝休み、1日あたり1人日消化
工数 | MAX 143.8人日 / バッファ係数 1.25 / 予定工数 179.75人日
α版ライン | α 122.8 / 後回し 57.0、目標 2026/11/30
全体完了目安 | 2027/02/22
月末時点の最低到達ライン
月 | フェーズ | 最低到達ライン | 完了判定 | 対象範囲 | 予定工数 | 依存・必要素材 | リスク/確認事項
2026年06月末 | 開発土台・入力/音声・疑似OS開始 | Unityプロジェクト、Git/LFS、主要アセット導入、Lステート/Lフラグ/Lデータ、Localization、InputProvider、仮想カーソル、SoundManager、WindowBaseの初期実装まで完了。 | 仮想カーソルで1つのウィンドウを表示・ドラッグ・前面化でき、BGM/SE/Voiceの再生確認ができる。 | 00. 開発環境 / 01. 基盤システム / 02. 疑似OS前半 | 22.0人日 41タスク | Unity/Spine/TextMeshPro/Newtonsoft/Steamworks.NET、Git LFS、基本UI素材。 | 入力・仮想カーソル・音声基盤は後工程の依存が大きいため、操作感の確認を月内に行う。
2026年07月末 | 疑似OS基本完了・ADV表示開始 | WindowManager、リサイズ、壁紙、デスクトップアイコン、タスクバー、最小化/復帰、確認ダイアログ、トースト通知、CSV読込、メッセージ表示、タイプライター/TMPタグ、オートモードまで完了。 | デスクトップ上でアプリ風ウィンドウを開閉・移動・復帰でき、サンプルCSVのADVテキストが演出付きで再生できる。 | 02. 疑似OS後半 / 03. ADVエンジン前半 | 21.9人日 22タスク | 壁紙・アイコン・基本CSVフォーマット・ADVメッセージUI。 | CSV仕様が変わるとADV全体に影響するため、7月末で最低フォーマットを固定する。
2026年08月末 | ADV中核・アプリ連携口 | コマンド分岐、背景/BGM/SE/Wait/Shake/Flash、AppCall、WaitForApp、アプリ結果受信、通知割込、DesktopMode、時間コマンド、立ち絵制御、選択肢生成、Label Jumpまで完了。 | CSVシナリオからアプリ呼び出し、結果受信、選択肢分岐、デスクトップ復帰まで一連で動く。 | 03. ADVエンジン中核 | 19.8人日 22タスク | シナリオコマンド一覧、立ち絵ID、背景/BGM/SE命名、アプリ呼び出し仕様。 | ADVとアプリの境界仕様が曖昧だと分岐・復帰が崩れるため、AppCall周りを優先検証する。
2026年09月末 | 選択肢拡張・セーブ・LIME | 条件付き/特殊選択肢、SaveData、JSONシリアライズ、暗号化/復号ロード、LIMEチャットUI、吹き出し、画像送信、入力/送信アニメ、返信選択肢、ADVフラグ連携、通話UI/着信演出まで完了。 | LIMEイベントがADVから発火し、返信内容がフラグに反映され、セーブ/ロード後も進行状態が復元される。 | 03. ADVエンジン後半 / 04. アプリ実装 LIME | 19.0人日 18タスク | LIMEメッセージデータ、キャラアイコン、画像素材、通話演出素材。 | チャットデータ量が増えるとUI崩れやスクロール不具合が出やすいため、早めに実データで確認する。
2026年10月末 | アプリ群・進行ループ基本 | LIME通話応答/拒否、Googru検索、メール機能、スキンシップ初期、Global/LocalSaveData、DayCycle/AP/日付変更、14日目終了判定、パラメータ管理、即死判定、GameOver、データリセットまで完了。 | LIME/Googru/メール/スキンシップが進行フラグ・パラメータへ接続され、1日の進行とゲームオーバー/リセットが通る。 | 04. アプリ実装 / 05. 進行・ループ前半 | 20.2人日 26タスク | 検索DB、メールデータ、Spine/当たり判定、パラメータ設計、日数/行動回数ルール。 | パラメータと進行ループはバランス調整が必要なため、仮値でも月内に通し検証する。
2026年11月末 | α版通しプレイ成立 | 死に戻り、再開地点ロード、強くてニューゲーム、ED判定、Lデータ分岐、デバッグメニュー、ビルド確認、妹表情差分/Spine基本、タッチ判定、演出技術検証、Exeシナリオ読込、Fallbackまで完了。 | 2026年11月30日時点で、ビルド版から主要ルートを通しプレイでき、ED/死に戻り/デバッグジャンプ/外部シナリオ読込が確認できる。 | 05. 進行・ループ後半 / 07. 仕上げ一部 / 追加α必須項目 | 19.9人日 29タスク | 主要ルートCSV、ED条件、妹表情素材、タッチ反応表、ビルド用シナリオ配置。 | 11月末がα版ゲート。素材未着やシナリオ差分があっても、Fallbackとデバッグ機能で通し確認可能にする。
2026年12月末 | 後追い機能・メタ演出 | バックログ、ボイスリプレイ、既読/強制スキップ、設定画面、ゴミ箱/推し活/チートツール、ゲージ演出、END回想/性格診断、グリッチ、マウスジャック、偽装入力、疑似クラッシュ、動画連携、SteamManager導入まで完了。 | α版ルートを壊さず、後追いUIとメタ演出をシナリオから呼び出せる。設定保存とスキップ系も実用レベルで動く。 | 03. ADV補助 / 04. アプリ補助 / 05. 進行補助 / 06. メタ演出 | 22.6人日 38タスク | 設定UI文言、回想/診断仕様、演出素材、動画素材、Steam接続情報。 | メタ演出は端末差分と不快な操作感が出やすいため、演出ON/OFFと安全停止を用意する。
2027年01月末 | Steam・表情/タッチ・デバッグ拡張 | Steamworks、実績、Cloud、DRM、ビルド自動化、妹表情ブレンド/Material/Resolver/キャッシュ/タグ検証、タッチリアクション、割込安全確認、演出設定化、シナリオChecksum/再読込/構文チェック、ログ/フラグビューアまで完了。 | 製品ビルドに近い環境でSteam/表情/タッチ/シナリオ差し替えデバッグが動き、QAが原因特定しやすい状態になる。 | 07. 仕上げ / 妹 表情差分/Spine / タッチアクション / デバッグ拡張 | 19.2人日 31タスク | Steamworks権限、表情/Spine差分、タッチ反応データ、QA用シナリオセット。 | 表情・タッチはアセット参照とメモリ負荷が絡むため、ビルド上でロード順とAtlas容量を確認する。
2027年2月 （2/22まで） | 統合QA・最終調整 | Debug/Release Profile分離、外部シナリオ保護、表情×タッチ検証、Windows Exe差分、回帰修正、Smoke Runner、10日進行通し、Save Schema、ビルド前検査、Steam干渉、マイグレーション、追加ED Dry Run、端末差分確認まで完了。 | 2027年2月22日時点でリリース候補相当。主要通し導線、追加仕様、セーブ移行、Steam設定、端末差分の既知問題が管理表に落ちている。 | Exeシナリオ読込/デバッグ / 統合QA | 15.1人日 23タスク | 全シナリオ、全アセット、QA観点表、Steam製品ビルド設定、対象端末。 | 終盤の仕様追加は回帰リスクが高いため、Smoke RunnerとSchema Versioningを優先して崩れを検知する。

## 納品チェック内容
月 | フェーズ | 最低到達ライン | 完了判定
2026年06月末 | 開発土台・入力/音声・疑似OS開始 | EXE状態：6月末時点で、5月30日時点のモックに水準する動作を完了まで実行可能 ウィンドウズ再現機能のブラッシュアップ サウンド再生機能のブラッシュアップ Unityプロジェクト、Git/LFS、主要アセット導入、Lステート/Lフラグ/Lデータ、Localization、InputProvider、仮想カーソル、SoundManager、WindowBaseの初期実装まで完了。 | 仮想カーソルで1つのウィンドウを表示・ドラッグ・前面化でき、BGM/SE/Voiceの再生確認ができる。
2026年07月末 | 疑似OS基本完了・ADV表示開始 | EXE状態：7月末時点で、Windos機能の不具合対応を含め、追加の機能実装を含めて、完了まで実行可能 ウィンドウズ再現機能の追加ブラッシュアップ（詳細演出も含める） シナリオ再生・読み込み機能のブラッシュアップ（キミコイパート部分） WindowManager、リサイズ、壁紙、デスクトップアイコン、タスクバー、最小化/復帰、確認ダイアログ、トースト通知、CSV読込、メッセージ表示、タイプライター/TMPタグ、オートモードまで完了。 | デスクトップ上でアプリ風ウィンドウを開閉・移動・復帰でき、サンプルCSVのADVテキストが演出付きで再生できる。
2026年09月末 | 選択肢拡張・セーブ・LIME | EXE状態：9月末時点で、選択肢分岐とセーブ、LIMEチャット連携まで含めて完了まで実行可能 疑似OS（ウィンドウ／デスクトップ操作）のブラッシュアップ（6・7月分の不具合対応） ADV再生・読み込み機能のブラッシュアップ 条件付き/特殊選択肢、SaveData、JSONシリアライズ、暗号化/復号ロード、LIMEチャットUI、吹き出し、画像送信、入力/送信アニメ、返信選択肢、ADVフラグ連携、通話UI/着信演出まで完了。 | LIMEイベントがADVから発火し、返信内容がフラグに反映され、セーブ/ロード後も進行状態が復元される。
2026年11月末 | α版通しプレイ成立 | EXE状態：11月末時点で、死に戻り〜EDまでの主要ルートを通しでプレイできる状態まで実行可能 ADV中核・選択肢・セーブ機能のブラッシュアップ（8・9月分の不具合対応） LIME／アプリ連携まわりのブラッシュアップ 死に戻り、再開地点ロード、強くてニューゲーム、ED判定、Lデータ分岐、デバッグメニュー、ビルド確認、妹表情差分/Spine基本、タッチ判定、演出技術検証、Exeシナリオ読込、Fallbackまで完了。 | 2026年11月30日時点で、ビルド版から主要ルートを通しプレイでき、ED/死に戻り/デバッグジャンプ/外部シナリオ読込が確認できる。
2027年01月末 | Steam・表情/タッチ・デバッグ拡張 | EXE状態：1月末時点で、製品ビルドに近い環境で、後追い機能とSteam連携まで含めて実行可能 進行ループ・α版通しプレイ部分のブラッシュアップ（10・11月分の不具合対応） セーブ／フラグまわりのブラッシュアップ Steamworks、実績、Cloud、DRM、ビルド自動化、妹表情ブレンド/Material/Resolver/キャッシュ/タグ検証、タッチリアクション、割込安全確認、演出設定化、シナリオChecksum/再読込/構文チェック、ログ/フラグビューアまで完了。 | 製品ビルドに近い環境でSteam/表情/タッチ/シナリオ差し替えデバッグが動き、QAが原因特定しやすい状態になる。
2027年2月 （2/22まで） | 統合QA・最終調整 | EXE状態：全機能を通したリリース候補相当として、最終QA済みで実行可能 全フェーズ分（疑似OS／ADV／LIME・アプリ群／進行ループ／Steam・表情）の総合ブラッシュアップ （12・1月分の不具合対応含む） 表情×タッチ・外部シナリオまわりの最終検証 Debug/Release Profile分離、外部シナリオ保護、表情×タッチ検証、Windows Exe差分、回帰修正、Smoke Runner、10日進行通し、Save Schema、ビルド前検査、Steam干渉、マイグレーション、追加ED Dry Run、端末差分確認まで完了。 | 2027年2月22日時点でリリース候補相当。主要通し導線、追加仕様、セーブ移行、Steam設定、端末差分の既知問題が管理表に落ちている。

## 月次タスク根拠
月 | 予定期間 | 予定工数 | タスク数 | 主なカテゴリ | 主な中項目 | 当月の最終タスク | 当月タスク一覧
2026年06月 | 2026/06/01 - 2026/06/30 | 22 | 41 | 01. 基盤システム（19件） 00. 開発環境（17件） 02. 疑似OS（5件） | 01. 基盤システム / サウンド基盤（9件） 00. 開発環境 / アセット導入（6件） 01. 基盤システム / 仮想カーソル（5件） 00. 開発環境 / バージョン管理（4件） 00. 開発環境 / 共通基盤（4件） | 最前面移動処理 | ・プロジェクト初期化 ・メンバーサポート ・プロジェクトルートで git init 実行 ・.gitignore 作成 ・Git LFS初期化 ・メンバーサポート ・Assets以下のフォルダ構成考案 ・TextMeshPro 導入 ・日本語フォント(SDF)作成 ・Input System 導入 ・Spine Runtime 導入 ・Newtonsoft.Json 導入 ・Steamworks.NET 導入 ・Lステート管理 ・Lフラグ管理 ・Lデータ管理 ・Localization基板作成 ・GameControls 作成 ・Map: "Player", "UI", "Global" 作成 ・Action定義: マウス操作 ・InputProvider.cs 作成 ・デバイス検知ロジック実装 ・VirtualCursor.cs 作成 ・画面外への移動制限 ・カーソル加速処理 ・マグネット吸着処理 ・CursorVisual.cs 作成 ・AudioMixer作成 ・Volumeパラメータ設定 ・ダッキング設定 ・SoundManager.cs 作成 ・PlayBGM 実装 ・BGMクロスフェード処理 ・PlaySE 実装 ・SE同時発音数制限 ・PlayVoice 実装 ・WindowBase.cs 作成 ・ステート管理実装 ・ドラッグ移動実装 ・画面端での移動制限 ・最前面移動処理
2026年07月 | 2026/07/01 - 2026/07/31 | 21.88 | 22 | 02. 疑似OS（12件） 03. ADVエンジン（10件） | 03. ADVエンジン / テキスト表示（6件） 02. 疑似OS / タスクバー（4件） 03. ADVエンジン / データ解析（4件） 02. 疑似OS / デスクトップ（3件） 02. 疑似OS / OS共通UI（3件） | オートモードロジック | ・WindowManager.cs 作成 ・ResizeHandle 配置 ・WallpaperManager.cs 作成 ・アイコン定義データ作成 ・グリッドレイアウト計算 ・UIレイアウト作成 ・デジタル時計更新 ・ウィンドウ連携処理 ・最小化/復帰トグル動作 ・汎用確認ダイアログ作成 ・トースト通知UI作成 ・通知クリック連携 ・CSVフォーマット確定 ・CSV読み込み処理 ・CSVパース処理 ・進行管理変数実装 ・メッセージウィンドウUI作成 ・タイプライター演出実装 ・文字送りスキップ処理 ・TMPタグ解析 ・Page Feedアイコン演出 ・オートモードロジック
2026年08月 | 2026/07/31 - 2026/08/31 | 19.75 | 22 | 03. ADVエンジン（22件） | 03. ADVエンジン / 全体進行制御（7件） 03. ADVエンジン / コマンド処理（6件） 03. ADVエンジン / 立ち絵制御（6件） 03. ADVエンジン / 選択肢（3件） | ジャンプ (Label Jump) | ・コマンド分岐実装 ・背景変更コマンド ・BGM/SEコマンド ・Waitコマンド ・Shakeコマンド ・Flashコマンド ・AppCall コマンド ・WaitForApp ステート ・アプリ結果受信処理 ・Notification 割込コマンド ・DesktopMode 遷移処理 ・TimeWait コマンド ・SetTime コマンド ・CharacterManager.cs 作成 ・立ち絵表示コマンド ・立ち絵アニメーションコマンド ・表情差分変更コマンド ・移動演出コマンド ・退場演出コマンド ・選択肢ボタンUI作成 ・選択肢動的生成 ・ジャンプ (Label Jump)
2026年09月 | 2026/08/31 - 2026/09/30 | 19 | 18 | 04. アプリ実装（10件） 03. ADVエンジン（8件） | 04. アプリ実装 / LIMEチャット（8件） 03. ADVエンジン / 選択肢（4件） 03. ADVエンジン / オートセーブ（4件） 04. アプリ実装 / LIME通話（2件） | 着信演出 | ・条件付き選択肢 ・特殊演出: 選択不可 ・特殊演出: 逃げるボタン ・特殊演出: 検閲ボタン ・SaveData クラス定義 ・JSONシリアライズ ・AES暗号化処理 ・復号化 & ロード処理 ・ChatData 定義 ・チャットウィンドウUI作成 ・吹き出しプレハブ作成 ・メッセージ追加処理 ・画像送信プレハブ ・文字入力周り・送信周りアニメ ・返信選択肢ロジック ・ADVフラグ連携 ・通話画面UI作成 ・着信演出
2026年10月 | 2026/09/30 - 2026/10/29 | 20.25 | 26 | 04. アプリ実装（14件） 05. 進行・ループ（12件） | 04. アプリ実装 / Googru検索（6件） 04. アプリ実装 / スキンシップ（4件） 05. 進行・ループ / 進行管理（時間（4件） 05. 進行・ループ / データ構造（3件） 05. 進行・ループ / フラグ（3件） | データリセット処理 | ・応答/拒否イベント ・音声波形演出 ・検索DB作成 ・検索ウィンドウUI作成 ・検索アルゴリズム ・記事詳細ビュー ・検索履歴保存 ・オカルトサイト表示 ・メールUI画面作成 ・データ送信機能 ・Spineプレハブ作成 ・コライダー設定 ・部位クリック検知 ・パラメータ増減処理 ・GlobalSaveData 定義 ・LocalSaveData 定義 ・データマネージャ作成 ・DayCycleManager 作成・ステートに内包予定 ・行動消費 (AP) ロジック・ステートに内包予定 ・日付変更処理 ・14日目終了判定 ・パラメータ管理 ・パラメータ変動UI ・閾値監視 (即死判定) ・GameOver メソッド ・データリセット処理
2026年11月 | 2026/10/29 - 2026/11/30 | 19.88 | 29 | 05. 進行・ループ（6件） 07. 仕上げ（6件） Exeシナリオ読込/デバッグ（5件） 妹 表情差分/Spine（4件） タッチアクション（4件） | 07. 仕上げ / デバッグ機能（5件） Exeシナリオ読込/デバッグ / Exeシナリオ読込/デバッグ（5件） 05. 進行・ループ / エンディング（4件） 妹 表情差分/Spine / 妹 表情差分/Spine（4件） タッチアクション / タッチアクション（4件） | 内蔵シナリオFallback | ・再開地点ロード ・強くてニューゲーム ・EndingList 作成 ・ED判定ロジック ・Ｌデータ分岐処理 ・END判定ロジック互換性担保 ・デバッグメニューUI作成 ・シーンジャンプ実装 ・パラメータ編集機能 ・全開放コマンド ・ログ表示機能 ・ビルド実行 & 確認 ・表情差分データ定義/インポート設定 ・表情IDマスタ/Enum生成 ・Spine差分パーツRuntime切替確認 ・Spine/静止画フォールバックResolver ・妹ちゃんタッチ判定エリア実装 ・疑似デスクトップ上の入力優先度制御 ・タッチ反応データテーブル接続 ・パラメータ変動連携 ・グリッチ演出採用ライン検証 ・疑似デスクトップ同時表示検証 ・偽カーソルOS依存検証 ・負荷予算確認 ・ビルド用シナリオパス解決 ・文字コード/ファイルパス検証 ・読込失敗時のエラー表示 ・ビルド用デバッグメニューGate ・内蔵シナリオFallback
2026年12月 | 2026/12/01 - 2026/12/31 | 22.62 | 38 | 06. メタ演出（17件） 04. アプリ実装（10件） 03. ADVエンジン（7件） 05. 進行・ループ（3件） 07. 仕上げ（1件） | 04. アプリ実装 / 設定画面（6件） 06. メタ演出 / マウスジャック（5件） 03. ADVエンジン / ログ機能（4件） 04. アプリ実装 / 便利ツール（4件） 03. ADVエンジン / スキップ機能（3件） | SteamManager 導入 | ・BackLogData 定義 ・ログウィンドウUI動的生成 ・ボイスリプレイ機能 ・古いログの破棄 ・既読フラグ管理 ・強制スキップ実装 ・未読停止 (Safety Stop) ・設定ウィンドウUI作成 ・音量スライダー連携 ・解像度変更処理 ・テキスト速度反映 ・Localize切り替え反映 ・設定保存処理 ・ゴミ箱ウィンドウ ・ゴミ箱空にする演出 ・推し活アプリUI ・チートツールUI ・ゲージ演出 ・END回想ページ実装 ・性格診断画面実装 ・シェーダー作成 ・GlitchController 作成 ・演出系データ別離処理 ・入力ブロックフラグ ・偽カーソル生成 ・強制移動アニメーション ・強制クリック処理 ・キャラクター手画像追従 ・InputFieldフック ・入力時演出 ・強制送信処理 ・BSOD画像表示 ・偽タスクマネージャー ・偽アプリ終了 ・RenderTexture準備 ・VideoPlayer 制御 ・再生終了検知 ・SteamManager 導入
2027年01月 | 2026/12/31 - 2027/01/29 | 19.25 | 31 | タッチアクション（8件） 妹 表情差分/Spine（7件） 07. 仕上げ（6件） Exeシナリオ読込/デバッグ（6件） 技術剪定/演出検証（4件） | タッチアクション / タッチアクション（8件） 妹 表情差分/Spine / 妹 表情差分/Spine（7件） Exeシナリオ読込/デバッグ / Exeシナリオ読込/デバッグ（6件） 07. 仕上げ / Steam対応（4件） 技術剪定/演出検証 / 技術剪定/演出検証（4件） | 追加仕様フラグビューア | ・SteamWorks実装 ・実績API連携 ・Steam Cloud設定 ・DRM設定 ・セーブデータ削除 ・ビルド自動化 ・表情ブレンド制御 ・ホラー用Material/Attachment制御 ・表情ステート優先度Resolver ・表情差分キャッシュ/遅延ロード ・Spineイベント/表情タグ同期 ・Atlas/メモリ使用量チェック ・表情タグ検証 ・Spineリアクション再生 ・タッチ反応キュー/キャンセル制御 ・UI遮蔽/透過レイヤー検証 ・反応ログ/チューニング出力 ・連打/長押し/禁止操作の分岐 ・クールタイム/暴発防止 ・ボイス/SE同期 ・タッチ履歴フラグ保存 ・セーブ/ロード中の演出割り込み安全確認 ・演出設定のScriptableObject化 ・ビルド別演出ON/OFFフラグ ・演出プリセット比較Scene ・シナリオBundleバージョン/Checksum ・シナリオ再読込デバッグ機能 ・シナリオ構文チェック拡張 ・行番号/再生中コマンド表示 ・ログ出力/コピー機能 ・追加仕様フラグビューア
2027年02月 | 2027/01/29 - 2027/02/22 | 15.12 | 23 | 統合/QA（17件） Exeシナリオ読込/デバッグ（6件） | 統合/QA / 統合/QA（17件） Exeシナリオ読込/デバッグ / Exeシナリオ読込/デバッグ（6件） | タッチ入力の端末差分確認 | ・デバッグHUDの追加仕様タブ ・追加仕様Debug Overlay詳細化 ・テスト用セーブプリセット ・デバッグコマンドライン引数 ・Release/Debug Build Profile分離 ・外部シナリオ差し替え保護 ・表情×タッチ反応マトリクス確認 ・表情/タッチデータ検証テスト ・Windows Exe差分確認 ・追加差分の回帰修正 ・新パラメータ用テストデータ作成 ・分岐到達ログの確認 ・自動シナリオSmoke Runner ・10日進行×追加仕様通し導線 ・追加状態のセーブSchema Versioning ・追加アセット参照のビルド前検査 ・見送り演出の未参照確認 ・Steam/製品ビルド設定との干渉確認 ・セーブマイグレーション確認 ・不確定演出の最終ON/OFF確認 ・表情差分ロード順確認 ・追加ED条件のDry Run ・タッチ入力の端末差分確認

## 前提・判定基準
前提・判定基準
対象 | キミコイ本制作/α版優先スケジュール
参照ファイル | C:\Users\ihogo\Desktop\WEB\kimikoiWEB\outputs\kimikoi_kousu\きみこい・工数表_ダウンチャート_α版.xlsx
参照シート | α版ダウンチャート、α版工数
開始日 | 2026/06/01
α版完了目安 | 2026/11/30
全体完了目安 | 2027/02/22
休日前提 | 土日祝休み
作業量前提 | MAX 143.8人日、バッファ込み 179.75人日、タスク数 250
月次表の読み方 | 各月末時点で「最低ここまで動けばよい」ライン。前倒し可能なタスクは前倒ししてよいが、11月末のα版通しプレイ成立を最重要ゲートとする。
完了判定の考え方 | 成果物の有無ではなく、実機/ビルド/サンプルデータで確認可能な状態を完了条件にする。
月次ゲート一覧
ゲート | 日付 | 最低判定 | 備考
月次ゲート | 2026/06/30 | 仮想カーソルで1つのウィンドウを表示・ドラッグ・前面化でき、BGM/SE/Voiceの再生確認ができる。 | 予定 22.0人日 / 41タスク
月次ゲート | 2026/07/31 | デスクトップ上でアプリ風ウィンドウを開閉・移動・復帰でき、サンプルCSVのADVテキストが演出付きで再生できる。 | 予定 21.9人日 / 22タスク
月次ゲート | 2026/08/31 | CSVシナリオからアプリ呼び出し、結果受信、選択肢分岐、デスクトップ復帰まで一連で動く。 | 予定 19.8人日 / 22タスク
月次ゲート | 2026/09/30 | LIMEイベントがADVから発火し、返信内容がフラグに反映され、セーブ/ロード後も進行状態が復元される。 | 予定 19.0人日 / 18タスク
月次ゲート | 2026/10/29 | LIME/Googru/メール/スキンシップが進行フラグ・パラメータへ接続され、1日の進行とゲームオーバー/リセットが通る。 | 予定 20.2人日 / 26タスク
α版ゲート | 2026/11/30 | 2026年11月30日時点で、ビルド版から主要ルートを通しプレイでき、ED/死に戻り/デバッグジャンプ/外部シナリオ読込が確認できる。 | 予定 19.9人日 / 29タスク
月次ゲート | 2026/12/31 | α版ルートを壊さず、後追いUIとメタ演出をシナリオから呼び出せる。設定保存とスキップ系も実用レベルで動く。 | 予定 22.6人日 / 38タスク
月次ゲート | 2027/01/29 | 製品ビルドに近い環境でSteam/表情/タッチ/シナリオ差し替えデバッグが動き、QAが原因特定しやすい状態になる。 | 予定 19.2人日 / 31タスク
全体完了ゲート | 2027/02/22 | 2027年2月22日時点でリリース候補相当。主要通し導線、追加仕様、セーブ移行、Steam設定、端末差分の既知問題が管理表に落ちている。 | 予定 15.1人日 / 23タスク