## マイルストーン_空テンプレ
マイルストーンシート
プロジェクト名 |  | 作成日 |  | 作成者 |  | 対象期間
全体目標 | [5 empty] | 前提/制約
No. | 月/期限 | フェーズ | 最低到達ライン | 完了判定 | 必要素材/依存 | リスク/未確定 | 担当 | 状態 | 備考

## 記入例_ゲーム制作
マイルストーンシート 記入例
プロジェクト名 | 星降る郵便屋さん（仮） | 作成日 | 2026/06/08 | 作成者 | 企画チーム | 対象期間 | 2026年6月 - 2026年11月
全体目標 | 30分程度で一周できる探索アドベンチャーのα版を作り、主要な遊びと雰囲気を確認できる状態にする。 |  |  |  |  | 前提/制約 | 月末レビューで「触って確認できるもの」を基準にする。素材は仮素材でも可。
No. | 月/期限 | フェーズ | 最低到達ライン | 完了判定 | 必要素材/依存 | リスク/未確定 | 担当 | 状態 | 備考
1 | 2026年6月末 | ・制作環境をそろえる ・最初の遊びを仮素材で動かす ・操作感の方向性を決める | ・タイトル画面からゲーム画面へ進める ・主人公を上下左右に動かせる ・手紙を拾ってポストへ届ける基本ルールが動く ・1ステージを仮素材で開始から終了まで遊べる | ・5分程度のテストプレイができる ・操作して気持ち悪い箇所をメモできる ・「何をするゲームか」を第三者に説明できる | ・主人公の仮絵 ・1ステージ分の仮マップ ・手紙/ポストの仮アイコン ・基本操作の決定 | ・操作感が固まらないと以降のUI調整がぶれる ・仮素材でも画面密度を早めに確認する | 開発/企画 | 進行中 | 6月は完成度より、触って判断できることを優先。
2 | 2026年7月末 | ・会話と依頼を入れる ・1日の流れを作る ・プレイヤーが迷わない導線を作る | ・住人に話しかけられる ・依頼を受けて、達成すると会話が変わる ・朝/昼/夜の時間帯が切り替わる ・目的地が簡単に分かる表示がある | ・初見の人が説明なしで最初の依頼を完了できる ・依頼の受注、進行中、達成済みが区別できる ・会話テキストの差し替え方法が決まっている | ・住人3人分の仮プロフィール ・依頼テキスト ・時間帯ごとの画面色 ・目的地表示の仕様 | ・依頼文が未確定でも、仮文で流れを先に固定する ・導線が弱い場合はUIよりマップ構造を先に見直す | 企画/シナリオ/開発 | 未着手 | 依頼システムは後のボリューム追加の土台。
3 | 2026年8月末 | ・探索範囲を広げる ・収集物と簡単な分岐を入れる ・ゲームの雰囲気を確認できる演出を入れる | ・3エリアを移動できる ・落とし物や星屑などの収集物を拾える ・届ける相手によって反応が変わる ・BGM/SE/画面演出が仮で入っている | ・15分程度の通しプレイができる ・収集物の取り逃しが確認できる ・プレイヤーの選択で会話や報酬が変わる | ・追加マップ2つ ・収集物リスト ・住人反応テキスト ・仮BGM/SE | ・探索範囲を広げすぎると密度が薄くなる ・分岐は数より、確認しやすさを優先する | 開発/シナリオ/サウンド | 未着手 | この月でゲームらしさを見たい。
4 | 2026年9月末 | ・セーブとメニューを入れる ・UIを仮デザインから確認用デザインへ上げる ・主要シナリオを一周できるようにする | ・セーブ/ロードができる ・設定画面で音量や文字速度を変更できる ・会話ログを見返せる ・メイン依頼の開始からエンディング仮到達まで進める | ・途中で終了しても同じ場所から再開できる ・メニュー操作で迷わない ・主要シナリオの未接続箇所が一覧化されている | ・メニュー項目 ・設定項目 ・メインシナリオ仮稿 ・UIラフ | ・セーブ対象を増やしすぎると不具合が出やすい ・UI文言は企画側で早めに決める | UI/開発/シナリオ | 未着手 | α版に向けて、途中再開できる状態が重要。
5 | 2026年10月末 | ・α版前の通しプレイを成立させる ・必要なデバッグ機能を入れる ・未完成箇所を見える化する | ・最初から仮エンディングまで通しプレイできる ・デバッグメニューで任意の日付/依頼へ移動できる ・未実装素材は仮表示で止まらない ・既知の不具合と未実装リストが更新されている | ・30分程度の通しプレイが止まらず完了する ・レビュー時に見たい場面へすぐ飛べる ・未完成箇所が「仕様未定」か「実装待ち」か区別されている | ・通しプレイ用シナリオ ・デバッグ項目一覧 ・不具合管理表 ・仮素材の一覧 | ・通しプレイ前に細部を磨きすぎない ・未完成を隠さず、レビューで判断できる形にする | 全体 | 未着手 | この月は完成品ではなく、判断できるα候補を作る。
6 | 2026年11月末 | ・α版として提出できる状態にする ・レビュー観点をそろえる ・次フェーズの修正方針を決める | ・α版ビルドを作成できる ・主要導線、依頼、エンディング仮到達が確認済み ・レビュー用の操作説明と確認観点がまとまっている ・次に直すべき優先順位が決まっている | ・第三者がα版を起動して一周確認できる ・レビュー後に、追加/削除/保留の判断ができる ・次月以降の修正チケットに分解できる | ・α版ビルド ・レビューシート ・操作説明 ・修正優先度表 | ・レビュー観点が曖昧だと感想だけで終わる ・修正要望は重要度を分けて受ける | 全体/QA | 未着手 | α版の目的は「完成」ではなく「判断材料を作る」こと。
記入時の注意: マイルストーンは「作業予定表」ではなく「月末に何が確認できるべきか」をそろえる表です。細かい実装タスクは別管理にして、この表では判断ラインを短く明確に書きます。
フェーズ | その月の目的。例: 「主要ルートを通せる状態にする」「UIを仮から確認用に上げる」。
最低到達ライン | 次の月へ進めるための最低条件。理想の完成形ではなく、判断できる下限を書く。
完了判定 | レビューでOK/NGを判断するための確認方法。できるだけ「触って確認できる」形にする。
必要素材/依存 | 未着だと止まるもの。素材、シナリオ、仕様決定、外部アカウント、レビュー待ちなど。
リスク/未確定 | 予定がズレそうな理由や、まだ決めていないこと。早めに相談するために書く。
Note on B3: 正式タイトルが未定なら仮称で問題ありません。後から差し替えられるよう、議事録やチケットでも同じ仮称を使うと追跡しやすいです。
Note on B4: 全体目標は「何を作るか」より「いつ何を判断したいか」で書くと、マイルストーン表として使いやすくなります。
Note on B5: 月末、週末、α版提出日など、確認するタイミングを書きます。日付が厳密でない場合も「7月末」のように置いてOKです。
Note on C5: フェーズは、その月の大きな目的です。専門的な機能名より「何を遊べるようにする月か」「何を判断する月か」を1-3個の箇条書きにすると伝わりやすいです。
Note on D5: 最低到達ラインは「理想」ではなく「ここまでできていれば次へ進める」という下限です。プランナー、ディレクター、QAが見て確認できる表現にします。
Note on E5: 完了判定は合否チェックです。「実装済み」ではなく「誰が触って、何が確認できたらOKか」を書きます。
Note on F5: 必要素材/依存には、シナリオ、画像、音、仕様決定、外部確認など、未着だと作業が止まるものを書きます。
Note on G5: リスク/未確定には、迷っている仕様、素材待ち、操作感の不安、レビューが必要な点を書きます。責める欄ではなく、早めに相談するための欄です。
Note on I5: 状態はプルダウンです。細かく管理しすぎるより「未着手・進行中・確認待ち・完了・保留」程度が扱いやすいです。
Note on C6: 良い例: 「制作環境をそろえる」「最初の遊びを仮素材で動かす」のように、非エンジニアでも目的が分かる書き方。
Note on D6: この欄は具体的に書きます。「操作実装」だけだと確認しづらいので、「主人公を上下左右に動かせる」のように書くとレビューできます。
Note on E6: 完了判定はレビュー会でそのままチェックリストになります。「5分程度のテストプレイができる」のような確認行動を書くのがおすすめです。
Note on G8: リスクは「起きたら困ること」だけでなく、「まだ決めていないこと」も書きます。未確定を見える化すると、スケジュールのズレを早めに防げます。
Note on D10: α版前は「細部の完成」より「通しプレイが止まらない」ことを優先します。レビューできる状態を作るためです。
Note on E11: 提出月の完了判定は、誰か別の人が触っても確認できる状態にします。操作説明やレビュー観点も成果物に含めると親切です。