## マイルストーン_空テンプレート
マイルストーンシート（空テンプレート）
他プロジェクトへコピーして使うための空欄テンプレートです。内容行は空欄、見出しコメントに書き方のヒントがあります。
プロジェクト名 |  |  |  |  | 入力メモ ・行の中身は空欄のまま、プロジェクトに合わせて書き換えてください ・各見出しセルにはコメントで書き方のヒントを入れています ・「最低到達ライン」は会議でチェックできる粒度にします
開始月
作成者
更新日
版/用途
月/時期 | フェーズ （やさしい言葉） | この月のゴール | 最低到達ライン （箇条書き） | 完了判定 （確認方法） | 必要素材/前提 | 決めること/確認事項 | 担当/確認者 | 状態 | メモ
Note on A8: 例: 2026年6月末、6月第2週、α版前半など。細かすぎる日付でなく、会議で追える単位にします。
Note on B8: 専門用語ではなく「何を作る月か」を短く書きます。例: 基本操作を触れるようにする、最初から最後まで通せるようにする。
Note on C8: その月の大目的です。1文で書けると理想です。
Note on D8: 月末時点で最低限できていてほしいことを箇条書きにします。タスク名より、プレイヤーや確認者から見える状態を書くと伝わります。
Note on E8: 何を見ればOKと判断できるかを書きます。例: ビルド版で1日目を最後まで進められる、設定変更が保存される。
Note on F8: 必要な素材、仕様、判断待ち、外部アカウントなどを書きます。未着手の理由が伝わりやすくなります。
Note on G8: 決めないと止まること、確認してほしいこと、仕様の迷いを書きます。会議の議題として使えます。
Note on H8: 担当者だけでなく、確認者も書くと詰まりにくいです。例: 企画確認、演出確認、QA確認。
Note on I8: 未着手 / 進行中 / 確認待ち / 完了 / 要相談 から選びます。
Note on J8: 補足・URL・次回持ち越しなど。本文に入れにくいことを置きます。

## 記入例_架空ゲーム
マイルストーンシート記入例（架空ゲーム）
架空のゲーム制作案件を例に、プランナー/制作進行目線での書き方を示しています。吹き出しコメント付きです。
プロジェクト名 | 星灯りのレシピ（仮） |  |  |  | 記入時の注意 ・「作るもの」ではなく「月末に確認できる状態」で書く ・最低到達ラインは3〜6個の箇条書きにする ・専門用語だけで終わらせず、企画/進行/QAが見て判断できる言葉にする ・未決事項は隠さず「決めること/確認事項」に寄せる
開始月 | 2026年6月
作成者 | 制作進行チーム
更新日 | 2026年6月8日
版/用途 | 企画共有用サンプル
月/時期 | フェーズ （やさしい言葉） | この月のゴール | 最低到達ライン （箇条書き） | 完了判定 （確認方法） | 必要素材/前提 | 決めること/確認事項 | 担当/確認者 | 状態 | メモ
2026年6月末 | 企画の骨組みを固める 基本操作の仮画面を作る | ゲームの遊び方と画面の流れを、チーム全員が同じ認識で見られる状態にする。 | ・ゲームの目的、1プレイの流れ、失敗条件が文章で説明できる ・タイトル、料理画面、探索画面の仮レイアウトがある ・仮素材で画面遷移を確認できる ・必要な素材リストの初版がある | ・企画確認会でゲームの流れを説明できる ・仮ビルドでタイトルから料理画面まで移動できる ・素材発注リストを制作担当が確認できる | 企画メモ、画面ラフ、仮UI素材、BGM方針 | 料理ジャンル数、1プレイ時間、対象プラットフォームを決める | 企画: 佐藤 確認: ディレクター | 完了 | この月は「作り始められる状態」がゴール。細部の演出は後回し。
2026年7月末 | 主要画面を触れるようにする 料理の基本ループを作る | 素材を集めて料理を作り、結果が返るところまで遊べるようにする。 | ・探索で材料を1種類以上入手できる ・料理画面で材料を選べる ・完成料理の評価が表示される ・成功/失敗の仮演出が出る ・1日の終わり処理がある | ・探索→材料入手→料理→評価まで5分以内で確認できる ・失敗時も止まらず翌日に進める ・仮データを差し替えて料理結果が変わる | 材料データ、料理レシピ案、評価文言、仮効果音 | 評価ランクの数、失敗時のペナルティ、材料名の表記ルール | 企画: 田中 実装確認: 山本 | 進行中 | 「料理システム実装」ではなく「探索から評価まで遊べる」と書くと非エンジニアにも伝わる。
2026年8月末 | 会話と依頼を入れる キャラクターの反応を見せる | 町の住人から依頼を受け、料理を渡して反応が返る体験を作る。 | ・住人3人分の仮会話が入っている ・依頼を受ける/断る/達成する流れがある ・料理を渡すと評価とお礼が表示される ・好感度の仮変化が画面で確認できる | ・住人1人以上の依頼を最初から最後まで確認できる ・依頼達成後、次の会話内容が変わる ・好感度が保存され、再起動後も残る | キャラ設定、会話テキスト、立ち絵ラフ、依頼データ | 好感度の段階、依頼の発生条件、未達成時の会話 | シナリオ: 鈴木 確認: 企画リード | 未着手 | シナリオ量が増える月。仮テキストでも、流れが通ることを優先。
2026年9月末 | 中盤まで通して遊べるようにする セーブと調整用機能を用意する | ゲーム開始から中盤イベントまで、途中で止まらず進められる状態にする。 | ・1章から3章までの仮イベントがつながっている ・セーブ/ロードができる ・進行状況、所持材料、好感度が復元される ・デバッグ用に章ジャンプができる ・主要な未実装箇所が一覧化されている | ・新規開始から3章終わりまで通し確認できる ・途中セーブから再開できる ・確認者が章ジャンプで目的の場面へ移動できる | 章構成表、イベントテキスト、セーブ対象リスト | どこまでをα版範囲にするか、未実装表示の出し方 | 制作進行: 高橋 QA確認: 中村 | 未着手 | 確認者が詰まらないよう、デバッグ機能もマイルストーンに入れる。
2026年10月末 | α版として一通り遊べる状態にする 大きな穴をつぶす | 最初から仮エンディングまで、完成素材でなくても一度通せる状態にする。 | ・タイトルから仮エンディングまで進める ・主要キャラの依頼が最低1本ずつ入っている ・料理、探索、会話、依頼、評価がつながっている ・進行不能バグが既知リストにまとまっている ・不足素材が一覧化されている | ・チーム内レビューで最初から最後まで通しプレイできる ・止まる箇所は再現手順つきで管理されている ・不足素材と優先順位を制作会議で確認できる | 全体通し用シナリオ、仮エンディング、レビュー観点表 | α版レビュー日、レビュー担当、優先修正の判断基準 | ディレクター 制作進行 QA | 未着手 | ここが大きな節目。完成度より「通せること」を優先する。
2026年11月末 | 見た目とテンポを整える 製品版に向けた不足を埋める | α版レビューで見えた問題を直し、演出とUIの分かりやすさを上げる。 | ・重要UIの文言と配置が整理されている ・料理結果、会話、依頼達成の演出が仮完成している ・レビュー指摘の高優先度項目が修正済み ・残り作業がリリース前/後回しに分類されている | ・初見の確認者が迷わず基本操作できる ・レビュー指摘表の高優先度が完了になっている ・残タスクの担当と期限が見えている | UI文言、演出素材、レビュー指摘表、優先度リスト | 演出の盛りすぎ防止、後回しにする機能、UI文言の最終判断 | UI: 伊藤 演出: 加藤 確認: ディレクター | 未着手 | 「完璧にする月」ではなく、優先度の高い体験を磨く月として書く。
2026年12月末 | リリース候補として確認する 不具合と残課題を管理する | 配布できる形のビルドを作り、通し確認と修正管理ができる状態にする。 | ・リリース候補ビルドを作成できる ・最初からエンディングまで複数回確認できる ・セーブ、音量、解像度など基本設定が保存される ・既知不具合と対応方針が一覧化されている ・ストア提出に必要な素材の不足が見えている | ・QA観点表に沿って通し確認できる ・重大な進行不能が残っていない ・残課題が「直す/見送る/確認待ち」に分類されている | QA観点表、ビルド手順、ストア素材リスト、既知不具合表 | リリース判断日、見送り基準、ストア文言の最終確認 | QA: 中村 制作進行: 高橋 最終確認: ディレクター | 未着手 | 最後は「全部直す」ではなく、リリース判断できる情報をそろえることが重要。
補足: この記入例は、非エンジニアが進捗会議で使うことを想定しています。詳細な実装タスクや担当者の作業時間は、別の工数表/タスク管理表に分けると読みやすくなります。このシートでは「月末に最低何が確認できればよいか」を合意することを優先してください。
Note on F3: この黄色い枠は、テンプレ利用時の簡易マニュアルです。不要なら削除してOKです。
Note on A8: 例: 2026年6月末、6月第2週、α版前半など。細かすぎる日付でなく、会議で追える単位にします。
Note on B8: 専門用語ではなく「何を作る月か」を短く書きます。例: 基本操作を触れるようにする、最初から最後まで通せるようにする。
Note on C8: その月の大目的です。1文で書けると理想です。
Note on D8: 月末時点で最低限できていてほしいことを箇条書きにします。タスク名より、プレイヤーや確認者から見える状態を書くと伝わります。
Note on E8: 何を見ればOKと判断できるかを書きます。例: ビルド版で1日目を最後まで進められる、設定変更が保存される。
Note on F8: 必要な素材、仕様、判断待ち、外部アカウントなどを書きます。未着手の理由が伝わりやすくなります。
Note on G8: 決めないと止まること、確認してほしいこと、仕様の迷いを書きます。会議の議題として使えます。
Note on H8: 担当者だけでなく、確認者も書くと詰まりにくいです。例: 企画確認、演出確認、QA確認。
Note on I8: 未着手 / 進行中 / 確認待ち / 完了 / 要相談 から選びます。
Note on J8: 補足・URL・次回持ち越しなど。本文に入れにくいことを置きます。
Note on B9: フェーズは「基盤実装」などの技術名だけにせず、この月に何が見えるようになるかを書くと共有しやすいです。
Note on D9: チェックリストとして読める粒度が目安です。細かい作業タスク表をここに全部入れる必要はありません。
Note on E9: 完了判定は、会議で「では何を見ればOKですか？」と聞かれたときの答えです。
Note on G10: 未決事項はここへ。エンジニアに渡す前に企画側で決めたいことを見える化します。
Note on D13: α版や体験版の前は「完成度」より「最初から最後まで止まらず通せること」を明確にします。
Note on J15: メモ欄は方針や補足に使います。本文の到達ラインには混ぜすぎない方が読みやすいです。
Note on A18: テンプレートを配るときは、この補足も一緒に見てもらうと書き方が揃いやすくなります。