## 2026年5月第1週
作業報告書 | エンジニア作業報告書 | エンジニア作業報告書 | エンジニア作業報告書 | エンジニア作業報告書 | エンジニア作業報告書 | エンジニア作業報告書 | エンジニア作業報告書
対象期間: 2026/05/01〜2026/05/08 | 対象期間: 2026/05/01〜2026/05/08 | 対象期間: 2026/05/01〜2026/05/08 | 対象期間: 2026/05/01〜2026/05/08 | 対象期間: 2026/05/01〜2026/05/08 | 対象期間: 2026/05/01〜2026/05/08 | 対象期間: 2026/05/01〜2026/05/08 | 対象期間: 2026/05/01〜2026/05/08
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/05/01〜2026/05/08 | 5/1, 5/6, 5/7, 5/8 | キミと恋する15日（仮） | Unityモック | Unityモックの疑似デスクトップ基盤、キミコイ/LIME周辺UI、資料整理 Prefab中心の運用に寄せ、確認用スクリーンショットと仕様書も整備
1. エンジニアとして実装した作業内容 | 1. エンジニアとして実装した作業内容 | 1. エンジニアとして実装した作業内容 | 1. エンジニアとして実装した作業内容 | 1. エンジニアとして実装した作業内容 | 1. エンジニアとして実装した作業内容 | 1. エンジニアとして実装した作業内容 | 1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
Unity基盤 | ・Unity MCP / AI Assistant / Package Manager設定を追加・調整 ・DOTween、TextMeshPro、日本語フォント周りを導入・更新 |  | Packages / ProjectSettings / Fonts / Plugins |  | 完了 | Unityプロジェクト設定と関連アセットをコミット
疑似デスクトップ | ・デスクトップシェル、ウィンドウ管理、タスクバー、スタートメニュー、右クリックメニューを実装 ・ファイル/アイコン/ウィンドウ定義をScriptableObject系データとして整備 |  | DesktopShellController.cs / DesktopWindowManager.cs / TaskbarController.cs / Data/Desktop |  | 進行中 | Prefab・Scene反映、スクリーンショットで表示確認
ゲーム内アプリ | ・キミコイADV、LIME、Googru、タスクマネージャー等のウィンドウ制御を実装・調整 ・外側ADV/内側ADV、選択肢、ログ、名前入力、設定画面のPrefabを追加 |  | KimikoiAdvWindowController.cs / LimeWindowController.cs / GoogruWindowController.cs / Prefabs/Desktop |  | 進行中 | 各画面の配置・テキスト・操作を段階確認
シナリオ連携 | ・master_scenario.csvの単一マスター運用に合わせた読込/進行制御を整備 ・Excel仕様からCSVへ変換する補助スクリプトを追加 |  | MasterScenarioController.cs / tools/build_master_from_xlsx.py / Data/System/master_scenario.csv |  | 進行中 | CSV化と進行用データの配置を確認
UI/Prefab調整 | ・デスクトップ、キミコイ基本画面、タイトル、コンフィグ、ログ、選択肢、ダイアログのUI素材を取り込み ・Prefabのテキスト指定、フォント、表示位置、重なり、網掛け等を修正 |  | Assets/UI / Prefabs/Desktop / Main.unity |  | 進行中 | GameView/verifyスクリーンショットで比較確認
検証環境 | ・スクリーンショット保存先とREADMEを整備 ・ドラッグ選択、時計、タスクマネージャー、キミコイ画面などの検証画像を保存 |  | Assets/Screenshots / Screenshots |  | 完了 | 検証画像を残して確認経路を明確化
2. 実装以外の業務 | 2. 実装以外の業務 | 2. 実装以外の業務 | 2. 実装以外の業務 | 2. 実装以外の業務 | 2. 実装以外の業務 | 2. 実装以外の業務 | 2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
仕様整理 | ・きみこいWeb内の総合仕様書、付録、READMEを作成/更新 ・Unityモックに合わせて二層ADV、単一CSV、Prefab優先運用を明記 |  | ゲーム仕様書.md / ゲーム仕様書_付録.md / README.md |  | 完了 | Unity側の実装前提と整合
資料作成 | ・タイトル、LIME、キミコイパート、仮想デスクトップアプリの各Excel仕様書を整理 ・モック制作概要書、企画書、技術設計資料も参照し内容を集約 |  | 【モック】キミコイ_*仕様書.xlsx / 技術設計たたき台.md |  | 進行中 | Web側資料として保存済み
運用整理 | ・UI実装運用規約、再現チェックリスト、画面差分表を整備 ・ランタイム生成ではなくScene/Prefab実体を編集する方針を明文化 |  | Assets/Docs/UI/* / Assets/Docs/Planning/* |  | 完了 | 後続作業の判断基準として使用可能
報告書整備 | ・作業報告書テンプレートを作成 ・5/1〜5/8分の実作業報告を1ページに集約 |  | 本Excelテンプレート / 本報告書 |  | 完了
3. 補足 / 次回確認事項 | 3. 補足 / 次回確認事項 | 3. 補足 / 次回確認事項 | 3. 補足 / 次回確認事項 | 3. 補足 / 次回確認事項 | 3. 補足 / 次回確認事項 | 3. 補足 / 次回確認事項 | 3. 補足 / 次回確認事項
・現時点の報告は工数なし。実装範囲、確認内容を中心に記載。 ・次回はUnity上で主要導線（デスクトップ起動→キミコイ起動→ADV進行→外側復帰）の通し確認を優先。 ・TextMeshPro/Prefab/Scene最終提出前に差分確認を行う。