## 2026年5月第2週
作業報告書
対象期間: 2026/05/09〜2026/05/15
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/05/09〜2026/05/15 | 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 5/13, 5/14, 5/15 | キミと恋する15日（仮） | Unityモック | ゲーム進行基盤を大きく前進。セーブ、DAY進行、シナリオ分割CSV、LIME進行、EVCG/演出、画面調整まで、通しプレイに必要な要素を段階的に整備。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
Unity基盤 | ・Yu Gothicフォントを追加し、Scene/Prefab全体の表示フォントを統一 ・ビルド設定、起動時ダイアログ、埋め込み文言のScriptableObject化を整備 |  | Fonts / ProjectSettings / DesktopEmbeddedCopy / DesktopShellModalDialogsController.cs |  | 完了 | 全体表示とビルド周辺の基礎設定を整理
疑似デスクトップ | ・通知表示、タスクマネージャ起動、デスクトップ色変更を追加 ・2560基準の画面サイズと共有PSDに合わせて配置を再調整 |  | TaskbarController.cs / DesktopShellController.cs / DesktopThemeSettings.cs / Main.unity |  | 完了 | 主要画面の配置・操作を更新
ゲーム内アプリ | ・キミコイADV、LIME、Googru、常駐妹まわりを継続実装 ・LIMEクリック進行、送信ボタン表示、選択肢表示、EVCG表示、妹パラメータ管理を追加 |  | KimikoiAdvWindowController.cs / LimeWindowController.cs / GoogruWindowController.cs / SisterStatusWindowController.cs |  | 進行中 | DAY進行と各アプリ連携を段階確認
シナリオ連携 | ・マスターCSVを日別に分割し、DAY1〜DAY5の進行とループを整備 ・背景、BGM、CG、立ち絵、分岐、会話内容をシナリオデータへ反映 |  | master_scenario_01〜08.csv / MasterScenarioCsvBundle / SaveManager.cs |  | 進行中 | 通しプレイ、ループ、日跨ぎの不具合を修正
UI/Prefab調整 | ・UI素材をResources配下へ再整理し、キミコイ/LIME/妹/グリッチ系素材を追加 ・テキストウィンドウ、ログ、背景、通知、EVCG、各種Prefab表示を調整 |  | Resources/UI / Prefabs/Desktop / KimikoiAdvBackgroundData.asset / KimikoiWindow.prefab |  | 進行中 | 表示差分・演出差分を都度反映
検証環境 | ・DAY5までの通しプレイ、日数経過、選択肢、LIME、CG切替を重点確認 ・デバッグ表示、検証用スクリーンショット、Editor操作メモを整備 |  | Screenshots / DesktopDebugMenuController.cs / UnityデバッグとEditor操作メモ.md |  | 進行中 | 不具合修正と再確認を継続
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
仕様整理 | ・キミコイ、LIME、仮想デスクトップ、BGM/SE、妹素材などの仕様書を更新 ・シナリオ進行整理とパラメーター調整の資料を追加 |  | Resource/specification/* / シナリオ進行整理.md / パラメーター調整概要.xlsx |  | 進行中 | 実装と資料の差分を同期
素材整理 | ・妹立ち絵、ホラー演出CG、EVCG仮素材、グリッチノイズ、SE/BGMを追加・分類 ・Resources構成を整理し、実装側から参照しやすい形へ移行 |  | Resource/image / Resource/sound / Assets/Resources |  | 進行中 | 素材投入と参照整理を実施
進行調整 | ・DAY単位のシナリオ修正、背景/BGM差し替え、選択肢不具合を随時反映 ・ゲーム全体の通し確認に合わせて演出・表示仕様を詰めた |  | scenario xlsx / master_scenario csv / 各種修正コミット |  | 進行中 | 実装確認と仕様調整を並行
報告書整備 | ・5/9〜5/15分の作業報告を前週テンプレートに沿って整理 ・完了/進行中の区分を今週時点の認識に合わせて更新 |  | 本報告書 |  | 完了 | 内容確認済み
3. 補足 / 次回確認事項
・Unity基盤と疑似デスクトップは完了扱いとし、以後はゲーム進行・演出・通し確認へ比重を移す。 ・次週はDAY進行、LIME、EVCG、妹パラメータ、各種演出の整合確認を優先。 ・シナリオ/仕様資料/実装差分を継続同期し、通しプレイで残る不具合を順次解消する。