## 2026年5月第3週
作業報告書
対象期間: 2026/05/18〜2026/05/23
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/05/18〜2026/05/23 | 5/18, 5/19, 5/20, 5/21, 5/22, 5/23 | キミと恋する15日（仮） | Unityモック | ゲーム本編の実装を通しプレイ前提まで進行。ゲーム内アプリ、シナリオ、UI/Prefab、検証環境は概ね完了扱いとし、妹・ホラー・グリッチ・通知などの演出調整を継続。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
Unity基盤 | ・TextMeshPro/フォント/Resources構成を整理し、各画面で参照しやすい形に更新 ・不要ファイル除外や素材ロード整理を行い、実装継続に必要な基礎環境を維持 |  | Fonts / TextMeshPro / Resources / .gitignore / ProjectSettings |  | 完了 | 基盤更新は運用可能な状態まで整理
疑似デスクトップ | ・Googru検索/STEALページ、通知、タスクマネージャ、フルスクリーン通知を実装 ・LIME通知からWindow展開、通知タップでWindowモード復帰する導線を整備 |  | GoogruWindowController.cs / DesktopShellController.cs / TaskbarController.cs / TaskManagerWindowController.cs |  | 完了 | 主要デスクトップ操作と通知導線を確認
ゲーム内アプリ | ・キミコイADV、LIME、Googru、常駐妹、スキンシップ妹を接続 ・選択肢、Skip、メッセージ表示、LIMEリンク/通知、スキンシップWindowを調整 |  | KimikoiAdvWindowController.cs / LimeWindowController.cs / GoogruWindowController.cs / SisterSkinshipWindowController.cs |  | 完了 | 各アプリの基本導線を実装完了扱いで整理
シナリオ連携 | ・DAY1〜DAY5、共通DAY、選択肢、分岐、パラメータ変動をCSVに反映 ・十日参り、妹びいき選択不可、Day3死亡演出などのシナリオ不具合を修正 |  | master_scenario_*.csv / KimikoiAdvMasterEmbeddedCopy.cs / MasterScenarioController.cs |  | 完了 | 通し進行に必要なシナリオ反映を完了扱い
UI/Prefab調整 | ・LIMEフォント、REAL ADVメッセージ、常駐妹、スキンシップ、選択肢Prefabを調整 ・Resources配下に素材を再配置し、妹/キミコイ/CG/Referenceの整理を実施 |  | Prefabs/Desktop / Resources / SisterResidentWindow.prefab / LimeWindow.prefab |  | 完了 | 主要UI/Prefabの配置・参照を整理
検証環境 | ・フルスクリーン、通知、ホラー演出、デバッグパネル、日付進行の確認画像を保存 ・デバッグメニューやローカル設定を追加し、再現確認しやすい状態に整備 |  | Screenshots / DesktopDebugMenuController.cs / DesktopDebugLocalPrefs.cs / UnityデバッグとEditor操作メモ.md |  | 完了 | 確認用スクリーンショットとデバッグ導線を整備
演出調整 | ・妹初登場、常駐妹リアクション、死亡演出、ブルースクリーン、グリッチ/データモッシュを調整 ・フルスク時のLIME通知アニメーション、ノイズSE/BGM、ホラー演出の見え方を継続調整 |  | SisterHorrorSequenceDirector.cs / KimikoiAdvBugEffectRunner.cs / SisterVisualTransitionDirector.cs / BlueScreenOverlayController.cs |  | 進行中 | 演出のタイミング・見た目・音を継続調整
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
仕様整理 | ・シナリオ進行整理を更新し、実装済みのDAY進行・演出修正内容を反映 ・仕様書/シナリオ資料とUnity側の実装差分を確認 |  | シナリオ進行整理.md / Resource/specification / Resource/scenario |  | 進行中 | 実装と資料の差分を同期
素材整理 | ・妹ボイス、LIMEスタンプ、ノイズSE、グリッチBGM、常駐妹素材を追加・分類 ・Resources/Reference/CG/Sister/Kimikoi配下の参照構成を整理 |  | Resource/image / Resource/sound / Resource/voice / Assets/Resources |  | 進行中 | 素材投入と参照整理を実施
進行調整 | ・B番号単位の修正項目を実装へ反映し、通しプレイ中に見つかった挙動差分を修正 ・フルスク、通知、妹登場、死亡演出などを確認しながら微調整 |  | 各種修正コミット / Screenshots / master_scenario csv |  | 進行中 | 確認と修正を並行
報告書整備 | ・5/18〜5/23分の作業報告を前週テンプレートに沿って整理 ・演出調整を新設し、それ以外の実装項目は完了扱いで整理 |  | 本報告書 |  | 完了 | 内容確認済み
3. 補足 / 次回確認事項
・ゲーム内アプリ、シナリオ連携、UI/Prefab調整、検証環境は概ね完了扱い。 ・次週は新設した演出調整を中心に、妹・ホラー・グリッチ・通知・音声のタイミングと見え方を詰める。 ・5/24深夜以降の作業は本報告範囲外とし、次回報告で扱う。