## 2026年5月第4週
作業報告書
対象期間: 2026/05/24〜2026/05/29
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/05/24〜2026/05/29 | 5/24, 5/25, 5/26, 5/27, 5/28, 5/29 | キミと恋する15日（仮） | Unityモック | ゲーム実装全体を完了。演出調整、QA反映、BGM/SE/ボイス、スキンシップ、通知/アプリ連携、シナリオ反映、工数表更新まで実施。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
Unity基盤 | ・ProjectSettings、TextMeshPro、AudioOutputSettings、ScriptableObject命名を整理 ・ビルド時のCanvasスケーリング不具合や音量初期値を調整し、実装基盤を最終化 |  | ProjectSettings / TextMeshPro / AudioOutputSettings / DesktopShellSettings |  | 完了 | 実装運用に必要な基盤設定を整理完了
疑似デスクトップ | ・ウィンドウ復帰、通知、タスクバー時計、タスクマネージャ、キミコイ終了時の挙動を調整 ・Googru/STEALページやLIME通知導線を更新し、疑似デスクトップ操作を完了扱いに整理 |  | DesktopShellController.cs / DesktopWindowManager.cs / GoogruWindowController.cs / TaskbarView.prefab |  | 完了 | 主要なデスクトップ操作と通知導線を確認済み
ゲーム内アプリ | ・キミコイADV、LIME、Googru、常駐妹、スキンシップ妹を接続 ・選択肢、クリック待ち、スキンシップWindow、妹パラメータ、通知/終了挙動を調整 |  | KimikoiAdvWindowController.cs / LimeWindowController.cs / GoogruWindowController.cs / SisterSkinshipWindowController.cs |  | 完了 | ゲーム内アプリの基本導線を完了扱いで整理
シナリオ連携 | ・Day2演出の全繋ぎ込み、妹登場後の選択肢前セリフ、クリック待ち箇所を反映 ・master_scenarioと演出発火処理を更新し、BGM/SE/Voice切替とシナリオ進行を同期 |  | master_scenario_*.csv / MasterScenarioController.cs / Resource/scenario |  | 完了 | シナリオ進行と演出発火を確認済み
UI/Prefab調整 | ・REAL ADVメッセージ背景、妹立ち絵位置、ゲージ倍率、常駐妹/スキンシップ素材を調整 ・カーソル描画順、Canvas設定、各Prefab参照を見直し、画面表示の崩れを修正 |  | Main.unity / Prefabs/Desktop / Resources/UI / Resources/Sister |  | 完了 | 主要UI/Prefabの表示と参照を整理済み
検証環境 | ・デバッグパネル、確認用スクリーンショット、フルスク/通知/ゲームオーバー確認を整備 ・キミコイをタスクマネージャで終了した際のエフェクト中断など、再現確認しやすい導線を確認 |  | Screenshots / DesktopDebugMenuController.cs / DesktopDebugMenuController.BugEffectDebug.cs |  | 完了 | 検証用の確認素材と再現導線を整理済み
演出調整 | ・グリッチ、ノイズ、魚眼、ビネット、白飛び、砂嵐、ホラー演出、マウス/キーボード音を調整 ・妹HORROR、常駐妹ノイズ、スキンシップ、BGM差し替え、音量バランスを最終確認 |  | KimikoiAdvBugEffectRunner.cs / KimikoiAdvBugEffectCatalog.asset / SisterHorrorSequenceDirector.cs / AudioOutputSettings |  | 完了 | 見た目・音・タイミング整理
QA | ・Day2 BGM、STEALページ、エフェクト発生、画面白飛び、Canvasスケーリング、通知/終了挙動を修正 ・確認画像と修正コミットをもとに、QA指摘反映後の再確認を実施 |  | Screenshots / 修正コミット / QA確認項目 |  | 完了 | 指摘反映と再確認を完了
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
仕様整理 | ・関連資料を追加し、実装照合チェックシートと仕様mdを更新 ・Unity実装状況に合わせて、仕様書/シナリオ資料との差分を整理 |  | Resource/specification/md / 実装照合チェックシート.md / Resource/scenario |  | 完了 | 実装と資料の同期を実施
素材整理 | ・BGM/SE/Voice、妹パラメータ素材、ノイズ素材、UI素材を追加・分類 ・Unity側のResources参照に合わせて素材配置と命名を整理 |  | Resource/image / Resource/sound / Resource/voice / Assets/Resources |  | 完了 | 素材投入と参照整理を実施
工数・MOC対応 | ・工数表を更新し、MOCを受けた仕様変更に合わせて工数を再計算 ・パラメーター調整概要と関連資料を更新し、資料側の内容を実装状況に合わせて整理 |  | きみこい・工数表_ダウンチャート.xlsx / パラメーター調整概要.xlsx / パラメーター調整概要.md |  | 完了 | MOC反映後の工数再計算を実施
報告書整備 | ・5/24〜5/29分の作業報告を前週テンプレートに沿って整理 ・演出調整とQAを明示し、全体を完了認識の週報としてまとめ直し |  | 本報告書 |  | 完了 | 内容確認済み
3. 補足 / 次回確認事項
・5/24〜5/29はゲーム実装、演出調整、QA反映まで全体完了。 ・QA項目を新設し、指摘反映と再確認結果を明示。 ・工数表更新とMOC後の工数再計算は、実装以外の業務として記録。