## 2026年6月第1週
作業報告書
対象期間: 2026/06/01〜2026/06/05
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/06/01〜2026/06/05 | 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発へ移行し、KIMIKOIリポジトリへのリネーム、C#基盤規約対応、asmdef分割、GitHub向けDocs/README整備、工数・MOC・マイルストーン資料更新まで完了扱いで整理。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
本番開発基盤 | ・Horage系のUnityプロジェクトをKIMIKOI本番開発構成へ移行 ・本番用のフォルダ構成を整理 ・ProjectSettings、Packages、Plugins、Unity Assetsを整理 |  | D:/KIMIKOI / KIMIKOI/Assets / ProjectSettings / Packages |  | 完了 | 本番開発用リポジトリとして整理完了
リポジトリ移行 | ・Git履歴上でKIMIKOIへのRename対応を実施 ・旧Horage配下のUnity Assetsを移動 ・TextMesh Pro、URP、DOTween、各種設定をKIMIKOI配下へ整理 |  | commit 2eb36f6 / Horage → KIMIKOI rename |  | 完了 | 本番名義の構成へ移行済み
C#実装規約対応 | ・var廃止、SerializeFieldルール、Find系API廃止を実施 ・AddComponent/GetComponent、Update処理、Coroutineを整理 ・イベントリスナー、nullable、定数化、不要コード整理を段階的に反映 |  | Assets/Scripts / .cursor/rules / 実装運用規約_CSharp.md |  | 完了 | 本番開発向けの実装ルールへ反映済み
Assembly/構成整理 | ・asmdefを分割 ・Desktop、KimikoiAdv、Managers、Rendering、Editorの責務を整理 ・KimikoiAdv関連スクリプトを専用フォルダへ移動し、参照境界を明確化 |  | Horage.Desktop.asmdef / Horage.Managers.asmdef / Horage.Rendering.asmdef / Horage.Editor.asmdef |  | 完了 | コンパイル単位と責務分離を整理
ゲーム実装コード整理 | ・ADV、疑似デスクトップ、演出系のスクリプト配置を見直し ・マスタCSV、シナリオ進行系の配置を整理 ・既存ゲーム機能を保ったまま、本番開発で追いやすい構成へ調整 |  | KimikoiAdvWindowController.cs / MasterScenarioController.cs / Desktop系Scripts |  | 完了 | 主要ゲーム実装の配置と保守性を改善
データ/仕様参照整理 | ・Data、Scenario、Specifications、ScreenshotsのREADMEを更新 ・各フォルダの運用資料を整理 ・仕様書Markdown、実装照合チェックシート、パラメーター調整概要をDocs配下へ移動 |  | Docs/Specifications / Assets/Data/README.md / Assets/Screenshots/README.md |  | 完了 | 仕様・データ・検証資料の参照導線を整理済み
GitHub運用整備 | ・GitHub TOP用READMEを更新 ・Docsハブとブランチ運用ルールを作成/更新 ・master、develop、release、HOTFIX、Git LFS方針をMarkdownで明文化 |  | README.md / Docs/README.md / Docs/BRANCHING.md |  | 完了 | GitHub TOPとドキュメント導線を更新済み
QA/確認 | ・本番開発基盤化に伴う参照切れリスクを整理 ・Missing参照、コンパイル単位、Docsリンクの確認観点を整理 ・Unity完了判定ルールとスクリーンショット運用をREADME群へ反映 |  | Assets/Docs/Planning / Assets/Screenshots/README.md / Docs |  | 完了 | 本番開発移行後の確認観点を整理済み
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
仕様整理 | ・GitHub TOP直下のDocsハブを整備 ・仕様書Markdown一覧とUnity内Docsへの導線を整理 ・シナリオ、仕様書、実装照合、パラメーター調整概要を本番開発側の資料構成へ移行 |  | Docs/README.md / Docs/Specifications / Docs/Scenario / KIMIKOI/Assets/Docs |  | 完了 | 資料体系を本番開発向けに整理
工数・MOC対応 | ・工数表を更新 ・MOCを受けた仕様変更に合わせて工数を再計算 ・本番制作向けのα版工数表、MOC検証後の見積/ダウンチャート内容を整理 |  | きみこい・工数表_ダウンチャート_α版.xlsx / MOC検証後資料 |  | 完了 | MOC反映後の工数再計算を実施
マイルストーン作成 | ・6月開始の月次マイルストーン報告書を作成 ・企画向け版のマイルストーン資料を作成 ・本番開発の進行目安と報告単位を整理 |  | キミコイ_月次マイルストーン報告書_2026年6月開始.xlsx / 企画向け.xlsx |  | 完了 | 月次マイルストーン資料を作成済み
報告書整備 | ・6/1〜6/5分の作業報告をテンプレートに沿って作成 ・本番開発移行、Git状況、TOP README更新を整理 ・Docs整備、工数/MOC、マイルストーン作成を簡潔に整理 |  | 本報告書 |  | 完了 | 内容確認済み
3. 補足 / 次回確認事項
・6/1〜6/5は本番開発移行週として、KIMIKOIリポジトリ整備とC#基盤修正を全体完了扱いで整理。 ・GitHub TOP README、Docsハブ、ブランチ運用、仕様書Markdown移行を報告対象に含めた。 ・工数表更新、MOC反映後の工数再計算、6月開始マイルストーン資料作成も実装以外の業務として記録。