## 2026年6月第2週
作業報告書
対象期間: 2026/06/08〜2026/06/12
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/06/08〜2026/06/12 | 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、ADV基盤分割、イベント駆動化、Googleスプレッドシート読込、パラメータ別シート化、Infoパネルデバッグ、Slack通知、書類更新を進行。実装基盤は作業中として整理。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
本番開発基盤 | ・developブランチ上で本番開発を継続 ・新リポジトリ移動に向けてremote構成を整理 ・originとvisualartsの2系統remoteを確認し、移行状態を把握 |  | D:/KIMIKOI / develop / origin / visualarts |  | 作業中 | 新しい共有リポジトリへ移る前提で、作業先とブランチの確認を進めている状態
ADV基盤分割 | ・KimikoiADVの基本機能をクラス分割 ・Audio、Choice、Log、PhaseFlow、Visual、Playback系を分離 ・既存ADV機能を保ったまま保守しやすい構成へ整理 |  | KimikoiAdvAudioController.cs / KimikoiAdvChoiceController.cs / KimikoiAdvPhaseFlowController.cs |  | 作業中 | 会話、選択肢、音、ログなどを分け、今後のシナリオ追加や調整がしやすい形へ移行中
イベント駆動/CSV基盤 | ・Update処理になっていた箇所をイベント駆動へ修正 ・CSV列名や進行条件のコード直書きを整理 ・MasterScenarioCsvLoaderを追加し、読込処理を基盤化 |  | DesktopShellController.cs / MasterScenarioController.cs / MasterScenarioCsvLoader.cs |  | 作業中 | 毎フレーム監視を減らし、必要なタイミングで処理が動く作りへ整理中
シート連携/パラメータ | ・Googleスプレッドシート読込基盤を組み込み ・ADVシナリオパラメータ調整を別シートへ切り出し ・パラメータID解釈クラスとmaster_parameter_changes.csvを追加 |  | KimikoiScenarioGoogleSheetsLoader.cs / KimikoiScenarioParameterChangeCatalog.cs / master_parameter_changes.csv |  | 作業中 | シナリオ本文とパラメータ変動を別管理にし、企画側の調整内容を反映しやすくする対応中
デバッグ拡張 | ・Ctrl+DデバッグパネルをInfoパネル表示用に拡張 ・Infoパネル文言をScriptableObjectへ分離 ・キミコイADV側からInfoパネル表示情報を取得可能に修正 |  | DesktopDebugMenuController.InfoPanel.cs / DesktopEmbeddedCopy.asset / KimikoiAdvWindowController.cs |  | 作業中 | プレイ中の状態を画面上で確認できるようにし、不具合確認や調整確認をしやすくしている状態
UI/Prefab警告対応 | ・UnityConsoleLogの警告周りを対応（Desktop系Prefabと通知＋ウィンドウ関連の参照箇所を調整） ・全クラス、フィールド、メソッドへコメント追記 |  | Desktop Prefabs / Desktop Scripts / KimikoiAdv Scripts |  | 作業中 | Unity上の警告を減らし、今後の修正時に影響箇所を追いやすい状態へ整備中
Slack通知対応 | ・developへのpushをトリガーにしたGitHub Actionsを追加 ・コミット一覧をSlackへ通知する処理を作成 ・WebhookはGitHub Secretsで運用前提で整理 |  | .github/workflows/develop-commit-notify.yml |  | 完了 | developへ更新が入った際に、Slackで作業内容を把握できる通知導線を追加済み
QA/確認 | ・ADVScenarioServiceのコンパイルエラーへ対応 ・シート読込、パラメータ読込、Infoパネルの確認観点を整理 ・本番開発基盤として今週分の実装を完了扱いで確認 |  | KimikoiAdvScenarioScriptService.cs / DesktopDebugLocalPrefs.cs / Screenshots運用 |  | 作業中 | シナリオ読込、パラメータ読込、Info表示が確認しやすいよう、検証観点を整理中
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
書類更新 | ・GitHub TOPリスト表示を再修正 ・KimikoiScenario_Dev1_CurrentCsv.xlsxを更新 ・README、Docs、Scenario、Screenshots運用資料の更新を整理 |  | README.md / Docs/Scenario/KimikoiScenario_Dev1_CurrentCsv.xlsx / Assets/Screenshots/README.md |  | 作業中 | 本番開発で参照する資料を更新し、企画・実装の確認先を分かりやすく整理中
リポジトリ移動/運用 | ・新しいリポジトリへの移動状況を確認 ・originとvisualartsのremoteを確認 ・developブランチ運用を前提に作業内容を整理 |  | origin: OGOTA101/KIMIKOI / visualarts: visualarts-kimikoi/kimikoi / develop |  | 作業中 | 旧作業先と新しい共有先を確認し、今後どちらへ反映するかを整理している状態
マイルストーン更新 | ・6月開始マイルストーン報告書を更新 ・納品チェック追加版を作成 ・汎用マイルストーンテンプレートも整理 |  | キミコイ_月次マイルストーン報告書_2026年6月開始_納品チェック追加.xlsx / milestone_template |  | 完了 | 納品チェックを含めた進行確認用の資料として更新済み
報告書整備 | ・6/8〜6/12分の報告書をテンプレートに沿って作成 ・Git状況、Slack通知、書類更新 ・新リポジトリ移動を反映 ・備考に出社日と出社時間を明記 |  | 本報告書 |  | 完了 | 内容確認済み
3. 補足 / 次回確認事項
・6/8〜6/12は本番開発週として、ADV基盤分割、シート連携、デバッグ拡張、Slack通知対応を進行。 ・新リポジトリ移動に伴い、originとvisualartsのremote構成、developブランチ運用を確認中。 ・出社: 2026/06/08(月) 10:00〜18:00、2026/06/10(水) 15:00〜18:00。