## 2026年6月第3週
作業報告書
対象期間: 2026/06/15〜2026/06/19
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/06/15〜2026/06/19 | 6/15, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、LIME/Line基盤、ENDシナリオ、イベントCSV、Google Sheets連携、CSV読込整理、ADVフェーズ分離、UI/Prefab修正、書類更新を実施。完了済み項目と継続調整中項目を分けて整理。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
LIME/Line基盤 | ・Lineスタンプカタログを整備 ・入力欄、相手入力、スタンプ、文字送りの基盤修正 ・ADV側のLine通知クリックフローを調整 |  | LimeWindowController.cs / LimeStickerCatalog.asset / KimikoiAdvTimelineBridgeController.cs |  | 完了 | LIME会話演出で、スタンプや入力中表現を扱うための土台が整った状態
ADV表示/選択肢修正 | ・選択肢時点のテキストメッセージ表示を修正 ・LinePrefabとのInspector紐づけを修正 ・Windowボタン参照外れとUIリスナー二重登録を修正 |  | KimikoiAdvPlaybackDirector.cs / Main.unity / StartMenuView.prefab / KimikoiAdvWindowController.cs |  | 完了 | プレイ中に選択肢やウィンドウ操作で止まりにくくなるよう、表示と操作の不具合を修正済み
ENDシナリオ対応 | ・エンディング用CSVを追加 ・END番号以降はEND用CSVから進行するよう修正 ・Google Sheets読込対象にもENDシートを追加 |  | master_scenario_09_END.csv / MasterScenarioController.cs / KimikoiScenarioGoogleSheetsLoader.cs |  | 作業中 | エンディング進行をデータで管理できる状態に近づけており、通し確認を進める段階
イベントCSV/トリガー | ・イベントCSVの定義とトリガーを追加 ・master_day_any.csvとmaster_event_trigger.csv追加 ・イベントCSVをGoogle Sheets読込に対応 |  | master_day_any.csv / master_event_trigger.csv / KimikoiScenarioRuntimeSource.cs |  | 作業中 | 日付や条件に応じたイベントを表で管理できるようにし、企画側の調整幅を広げている段階
CSV/Google Sheets整理 | ・CSVの#コメント列をスキップできるように対応 ・CSV/Google SheetsからAdvScriptLineへ変換するロジックを一本化 ・読込入口を整理し、不要なデフォルト指定を削除 |  | KimikoiAdvScenarioCsvLoader.cs / CsvTableCellUtility.cs / KimikoiScenarioSheetSettings.cs |  | 完了 | シナリオ表の見通しを保ちながら、Unity側で安定して読み込める形に整理済み
ADV構成整理 | ・ADVのフェーズ管理とビジュアル管理を切り分け ・CSV/Google Sheetsの入口管理を切り離し ・移動済みスクリプトを削除し、重複した処理を整理 |  | KimikoiAdvPhaseFlowController.cs / KimikoiAdvWindowController.cs / KimikoiAdvScenarioCsvLoader.cs |  | 作業中 | ADV本体を分かりやすく分割し、今後の演出追加や不具合修正を追いやすくしている状態
UI/Prefab/TextMeshPro | ・TextMeshProフォントを更新 ・StartMenuやWindowボタン参照を修正 ・既存UIが実装変更後も操作できるようにPrefab/Scene側を調整 |  | TextMeshPro assets / StartMenuView.prefab / Main.unity |  | 完了 | 文字表示と基本操作まわりの崩れを抑え、プランナー確認時に画面を追いやすい状態へ調整済み
基盤安定化 | ・未整理だったコルーチン管理を修正 ・二重登録されていたUIリスナーを整理 ・CSV読込や画面進行の基盤を継続的に軽量化 |  | DesktopShellController.cs / OuterAdvOverlayController.cs / MasterScenarioController.cs |  | 作業中 | 動作が重複したり想定外に進むリスクを減らすため、内部処理を継続整理中
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
書類更新 | ・KimikoiScenario_Dev1_CurrentCsv.xlsxを更新 ・CSV説明関連のMDを修正 ・Data READMEとmaster_scenario_kimikoi_schema.mdを更新 |  | Docs/Scenario/KimikoiScenario_Dev1_CurrentCsv.xlsx / Assets/Data/README.md / master_scenario_kimikoi_schema.md |  | 完了 | シナリオ表やCSV仕様を確認するための資料を、今週の実装内容に合わせて更新済み
仕様/データ整理 | ・CSVデータ説明の文字化けを解消 ・パラメータCSVに解説を追加 ・END、イベント、日付共通データをマスターへ追加 |  | master_parameter_changes.csv / master_scenario_09_END.csv / master_day_any.csv / master_event_trigger.csv |  | 完了 | 企画側のシナリオ調整時の確認負荷を下げた状態
運用ルール整理 | ・Cursor/実装ルール系ファイルの更新を確認 ・UI実装運用規約を更新 ・Prefab/Scene優先の作業ルールを継続整理 |  | .cursor/rules / 実装運用規約_UI.md / 実装運用規約_CSharp.md |  | 作業中 | 実装依頼時のルールを明確にし、手戻りや参照崩れを減らすための運用整理を継続中
報告書整備 | ・6/15〜6/19分の作業報告を作成 ・Git状況、書類更新、実装状況を反映 ・確認内容をプランナー目線で分かる表現に整理 |  | 本報告書 |  | 完了 | 今週の実装進捗と継続確認点を整理済み
3. 補足 / 次回確認事項
・6/15〜6/19は本番開発として、LIME/Line演出、END進行、イベントCSV、Google Sheets連携、ADV基盤整理を実施。 ・ENDシナリオ、イベントCSV、ADV構成整理、基盤安定化、運用ルール整理は作業中として継続確認。 ・書類更新では、シナリオExcel、CSV仕様説明、Data README、マスターCSV関連資料を今週の実装内容に合わせて更新。