## 2026年7月第3週
作業報告書
対象期間: 2026/07/13〜2026/07/17
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/07/13〜2026/07/17 | 7/13, 7/14, 7/15, 7/16, 7/17 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、妹データ削除のゲーム内導線、怨念/イライラ分岐、外側ADVとゲームオーバー、妹ゲージ演出、LIME通知調整、スクリーンショットのSlack投稿、定期自動ビルド構築を進行。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
妹データ削除導線 | ・妹データ削除用の仮想ファイル、Catalog、Window定義を追加 ・ファイル一覧横並びアイコン表示とゴミ箱連携実装 ・最終妹データをDAY10までロックし、削除通知の対象を統一 |  | SisterDataDeleteStateCatalog.asset / FileExplorerWindowController.cs / RecycleBinWindowController.cs |  | 作業中 | プレイヤーが妹データを削除した結果をゲーム進行と画面表示へ反映するための導線を整備中
削除状態/ビジュアル反映 | ・妹データ削除状態をランタイムで保持する処理追加 ・常駐妹、スキンシップ妹、ADVビジュアルへvisualLossを反映 ・EVENT30直前の仮命乞い表示を外し、演出表示調整 |  | SisterDataDeleteRuntimeState.cs / SisterResidentWindowController.cs / KimikoiAdvVisualController.cs |  | 作業中 | 削除したデータが妹の見た目や反応へ反映されるようにし、選択の重みを画面で伝える準備を進めている段階
怨念/イライラ分岐 | ・怨念、イライラ、ときめきルートのDAY CSVを更新 ・怨念/イライラのDayAny分岐とDAY10分岐を追加 ・しんらい未整備時の怨念ルート退避、イライラ助け成功の記録を追加 |  | master_route_*.csv / master_day_any_ver2.csv / KimikoiSisterParamUtility.cs |  | 作業中 | パラメータや選択に応じて、企画意図どおりのルートへ進むかを通し確認する段階
イベント/ゲームオーバー | ・怨念INTERVAL_TICKの実行、継続加算、開始タイミングを調整 ・助け要請の成功/失敗、外側ADV完了、ゲームオーバーをイベントから接続 ・DayAny終了後にキミコイ本編へ復帰する処理を追加 |  | KimikoiOnnenIntervalTickController.cs / MasterScenarioController.cs / KimikoiAdvSisterGameOverController.cs |  | 作業中 | イベント途中や別アプリを挟んだ後も、正しい条件で本編復帰・ゲームオーバーへ進むよう調整中
妹ゲージ演出 | ・妹ゲージの枠スケールと順次Fill用Tween基盤を追加 ・常駐妹とスキンシップ妹のゲージを上から順に変化させる処理を実装 ・ゲージ変化の間隔設定を追加 |  | SisterParameterGaugeTween.cs / SisterResidentWindowController.cs / SisterSkinshipWindowController.cs |  | 完了 | パラメータ変化を段階的に見せることで、プレイヤーと確認者が変動内容を把握しやすい状態へ改善済み
LIME通知/UI調整 | ・LIME通知行の本文がはみ出す表示を修正 ・通知表示のテキスト配置と収まりを調整 ・通知経由の確認時に内容を読み取りやすくするためのUI修正を反映 |  | DesktopNotificationRow_Lime.prefab / DesktopNotificationRowView.cs / LimeDesktopNotificationRowView.cs |  | 完了 | 通知本文が読み切れない状態を解消し、シナリオ確認時にメッセージ内容を追いやすくした状態
スクリーンショットSlack投稿 | ・Ctrl+Dからスクリーンショットを投稿する処理追加 ・送信先設定とスクリーンショット用文言を追加 ・スクリーンショットがSlackに流れるところまで動作確認を完了 |  | DesktopDebugMenuController.cs / DesktopShellSettings.asset / DesktopEmbeddedCopy.asset |  | 完了 | 確認中の画面をSlackで関係者へ共有できる状態となり、演出確認や不具合共有をすぐに開始できる状態
シナリオ/パラメータ調整 | ・共通DAY、初回DAY、パラメータ変更CSVの調整差分を作業中 ・妹データ削除、助け要請、ルート分岐に合わせてデータ整合を確認 ・通し確認用のシナリオデータを更新中 |  | GeneratedVer2/master_ver2_*.csv / master_parameter_changes_ver2.csv |  | 作業中 | 実装した分岐や演出とシナリオ表の内容が一致するよう、企画データの調整と確認を継続中
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
マスターデータ更新 | ・妹リアクションCatalogを更新 ・怨念/イライラ/ときめきのルートCSVを更新 ・削除DayAny、EventTrigger、ADV埋め込み文言更新 |  | SisterResidentReactionCatalog.asset / SisterSkinshipReactionCatalog.asset / master_event_trigger_ver2.csv |  | 作業中 | シナリオ条件と妹の反応データを同期し、企画上の分岐内容を実装へ反映する作業を継続中
定期自動ビルド構築 | ・定期実行する自動ビルドの構成を検討・構築 ・ビルド成果物を確認/共有できる運用を整理 ・本番開発の継続確認に使えるビルド生成フロー準備 |  | 定期ビルド設定 / Build Profiles / ビルド成果物運用 |  | 作業中 | 定期的に確認用ビルドを用意できるようにし、関係者が最新状態を試せる運用を構築中
実装状況整理 | ・前週報告の作業中項目から、ルート進行と妹関連の実装を継続 ・完了済みの前週項目は再掲せず、今週の追加分のみを整理 ・未コミットのシナリオ調整差分は次回確認対象として記録 |  | outputs/work_reports_20260710 / Git作業ツリー / GeneratedVer2 CSV |  | 完了 | 先週からの継続範囲と今回の追加作業を分け、確認対象が混ざらないよう整理済み
報告書整備 | ・7/13〜7/17分の作業報告作成 ・Git状況と未コミット差分を反映 ・作業中項目をプランナー目線で確認しやすい表現に整理 |  | 本報告書 |  | 完了 | 今週の確認対象と継続判断が分かるよう、業務報告として整理済み
3. 補足 / 次回確認事項
・対象期間は2026/07/13〜2026/07/17。 ・スクリーンショットのSlack投稿は成功を確認し完了。主な継続作業は、妹データ削除、怨念/イライラ分岐、イベント/ゲームオーバー、定期自動ビルド、シナリオ調整。 ・次回は、削除状態と各ルートの通し確認、定期自動ビルドの運用確認、シナリオCSVの未コミット差分確認を継続する。