## 2026年7月第4週
作業報告書
対象期間: 2026/07/20〜2026/07/24
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/07/20〜2026/07/24 | 7/20, 7/21, 7/22, 7/23, 7/24 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、ルート分岐と妹データ削除時のパラメータ反映、LIMEスタンプ・通知バッジ、怨念グリッチ演出、検証・開発補助環境を更新。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
ルート分岐/削除時パラメータ | ・怨念、イライラのDAY7・DAY9・DAY10分岐をシナリオ表に合わせて調整 ・妹データを削除した際、怨念度が正しく反映 ・選択後の遷移先とパラメータ変化が連動する実装 |  | master_route_*.csv / MasterScenarioController.cs / KimikoiAdvWindowController.cs |  | 完了 | 選択や妹データ削除の結果に応じて、想定したルートとパラメータでゲームが進む状態を整備済み
LIMEスタンプ/通知バッジ | ・DAY1のLIME会話へスタンプ表示を接続 ・確認用のスタンプ仮素材と差し替え先を追加 ・デスクトップとタスクバーに未確認通知バッジ実装 |  | LimeStickerCatalog.asset / LimeWindow.prefab / DesktopAppBadgeService.cs |  | 完了 | LIMEの新着状況とスタンプ付きの会話内容を、プレイヤーが画面上で把握できる状態を整備済み
怨念グリッチ演出調整 | ・最小化後の復帰時に怨念グリッチが継続する修正 ・画面中央を読みやすく保ち、周辺ほど強く崩れる表現へ調整 ・中央減衰の見え方を複数パターンで確認中 |  | SisterPresenceGlitchController.cs / ProceduralDatamoshGlitch*.cs / shader |  | 作業中 | 重要な画面情報を読める状態に保ちながら、不穏さが伝わる演出になるよう最終調整中
バグ演出の検証環境 | ・中央減衰を切り替えて確認する検証メニューを追加 ・デバッグメニューを閉じた際に、表示上書きが残らないよう修正 ・比較用スクリーンショットを出力し、演出差分確認 |  | BugEffectCenterAttenVerify.cs / DesktopDebugMenuController.BugEffectDebug.cs |  | 完了 | 演出の強さや見え方を、企画確認時に同じ条件で比較できる確認環境を用意済み
妹常駐ウィンドウ調整 | ・妹常駐ウィンドウの初期表示位置を統一 ・Main/MOCシーンとPrefabの設定を揃えて反映 ・起動時の画面レイアウト差が出ないよう調整 |  | SisterResidentWindow.prefab / Main.unity / MOC.unity |  | 完了 | 確認環境によって妹ウィンドウの位置が変わらず、画面構成を同じ前提で確認できる状態
フォントデータ再生成 | ・TMPフォントの動的生成データを整理するEditorツールを追加 ・日本語フォントの再生成処理を実行 ・文字表示の確認を継続し、差分を調整中 |  | TmpFontClearDynamicData.cs / TextMeshPro SDF assets |  | 作業中 | 確認用ビルドでも文字が欠けずに表示されるよう、フォントデータの安定化を継続中
Unity開発補助環境 | ・Unityプロジェクト操作用のMCPパッケージを追加 ・Package ManifestとLock情報を更新 ・Unity内の確認・編集作業を支援する環境を準備 |  | Packages/com.coplaydev.unity-mcp / manifest.json / packages-lock.json |  | 完了 | 本番開発中のUnity画面・設定確認を効率よく行うための補助環境を追加済み
バージョン更新/確認準備 | ・本番確認用のアプリバージョンを0002へ更新 ・演出、LIME、分岐更新を含む確認対象を整理 ・次回確認で見る画面とシナリオ進行を準備 |  | ProjectSettings.asset / Main.unity / シナリオCSV |  | 完了 | 今週更新した内容をまとめて確認できる版と、確認時に見る範囲を整理済み
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
シナリオ素材リスト更新 | ・シナリオ素材リストのExcelを更新 ・OS、UI、SEで必要な素材をMDへ整理 ・実装中に必要な素材と未準備の範囲を確認 |  |  |  | 完了 | 素材準備の担当・優先度を確認しやすくし、実装待ちになる箇所を把握できる状態を整備済み
実装状況/確認差分整理 | ・前週の継続作業と今週追加した作業を分けて確認 ・Git履歴から分岐、LIME、演出、検証環境の更新 ・未コミットの演出・フォント調整を継続確認対象として記録 |  | Git履歴 / Git作業ツリー / 演出確認スクリーンショット |  | 完了 | 完了済みの過去作業を混在させず、今回確認する内容と継続対応を分けて共有できる状態
演出/フォント確認 | ・グリッチ中央減衰の比較画像を作成 ・画面中央の読みやすさと周辺演出の強さを確認 ・フォント再生成後の文字表示を確認し、必要な調整を継続 |  | Assets/Screenshots / バグエフェクト設定 / TMPフォント |  | 作業中 | 演出と文字の見やすさを両立できる状態かを、実画面で最終確認している段階
報告書整備 | ・7/20〜7/24分の作業報告を作成 ・Git履歴と未コミット差分を反映 ・作業中項目をプランナーが確認しやすい表現に整理 |  | 本報告書 |  | 完了 | 今週の実装結果、確認対象、継続作業がひと目で分かるように整理済み
3. 補足 / 次回確認事項
・対象期間は2026/07/20〜2026/07/24。前週までに完了として報告済みの項目は再掲しない。 ・主な完了項目は、ルート分岐と削除時パラメータ反映、LIMEスタンプ・通知バッジ、検証環境、妹常駐ウィンドウ位置、開発補助環境。 ・グリッチ中央減衰とフォントデータの表示確認は作業中。次回は実画面での演出・文字表示の最終確認を継続する。