## 2026年8月第1週
作業報告書
対象期間: 2026/08/03〜2026/08/07
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/08/03〜2026/08/07 | 8/3（出）, 8/4, 8/5, 8/6, 8/7（出） | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、死亡後の復帰、イライラLIMEイベント、妹・REAL ADVの表示優先、ウィンドウ操作、音響と検証機能を実装・調整中。前週までに完了として報告済みの項目は再掲せず、今週のGit状況を整理。
1. エンジニアとして実装した作業内容
区分 | 具体内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
死亡後/ROUTE_ENDの進行 | ・最終削除後やラスト演出で全画面動画を再生追加 ・ROUTE_ENDとゲームオーバー後、共通DAY1へ戻る流れを修正 ・2回目以降の死亡時も専用動画から共通冒頭へ戻る |  | SisterHorrorSequenceDirector.cs / KimikoiAdvWindowController.cs / フルスクリーン動画 |  | 作業中 | 各終了条件から動画・DAY1復帰までが止まらずにつながるか、通しプレイで確認・調整中
イライラLIME見られイベント | ・LIMEを隠す必要がある場面の見られ判定を追加 ・警戒中の通し会話、イベント分岐、進行状態の保存を接続 ・割り込み時に同じ会話が二重に始まらないよう修正 |  | MasterScenarioController.cs / LimeWindowController.cs / LimeScenarioSessionCoordinator.cs |  | 作業中 | LIMEを隠すタイミングに応じたイベントが、会話の重複や進行不整合なく動くかを確認中
妹/REAL ADVの表示優先 | ・常駐妹とスキンシップ妹をバグ演出の影響から分けて表示 ・妹の黒い靄とグリッチパーティクルを追加 ・REAL ADVを妹表示より前面へ出す順序に調整 |  | SisterBugEffectExemptPresenter.cs / OuterAdvOverlayController.cs / SisterResidentWindow.prefab |  | 作業中 | 不穏な画面演出中でも、妹と重要なシナリオ表示が意図した重なり順になるよう調整中
ウィンドウ操作/進行復帰 | ・ドラッグ時の座標計算を見直し、移動時のずれ修正 ・本文表示を画面外へ出すウィンドウ設定と範囲制御 ・ログの右クリック閉じ、LIMEのSpace進行、TextViewport未配線を修正 |  | DesktopWindowView.cs / WindowDefinition.cs / KimikoiAdvLogController.cs |  | 作業中 | 会話中のウィンドウ操作や表示切替で、入力不良や内容の見切れが出ないかを確認中
Googru/動画後のシナリオ復帰 | ・OPEN_GOOGRU後に検索キーワード待ちで止まる挙動を修正 ・動画演出終了後にデスクトップへ戻る流れを修正 ・BLACKOUTのクリック阻害ルート切替後の停止解消 |  | KimikoiAdvTimelineBridgeController.cs / KimikoiAdvWindowController.cs |  | 作業中 | 検索画面や動画演出を挟んでも、プレイヤーが次のシナリオへ戻れるかを通し確認中
音響演出/音量操作 | ・BGMのハイカット、ローカット効果と試聴用ボタンを追加 ・妹パラメータ上昇・下降時のSEを分けて設定 ・タスクバーから音量を調整するフライアウトを追加 |  | SoundManager.BgmEffects.cs / SisterParameterChangeSePlayer.cs / TaskbarController.cs |  | 作業中 | 場面の不穏さやパラメータ変化を音でも把握できるよう、音量と再生タイミングを確認中
ルート横断デバッグ開始 | ・デバッグ開始日をルート横断で選べるように変更 ・オールリセットとルート設定を確認しやすい表記へ整理 ・イライラ助け成功回数を直接設定できる検証操作を追加 |  | DesktopDebugMenuController.cs / KimikoiAdvStartDayChoice.cs / SaveManager.cs |  | 作業中 | 確認したいルートや日付から安全に試せるか、リセットを含む検証手順を確認中
TMPフォント再生成/表示確認 | ・日本語フォントの動的生成データを再生成 ・複数フォントのアセット差分を更新 ・本番確認画面での文字欠けや表示崩れを継続確認 |  | TextMeshPro SDF assets / フォント表示確認 |  | 作業中 | 画面やシナリオ内の日本語が安定して読める状態にするため、最終表示確認を継続中
2. 実装以外の業務
区分 | 具体内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容 | 備考
シナリオ/マスターデータ更新 | ・怨念DAY10の告白後に常駐妹を開く導線を追加 ・イライラDAY10のラスト動画と遷移先を接続 ・イライラEVENT20の通し会話向けCSVとトークンを更新 |  | master_route_onnen_day10.csv / master_route_iraira_day10.csv / master_ver2_*.csv |  | 作業中 | 実装した演出と各ルートのシナリオ進行が、企画した順序でつながるかを確認中
本番確認環境整備 | ・本番確認用のアプリバージョンを0006、0007へ更新 ・Mainシーンへ表示優先とタスクバー音量操作を配線 ・BGM試聴と各ルート確認に必要な設定を整理 |  | ProjectSettings.asset / Main.unity / BgmEffectSettings.asset |  | 作業中 | 今週更新した画面・音・シナリオを、同じ本番確認環境で確認できるかを調整中
実行ログの共有運用 | ・デバッグメニューにEXE実行ログの表示と送信操作を追加 ・実行ログをDriveへTXT保存する連携を追加 ・保存完了時にSlackへ通知する処理を追加 |  | RuntimeConsoleLogBuffer.cs / KimikoiDebugUploader.gs / Slack通知 |  | 作業中 | 確認中に発生した情報を関係者へ共有し、再現や対応判断へつなげられるかを運用確認中
報告書整備 | ・8/3〜8/7分の作業報告を作成 ・Git履歴と未コミットのフォント差分を反映 ・出社日と作業中項目を確認しやすい表現に整理 |  | 本報告書 |  | 完了 | 今週の実装成果、継続作業、確認時の着眼点を一枚で把握できる状態
3. 補足 / 次回確認事項
・対象期間は2026/08/03〜2026/08/07。8/3および8/7は出社対応日。 ・前週までに完了として報告済みの項目は再掲しない。今週の開発項目は実装・調整を反映済みだが、通し確認と演出・操作の調整を継続するため作業中として整理。 ・TMPフォントの日本語表示、各ルート進行、LIMEイベント、音響、実行ログ共有を含め、実機での通し確認を継続する。