## 2026年8月第3週
作業報告書
対象期間: 2026/08/10、2026/08/17〜2026/08/21
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/08/10、2026/08/17〜2026/08/21 | 8/10, 8/17〜8/21 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 先週の単日稼働（8/10）と今週の本番開発として、妹演出、イライラ進行、仮想OS設定、セーブ／ロードの状態復元を実装・検証中。前週までに完了として報告済みの項目は再掲しない。
1. エンジニアとして実装・調整した作業内容
区分 | 作業内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
妹カバー/バグ演出204 | ・妹切替用に強モザイクとカバー演出を追加 ・カバー中のデスクトップ演出と バーストを調整 ・常駐妹、ADV、動画の重なり順を確認 |  | KimikoiAdvBugEffectCatalog OuterAdvOverlay / Main・MOC |  | 作業中 | 表示順と演出を 実画面で確認中
イライラ目/監視イベント | ・イライラ目の監視、開閉、リセットを追加 ・閉眼中の表示と共通サイクルを調整 ・DAY7以降とDAY10後の進行を確認 |  | IrairaEyeWindowDirector WatchingMock / SisterResident |  | 作業中 | イベント進行を 通し確認中
仮想OS設定/システム画面 | ・壁紙選択とシステムプロパティ画面を追加 ・言語切替の保存処理と フライアウトを追加 ・右クリックから背景設定を開く導線を調整 |  | WallpaperPickerWindowController DesktopUiLanguageService / Taskbar |  | 作業中 | 設定保存と反映を 再起動後も確認中
セーブ/ロード基盤 | ・デスクトップ状態を採取・復元する 基盤を追加 ・セーブ枠のJSONとサムネイルを追加 ・スタートメニューから開く保存画面を実装 |  | DesktopSnapshotRuntimeService SaveManager / SaveLoadPanel |  | 作業中 | 保存・読込後の 進行を確認中
デスクトップ状態の復元 | ・アプリ配置、最小化、壁紙、 ごみ箱状態を保存 ・通知、アプリバッジ、検索ページを復元 ・復元中の操作が進行を起こさないよう調整 |  | DesktopSnapshotRuntimeService GoogruWindowController / Shell |  | 作業中 | 復元後の状態と イベント進行を確認
ADV/LIMEの状態復元 | ・ADVの背景、立ち絵、行位置、 選択肢を復元 ・LIME履歴、スタンプ、直前台詞を復元 ・外側進行と待機状態の復元を調整 |  | KimikoiAdvWindowController LimeWindowController / Snapshot DTO |  | 作業中 | 会話途中の読込と 選択肢を確認中
ロード時の暗転/操作ガード | ・ロード中の暗転オーバーレイと 復元APIを追加 ・通知と最小化は画面復元後に戻すよう調整 ・大きい窓とダイアログの復帰を調整 |  | DesktopSnapshotRuntimeService SnapshotLoadOverlay / Main・MOC |  | 作業中 | 読込中の表示と 誤操作防止を確認
セーブ画面/デバッグ操作 | ・保存枠のサムネイル後読みと削除を追加 ・採取・削除用のデバッグ操作を追加 ・スタートメニューの一覧をスクロール対応 |  | SnapshotSaveLoadPanel Debug menu / StartMenuController |  | 作業中 | 保存枠の操作と 表示を確認中
2. 実装以外の業務・確認／運用
区分 | 業務内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
マスターデータ/演出接続 | ・初回、共通、各ルートに演出204を接続 ・妹の見た目が変わらない行の演出を抑制 ・イライラエンド動画と遷移先を更新 |  | master_ver2_* / master_route_* BugEffect 204 |  | 作業中 | 全ルートの演出を 通し確認中
セーブ仕様/確認資料 | ・スナップショットの保存内容を資料化 ・Docs目次から保存内容の参照先を追加 ・実装範囲と確認すべき復元項目を整理 |  | スナップショット保存内容一覧.md Docs README |  | 作業中 | 保存範囲が分かる 資料を整備中
フォント表示/本番確認 | ・日本語TMPフォントの再生成差分を確認 ・本番画面の文字欠けと表示崩れを確認 ・未コミット差分を本番確認対象として整理 |  | TextMeshPro SDF assets 本番確認画面 |  | 作業中 | 日本語表示を 本番画面で確認中
報告書/テンプレート整備 | ・8/10、8/17〜8/21分の作業報告を作成 ・Git履歴と未コミットのフォント差分を反映 ・出社日と継続確認をテンプレートへ反映 |  | 本報告書 エンジニア作業報告書テンプレート |  | 完了 | 今週の継続確認を 整理済み
3. 補足 / 継続確認事項
・対象：8/10、8/17〜8/21。先週は8/10のみ稼働。 ・妹演出、イライラ進行、仮想OS設定、セーブ／ロード復元を確認中。 ・保存→ロード後の通し確認、各ルート、フォント表示を継続確認。