## 2026年8月第4週
作業報告書
対象期間: 2026/08/24〜2026/08/28（8/26出社）
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/08/24〜2026/08/28 | 8/24〜8/28（8/26出社） | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、ADV/LIME入力、ルート終盤、音響、デスクトップ表示、マスターデータを調整中。前週までに完了として報告済みの項目は再掲しない。
1. エンジニアとして実装・調整した作業内容
区分 | 作業内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
ADV/LIME入力操作 | ・ADVの入力待ちと選択肢接続を調整 ・選択肢のマウス即時確定を追加 ・LIME入力前のSE抑止を調整 |  | KimikoiAdvChoiceController KimikoiAdvPlaybackDirector |  | 作業中 | ・台詞途中で入力し 進行を確認 ・選択肢を押して確定 ・LIME前にSEが出ない
ルート終盤/ゲームオーバー | ・ゲームオーバー後の窓状態を復帰 ・怨念ルートの自動クローズ待ちを保護 ・終盤の窓表示と監視状態を調整 |  | DesktopShellController DesktopWindowManager |  | 作業中 | ・ゲームオーバー後の 窓と監視表示を確認 ・怨念ルートの自動終了 が止まらないか確認 ・通常操作へ戻る
スキンシップ/画面表示 | ・スキンシップ妹の表示位置を調整 ・クリックできる操作領域を見直し ・名前入力と公式サイトを調整 |  | SisterSkinshipWindowController GoogruWindow / NameInputDialog |  | 作業中 | ・妹に触れた時の反応 と表示位置を確認 ・クリック範囲を確認 ・名前入力とサイトの 表示を確認
音響/BGM演出 | ・BGM/SEの再生ログと停止APIを追加 ・後半ルートのBGMをキューへ接続 ・LIME送受信SEと通知を調整 |  | SoundManager KimikoiAdvHeaderAndAudioData |  | 作業中 | ・LIME送受信時の SEを確認 ・後半BGMの切替 を確認 ・通知音が残らない
デスクトップ操作表示 | ・デスクトップ窓の開閉フェードを追加 ・クリック用の手カーソルを追加 ・処理中表示とボタン反応を調整 |  | DesktopWindowView DesktopCursorStateController |  | 作業中 | ・窓の開閉フェード を確認 ・リンク上の手カーソル を確認 ・処理中の誤操作を確認
セーブ/ロード操作改善 | ・最新保存枠へNEW表示を追加 ・保存/読込失敗理由の通知を追加 ・復帰時の画面遷移を確認 |  | SnapshotSaveLoadPanelController DesktopSnapshotRuntimeService |  | 作業中 | ・最新枠のNEW表示 を確認 ・読込失敗時の案内 を確認 ・読込後も操作できる
マスターデータ/演出導線 | ・共通/初回DAY2の演出導線を調整 ・各ルートのBGMと画面遷移を更新 ・DAY7〜9の旧LIME会話を整理 |  | master_ver2_* master_route_* |  | 作業中 | ・各ルートを対象日まで 進める ・会話とBGMの切替 を確認 ・旧LIME会話が出ない
イベントCG/フォント/デバッグ | ・αイベントCGの仮素材を追加 ・CG表示キーと立ち絵データを設定中 ・日本語TMPフォントの差分を確認 |  | KimikoiAdvPortraitAndCgData TextMeshPro SDF assets |  | 作業中 | ・対象場面でCGを表示 ・立ち絵とCGの重なり を確認 ・日本語が欠けず読める
2. 実装以外の業務・確認／運用
区分 | 業務内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
シナリオCSV/資料更新 | ・Master CSVの書式と演出列を更新 ・終盤シナリオの台詞と効果を見直し ・演出確認用の参照データを整理 |  | GeneratedVer2 / Routes master_day_any_ver2.csv |  | 作業中 | ・該当シナリオを順に 進める ・台詞と演出の内容 を確認 ・資料とのずれを確認
本番確認環境/版管理 | ・本番用bundleVersionを0008へ更新 ・Main画面と描画設定の差分を確認 ・検証用ツールと未反映差分を整理 |  | ProjectSettings / URP Main.unity / Debug menu |  | 作業中 | ・本番版で起動と画面 を確認 ・描画崩れがないか確認 ・追加差分の確認順 を整理
出社対応/実装状況確認 | ・8/26に出社し進行状況を確認 ・Git履歴と作業ツリーを照合 ・確認順と継続対応を整理 |  | Git log / working tree 本番確認リスト |  | 完了 | ・8/26出社時の進行 を確認 ・Git差分と現行の動き を照合 ・確認順を整理済み
報告書/テンプレート整備 | ・8/24〜8/28分の報告書を作成 ・作業内容を3点ずつ具体的に整理 ・4行以内で読める書式へ更新 |  | 本報告書 作業報告書テンプレート |  | 完了 | ・今週追加した内容 を反映 ・確認する場面を 項目別に整理 ・次回の継続確認を明記
3. 補足 / 継続確認事項
・対象：8/24〜8/28。8/26は出社。 ・本番画面で入力、音響、画面遷移、ルート終盤を確認中。 ・CG、フォント、シナリオCSV、保存画面の通し確認を継続。