## 2026年9月第1週
作業報告書
対象期間: 2026/08/31〜2026/09/04（出社なし）
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/08/31〜2026/09/04 | 8/31〜9/4 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、シナリオ／検索導線、LIME・ADV、妹演出、本番素材を調整中。
1. エンジニアとして実装・調整した作業内容
区分 | 作業内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
シナリオCSV/ ルート・検索接続 | ・Ver2.0と信頼ルートCSVを反映 ・信頼DAY6〜10の検索語を接続 ・分岐後の数値反映を調整 |  | Master CSV / Route CSV GoogruWindowController |  | 作業中 | ・信頼DAY6〜10を順次実装に進める ・検索結果とページを確認 ・分岐先を確認
共通DAY2/ 検索・公式サイト | ・検索結果と公式サイトをゲーム内へ接続 ・検索結果から公式サイトを開く導線を実装 ・閲覧後にADVへ戻る進行を確認 |  | GoogruWindowController GoogruWebBrowserBridge |  | 完了 | ・共通DAY2を進める ・検索結果から公式を開く ・会話の再開を確認
LIME/ADV 表示・入力 | ・開発者LIME窓と話者トークンを追加 ・LIMEの操作不可状態とSE重複を調整 ・ADVとLIMEの表示遷移を調整 |  | LimeDeveloperWindow LimeWindowController |  | 作業中 | ・LIMEを開き会話を進める ・操作不可の場面を確認 ・通知音が重ならない
イライラ/ 妹演出進行 | ・イライラ監視の開始条件を調整 ・妹演出のノイズとボイス進行を調整 ・終盤の窓状態と削除待機を調整 |  | IrairaEyeWindowDirector KimikoiAdvTimelineBridge |  | 作業中 | ・監視開始から終盤進める ・妹のノイズと音声を確認 ・終了時の窓を確認
背景/CG/ フォント | ・本番背景の命名とEVCG参照を調整 ・追加イベントCGをADVへ接続 ・TMPフォントのDynamicデータを整理 |  | KimikoiAdvBackgroundData PortraitAndCgData |  | 作業中 | ・各場面で背景を確認 ・CG表示を確認 ・日本語が欠けず読める
スキンシップ/ デスクトップ操作 | ・スキンシップの回数と表示を調整 ・予告表示とデスクトップカーソルを調整 ・終了後の窓表示と起動画面を調整 |  | SisterSkinshipWindowController DesktopShell / TaskManager |  | 作業中 | ・操作回数を確認 ・予告表示とカーソルを確認 ・終了後の窓を確認
終盤ボイス/ ノイズ演出 | ・怨念終盤の専用ボイス再生を調整 ・LIME起動SEの重複を抑制 ・ノイズと文字化け表示を調整 |  | KimikoiAdvWindowController SoundManager |  | 作業中 | ・怨念終盤まで進める ・専用ボイスの再生を確認 ・LIME起動音が重ならない
本番設定/ 検証導線 | ・本番用版番号を0011〜0015へ更新 ・起動画面と描画・PlayMode設定を調整 ・ルート分岐とデバッグ導線を調整 |  | ProjectSettings / Main.unity DesktopDebugMenu |  | 作業中 | ・本番版の起動を確認 ・各ルートを選んで進める ・デバッグ導線を確認
2. 実装以外の業務・確認／運用
区分 | 業務内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
シナリオ資料/ CSV整備 | ・シナリオExcelをマスターへ反映 ・CSV列定義と資料の対応を整理 ・各ルートの確認対象を一覧化 |  | Scenario Excel Ver2.0 Master CSV / Route CSV |  | 作業中 | ・資料とゲーム内の台詞を見比べる ・各DAYの確認対象を整理 ・更新漏れを確認
本番素材/ フォント確認 | ・本番背景・デスクトップ素材を追加中 ・ゲーム用音声・SE素材を追加中 ・TMPフォント差分の表示を確認 |  | Assets/Art/Desktop Assets/Audio/Kimikoi |  | 作業中 | ・本番画面で素材確認 ・BGMとSEの音を確認 ・日本語表示の欠けを確認
本番確認/ 差分整理 | ・日次の本番版更新と差分確認を実施 ・未コミットのフォント・素材差分を整理 ・確認順と継続対応を見直し |  | Git log / working tree 本番確認対象 |  | 作業中 | ・最新版で起動する ・素材と文字を確認 ・未反映の差分を確認
報告書/ テンプレート更新 | ・8/31〜9/4分の報告書を作成 |  | 本報告書 エンジニア作業報告書テンプレート |  | 完了
3. 補足 / 継続確認事項
・対象：8/31〜9/4。出社なし。 ・シナリオ、検索、LIME、妹演出、本番素材を確認中。 ・各ルートの通し確認と、本番素材・文字表示を継続確認。