## 2026年9月第2週
作業報告書
対象期間: 2026/09/05〜2026/09/11（9/9出社）
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/09/05〜2026/09/11 | 9/5〜9/11 9/9出社 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、常駐妹、設定画面、Googru、LIME、怨念演出、状態リセットを調整中。 前週完了項目は再掲しない。
1. エンジニアとして実装・調整した作業内容
区分 | 作業内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
常駐妹/ ルート遷移 | ・常駐妹の解禁時点と吹き出し進行を調整 ・ルート遷移中の表示と立ち絵切替を調整 ・怨念DAY6の消去前演出へ妹を接続 |  | KimikoiAdvTimelineBridge master_route_onnen_day06 |  | 作業中 | ・DAY2解禁後の表示 ・公式サイト後の台詞を確認 ・DAY6消去前を確認
ゲーム内設定/ OS設定 | ・スタートメニューから設定画面を追加 ・ゲーム設定とOS設定の表示値を同期 ・Windows風画面と既定サイズを調整 |  | KimikoiOsConfigWindow SettingsWindow prefab |  | 作業中 | ・設定画面を開く ・設定値がそろう ・閉じても値が残る
Googru ブラウザ操作 | ・戻る／進むとアドレスバーを常設 ・表示URLと常設ブラウザバーを追加 ・検索ページの再表示操作を調整 |  | GoogruWindowController GoogruWindow prefab |  | 作業中 | ・検索画面を開く ・戻る／進むを試す ・URL表示を確認
LIME入力/ スタンプ演出 | ・LIMEスタンプを本画像へ接続 ・操作前は文字送りとSEを開始しない ・入力SEの分割再生と驚き演出を追加 |  | LimeWindowController LimeStickerCatalog |  | 作業中 | ・LIMEを開いて待つ ・入力後に文字と音が出る ・スタンプと驚き演出を確認
怨念/ エラー演出 | ・怨念の秒ごとの増加量を調整可能に ・DAY6乱立中の画面揺れとエラー音を追加 ・増加停止デバッグと前日状態復元を調整 |  | KimikoiOnnenIntervalTick DesktopClutterWindow |  | 作業中 | ・DAY6乱立を進める ・画面揺れとエラー音を確認 ・増加の停止と再開
カーソル/ クリック操作 | ・ソフトウェアカーソルを32pxで統一 ・起動後と応答なし解除後の戻りを調整 ・常駐妹のクリック貫通を修正 |  | DesktopCursorStateController SisterResidentWindow |  | 作業中 | ・起動後のカーソル ・応答なし後に戻る ・妹の背後をクリック
セーブ/ 日次状態リセット | ・全データリセット時のシェル初期化を修正 ・外側DAY開始時の前日怨念値を復元 ・リセット後の窓と設定表示を同期 |  | DesktopShellController KimikoiAdvPlaybackDirector |  | 作業中 | ・全データをリセット ・起動直後の画面に戻る ・前日の増加値を確認
フォント/ 本番版設定 | ・LIMEとキミコイ窓の タイトルをYu Gothicへ ・TMPフォント差分の表示を継続確認 ・本番用版番号を0020〜0022へ更新 |  | TextMeshPro SDF assets ProjectSettings / Prefabs |  | 作業中 | ・LIMEとADVの見出しを確認 ・日本語文字を表示 ・最新版を起動
2. 実装以外の業務・確認／運用
区分 | 業務内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
仕様/実装 説明整備 | ・DesktopとADVの処理コメントを更新 ・妹演出とSave/Soundの説明を更新 ・調査時の参照箇所を整理 |  | Desktop / KimikoiAdv Save / Sound / Editor |  | 完了 | ・仕様の参照先 を確認 ・調査対象を探す ・動きと説明を照合
本番素材/ 音・スタンプ | ・LIMEスタンプを本画像へ接続 ・OSエラー音と効果音を演出へ配線 ・画面タイトルのフォントを変更 |  | LimeStickerCatalog SoundCue / Prefabs |  | 作業中 | ・スタンプを送る ・エラー音を確認 ・画面タイトルを確認
本番確認/ 作業ツリー整理 | ・本番用版番号を0022まで更新 ・未コミットのTMPフォント差分を確認 ・本番画面での確認対象を整理 |  | ProjectSettings TextMeshPro SDF assets |  | 作業中 | ・最新版で起動する ・各画面を開く ・未反映差分を確認
報告書/ テンプレート更新 | ・9/5〜9/11分の報告書を作成 ・9/9出社と完了／作業中を反映 ・確認欄の5行ルールをテンプレートへ反映 |  | 本報告書 作業報告書テンプレート |  | 完了
3. 補足 / 継続確認事項
・対象：9/5〜9/11。9/9出社。 ・常駐妹、設定、Googru、LIME、怨念演出を確認中。 ・ルート通し、本番素材、文字表示、リセット動作を継続確認。