## 2026年9月第3週
作業報告書
対象期間: 2026/09/12〜2026/09/18（出社なし）
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今週の要約
2026/09/12〜2026/09/18 | 9/12〜9/18 出社なし | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | 本番開発として、DAY戻り、削除演出、既読SKIP、ADV表示、LIME、ルート演出を実装・調整。
1. エンジニアとして実装・調整した作業内容
区分 | 作業内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
DAY戻り/ チェックポイント | ・日次チェックポイントの保存と読込を追加 ・死亡後にDAYを選べる 全画面メニューを追加 ・デバッグからDAY戻りの導線を追加 |  | KimikoiDayCheckpoint KimikoiDayReturnPanel |  | 進行中 | ・途中のDAYで再開 ・死亡後のDAYを選ぶ ・選択後の進行を確認
妹データ削除/ 怨念エンド | ・初回の妹データ削除を操作待ちへ変更 ・乱立した窓を閉じて対象へ誘導 ・全削除から怨念ENDへ接続 |  | DesktopClutterWindow KimikoiAdvTimelineBridge |  | 進行中 | ・大きい窓を閉じる ・妹データを選ぶ ・全削除後の遷移を確認
既読SKIP/ LIME文字送り | ・既読SKIPをADV、LIME、 REAL ADVへ拡張 ・LIME文字送りを一文字ずつのSEへ変更 ・送信プレビューと選択肢の音を調整 |  | KimikoiReadSkipService LimeWindowController |  | 進行中 | ・既読部分をSKIPする ・LIMEを送信する ・文字と音の同期を確認
ADV表示/ HUD・背景 | ・DAY、曜日、場所を文字表示へ変更 ・未登録背景は黒い代替表示へ統一 ・DAY6〜7の背景とEventCG表示を調整 |  | KimikoiAdvVisualController KimikoiWindow prefab |  | 完了 | ・DAY表記を確認 ・曜日と場所を確認 ・背景とCGを確認
ルート演出/ BGM・動画 | ・十日参り後に神社BGMへ戻るよう修正 ・DAY10動画の開始位置をシナリオへ反映 ・初回死亡復活用の動画素材を差替え |  | KimikoiAdvAudioController movie_firstdeath_rebirth |  | 完了 | ・十日参りを進める ・BGMの戻りを確認 ・死亡後の動画を確認
ノイズ・怪異/ 画面演出 | ・ノイズ見た目を台詞後も固定するよう調整 ・目ウィンドウの出現SEを短音へ変更 ・DAY6のLIME隠しを自動操作で演出 |  | SisterPresenceGlitch ScriptedDesktopCursor |  | 完了 | ・ノイズ演出を確認 ・目の出現音を確認 ・LIMEを隠す動きを確認
操作チュートリアル/ 画面操作 | ・対象外の操作を止めるフォーカスを追加 ・対象の窓を閉じる操作へ誘導を追加 ・選択UIの壊れを防ぐ修正を追加 |  | DesktopTutorialFocus UiSelectableRegistryRepair |  | 完了 | ・誘導対象を操作する ・他の場所は操作できない ・窓を閉じて進める
本番版設定/ 検証環境 | ・本番版番号を0023〜0026へ更新 ・MOCシーンと版番号の未反映差分を確認 ・スクリーンショット取得用の導線を追加 |  | ProjectSettings / MOC DesktopDebugMenuController |  | 作業中 | ・最新版を起動する ・画面を撮影する ・未反映差分を確認
2. 実装以外の業務・確認／運用
区分 | 業務内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
FB修正計画/ 資料更新 | ・受領したFBの修正計画をドキュメント化 ・シナリオ読込先を最新版シートへ更新 ・信頼ルートCSV出力用の補助ツールを追加 |  | FB修正計画.md ScenarioSheetSettings |  | 完了 | ・修正対象を一覧化 ・参照先を最新化 ・CSV対象を確認
マスタ/シナリオ 分岐調整 | ・DAY6の閉じる捨てを プレイヤー待ちへ変更 ・DayAnyのパラメータ反映処理を追加 ・隠す分岐の話者と怨念開始を調整 |  | master_day_any_ver2.csv MasterScenarioController |  | 完了 | ・選択待ちになる ・内心の話者を確認 ・怨念開始位置を確認
本番確認/ フィードバック対応 | ・画面遷移と削除演出の確認対象を整理 ・DAY戻り、既読SKIPの通し確認を継続 ・MOCシーンの未反映差分を確認中 |  | Main / MOC scene Feedback correction plan |  | 作業中 | ・各DAYへ戻る ・既読をSKIPする ・演出と画面を確認
報告書/ テンプレート更新 | ・9/12〜9/18分の報告書を作成 |  | 本報告書 作業報告書テンプレート |  | 完了
3. 補足 / 継続確認事項
・対象：9/12〜9/18。出社なし。 ・DAY戻り、削除演出、既読SKIP、ADV表示、LIME、ルート演出は完了。 ・MOC、版番号0027、本番画面の通し確認を継続。