## 2026年10月第2週
作業報告書
対象期間: 2026/10/03〜2026/10/09（10/5出社）
対象期間 | 作業日 | プロジェクト | 対象 | 今回の要約
2026/10/03〜 2026/10/09 | 10/5〜10/9 10/5出社 | キミと恋する15日（仮） | Unity本番開発 | ときめき・信頼ルートの演出、会話、保存復帰を反映。常駐妹をSpine対応。 専用素材・数値の確定、文字表示とEXEでの反復確認は継続。
1. エンジニアとして実装・調整した作業内容
区分 | 作業内容 |  | 主な成果物 / 対象 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
選択分岐/ 共通演出 | ・ときめきDAY7〜9の選択肢を2段階化 ・信頼DAY7の4択と増減先を修正 ・ハンコ、開眼、回想、ゲージ鼓動を接続 |  | DAY6〜10 CSV / パラメータ KimikoiRoutePresentation |  | 完了 | ・妹の割込み後に選択肢を再表示 ・選択枝の増減を修正 ・回想とハンコを表示 | 対象演出の検証済み
ルート終盤/ 正式素材反映 | ・DAY10のスマホ点灯・目アップを追加 ・両ルートの手の襲撃と終了を接続 ・背景3点・星CG・正式SE8種を接続 |  | DAY10 / ルート演出Prefab 背景・CG・SEデータ |  | 作業中 | ・スマホを押して点灯 ・手の演出後に終了 ・手・表情と増減量は最終確定待ち | 専用手・表情
会話・Web/ 入力修正 | ・信頼LIMEを分離し、切替時に入力を開始 ・妹の吹き出しとDAY10立ち絵を修正 ・閉じたGoogruのページ復帰と読込を修正 |  | LIME / Googru / Timeline 信頼DAY6〜10 CSV |  | 完了 | ・LIME入力を自動開始 ・DAY10は立ち絵会話 ・閉じたWebを同じページで開き直す | 修正反映済み 通し確認はQA
常駐妹/ Spine・粒子 | ・常駐妹をSprite/Spineで切替 ・14モーション再生とタスクバー配置を調整 ・固定オーラを外し、黒い靄と光の粒を描画 |  | SisterResident / Spine 4.2 SisterAuraParticleGraphic |  | 完了 | ・表示切替と待機動作 ・タスクバー下は隠す ・靄と光の粒が動くことを画面で確認 | Play Mode確認済み
保存・復帰/ 前回継続分 | ・日次保存を有効な画面で撮影し停止を防止 ・DAY戻りの保存画像を元の色で表示 ・スマホ・回想・表情の保存復元を追加 |  | DAY保存 / Snapshot v6 KimikoiDayReturnPanel |  | 完了 | ・撮影時の停止を解消 ・保存画像の色を修正 ・スマホの明暗と回想をロード後も保持 | 前回継続分対象修正完了
削除・死亡/ 再開修正 | ・最後の1件は命乞いを聞いてから削除 ・死亡動画前の消灯と攻撃開始位置を修正 ・初回死亡後はメニューを挟まずDAY1へ |  | SisterDataDelete / 死亡動画 SisterGameOver |  | 作業中 | ・命乞い後に全削除 ・消灯して死亡動画へ ・初回はDAY1へ戻るEXE反復は確認待ち | 反復死亡とEXE確認待ち
進行停止対策/ 負荷軽減 | ・動画中断・窓非表示でも進行待ちを解除 ・CSV解析と保存枠検査の重複処理を削減 ・描画の二重書込みと毎フレーム負荷を修正 |  | Timeline / CSV / 保存枠 RenderGraph / バグ演出 |  | 完了 | ・中断後の待機を解除 ・同じデータの再読込を減らすよう修正 ・描画の二重処理対策 | 対策実装完了 EXE描画はQA
表示・ビルド/ 保守調整 | ・日本語フォントの文字とアトラスを更新 ・動的フォント画像を消しビルド肥大を防止 ・警告を整理、EXEで実行ログを閲覧可能に |  | TMP / FontClearDynamicData Runtime Console / 版0039 |  | 作業中 | ・日本語の欠けを確認 ・EXEのログを読める ・次版と長文表示を引き続き確認
2. 実装以外の業務・確認／運用
区分 | 業務内容 |  | 成果物 / 参照資料 |  | 状態 | 確認内容（プランナー向け） | 備考
資料更新/ 仕様記録 | ・DAY6〜10の反映結果と残る演出を資料化 ・正式SEの接続と立ち絵会話の修正を記録 ・CSV再生成時の適用手順と仮SE方針を整理 |  | ルート実装結果 / 正式SE記録 立ち絵修正 / 再適用手順 |  | 完了 | ・反映箇所と残件一覧 ・音源と台詞の対応 ・再生成後も修正を戻せる手順を記録 | 今週追加資料
素材確認/ 不足整理 | ・背景3点・正式SE8種の接続先を確認 ・Spine公式配布物688ファイルを照合 ・新UIを受領登録、手・表情の不足を整理 |  | 背景・SE / Spine照合記録 ときめきUI / 素材不足一覧 |  | 完了 | ・背景とSEの接続確認 ・Spineの出所を照合 ・新UIと不足素材を実装済みと区別 | 素材確認・ 不足整理まで
本番QA/ 継続確認 | ・4ルート53項目、死亡13項目を検証 ・EXE反復死亡とロードの確認点を整理 ・全域クリック・SKIP・音量の確認を継続 |  | 4ルート・死亡監査 / FB一覧 本番EXE・実操作確認 |  | 作業中 | ・4ルートの最後まで Editor自動検証済み ・EXEの動画と再開 ・全域クリック未確認 | Editor検証済 実機・聴取待ち
報告書/ 様式更新 | ・前回継続項目をGit・検証記録と照合 ・10/3〜10/9分と10/5出社を記録 ・確認欄の折返しと完了の扱いを見直し |  | 本報告書 作業報告書テンプレート |  | 完了
3. 補足 / 継続確認事項
・対象期間：10/3〜10/9。作業日：10/5〜10/9。10/5出社。 ・完了は記載した作業範囲。専用手・表情素材、DAY10の増減量、EXE反復死亡・ロード・聴取確認は継続。 ・日本語フォントと版0040は調整中。新UI素材の登録と実画面への組込を区別して確認する。